## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
ITEM | ETAPAS | PREÇOS | Meses de Execução
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13
|  |  | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro
1.1 | COORDENADOR GERAL (P0) - CBO 2142-05 | 648584.52 | 8.333% |  | 8.333% | 54048.71 | 8.333% | 54048.71 | 8.333% | 54048.71 | 8.333% | 54048.71 | 8.333% | 54048.71 | 8.333% | 54048.71 | 8.333% | 54048.71 | 8.333% | 54048.71 | 8.333% | 54048.71 | 8.333% | 54048.71 | 8.333% | 54048.71 | 0% | 54048.71
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL - PLENO (P2) - CBO 2142-05 | 8901837.12 | 8.333% |  | 8.333% | 741819.76 | 8.333% | 741819.76 | 8.333% | 741819.76 | 8.333% | 741819.76 | 8.333% | 741819.76 | 8.333% | 741819.76 | 8.333% | 741819.76 | 8.333% | 741819.76 | 8.333% | 741819.76 | 8.333% | 741819.76 | 8.333% | 741819.76 | 0% | 741819.76
1.3 | PROFISSIONAL SÊNIOR - ECONOMISTA (P1) - CBO 2512-05 | 807741.6 | 8.333% |  | 8.333% | 67311.8 | 8.333% | 67311.8 | 8.333% | 67311.8 | 8.333% | 67311.8 | 8.333% | 67311.8 | 8.333% | 67311.8 | 8.333% | 67311.8 | 8.333% | 67311.8 | 8.333% | 67311.8 | 8.333% | 67311.8 | 8.333% | 67311.8 | 0% | 67311.8
1.4 | PROFISSIONAL SÊNIOR - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (P1) - CBO 4101-05 | 297739.2 | 8.333% |  | 8.333% | 24811.6 | 8.333% | 24811.6 | 8.333% | 24811.6 | 8.333% | 24811.6 | 8.333% | 24811.6 | 8.333% | 24811.6 | 8.333% | 24811.6 | 8.333% | 24811.6 | 8.333% | 24811.6 | 8.333% | 24811.6 | 8.333% | 24811.6 | 0% | 24811.6
1.5 | PROFISSIONAL PLENO - CONTADOR (P2) - CBO 2522-10 | 411324.48 | 8.333% |  | 8.333% | 34277.04 | 8.333% | 34277.04 | 8.333% | 34277.04 | 8.333% | 34277.04 | 8.333% | 34277.04 | 8.333% | 34277.04 | 8.333% | 34277.04 | 8.333% | 34277.04 | 8.333% | 34277.04 | 8.333% | 34277.04 | 8.333% | 34277.04 | 0% | 34277.04
1.6 | PROFISSIONAL SÊNIOR - ADVOGADO (P1) - CBO 2410-05 | 420020.64 | 8.333% |  | 8.333% | 35001.72 | 8.333% | 35001.72 | 8.333% | 35001.72 | 8.333% | 35001.72 | 8.333% | 35001.72 | 8.333% | 35001.72 | 8.333% | 35001.72 | 8.333% | 35001.72 | 8.333% | 35001.72 | 8.333% | 35001.72 | 8.333% | 35001.72 | 0% | 35001.72
1.7 | PROFISSIONAL AUXILIAR - ADVOGADO (P4) - CBO 2410-05 | 201182.28 | 8.333% |  | 8.333% | 16765.19 | 8.333% | 16765.19 | 8.333% | 16765.19 | 8.333% | 16765.19 | 8.333% | 16765.19 | 8.333% | 16765.19 | 8.333% | 16765.19 | 8.333% | 16765.19 | 8.333% | 16765.19 | 8.333% | 16765.19 | 8.333% | 16765.19 | 0% | 16765.19
1.8 | PROFISSIONAL AUXILIAR - ADMINISTRADOR (P4) - CBO 2521-05 | 163747.08 | 8.333% |  | 8.333% | 13645.59 | 8.333% | 13645.59 | 8.333% | 13645.59 | 8.333% | 13645.59 | 8.333% | 13645.59 | 8.333% | 13645.59 | 8.333% | 13645.59 | 8.333% | 13645.59 | 8.333% | 13645.59 | 8.333% | 13645.59 | 8.333% | 13645.59 | 0% | 13645.59
1.9 | PROFISSIONAL JÚNIOR - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (P3) - CBO 4110-10 | 865272 | 8.333% |  | 8.333% | 72106 | 8.333% | 72106 | 8.333% | 72106 | 8.333% | 72106 | 8.333% | 72106 | 8.333% | 72106 | 8.333% | 72106 | 8.333% | 72106 | 8.333% | 72106 | 8.333% | 72106 | 8.333% | 72106 | 0% | 72106
1.10 | TÉCNICO SÊNIOR (T1) - CBO 4110-05 | 915062.4 | 8.333% |  | 8.333% | 76255.2 | 8.333% | 76255.2 | 8.333% | 76255.2 | 8.333% | 76255.2 | 8.333% | 76255.2 | 8.333% | 76255.2 | 8.333% | 76255.2 | 8.333% | 76255.2 | 8.333% | 76255.2 | 8.333% | 76255.2 | 8.333% | 76255.2 | 0% | 76255.2
1.11 | TÉCNICO PLENO (T2) - CBO 4110-05 | 704253.6 | 8.333% |  | 8.333% | 58687.8 | 8.333% | 58687.8 | 8.333% | 58687.8 | 8.333% | 58687.8 | 8.333% | 58687.8 | 8.333% | 58687.8 | 8.333% | 58687.8 | 8.333% | 58687.8 | 8.333% | 58687.8 | 8.333% | 58687.8 | 8.333% | 58687.8 | 0% | 58687.8
2.1 | DESLOCAMENTO AÉREO (UD1) | 33108.48 | CONFORME DEMANDA
2.2 | DESLOCAMENTO TERRESTRE (UD2) | 894.08 | CONFORME DEMANDA
2.3 | DIÁRIAS (UD3) | 22672.8 | CONFORME DEMANDA
| Valor Mensal Estimado | 14393440.28 | 0 |  | 1194730.41 |  | 1194730.41 |  | 1194730.41 |  | 1194730.41 |  | 1194730.41 |  | 1194730.41 |  | 1194730.41 |  | 1194730.41 |  | 1194730.41 |  | 1194730.41 |  | 1194730.41 |  | 1194730.41
| Valor Acumulado |  | 0 |  | 1194730.41 |  | 2389460.82 |  | 3584191.23 |  | 4778921.64 |  | 5973652.05 |  | 7168382.46 |  | 8363112.87 |  | 9557843.28 |  | 10752573.69 |  | 11947304.1 |  | 13142034.51 |  | 14336764.92