## 6.5 Acomp. do Plan. Anual
* Valores atualizados até dezembro de 2013
PLANEJAMENTO ANUAL
ITEM DO PER | DESCRIÇÃO | Valor Total da Obra (R$) | Km Inicial | Km Final | Projeto Executivo | Licenciamento ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública | CRONOGRAMA PROPOSTO OU EXECUTADO |  |  | Realizado até o Ano 2015/2016 |  |  | Ano 2016 | [9 empty] | Ano 2017 |  | % acumulado
[5 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO | SITUAÇÃO | DATA DE INÍCIO (dd/mm/aaaa) | DATA DE CONCLUSÃO (dd/mm/aaaa) | Duração da Obra (dias) | % | R$ |  | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Previsto e Executado em 2016/ 2017 |  |  | Previsto e Executado até Mês Fevereiro/2017 |  |  | Situação
3.1 | FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.1.1 | PAVIMENTO
RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO
| BR-060/DF BR-060/GO BR-153/GO BR-153/MG BR-262/MG (FRESAGEM, CBUQ, MICROASFALTO) | - | 0 0 445,100 0 353,4 | 31,3 93,8 703,5 246,7 913 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-03-05 | 2017-02-28 | 360 | 0% | - | PREVISTO | 4.86% | 4.86% | 8.8% | 8.8% | 9.64% | 9.64% | 10.97% | 10.97% | 11.88% | 11.22% | 4.18% | 4.18% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 95.82% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  | 1
3.2 | FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE
3.2.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MELHORIA
3.2.1.1 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO
| DUPLICAÇÃO | [31 empty] | Prazo | Atrasada
| Duplicação do km 814,800 ao km 824,500 BR-262/MG | - | 814.8 | 824.5 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 894/2014 | NÃO SE APLICA | 2014-05-17 | 2015-03-15 | 302 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Duplicação do km 824,500 ao km 827,700 BR-262/MG | - | 824.5 | 827.7 | EM ANÁLISE | LICENCIADA - ASV 894/2015 | NÃO SE APLICA | 2015-05-02 | 2016-07-30 | 455 | 84% | - | PREVISTO |  |  | 3% | 4% | 9% | [7 empty] | PREVISTO | 16% | - | PREVISTO | 100% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 84% | - |  | 1
| Duplicação do km 827,700 ao km 833,200 BR-262/MG | - | 827.7 | 833.2 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 894/2014 | NÃO SE APLICA | 2014-05-17 | 2015-04-22 | 340 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Duplicação do km 833,200 ao km 838,300 BR-262/MG | - | 833.2 | 838.3 | EM ANÁLISE | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO | 4.24% | 4.24% | 8.18% | 8.18% | 9.02% | 9.02% | 12.35% | 13.55% | 13.55% | 10.55% | 3.56% | 3.56% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 96.44% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  | 1
| Duplicação do km 838,300 ao km 848,500 BR-262/MG | - | 838.3 | 848.5 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 894/2014 | NÃO SE APLICA | 2014-05-24 | 2015-06-02 | 374 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Duplicação do km 848,500 ao km 851,500 BR-262/MG | - | 848.5 | 851.5 | EM ANÁLISE | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO |  | 4.625% | 8.565% | 8.565% | 9.405% | 9.405% | 12.74% | 13.94% | 13.94% | 10.94% | 3.945% | 3.945% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 96.05% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  | 1
| Duplicação do km 851,500 ao km 855,400 BR-262/MG | - | 851.5 | 855.4 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 894/2014 | NÃO SE APLICA | 2014-06-02 | 2015-05-23 | 355 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Duplicação do km 855,400 ao km 858,500 BR-262/MG | - | 855.4 | 858.5 | EM ANÁLISE | LICENCIADA - ASV 894/2015 | NÃO SE APLICA | 2015-05-02 | 2016-07-30 | 455 | 84% | - | PREVISTO |  |  | 3% | 4% | 9% | [7 empty] | PREVISTO | 16% | - | PREVISTO | 100% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 84% | - |  | 1
| Duplicação do km 858,500 ao km 873,500 BR-262/MG | - | 858.5 | 873.5 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 894/2014 | NÃO SE APLICA | 2014-06-09 | 2015-06-04 | 360 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Duplicação do km 873,500 ao km 882,500 BR-262/MG | - | 873.5 | 882.5 | EM ANÁLISE | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO | 5.02% | 5.02% | 6.45% | 8.1% | 8.1% | 12.18% | 12.18% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 2.95% | 2.95% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 97.05% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  | 1
| Duplicação do km 882,500 ao km 889,000 BR-262/MG | - | 882.5 | 889 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 894/2014 | NÃO SE APLICA | 2014-07-21 | 2015-06-06 | 320 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Duplicação do km 889,000 ao km 896,000 BR-262/MG | - | 889 | 896 | EM ANÁLISE | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO |  | 5.476% | 5.48% | 9.29% | 9.29% | 13.78% | 13.83% | 12.65% | 12.65% | 12.65% | 2.45% | 2.45% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 97.55% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  | 1
| Duplicação do km 896,000 ao km 899,000 BR-262/MG | - | 896 | 899 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 894/2014 | NÃO SE APLICA | 2014-06-16 | 2015-06-07 | 356 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Duplicação do km 899,000 ao km 902,000 BR-262/MG | - | 899 | 902 | EM ANÁLISE | LICENCIADA - ASV 894/2015 | NÃO SE APLICA | 2015-03-02 | 2015-06-25 | 115 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Duplicação do km 902,000 ao km 913,000 BR-262 | - | 902 | 913 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 894/2014 | NÃO SE APLICA | 2014-06-23 | 2015-06-07 | 349 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Duplicação do km 736,900 ao km 742,300 BR-262/MG | - | 736.9 | 742.3 | EM ANÁLISE | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO | 3.36% | 3.36% | 7.12% | 7.12% | 9.2% | 9.2% | 11.96% | 11.96% | 15.16% | 15.16% | 3.2% | 3.2% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 96.8% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  | 1
3.2.1.3 | OBRAS DE MELHORIAS
| Interconexão Trombeta ID 19 - BR-262/MG | - | 899.82 | 899.82 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 894/2014 | EM ELABORAÇÃO | 2015-03-02 | 2015-06-29 | 119 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Interconexão Diamante ID 53 - BR-262/MG | - | 838 | 838 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ELABORAÇÃO | 2015-05-04 | 2016-07-30 | 453 | 44% | - | PREVISTO |  |  | 3% | 25% | 28% | [7 empty] | PREVISTO | 56% | - | PREVISTO | 100% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 44% | - |  |  | 1
| Interconexão Diamante ID 52 - BR-262/MG | - | 827.5 | 827.5 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ELABORAÇÃO | 2015-05-04 | 2016-07-30 | 453 | 50% | - | PREVISTO |  |  | 3% | 22% | 25% | [7 empty] | PREVISTO | 50% | - | PREVISTO | 75% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 50% | - |  |  | 1
| Interconexão Diamante ID 54 - BR-262/MG | - | 852.3 | 852.3 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ELABORAÇÃO | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO | 5.06% | 5.06% | 7.2% | 7.2% | 10.14% | 10.14% | 13.12% | 13.12% | 9.28% | 9.28% | 5.2% | 5.2% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 94.8% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Interconexão Diamante ID 51 - BR-262/MG | - | 869.4 | 869.4 | EM ELABORAÇÃO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ELABORAÇÃO | 2016-04-01 | 2017-02-27 | 332 | 0% | - | PREVISTO |  | 5.52% | 7.66% | 7.66% | 10.6% | 10.6% | 13.58% | 13.58% | 9.74% | 9.74% | 5.66% | 5.66% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 94.34% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Interconexão Diamante ID 55 - BR-262/MG | - | 871.2 | 871.2 | EM ELABORAÇÃO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ELABORAÇÃO | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO | 5.06% | 5.06% | 7.2% | 7.2% | 10.14% | 10.14% | 13.12% | 13.12% | 9.28% | 9.28% | 5.2% | 5.2% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 94.8% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Interconexão Trombeta ID 18 - BR-262/MG | - | 882.9 | 882.9 | EM ELABORAÇÃO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ELABORAÇÃO | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO | 5.06% | 5.06% | 7.2% | 7.2% | 10.14% | 10.14% | 13.12% | 13.12% | 9.28% | 9.28% | 5.2% | 5.2% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 94.8% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Passarela ID 38 - BR-262/MG | - | 869.9 | 869.9 | EM ELABORAÇÃO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ELABORAÇÃO | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 121 | 0% | - | PREVISTO |  |  | 16.32% | 30.64% | 30.64% | 22.4% | [6 empty] | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 100% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Via Marginal à implantar ID 14 - BR-262/MG - Pista Leste | - | 869 | 870.5 | EM ELABORAÇÃO | LICENCIADA - PORTARIA 289/2013 MMA | EM ELABORAÇÃO | 2016-02-01 | 2017-02-27 | 392 | 0% | - | PREVISTO | 4.06% | 4.06% | 8.22% | 8.22% | 10.02% | 10.02% | 12.2% | 12.2% | 11.03% | 11.03% | 4.47% | 4.47% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 95.53% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Via Marginal à implantar ID 14 - BR-262/MG - Pista Oeste | - | 869 | 870.5 | EM ELABORAÇÃO | LICENCIADA - PORTARIA 289/2013 MMA | EM ELABORAÇÃO | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO | 4.06% | 4.06% | 8.22% | 8.22% | 10.02% | 10.02% | 12.2% | 12.2% | 11.03% | 11.03% | 4.47% | 4.47% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 95.53% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Retorno em nível - BR-262/MG | - | 818.485 | 818.485 | EM ELABORAÇÃO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-10-03 | 2017-02-27 | 147 | 0% | - | PREVISTO | [7 empty] | 20.52% | 21.72% | 21.72% | 18.48% | 17.56% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 82.44% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Retorno em nível - BR-262/MG | - | 822.815 | 822.815 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-10-03 | 2017-02-27 | 147 | 0% | - | PREVISTO | [7 empty] | 20.52% | 21.72% | 21.72% | 18.48% | 17.56% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 82.44% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Retorno em nível - BR-262/MG | - | 833.35 | 833.35 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-10-03 | 2017-02-27 | 147 | 0% | - | PREVISTO | [7 empty] | 18.25% | 21.2% | 21.86% | 22.35% | 16.34% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 83.66% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Retorno em nível - BR-262/MG | - | 845 | 845 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-10-03 | 2017-02-27 | 147 | 0% | - | PREVISTO | [7 empty] | 11.67% | 21.94% | 22.45% | 23.69% | 20.25% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 79.75% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Retorno em nível - BR-262/MG | - | 852 | 852 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-10-03 | 2017-02-27 | 147 | 0% | - | PREVISTO | [7 empty] | 11.67% | 21.94% | 22.45% | 23.69% | 20.25% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 79.75% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Retorno em nível - BR-262/MG | - | 867.8 | 867.8 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-10-03 | 2017-02-27 | 147 | 0% | - | PREVISTO | [7 empty] | 20.52% | 21.72% | 21.72% | 18.48% | 17.56% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 82.44% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Retorno em nível - BR-262/MG | - | 896.53 | 896.53 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-10-03 | 2017-02-27 | 147 | 0% | - | PREVISTO | [7 empty] | 18.95% | 20.9% | 22.1% | 23.58% | 14.47% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 85.53% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| Retorno em nível - BR-262/MG | - | 906.15 | 906.15 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-10-03 | 2017-02-27 | 147 | 0% | - | PREVISTO | [7 empty] | 18.95% | 20.9% | 22.1% | 23.58% | 14.47% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 85.53% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
3.2.5 | PARÂMETROS TÉCNICOS
3.2.5.1 | PARÂMETROS DA CLASSE DA RODOVIA
100 | Adequação do km 0 ao km 100,0 - Pista Norte/Sul - BR-153/MG | - | 0 | 100 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 10.43% | 15.43% | 15.62% | 15.62% | 13.37% | 13.37% | 8.08% | 8.08% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 91.92% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | -
89 | Adequação do km 357,0 ao km 446,0 - Pista Leste/ Oeste - BR-262/MG | - | 357 | 446 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 10.43% | 15.43% | 15.62% | 15.62% | 13.37% | 13.37% | 8.08% | 8.08% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 91.92% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | -
3.4 | FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
3.4.3 | SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO
3.4.3.1 | EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E SENSORIAMENTO DE PISTA (119 UNIDADES)
| IMPLANTAÇÃO BR-060/DF IMPLANTAÇÃO BR-060/GO IMPLANTAÇÃO BR-153/GO IMPLANTAÇÃO BR-153/MG IMPLANTAÇÃO BR-262/MG | - | 0 0 445,100 0 353,4 | 31,3 93,8 703,5 246,7 913 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-04-04 | 2016-05-31 | 57 | 0% | - | PREVISTO |  | 40% | 60% | [9 empty] | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 100% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  | 0% | 0% | [9 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
3.4.3.5 | SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALTURA
| PPV 01 - BR-153/GO - SUL | - | 548.1 | 548.1 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 11.69% | 11.69% | 13.58% | 13.58% | 14.59% | 14.59% | 10.14% | 10.14% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 89.86% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO |  | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 02 - BR-153/MG - SUL | - | 5.1 | 5.1 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 11.69% | 11.69% | 13.58% | 13.58% | 14.59% | 14.59% | 10.14% | 10.14% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 89.86% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO |  | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 03 - BR-153/MG - NORTE | - | 5.1 | 5.1 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 11.69% | 11.69% | 13.58% | 13.58% | 14.59% | 14.59% | 10.14% | 10.14% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 89.86% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO |  | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 04 - BR-153/MG - SUL | - | 175.5 | 175.5 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 8.55% | 12.52% | 12.52% | 14.1% | 14.1% | 15.25% | 15.25% | 7.71% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 92.29% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO |  | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 05 - BR-153/MG - NORTE | - | 175.5 | 175.5 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 7.1% | 11.02% | 11.02% | 14.55% | 14.55% | 15.93% | 15.93% | 9.9% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 90.1% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO |  | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 06 - BR-262/MG - OESTE | - | 427 | 427 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 10.15% | 10.15% | 13.1% | 13.1% | 14.75% | 14.75% | 12% | 12% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 88% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO |  | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 07 - BR-262/MG - OESTE | - | 668.2 | 668.2 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 7.1% | 11.02% | 11.02% | 14.55% | 14.55% | 15.93% | 15.93% | 9.9% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 90.1% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO |  | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 08 - BR-262/MG - LESTE | - | 673.5 | 673.5 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 179 | 0% | - | PREVISTO |  | 5% | 10.36% | 22.6% | 25.83% | 18.75% | 17.46% | [5 empty] | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 100% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | EXECUTADO |  | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
3.4.3.6 | SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (874 UNIDADES)
| IMPLANTAÇÃO BR-060/DF IMPLANTAÇÃO BR-060/GO IMPLANTAÇÃO BR-153/GO IMPLANTAÇÃO BR-153/MG IMPLANTAÇÃO BR-262/MG | - | 0 0 445,100 0 353,4 | 31,3 93,8 703,5 246,7 913 | EM ANÁLISE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 2016-03-07 | 2020-02-28 | 1453 | 0% | - | PREVISTO | 0.89% | 0.9% | 1.1% | 1.26% | 1.26% | 1.3% | 1.3% | 1.54% | 1.54% | 1.59% | 1.59% | 1.73% | PREVISTO | 16% | - | PREVISTO | 14.27% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO |  | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
3.4.4 | SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 01 BR-060/DF | - | 22.3 | 22.3 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-05-26 | 2015-09-04 | 466 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 02 BR-060/GO | - | 49.75 | 49.75 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-05-26 | 2015-09-04 | 466 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 03 BR-060/GO | - | 90.2 | 90.2 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-05-26 | 2015-09-04 | 466 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 04 BR-060/GO | - | 138 | 138 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-05-26 | 2015-09-04 | 466 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 05 BR-153/GO | - | 534.2 | 534.2 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | EM ANÁLISE NO MT | 2014-05-26 | 2015-09-04 | 466 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 06 BR-153/GO | - | 584.9 | 584.9 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-05-26 | 2015-09-04 | 466 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 07 BR-153/GO | - | 638.75 | 638.75 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-05-28 | 2015-09-04 | 464 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 08 BR-153/GO | - | 688.95 | 688.95 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-05-28 | 2015-09-04 | 464 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 09 BR-153/MG | - | 34.44 | 34.44 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | EM ANÁLISE NO MT | 2014-05-29 | 2015-09-04 | 463 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 10 BR-153/MG - PROVISÓRIO | - | 77.1 | 77.1 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 28 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 10 BR-153/MG - DEFINITIVO | - | 81.05 | 81.05 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ANÁLISE NO MT | 2016-07-04 | 2016-12-30 | 179 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 8.2% | 10.56% | 13.58% | 28.65% | 28.65% | 10.36% |  |  | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 100% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 11 BR-153/MG | - | 131.3 | 131.3 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-05-30 | 2015-09-04 | 462 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 12 BR-153/MG - PROVISÓRIO | - | à definir | à definir | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 28 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 13 BR-153/MG | - | 223.25 | 223.25 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª retificação | NÃO SE APLICA | 2014-06-02 | 2015-09-04 | 459 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 14 BR-262/MG | - | 377.12 | 377.12 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª retificação | EM ANÁLISE NO MT | 2014-06-03 | 2015-09-04 | 458 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 15 BR-262/MG - PROVISÓRIO | - | 429.2 | 429.2 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 28 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 15 BR-262/MG - DEFINITIVO | - | 430.9 | 430.9 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ANÁLISE NO MT | 2016-07-04 | 2016-12-30 | 179 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 8.2% | 10.56% | 13.58% | 28.65% | 28.65% | 10.36% |  |  | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 100% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 16 BR-262/MG | - | 474.7 | 474.7 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-06-03 | 2015-09-04 | 458 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 17 BR-262/MG | - | 527 | 527 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | EM ANÁLISE NO MT | 2014-06-03 | 2015-09-04 | 458 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 18 BR-262/MG | - | 579 | 579 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-06-03 | 2015-09-04 | 458 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 19 BR-262/MG - PROVISÓRIO | - | 631.4 | 631.4 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 28 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 20 BR-262/MG | - | 677.5 | 677.5 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-06-03 | 2015-09-04 | 458 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 21 BR-262/MG | - | 739.1 | 739.1 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | EM ANÁLISE NO MT | 2014-06-03 | 2015-09-04 | 458 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 22 BR-262/MG | - | 773.52 | 773.52 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-06-03 | 2015-09-04 | 458 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 23 BR-262/MG | - | 828.3 | 828.3 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-06-03 | 2015-09-04 | 458 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 24 BR-262/MG | - | 878.5 | 878.5 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-06-03 | 2015-09-04 | 458 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
3.4.5 | SISTEMAS DE PEDÁGIO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO
IMPLANTAÇÃO PRAÇA DE PEDÁGIO
| Implantação Praça de Pedágio 1 - BR-060/GO | - | 43.1 | 43.1 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª RETIFICAÇÃO | EM ANÁLISE NO MT | 2014-08-13 | 2015-05-15 | 275 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Implantação Praça de Pedágio 2 - BR-153/GO | - | 112.7 | 112.7 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª RETIFICAÇÃO | EM ANÁLISE NO MT | 2014-08-13 | 2015-05-20 | 280 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Implantação Praça de Pedágio 3 - BR-153/GO | - | 553.1 | 553.1 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª RETIFICAÇÃO | EM ANÁLISE NO MT | 2014-08-13 | 2015-05-15 | 275 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Implantação Praça de Pedágio 4 - BR-153/GO | - | 685.5 | 685.5 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª RETIFICAÇÃO | EM ANÁLISE NO MT | 2014-08-13 | 2015-05-15 | 275 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Implantação Praça de Pedágio 5 - BR-153/MG | - | 127.9 | 127.9 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª RETIFICAÇÃO | EM ANÁLISE NO MT | 2014-08-13 | 2015-05-15 | 275 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Implantação Praça de Pedágio 6 - BR-153/MG | - | 227.9 | 227.9 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª RETIFICAÇÃO | NÃO SE APLICA | 2014-08-13 | 2015-05-15 | 275 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Implantação Praça de Pedágio 7 - BR-262/MG | - | 389.4 | 389.4 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª RETIFICAÇÃO | EM ANÁLISE NO MT | 2014-09-19 | 2015-05-15 | 238 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Implantação Praça de Pedágio 8 - BR-262/MG | - | 512.85 | 512.85 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª RETIFICAÇÃO | NÃO SE APLICA | 2014-08-13 | 2015-05-15 | 275 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Implantação Praça de Pedágio 9 - BR-262/MG | - | 600.8 | 600.8 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª RETIFICAÇÃO | NÃO SE APLICA | 2014-08-13 | 2015-05-15 | 275 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Implantação Praça de Pedágio 10 - BR-262/MG | - | 736.9 | 736.9 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª RETIFICAÇÃO | NÃO SE APLICA | 2014-08-13 | 2015-05-15 | 275 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| Implantação Praça de Pedágio 11 - BR-262/MG | - | 863.5 | 863.5 | APROVADO | LICENCIADA - ASV 929/2014 - 2ª RETIFICAÇÃO | NÃO SE APLICA | 2014-08-13 | 2015-05-15 | 275 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
3.4.6 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
3.4.6.2 | CABO DE FIBRA ÓPTICA
| IMPLANTAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA - BR-060/DF | - | 0 | 31.3 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 28 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  |  | 1
| IMPLANTAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA - BR-060/GO | - | 0 | 93.8 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 28 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  |  | 1
| IMPLANTAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA - BR-153/GO | - | 445.1 | 508.24 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 28 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  |  | 1
| IMPLANTAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA - BR-153/GO | - | 508.24 | 555.4 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO | 5.25% | 5.25% | 6.9% | 6.9% | 7.94% | 7.94% | 9.01% | 9.01% | 10.22% | 10.22% | 10.68% | 10.68% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 89.32% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| IMPLANTAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA - BR-153/GO | - | 555.4 | 703.5 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO | 5.25% | 5.25% | 6.9% | 6.9% | 7.94% | 7.94% | 9.01% | 9.01% | 10.22% | 10.22% | 10.68% | 10.68% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 89.32% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| IMPLANTAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA - BR-153/MG | - | 0 | 58 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO | 5.25% | 5.25% | 6.9% | 6.9% | 7.94% | 7.94% | 9.01% | 9.01% | 10.22% | 10.22% | 10.68% | 10.68% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 89.32% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| IMPLANTAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA - BR-262/MG | - | 353.4 | 382.5 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | NÃO SE APLICA | 2016-03-05 | 2017-02-27 | 359 | 0% | - | PREVISTO | 5.25% | 5.25% | 6.9% | 0% | 7.94% | 7.94% | 9.01% | 9.01% | 10.22% | 10.22% | 10.68% | 10.68% | PREVISTO | 93.1% | - | PREVISTO | 82.42% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
3.4.7 | SISTEMA DE PESAGEM
| PPV 05 - BR-153/MG - NORTE - REFORMA | - | 175.5 | 175.5 | NÃO SE APLICA | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2015-04-01 | 2015-07-15 | 105 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| PPV 05 - BR-153/MG - NORTE - ADEQUAÇÃO | - | 175.5 | 175.5 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ANÁLISE NO MT | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 7.1% | 11.02% | 11.02% | 14.55% | 14.55% | 15.93% | 15.93% | 9.9% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 90.1% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  | 1
| PPV 08 - BR-262/MG - LESTE - REFORMA | - | 673.5 | 673.5 | NÃO SE APLICA | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2015-04-01 | 2015-07-15 | 105 | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| PPV 08 - BR-262/MG - LESTE - ADEQUAÇÃO | - | 673.5 | 673.5 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | PUBLICADO EM 22/03/2016 | 2016-04-04 | 2016-09-30 | 179 | 0% | - | PREVISTO |  | 5% | 10.36% | 22.6% | 25.83% | 18.75% | 17.46% | [5 empty] | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 100% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  | 1
| PPV 01 - BR-153/GO - SUL - OBRA NOVA | - | 548.1 | 548.1 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ANÁLISE NO MT | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 11.69% | 11.69% | 13.58% | 13.58% | 14.59% | 14.59% | 10.14% | 10.14% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 89.86% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 02 - BR-153/MG - SUL - OBRA NOVA | - | 5.1 | 5.1 | EM ANÁLISE | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ANÁLISE NO MT | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 11.69% | 11.69% | 13.58% | 13.58% | 14.59% | 14.59% | 10.14% | 10.14% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 89.86% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 03 - BR-153/MG - NORTE - OBRA NOVA | - | 5.1 | 5.1 | EM ANÁLISE | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ANÁLISE NO MT | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 11.69% | 11.69% | 13.58% | 13.58% | 14.59% | 14.59% | 10.14% | 10.14% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 89.86% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 04 - BR-153/MG - SUL - OBRA NOVA | - | 175.5 | 175.5 | EM ANÁLISE | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ANÁLISE NO MT | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 8.55% | 12.52% | 12.52% | 14.1% | 14.1% | 15.25% | 15.25% | 7.71% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 92.29% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 06 - BR-262/MG - OESTE - OBRA NOVA | - | 427 | 427 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ANÁLISE NO MT | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 10.15% | 10.15% | 13.1% | 13.1% | 14.75% | 14.75% | 12% | 12% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 88% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PPV 07 - BR-262/MG - OESTE - OBRA NOVA | - | 668.2 | 668.2 | APROVADO | SERÁ APRESENTADO EM 25/04/2016 | EM ANÁLISE NO MT | 2016-07-04 | 2017-02-27 | 238 | 0% | - | PREVISTO |  |  |  |  | 7.1% | 11.02% | 11.02% | 14.55% | 14.55% | 15.93% | 15.93% | 9.9% | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 90.1% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
3.4.11 | POSTO DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL
| PRF ARAXÁ - REFORMA - BR-262/MG | - | 682 | 682 | NÃO SE APLICA | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-12-15 | 2015-03-31 |  | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| PRF GOIANIA - REFORMA - BR-153/GO | - | 131 | 131 | NÃO SE APLICA | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-12-15 | 2015-03-31 |  | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| PRF HIDROLÂNDIA - REFORMA - BR-153/GO | - | 524 | 524 | NÃO SE APLICA | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-12-15 | 2015-03-31 |  | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| PRF MORRINHOS - REFORMA - BR-153/GO | - | 611 | 611 | NÃO SE APLICA | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-12-15 | 2015-03-31 |  | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| PRF ITUMBIARA - REFORMA - BR-153/GO | - | 690 | 690 | NÃO SE APLICA | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2014-12-15 | 2015-03-31 |  | 100% | - | PREVISTO | [12 empty] | PREVISTO | 0% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 100% | - |  | 1
| PRF ANÁPOLIS - OBRA NOVA - BR-060/GO - CANTEIRO CENTRAL | - | 86 | 86 | APROVADO | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2016-01-04 | 2016-04-09 |  | 63% | - | PREVISTO | 36% | 1% | 0% | [9 empty] | PREVISTO | 37% | - | PREVISTO | 100% | - | CONFORME PLANEJAMENTO
[13 empty] | EXECUTADO | 23% | 13% | 1% | [9 empty] | EXECUTADO | 37% | - | EXECUTADO | 100% | - |  |  | 1
| PRF MONTE ALEGRE - OBRA NOVA - BR-153/MG - PISTA NORTE | - | 57 | 57 | EM ANÁLISE | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2016-04-10 | 2016-06-04 |  | 0% | - | PREVISTO |  | 21% | 43% | 36% | [8 empty] | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 64% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PRF FRUTAL - OBRA NOVA - BR-153/MG - PISTA SUL | - | 195 | 195 | EM ANÁLISE | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2016-04-10 | 2016-06-04 |  | 0% | - | PREVISTO |  | 21% | 43% | 36% | [8 empty] | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 64% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PRF BOM DESPACHO - OBRA NOVA - BR-262/MG - PISTA LESTE | - | 475 | 475 | EM ANÁLISE | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2016-04-10 | 2016-06-04 |  | 0% | - | PREVISTO |  | 22% | 42% | 36% | [8 empty] | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 64% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PRF ARAXÁ 1 - PÁTIO DE APREENSÃO - BR-262/MG - PISTA OESTE | - | 682 | 682 | EM ANÁLISE | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2016-04-10 | 2016-06-04 |  | 0% | - | PREVISTO |  | 22% | 42% | 36% | [8 empty] | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 64% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
| PRF ARAXÁ 2 - OBRA NOVA - BR-262/MG - PISTA LESTE | - | 676 | 676 | EM ANÁLISE | Enquadramento nas Portarias n° 288 e 289 de 16 de julho de 2013 | NÃO SE APLICA | 2016-04-10 | 2016-06-04 |  | 0% | - | PREVISTO |  | 22% | 42% | 36% | [8 empty] | PREVISTO | 100% | - | PREVISTO | 64% | - | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO |  | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | EXECUTADO | 0% | - | EXECUTADO | 0% | - |  |  | 1
[33 empty] | 59 | 50 | 109
[33 empty] | 54.13% | 45.87%