## Planalto Sul
* Valores atualizados até fevereiro/2016
Item do PER |  |  | Descrição | Km Inicial | Km Final | CRONOGRAMA PROPOSTO OU EXECUTADO |  |  | Projeto Executivo | Licenciamento ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública | % Realizado até o 5º ano | 6º ANO+ INEX 5º ANO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão | [9 empty] | 2014 (% DE EXECUÇÃO) |  | 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão | [9 empty] | 2015 (% DE EXECUÇÃO) |  | 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão | [9 empty] | 2016 (% DE EXECUÇÃO) |  | % acumulado
[6 empty] | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da Obra (Dias) | SITUAÇÃO | SITUAÇÃO | SITUAÇÃO |  |  | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
5.1.1 Correções de Traçado (inclusive OAE'S) | 5.1.1 | 5.1.1.1 | BR-116/PR - km 201,8 ao km 202,8/PR, na região do Rio Passa Três | 201.8 | 202.8 | 2013-05-15 | 2014-02-14 | 275 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 0% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 0.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 1.7%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 3.05%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 6.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 7.35%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 15.65%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 14.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 16.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 21.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 12.5% | PREVISTO | 88.25% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 0.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 1.7%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 3.05%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 6.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 9.3%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 15.48%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 17.73%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 6.53%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 16.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 4.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 1%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 4.34%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 4.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 3.31%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 1.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 1.96%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 1.35% | EXECUTADO | 88.25%
5.1.3 Execução de Ruas Laterais em Pista Simples | 5.1.3 | 5.1.3.1 | Pinheirinho - Fazenda Rio Grande no PR 1,44 km | 128.46 | 129.24 | 2013-10-15 | 2014-05-31 | 228 | APROVADO | LICENCIADO | NÃO SE APLICA | 0% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 3.9%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 2.6%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 7.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 19.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 13.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 8.85%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 23.4% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 3.9%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 8.55%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 3.85%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 4.6%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 13.55%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 12.3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 8.85%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 8.6%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 8.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 8%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 7.04%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão OUT: 4.71%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão NOV: 3.3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão DEZ: 1.25% | EXECUTADO | 100%
|  | 5.1.3.4 | Mandirituba PR - 2,5 km | 138.8 | 141.3 | 2015-03-01 | 2015-12-15 | 289 | APROVADO | LICENCIADO | NÃO SE APLICA | 0% | PREVISTO | 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão MAR: 6.5%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão ABR: 9.5%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão MAI: 7%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão JUN: 17.25%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão JUL: 15.25%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão AGO: 8.68%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão SET: 10.2%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão OUT: 5.5%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão NOV: 8%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão DEZ: 12.12% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 6.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão OUT: 8.9%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão NOV: 13.3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão DEZ: 5.65%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 3.35%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 4.05%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão MAR: 3.55%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão ABR: 1.75%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão MAI: 2.03%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão JUN: 2.6%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão JUL: 2.2%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão AGO: 8.68%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão SET: 10.2%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão OUT: 5.5%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão NOV: 8%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão DEZ: 5.84%; 2016 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 7.65% | EXECUTADO | 100%
|  | 5.1.3.2.2 | Rio Negro PR - 0,4 km | 205.1 | 205.5 | 2013-10-15 | 2014-04-15 | 182 | APROVADO | LICENCIADO | NÃO SE APLICA | 0% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 2.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 4.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 7%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 9%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 30.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 34.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 12% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 0%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 9.4%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 10.6%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 22.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 10.04%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 4.23%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 34.48%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 9% | EXECUTADO | 100%
|  | 5.1.3.3 | Mafra/SC - 7,38 km | 4.6 | 8.5 | 2013-10-15 | 2016-02-15 | 853 | APROVADO | LICENCIADO | NÃO SE APLICA | 0% | PREVISTO | [7 empty] | 1.25% | 3.1% | 2.25% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 2.25% | 2.85% | 3.15% | 2.65% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.7% | 1% | 1% | 2.35% | 6.25% | 6.85% | 10.8% | 12.15% | 12.15% | 9.5% | 1.25% | 2.5% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | [7 empty] | 0% | 0% | 0.5% | 9.06% | 1.84% | 1.35% | 0.91% | 2.15% | 0.3% | 6.4% | 5.45% | 6.83% | 3.14% | 9.13% | 5.51% | 11.86% | 11.85% | 4.2% | 3.94% | 2.35% | 0.5% | 4.24% | 2.14% | 1.21% | 4.15% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | EXECUTADO | 100%
5.1.5 Melhoria de Interseções Existentes | 5.1.5 | 5.1.5.4 | BR 116/PR: km 191+800 - Campo do Tenente - Entr. PR-427 (p/ Lapa) | 191.8 | 191.8 | 2013-11-07 | 2014-03-15 | 128 | APROVADO | LICENCIADO | NÃO SE APLICA | 0% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 2.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 7%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 10.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 35.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 44.5% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 0%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 39.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 25.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 20.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 8%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 2% | EXECUTADO | 100%
|  | 5.1.5.5 | BR 116/PR: km 208+800 - Acesso a Rio Negro | 208.8 | 208.8 | 2014-02-03 | 2014-07-03 | 150 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 0% | PREVISTO | 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 5.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 11%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 10.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 20.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 19.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 32.5% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 7.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 12.14%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 11.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 20.42%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 23.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 13.9%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 4.1%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão OUT: 1.04%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão NOV: 2.78%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão DEZ: 2.87% | EXECUTADO | 100%
|  | 5.1.5.6 | BR-116/SC: km 1+200 - Acesso a Mafra | 1.2 | 1.2 | 2014-02-07 | 2015-03-14 | 400 | APROVADO | NÃO SE APLICA | PUBLICADO (01/04/2015) | 0% | PREVISTO | 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 2.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 3.9%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 2%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão OUT: 3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão NOV: 13.85%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão DEZ: 16.5%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 16.5%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 19%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão MAR: 7.75% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 3.3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 11.31%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 12.69%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão OUT: 8.42%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão NOV: 14.45%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão DEZ: 6.15%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 10.45%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 10.2%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão MAR: 12.3%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão ABR: 4.13%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão MAI: 5.78%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão JUN: 0.82% | EXECUTADO | 100%
5.1.10 Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo | 5.1.10.1 | 5.1.10.1 | BR 116/PR - km 127,6 | 127.6 | 127.6 | 2013-08-15 | 2015-02-15 | 549 | APROVADO | LICENCIADO | PUBLICADO | 0% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 4%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 4.15%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 5.4%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 5.65%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 5.9%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 5.9%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 6%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 4.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 4.15%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 3.55%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 3.55%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 3.65%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 5.35%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão OUT: 4.15%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão NOV: 4.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão DEZ: 10.3%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 10.9%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 8.4% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | [6 empty] | 2.85% | 1.1% | 6.7% | 2.4% | 11.6% | 7.55% | 4.85% | 2% | 1% | 2% | 0.45% | 2.5% | 1.2% | 0.13% | 0.95% | 2.02% | 0.91% | 7.48% | 6.54% | 2.4% | 5.9% | 5.95% | 7.24% | 4.15% | 6.5% | 3.42% | 0.21% |  |  |  | EXECUTADO | 100%
|  | 5.1.10.2 | BR 116/PR - km 131,8 | 131.8 | 131.8 | 2013-12-15 | 2014-11-30 | 350 | APROVADO | LICENCIADO | PUBLICADO (13/08/2014) | 0% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 1.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 4%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 4.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 3.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 3.9%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 3.4%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 5.9%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 14.1%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 15.9%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 15.4%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão OUT: 14.3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão NOV: 13.6% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 8%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 3.35%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 4.05%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 7.2%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 3.3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 8.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 7.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 5.05%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão OUT: 14.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão NOV: 5.58%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão DEZ: 5.83%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8.05%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 7.73%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão MAR: 5.3%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão ABR: 1.07%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão MAI: 3.82%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) - 8º ano de Concessão JUN: 1.17% | EXECUTADO | 100%
5.1.11 Implantação de Passagens em desnível Inferior tipo Galeria | 5.1.11 | 5.1.11.1 | BR 116/PR - Fazenda Rio Grande - PR km 128,7 | 128.7 | 128.7 | 2014-07-15 | 2015-02-28 | 228 | APROVADO | LICENCIADO | PUBLICADO | 0% | PREVISTO | 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 8.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 9.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão OUT: 8.8%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão NOV: 7.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão DEZ: 10.25%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 23.15%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 27.8% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 5.3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão OUT: 15.1%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão NOV: 23.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão DEZ: 17.95%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 22.35%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 15.8% | EXECUTADO | 100%
5.1.14 Execução de Passarelas sobre Pista Dupla | 5.1.14 | 5.1.14.6 | BR-116/PR - km 115+810 - CURITIBA / CEASA | 115.8 | 115.8 | 2013-11-01 | 2014-04-15 | 165 | APROVADO | LICENCIADO | PUBLICADO (13/05/2014) | 0% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 6%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 9.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 18.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 12.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 24.55%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 28.7% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 6.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 7.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 15%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 25.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 41.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 1.25% | EXECUTADO | 100%
|  | 5.1.14.3 | BR-116/PR - km 119+425 - CURITIBA | 119.4 | 119.4 | 2013-02-18 | 2014-07-15 | 512 | APROVADO | LICENCIADO | NÃO SE APLICA | 0% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAR: 4.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão ABR: 19.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 12%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 6%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 28%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 12%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 6%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 7%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 5% | PREVISTO | 18% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAR: 4.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão ABR: 19.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 12%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 6%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 28%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 12%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 10%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 3%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 0%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 5% | EXECUTADO | 18%
|  | 5.1.14.4 | BR-116/PR - km 120+945 - CURITIBA / CEASA | 120.9 | 120.9 | 2013-04-15 | 2013-10-15 | 183 | APROVADO | LICENCIADO | PUBLICADO | 0% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAR: 0%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão ABR: 6%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 9%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 6%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 15%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 10%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 25.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 28.5% | PREVISTO | 54% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAR: 0%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão ABR: 6%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 9%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 6%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 15%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 10%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 22.75%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 25.25%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 6% | EXECUTADO | 54%
5.1.22 Implantação de passagem em desnível com reserva para faixa exclusiva de ônibus | 5.1.22 |  | BR-116/PR - km 116,50 Distrito Industrial | 116.5 | 116.5 | 2012-04-16 | 2014-08-15 | 851 | APROVADO | LICENCIADO | PUBLICADO (original, 1ª e 2ª complementares) | 16.25% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAR: 1.75%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão ABR: 6%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 1.2%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 2%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 4.2%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 4%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 2.65%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 1.326%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 1.326%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 0.8%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8.755%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 8.755%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 2.653%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 2.653%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 6.964%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 5.9%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 11.74%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 11.08% | PREVISTO | 64.6% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 1.75% | 6% | 1.2% | 2% | 4.2% | 4% | 10.05% | 6.5% | 12.9% | 2.55% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 5.35% | 4% | 2% | 3% | 4.4% | 3.7% | 0.5% | 9.15% | [14 empty] | EXECUTADO | 64.6%
5.1.23 Implantação de Interseção em desnível com reserva para faixa exclusiva de ônibus | 5.1.23 |  | BR -116/PR - km 117+500 Vila Pompéia | 117.5 | 117.5 | 2013-11-15 | 2015-01-15 | 426 | APROVADO | LICENCIADO | PUBLICADO (13/08/2014) | 0% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 1%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 1.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 3.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 7%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 6.25%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 2%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 4.45%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 7.14%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 16.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão OUT: 19.63%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão NOV: 19.67%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão DEZ: 7.3%; 2015 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 1.31% | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | [8 empty] | 1% | 0% | 0% | 5.5% | 4% | 5.5% | 2% | 4.45% | 3% | 7.14% | 5% | 15.3% | 8.05% | 2% | 6% | 4.5% | 8.4% | 6.39% | 2.75% | 3.65% | 1.5% | 0.69% | 3.18% | [5 empty] | EXECUTADO | 100%
5.1.24.1 Reserva de espaço para corredor exclusivo de ônibus - Linha Verde - Obras de Adequação da Duplicação | 5.1.24 | 5.1.24.1 | BR 116/PR km 115,2 ao km 126,669 | 117.3 | 126.669 | 2011-10-15 | 2014-02-15 | 854 | APROVADO | LICENCIADO | PUBLICADO | 23.61% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAR: 1.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão ABR: 5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 2.1%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 0.55%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 3.85%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 1.9%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 7.209%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 13.7%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 13.81%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 11.51%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8.837%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 6.419% | PREVISTO | 61.49% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAR: 1.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão ABR: 5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 2.1%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 0.55%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 3.85%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 1.9%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 7.29%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 11.35%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 8.85%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 11.35%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 4.31%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 6%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 4.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 3.02%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 3.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 0.87%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 0.1%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 0.1% | EXECUTADO | 61.49%
5.1.24.2 Reserva de espaço para corredor exclusivo de ônibus - Linha Verde - Adequação da Pista Central Norte - Distrito Industrial - CEASA |  | 5.1.24.2 | BR 116/PR km 115,2 ao km 117,3 | 115.2 | 117.3 | 2012-04-16 | 2014-02-15 | 670 | APROVADO | LICENCIADO | PUBLICADO | 0% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 12.3%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 6.75%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 0.45%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 6.75%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 8.25%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 12.75%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 12.9%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 18%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 10.75%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.1% | PREVISTO | 73.75% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 12.3%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 6.75%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 0.45%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 6.75%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 17.75%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 15%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 7.75%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 12.7%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 12.15%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 6.45%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 0.54%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 0.3%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 1.11% | EXECUTADO | 73.75%
5.1.2 Duplicações (inclusive OAE's) km 117,3 ao km 142,7 | 5.2.1 | 5.2.1.1 | km 117+300 ao km 124+560 | 117.3 | 124.56 | 2011-10-20 | 2014-02-28 | 862 | APROVADO | LICENCIADO | PUBLICADO | 57.85% | PREVISTO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAR: 3.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão ABR: 3.3%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 1.7%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 0.1125%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 1.8%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 0.6875%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 0.8499%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 4.553%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 4.553%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 13.09%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 8% | PREVISTO | 31.05% | CONCLUÍDA | 100%
[13 empty] | EXECUTADO | 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAR: 3.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão ABR: 3.3%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão MAI: 1.7%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUN: 0.1125%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão JUL: 1.8%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão AGO: 0.6875%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão SET: 8.5%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão OUT: 6.8%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão NOV: 5.4%; 2013 (% DE EXECUÇÃO) - 6º Ano de Concessão DEZ: 2.35%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 5.56%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAR: 0.48%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão ABR: 0.96%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão MAI: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUN: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão JUL: 0%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão AGO: 0.5%; 2014 (% DE EXECUÇÃO) - 7º ano de Concessão SET: 0.5% | EXECUTADO | 31.05%
Note on AX11: Bruno de Sa Matias: a URSP informou um % de 7,7, porém foi inserido 7,65 para fechar 100%.
Note on AY15: Bruno de Sa Matias: Foi informado 1% no P.T da URSC para fev/16, porém foi inserido 0,99% para a obra fechar 100%.
Note on AK19: Bruno de Sa Matias: Foi informado pela UR um % de 2,88, porém foi inserido 2,87 para fechar 100%
Note on AV23: Bruno de Sa Matias: O P.T da URSP informa um % de 0,23, porém, foi inserido 0,21% para a obra fechar 100%
Note on AQ25: Bruno de Sa Matias: o P.T da URSP informa 1,19%, porém foi inserido 1,17% para fechar 100%
Note on AT37: Bruno de Sa Matias: O PT. Informa um % de 3,20, ficando com a obra concluída em 100,02. Por isso foi inserido 3,18% para que feche 100%