## Rodovia do Aço
Valores atualizados até agosto/2018
Item PER |  | Descrição | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Licenciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública | Realizado até o 5º ano | % Previstos e Executados | ANO 6 - 2013 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | ANO 7 - 2014 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | ANO 8 - 2015 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | ANO 9 - 2016 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | ANO 10 - 2017 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | ANO 11 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) | [34 empty] | % acumulado
[5 empty] | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  |  | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
5.1.1. CORREÇÕES DE TRAÇADO (INCLUSIVE OAE'S) - 4,70KM | 5.1.1.1 | Correção de traçado - km 114+800 ao km 115+100 (L = 0,30km) | km 114+800 | km 115+100 | 2013-09-02 | 2014-07-31 | 332 | APROVADO | LICENCIADA | PUBLICADO |  | PREVISTO | [5 empty] | 9% | 8% | 10% | 12% | 12% | 10% | 9% | 3% | 4% | 6% | 17% | [79 empty] | PREVISTO | 73% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-09-02 | 2014-07-31 |  | Aprovado | Concluído | Pendente de publicação |  | EXECUTADO | [5 empty] | 9% | 8% | 10% | 20% | 4% | 4% | 5% | 13% | 3% | 12% | 12% | [79 empty] | EXECUTADO | 73%
| 5.1.1.1 | Correção de traçado - km 128+000 ao km 129+100 (L = 1,10km) | km 128+000 | km 129+100 | 2013-09-16 | 2015-01-14 | 485 | APROVADO | LICENCIADA | PUBLICADO |  | PREVISTO | [5 empty] | 2% | 6% | 5% | 9.31% | 6.31% | 4.31% | 4.31% | 7.31% | 7.31% | 8.31% | 8.31% | 12.31% | 8.31% | 5.3% | 3.3% | 2.3% | [74 empty] | PREVISTO | 87% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-09-16 | 2015-01-14 |  | Aprovado | Concluído | Pendente de publicação |  | EXECUTADO | [5 empty] | 2% | 6% | 5% | 3% | 16% | 4% | 7% | 3% | 6% | 8% | 13% | 8% | 11% | 6% | 2% | [8 empty] | 0% | [66 empty] | EXECUTADO | 87%
| 5.1.1.1 | Correção de traçado - km 146+600 ao km 146+900 (L = 0,30km) **(Pendente do DUP e imissão de posse)** | km 146+600 | km 146+900 | 2014-01-06 | 2016-05-28 | 873 | APROVADO | LICENCIADA | PUBLICADO |  | PREVISTO | [9 empty] | 3% | [16 empty] | 4% | 6% | 6% | 10% | 13% | 17% | 10% | 9% | 7% | 6% | 6% | 3% | [57 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-01-06 | 2015-01-31 |  | Aprovado | Concluído | Pendente de publicação |  | EXECUTADO | [28 empty] | 1% | 4% | 15% | 2% | 2% | 4% | 4% | 8% | 5% | 35% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5.1.1.1 | Correção de traçado - km 157+500 ao km 157+800 (L = 0,30km) | km 157+500 | km 157+800 | 2013-05-24 | 2014-04-24 | 335 | APROVADO | LICENCIADA | PUBLICADO |  | PREVISTO |  | 8% | 5% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | [82 empty] | PREVISTO | 68% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-05-24 | 2014-07-24 |  | Aprovado | Concluído | Pendente de publicação |  | EXECUTADO |  | 8% | 5% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 14% | 27% | 14% | 4% | 9% | [82 empty] | EXECUTADO | 68%
| 5.1.1.1 | Correção de traçado - km 163+500 ao km 163+800 (L = 0,30km) | km 163+500 | km 163+800 | 2013-01-16 | 2014-04-16 | 455 | APROVADO | LICENCIADA | PUBLICADO | 37% | PREVISTO | 9% | 5% | 6% | 4% | 5% | 4% | 10% | 6% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | [82 empty] | PREVISTO | 14% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-01-16 | 2014-04-16 |  | Aprovado | Concluído | Pendente de publicação |  | EXECUTADO | 9% | 5% | 6% | 4% | 5% | 4% | 10% | 6% | 1% | 2% | 1% | 3% | 5% | 1% | 1% | [80 empty] | EXECUTADO | 14%
| 5.1.1.1 | Correção de traçado - km 264+500 ao km 264+900 (L = 0,40km) | km 264+500 | km 264+900 | 2018-09-05 | 2019-03-28 | 204 | APROVADO | AGUARDANDO ÓRGÃO AMBIENTAL | Publicado - 1ª parte em 12/2010 |  | PREVISTO | [65 empty] | 9% | 11% | 16% | 28% | 15% | 12% | [24 empty] | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0% | bar: MARÇO
[5 empty] | 2015-01-05 | 2015-07-31 |  | Aprovado | Concluído | Publicado - 1ª parte em 12/2010 |  | EXECUTADO | [29 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5.1.1 | Correção de traçado - km 266+300 ao km 267+100 (L = 0,80km) | km 266+300 | km 267+100 | 2018-09-05 | 2019-07-30 | 328 | APROVADO | AGUARDANDO ÓRGÃO AMBIENTAL | Publicado - 1ª parte em 12/2010 |  | PREVISTO | [65 empty] | 7% | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% | MARÇO: 10%; ABRIL: 8%; MAIO: 8%; JUN: 7%; JUL: 6% | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[5 empty] | 2015-01-05 | 2015-11-30 |  | Aprovado | Concluído | Publicado - 1ª parte em 12/2010 |  | EXECUTADO | [43 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5.1.1 | Correção de traçado - km 273+800 ao km 275+000 (L = 1,20km) | km 273+800 | km 275+000 | 2018-09-05 | 2019-11-28 | 449 | APROVADO | AGUARDANDO ÓRGÃO AMBIENTAL | Publicado - 1ª parte em 12/2010 |  | PREVISTO | [65 empty] | 4% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | MARÇO: 8%; ABRIL: 9%; MAIO: 8%; JUN: 8%; JUL: 7%; AGO: 7%; SET: 6%; OUT: 6%; NOV: 3% | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[5 empty] | 2015-01-05 | 2016-03-31 |  | Aprovado | Concluído | Publicado - 1ª parte em 12/2010 |  | EXECUTADO | [28 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
5.1.2. EXECUÇÃO DE VARIANTES E CONTORNOS (INCLUSIVE OAE´S) | 5.1.2.2 | Variante de Jamapará - L = 5,00km **(Pendente da LI)** | km 106+000 | km 111+000 | 2017-06-01 | 2020-05-28 | 1092 | EM ANÁLISE na ANTT | AGUARDANDO ÓRGÃO AMBIENTAL | PUBLICADO (29/07/2015) |  | PREVISTO | [50 empty] | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | [9 empty] | PREVISTO | 34% | ATRASADA | 0%
[5 empty] | 2015-02-01 | 2018-01-31 |  | Em análise na ANTT | Como não existea definição da solução, estamos prevendo um DUP. | Não enviado |  | EXECUTADO | [40 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5.1.2.3 | Variante de Sapucaia - L = 6,00km **(Pendente da LI)** | km 131+000 | km 137+000 | 2017-06-01 | 2020-05-28 | 1092 | APROVADO | AGUARDANDO ÓRGÃO AMBIENTAL | PUBLICADO (02/10/2015) |  | PREVISTO | [50 empty] | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | [9 empty] | PREVISTO | 34% | ATRASADA | 0%
[5 empty] | 2015-02-01 | 2018-01-31 |  | Em análise na ANTT | Como não existea definição da solução, estamos prevendo um DUP. | Não enviado |  | EXECUTADO | [40 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5.1.2.4 | Variante de Anta - L = 3,00km **(Pendente da LI)** | km 141+000 | km 144+000 | 2017-06-01 | 2019-05-28 | 726 | APROVADO | AGUARDANDO ÓRGÃO AMBIENTAL | PUBLICADO (13/07/2015) |  | PREVISTO | [50 empty] | 1% | 3% | 4% | 5% | 6% | 6% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 6% | 6% | 6% | 6% | 4% | 4% | 4% | [24 empty] | PREVISTO | 59% | ATRASADA | 0% | bar: MARÇO to MAIO
[5 empty] | 2015-02-01 | 2017-01-31 |  | Em análise na ANTT | Como não existea definição da solução, estamos prevendo um DUP. | Não enviado |  | EXECUTADO | [40 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
5.1.3 EXECUÇÃO DE RUAS LATERAIS EM PISTA SIMPLES | 5.1.3 | Execução de ruas laterais em pista simples | 167+400 | 168+440 | [7 empty] | PREVISTO | [99 empty] | Obra excluída do TAC
EXECUTADO
5.1.4. MELHORIA DE ACESSOS EXISTENTES - 16 ACESSOS | 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 124+200 - Sapucaia | km 124+200 | km 124+200 | 2013-08-05 | 2013-12-04 | 121 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO |  |  |  |  | 39% | 3% | 27% | 25% | 6% | [86 empty] | PREVISTO | 6% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-08-05 | 2013-12-04 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO |  |  |  |  | 39% | 3% | 27% | 25% | 6% | [86 empty] | EXECUTADO | 6%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 165+800 - Moura Brasil | km 165+800 | km 165+800 | 2013-09-16 | 2013-11-15 | 60 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [5 empty] | 44% | 41% | 15% | [87 empty] | PREVISTO | 0% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-09-16 | 2013-11-15 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [5 empty] | 44% | 41% | 15% | [87 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 176+400 PS - Vale dos Barões | km 176+400 | km 176+400 | 2014-04-01 | 2014-05-31 | 60 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [12 empty] | 50% | 50% | [81 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-04-01 | 2014-05-31 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [10 empty] | 11% | 57% | 5% | 27% | [81 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 185+300 - Acesso Salutaris | km 185+300 | km 185+300 | 2014-07-01 | 2014-05-30 | -32 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [13 empty] | 100% | [81 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-07-01 | 2014-08-30 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [10 empty] | 9% | 61% | 15% | 15% | [81 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 202+000 - Andrade Pinto | km 202+000 | km 202+000 | 2014-01-06 | 2014-02-07 | 32 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [9 empty] | 45% | 55% | [84 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-01-06 | 2014-03-07 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [8 empty] | 34% | 35% | 31% | [84 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 217+000 PN - Massambará | km 217+000 | km 217+000 | 2013-12-01 | 2014-01-31 | 61 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [8 empty] | 50% | 50% | [85 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-01-29 | 2014-03-31 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [8 empty] | 0% | 53% | 16% | 31% | [83 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 217+000 PS - Massambará | km 217+000 | km 217+000 | 2014-02-01 | 2014-03-31 | 58 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [10 empty] | 50% | 50% | [83 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-04-01 | 2014-05-29 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [9 empty] | 40% | 30% | 30% | [83 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 222+400 - Cananéia | km 222+400 | km 222+400 | 2014-01-06 | 2014-03-07 | 60 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [9 empty] | 45% | 45% | 10% | [83 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-01-06 | 2014-03-07 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [9 empty] | 45% | 39% | 16% | [83 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 232+100 - Vassouras | km 230+600 | km 230+600 | 2014-04-01 | 2014-07-30 | 120 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [15 empty] | 100% | [79 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 1900-01-25 | 1900-02-28 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [12 empty] | 67% | 15% | 14% | 4% | [79 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 233+800 - Vassouras | km 233+800 | km 233+800 | 2014-05-01 | 2014-06-30 | 60 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [13 empty] | 50% | 50% | [80 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-08-26 | 2013-11-24 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [12 empty] | 80% | 20% | [81 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 236+800 - Acesso sul a Vassouras | km 236+800 | km 236+800 | 2013-10-01 | 2013-12-31 | 91 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [6 empty] | 17% | 50% | 33% | [86 empty] | PREVISTO | 33% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-08-05 | 2013-12-05 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [6 empty] | 17% | 50% | 33% | [86 empty] | EXECUTADO | 33%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 245+450 - Itakamozi | km 245+450 | km 245+450 | 2013-08-15 | 2013-12-13 | 120 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO |  |  |  |  | 12% | 17% | 24% | 34% | 13% | [86 empty] | PREVISTO | 13% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-08-15 | 2013-12-13 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO |  |  |  |  | 12% | 17% | 24% | 34% | 13% | [86 empty] | EXECUTADO | 13%
| 5.1.4 | Melhoria de acessos existentes - km 251+000 - Acesso a Barra do Piraí | km 251+000 | km 251+000 | 2013-08-26 | 2013-11-24 | 90 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO |  |  |  |  | 16% | 46% | 38% | [88 empty] | PREVISTO | 0% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-08-26 | 2013-11-24 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO |  |  |  |  | 16% | 46% | 38% | [88 empty] | EXECUTADO | 0%
5.1.5. MELHORIA DE INTERSEÇÕES EXISTENTES - 3 UNIDADES | 5.1.5 | Melhoria de interseções existentes - km 182+400 - Paraíba do Sul | km 182+400 | km 182+400 | 2014-04-05 | 2014-12-03 | 242 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [12 empty] | 9% | 10% | 21% | 21% | 12% | 12% | 10% | 5% | [75 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-04-05 | 2014-12-03 |  | Aprovado | Concluído | Após definição dos locais das obras será verificado a necessidade de emissão de DUP |  | EXECUTADO | [12 empty] | 9% | 35% | 31% | 1% | 15% | 9% | [77 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5.1.5 | Melhoria de interseções existentes - km 235+200 - Vassouras | km 235+200 | km 235+200 | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 180 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [9 empty] | 22% | 35% | 15% | 15% | 8% | 5% | [80 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-11-04 | 2014-04-30 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [16 empty] | 67% | 4% | 0% | 0% | 26% | 1% | 0% | 2% | [71 empty] | EXECUTADO | 100%
5.1.9. IMPLANTAÇÃO DE TREVOS EM DESNÍVEL, COM ALÇAS, EM PISTA DUPLA - PARCIAL - 1 UNIDADE | 5.1.9 | Implantação de trevos em desnível, com alças, em pista dupla - parcial - km 255+600 - acesso sul a Barra do Piraí / Valença | km 255+600 | km 255+600 | 2015-02-06 | 2018-09-28 | 1330 | APROVADO COM RESSALVAS | AGUARDANDO ÓRGÃO AMBIENTAL | PUBLICADO (01/07/2015) |  | PREVISTO | [22 empty] | 4% | 6% | 12% |  |  | 14% | 13% | 12% | 10% | 9% | 6% | 6% | 4% | [30 empty] | 4% | [29 empty] | PREVISTO | 96% | ATRASADA | 0%
[5 empty] | 2015-01-06 | 2015-12-31 |  | Aprovado | Como não existea definição da solução, estamos prevendo um DUP. | Não enviado |  | EXECUTADO | [44 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
5.1.10. IMPLANTAÇÃO DE TREVOS EM DESNÍVEL, COM ALÇAS, EM PISTA DUPLA - COMPLETO - 2 UNIDADES | 5.1.10 | Implantação de trevos em desnível, com alças, em pista dupla - completo - km 268+200 - Dorândia / Vargem Alegre | km 268+200 | km 268+200 | 2015-02-06 | 2019-06-30 | 1605 | APROVADO | AGUARDANDO ÓRGÃO AMBIENTAL | PUBLICADO (01/07/2015) |  | PREVISTO | [22 empty] | 4% | 6% | [41 empty] | 12% | 14% | 13% | 12% | 10% | 9% | [24 empty] | PREVISTO | 10% | ATRASADA | 0% | bar: MARÇO to JUN
[5 empty] | 2015-01-06 | 2015-12-31 |  | Aprovado | Como não existea definição da solução, estamos prevendo um DUP. | Não enviado |  | EXECUTADO | [44 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5.1.10 | Implantação de trevos em desnível, com alças, em pista dupla - completo - Entre o km 278+000 e km 281+000, um acesso local **(Pendente da LI da duplicação)** | km 280+200 | km 280+200 | 2018-09-06 | 2019-08-28 | 356 | EM ANÁLISE NA ANTT | AGUARDANDO ÓRGÃO AMBIENTAL | NÃO APRESENTADO |  | PREVISTO | [65 empty] | 4% | 6% | 12% | 14% | 13% | 12% | MARÇO: 10%; ABRIL: 9%; MAIO: 6%; JUN: 6%; JUL: 4%; AGO: 4% | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[5 empty] | 2015-01-06 | 2015-12-31 |  | Em análise na ANTT | Como não existea definição da solução, estamos prevendo um DUP. | Não enviado |  | EXECUTADO | [44 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
5.1.14. EXECUÇÃO DE PASSARELAS SOBRE PISTA DUPLA (REVISÃO 2012) - 8 UNIDADES | 5.1.14 | Execução de passarelas sobre pista dupla (Revisão 2012) - Passarela 01 **(Pendente da LI da duplicação)** |  |  | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 120 | EM ANÁLISE NA ANTT | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [65 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [26 empty] | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[5 empty] | 2015-12-01 | 2016-03-31 |  | Em análise na ANTT | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [40 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5.1.14 | Execução de passarelas sobre pista dupla (Revisão 2012) - Passarela 02 **(Pendente da LI da duplicação)** |  |  | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 120 | EM ANÁLISE NA ANTT | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [65 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [26 empty] | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[5 empty] | 2015-12-01 | 2016-03-31 |  | Em análise na ANTT | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [40 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5.1.14 | Execução de passarelas sobre pista dupla (Revisão 2012) - Passarela 03 **(Pendente da LI da duplicação)** |  |  | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 120 | EM ANÁLISE NA ANTT | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [65 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [26 empty] | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[5 empty] | 2015-12-01 | 2016-03-31 |  | Em análise na ANTT | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [40 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
5.1.19. PONTO CRÍTICO | 5.1.19 | Melhoria de interseções existentes - Ponto crítico - km 104+000 | km 104+000 | km 104+000 | 2014-02-01 | 2014-07-31 | 180 | APROVADO COM RESSALVAS | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [10 empty] | 10% | 23% | 26% | 18% | 16% | 7% | [79 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-02-01 | 2014-07-31 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [10 empty] | 7% | 17% | 28% | 16% | 5% | 27% | [79 empty] | EXECUTADO | 100%
5.2.1. DUPLICAÇÕES (INCLUSIVE OAE's) - 27,40km | 5.2.1.1 | Duplicações (inclusive OAE's) - 12,30km **(Pendente da LI da duplicação)** | km 255+600 | km 283+000 | 2018-09-01 | 2021-02-28 | 911 | APROVADO | AGUARDANDO ÓRGÃO AMBIENTAL | PUBLICADO (01/07/2015) |  | PREVISTO | [65 empty] | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | 6% | 2% | 2% | 1% | 1% | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[5 empty] | 2015-01-05 | 2017-06-30 |  | Aprovado | Como não existea definição da solução, estamos prevendo um DUP. | Não enviado |  | EXECUTADO | [44 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5.2.1.2 | Duplicações (inclusive OAE's) - 15,10km **(Pendente da LI da duplicação)** | km 255+600 | km 283+000 | 2018-09-01 | 2021-02-28 | 911 | APROVADO | AGUARDANDO ÓRGÃO AMBIENTAL | PUBLICADO (01/07/2015) |  | PREVISTO | [65 empty] | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | 3% | 3% | 3% | 6% | 2% | 2% | 1% | 1% | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[5 empty] | 2016-06-01 | 2018-11-30 |  | Aprovado | Como não existea definição da solução, estamos prevendo um DUP. | Não enviado |  | EXECUTADO | [44 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5.2.2.3 | Terceira faixa - km 145+700 ao km 146+600 (L = 0,90 km) | km 145+700 | km 146+600 | 2013-06-12 | 2014-05-12 | 334 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [95 empty] | PREVISTO | 0% | CONCLUÍDA | 0%
[5 empty] | 2013-06-12 | 2014-05-12 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [95 empty] | EXECUTADO | 0%
5.2.2.3. EXECUÇÃO DE TERCEIRAS FAIXAS - 13,90KM | 5.2.2.3 | Terceira faixa - km 146+600 ao km 146+900 (L = 0,30 km) | km 146+600 | km 146+900 | 2015-06-01 | 2016-05-28 | 362 | APROVADO | LICENCIADA | NÃO SE APLICA |  | PREVISTO | [26 empty] | 26% | 18% | 27% | 10% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | [57 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-06-12 | 2014-05-12 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [8 empty] | 0% | [19 empty] | 1% | 4% | 15% | 2% | 2% | 4% | 4% | 8% | 5% | 35% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5.2.2.3 | Terceira faixa - km 254+500 ao km 255+700 (L = 1,20km) km 255,140 Sentido Sul (L = 560 m) | km 254+500 | km 255+140 | 2013-10-01 | 2014-03-30 | 180 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [6 empty] | 6% | 19% | 23% | 18% | 15% | 19% | [83 empty] | PREVISTO | 75% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-10-01 | 2014-04-30 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [6 empty] | 6% | 19% | 17% | 30% | 22% | 6% | [32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 75%
| 5.2.2.3 | Terceira Faixa - km 254+500 ao km 255,140 Sentido Norte (L = 640 m) | km 254+500 | km 255+140 | 2013-10-01 | 2014-03-30 | 180 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [62 empty] | 0% | 6% | 19% | 23% | 18% | 15% | 19% | [26 empty] | PREVISTO | 25% | ATRASADA | 0%
[5 empty] | 2013-10-01 | 2014-04-30 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [95 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5.2.2.3 | Terceira faixa - 6,90 km (à definir) | A definir | A definir | 2018-09-01 | 2019-08-28 | 361 | NÃO APRESENTADO | Após definição dos locais das obras será elaborado estudo. | Após definição dos locais das obras será vetificado a necessidade de emissão de DUP |  | PREVISTO | [65 empty] | 4% | 6% | 12% | 14% | 13% | 12% | MARÇO: 10%; ABRIL: 9%; MAIO: 6%; JUN: 6%; JUL: 4%; AGO: 4% | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[5 empty] | 2014-11-01 | 2015-10-31 |  | Não enviado | Após definição dos locais das obras serão elaborado estudo. | Após definição dos locais das obras será vetificado a necessidade de emissão de DUP |  | EXECUTADO | [44 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [30 empty] | EXECUTADO | 0%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 134+600 PN | km 134+600 PN | km 134+600 PN | 2013-10-14 | 2013-12-13 | 60 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [6 empty] | 25% | 65% | 10% | [86 empty] | PREVISTO | 10% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-10-14 | 2013-12-13 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [6 empty] | 25% | 65% | 10% | [86 empty] | EXECUTADO | 10%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 138+000 PN | km 138+000 PN | km 138+000 PN | 2013-09-19 | 2013-11-18 | 60 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [5 empty] | 22% | 68% | 10% | [87 empty] | PREVISTO | 0% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-09-19 | 2013-11-18 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [5 empty] | 22% | 68% | 10% | [87 empty] | EXECUTADO | 0%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 144+000 PN | km 144+000 PN | km 144+000 PN | 2013-11-15 | 2014-07-15 | 242 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [7 empty] | 3% | 8% | 13% | 9% | 7% | 6% | 6% | 6% | 42% | [79 empty] | PREVISTO | 97% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-11-15 | 2015-01-15 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [7 empty] | 3% | 17% | 16% | 21% | 4% | 1% | 6% | 24% | 8% | [79 empty] | EXECUTADO | 97%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 157+900 PN | km 157+900 PN | km 157+900 PN | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 60 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [11 empty] | 34% | 66% | [82 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-03-01 | 2014-05-31 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [11 empty] | 36% | 64% | [82 empty] | EXECUTADO | 100%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 165+200 PN | km 165+200 PN | km 165+200 PN | 2013-11-04 | 2014-02-28 | 116 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [7 empty] | 25% | 28% | 25% | 22% | [84 empty] | PREVISTO | 75% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-11-04 | 2014-02-28 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [7 empty] | 25% | 30% | 23% | 18% | 4% | [83 empty] | EXECUTADO | 75%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 165+900 PS | km 165+900 PS | km 165+900 PS | 2013-06-24 | 2013-11-21 | 150 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO |  |  | 4% | 25% | 37% | 20% | 10% | 4% | [87 empty] | PREVISTO | 0% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-06-24 | 2013-11-21 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO |  |  | 4% | 25% | 37% | 20% | 10% | 4% | [87 empty] | EXECUTADO | 0%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 180+700 PN | km 180+700 PN | km 180+700 PN | 2014-03-01 | 2014-07-31 | 152 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [13 empty] | 10% | 19% | 71% | [79 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-05-01 | 2014-09-30 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [11 empty] | 17% | 34% | 25% | 0% | 24% | [79 empty] | EXECUTADO | 100%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 181+200 PS | km 181+200 PS | km 181+200 PS | 2013-11-04 | 2014-03-31 | 147 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [7 empty] | 18% | 27% | 19% | 18% | 18% | [83 empty] | PREVISTO | 82% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-11-04 | 2014-03-31 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [7 empty] | 18% | 27% | 17% | 14% | 24% | [83 empty] | EXECUTADO | 82%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 184+600 PS | km 184+600 PS | km 184+600 PS | 2014-01-01 | 2014-07-31 | 211 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [10 empty] | 11% | 12% | 12% | 12% | 17% | 36% | [79 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-02-01 | 2014-09-30 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [9 empty] | 2% | 34% | 18% | 4% | 5% | 0% | 37% | [79 empty] | EXECUTADO | 100%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 186+500 PN | km 186+500 PN | km 186+500 PN | 2013-09-02 | 2013-12-31 | 120 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [5 empty] | 23% | 42% | 28% | 7% | [86 empty] | PREVISTO | 7% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-09-02 | 2013-12-31 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [5 empty] | 23% | 42% | 28% | 7% | [86 empty] | EXECUTADO | 7%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 210+000 PN | km 210+000 PN | km 210+000 PN | 2014-01-06 | 2014-02-06 | 31 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [9 empty] | 30% | 70% | [84 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-01-06 | 2014-04-06 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [9 empty] | 43% | 57% | [84 empty] | EXECUTADO | 100%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 210+300(+600) PN | km 210+300 PN | km 210+300 PN | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 30 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [13 empty] | 100% | [81 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-05-01 | 2014-07-31 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 100% | [81 empty] | EXECUTADO | 100%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 228+100 PN | km 228+100 PN | km 228+100 PN | 2013-11-04 | 2014-03-30 | 146 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [7 empty] | 15% | 19% | 23% | 15% | 28% | [83 empty] | PREVISTO | 85% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-11-04 | 2014-04-30 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [7 empty] | 15% | 30% | 23% | 30% | 2% | [83 empty] | EXECUTADO | 85%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 229+500 PS | km 229+500 PS | km 229+500 PS | 2013-11-04 | 2013-12-31 | 57 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [7 empty] | 90% | 10% | [86 empty] | PREVISTO | 10% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2013-11-04 | 2014-04-30 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [7 empty] | 90% | 10% | [86 empty] | EXECUTADO | 10%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 241+100 PN | km 241+100 PN | km 241+100 PN | 2014-01-01 | 2014-07-31 | 211 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [11 empty] | 15% | 22% | 20% | 16% | 27% | [79 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-03-01 | 2014-08-30 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [9 empty] | 2% | 26% | 14% | 5% | 0% | 24% | 29% | [79 empty] | EXECUTADO | 100%
| 16.1 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.3 - km 266+500 PN | km 266+500 PN | km 266+500 PN | 2014-06-01 | 2015-03-31 | 303 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [14 empty] | 9% | 9% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [71 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-06-01 | 2015-03-31 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [9 empty] | 2% | 5% | 19% | 19% | 11% | 32% | 0% | 6% | 6% | [77 empty] | EXECUTADO | 100%
1.2.5.4. PASSIVO AMBIENTAL INCORPORADO NO PER - 1.2.5.4 | 1.2.5.4 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.4 - km 104+900 PS | km 104+900 PS | km 104+900 PS | 2014-04-01 | 2014-05-31 | 60 | EM ANÁLISE NA ANTT | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [95 empty] | PREVISTO | 0% |  |  | Obra excluída do TAC
[5 empty] | 2014-04-01 | 2014-05-31 |  | Em análise na ANTT | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [95 empty] | EXECUTADO | 0%
| 1.2.5.4 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.4 - km 201+800 PS | km 201+800 PS | km 201+800 PS | 2014-05-02 | 2014-06-30 | 59 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [13 empty] | 50% | 50% | [80 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-05-02 | 2014-06-30 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [13 empty] | 60% | 40% | [80 empty] | EXECUTADO | 100%
| 1.2.5.4 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.4 - km 258+000 PS | km 258+000 PS | km 258+000 PS | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 29 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [14 empty] | 100% | [80 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-06-01 | 2014-06-30 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [14 empty] | 100% | [80 empty] | EXECUTADO | 100%
| 1.2.5.4 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.4 - km 258+300 PN | km 258+300 PN | km 258+300 PN | 2014-04-02 | 2014-09-29 | 180 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [95 empty] | PREVISTO | 0% |  |  | Obra excluída do TAC
[5 empty] | 2014-04-02 | 2014-09-29 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [95 empty] | EXECUTADO | 0%
| 1.2.5.4 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.4 - km 260+520 PS | km 260+520 PS | km 260+520 PS | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 30 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [15 empty] | 100% | [79 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-07-01 | 2014-07-31 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [15 empty] | 100% | [79 empty] | EXECUTADO | 100%
| 1.2.5.4 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.4 - km 263+800 PS | km 263+800 PS | km 263+800 PS | 2014-04-01 | 2014-07-31 | 121 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [15 empty] | 100% | [79 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [12 empty] | 17% | 40% | 0% | 43% | [79 empty] | EXECUTADO | 100%
| 1.2.5.4 | Passivo Ambiental Incorporado no PER - 1.2.5.4 - Alça Sul - 1+400 PS | Alça Sul 1+400 PS | Alça Sul 1+400 PS | 2014-08-01 | 2014-10-31 | 91 | APROVADO | LICENCIADA | Não se aplica |  | PREVISTO | [16 empty] | 35% | 35% | 30% | [76 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[5 empty] | 2014-08-01 | 2014-10-31 |  | Aprovado | Concluído | Não se aplica |  | EXECUTADO | [17 empty] | 5% | 95% | [76 empty] | EXECUTADO | 100%
6.5.1.2. IMPLANTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES - BALANÇA MÓVEL - 4 UNIDADES | 6.5.1.2 | Implantação das Edificações - Balança Móvel | [9 empty] | PREVISTO | [95 empty] | PREVISTO |  |  |  | Obra excluída do TAC
[12 empty] | EXECUTADO | [95 empty] | EXECUTADO
6.5.2.2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS - BALANÇA MÓVEL | 6.5.2.2 | Implantação e instalação dos equipamentos e sistemas - Balança Móvel | [9 empty] | PREVISTO | [95 empty] | PREVISTO |  |  |  | Obra excluída do TAC
[12 empty] | EXECUTADO | [95 empty] | EXECUTADO
Formulas:
Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) = +[Cronograma Proposto ou Executado]+120
Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) = '[1]MELHORIA DE ACESSOS'!$L27
Cronograma Proposto ou Executado = '[1]MELHORIA DE ACESSOS'!$L25
Cronograma Proposto ou Executado = '[1]MELHORIA DE INTERSECÇÃO'!$C22

## Plan1
ITEM PER | DESCRIÇÃO | Un. | Quant. | km Inicial | km Final | Previsão PER |  | Situação da Obra | Projeto Executivo |  |  |  | Licenciamento Ambiental | [6 empty] | Proposta de Declaração de Utilidade Pública |  |  |  | Restrição (Detalhar, se Necessário, Por Meio de Relatório)/Motivos de Atraso | Plano de Ação CONCESSIONARIA | [5 empty] | Cronograma Proposto ou Executado
[6 empty] | Início Ano Concessão | Término Ano Concessão |  | Situação | Data de Envio Efetiva ou Prevista (d/m/a) | Data da Não Objeção (d/m/a) | Indicar Eventual Ressalva na Não Objeção | Situação | Data da Entrega no Órgão Ambiental (d/m/a) | Órgão Ambiental(is) | Data Emissão da LP (d/m/a) | Data Emissão da LI (d/m/a) | Data emissão da ASV (d/m/a) | Restrições/ Problemas (detalhar) | Situação | Data de envio de DUP (d/m/a) | Data da Publicação (d/m/a) | OBS. |  | Número de Frente de Trabalho | Quantidade de Empresas Contratadas | Nome da(s) Empresa(s) Contratadas Para Execução | Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s) Para Elaboração de Projetos, DUP's | Quant. de Trabalhadores na Obra | Produtividade | Data de Início (d/m/a) | Data de Conclusão (d/m/a) | Cronograma de Execução Aprovado no Projeto / Proposto
6. | OPERAÇÃO DA RODOVIA
6.5 | SISTEMAS DE PESAGEM
6.5.1.2 | Balança Móvel = Balança Fixa km 126 Sul (Nota 9) | unid | 1,00 (Nota 9) | 126,000 (Nota 9) | 126,000 (Nota 9) | 7 (nota 13) | 7 (nota 13) | NÃO INICIADA | Não Enviado | 14/04/2014 (vide nota 10) | 2014-05-14 | Não se aplica | Não iniciado | 2014-07-23 | IBAMA | 18/02/2015 (vide nota 12) | 18/02/2015 (vide nota 12) | 2014-10-21 | Não se aplica | Não Enviado | 18/07/2014 (vide nota 11) | 42018 | Publicação do DUP até 6 meses após solicitação. Emissão na Posse em até 30 dias após o DUP = 13/02/15 | Não se aplica | 2 |  | Não contratado | Projetos - HBO | 50 | vide planilha planejamento | 2015-03-01 | 2016-02-29 | 12 Meses
6.5.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.5.2.2 | Balança Móvel = Balança Fixa km 126 Sul (Nota 9) | unid | 1,00 (Nota 9) | 126,000 (Nota 9) | 126,000 (Nota 9) | 7 (nota 13) | 7 (nota 13) | NÃO INICIADA | Não Enviado | 14/04/2014 (vide nota 10) | 2014-05-14 | Não se aplica | não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não Enviado | Não se aplica | Não se aplica | compatibilização do projeto dos equipamentos em conjunto com o projeto das bases | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não contratado | não contratado | Não se aplica | vide planilha planejamento | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 3 Meses
Formulas:
Data de Conclusão (d/m/a) = [Cronograma Proposto ou Executado]+365