## Concessionária
Atualizado até dezembro/2018
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA LITORAL SUL
| Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Licenciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública |  | ANO 8 - 2015 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2016 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 9 - 2016 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | ANO 9 - 2017 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 10 - 2017 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 11 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2019 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 12 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2020 (% DE EXECUÇÃO) |  | % acumulado
[5 empty] | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
| 1 | OAE MIRINGUAVA NORTE km 617+950, BR 376/PR Extensão: 30m, 2 faixas | 617+950 | 617+950 | 2016-12-22 | 2017-08-22 | 243 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [21 empty] | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 5% | 15% | [31 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [21 empty] | 1% | 0.5% | 5.5% | 38% | 11% | 29.5% | 9.3% | 5.2% | [31 empty] | EXECUTADO | 100%
| 2 | OAE MIRINGUAVA SUL km 617+950, BR 376/PR Extensão: 30m, 2 faixas | 617+950 | 617+950 | 2016-12-28 | 2017-10-28 | 304 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [21 empty] | 5% | 9% | 20% | 12% | 14% | 20% | 5% | 15% | [31 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [21 empty] | 2% | 0.5% | 0.5% | 13.5% | 32.7% | 22.3% | 22.4% | 3.1% | 3% | [30 empty] | EXECUTADO | 100%
| 3 | OAE BELA CRUZ - MARGINAL NORTE - km 147+2, BR 101/SC Extensão: 25,7m, 2 faixas | 147+200 | 147+200 | 2017-05-01 | 2018-04-30 | 364 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [26 empty] | 7% | 7% | 6% | 9% | 12% | 12% | 7% | 17.5% | 7.5% | 5% | 8% | 2% | [22 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [26 empty] | 10% | 11.85% | 5% | 36.65% | 10.3% | 17.3% | 3.7% | 5.2% | [26 empty] | EXECUTADO | 100%
| 4 | CAIXA DE ESCAPE - km 667+300, BR-376/PR | 667+300 | 667+300 | 2018-11-26 | 2019-05-26 | 181 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [60 empty] | PREVISTO | 0% | ADIANTADA | 2%
[11 empty] | EXECUTADO | [43 empty] | 1% | 1% | 0% | [14 empty] | EXECUTADO | 2%
| 5 | OAE CANAL ITAJAÍ MIRIM - RUA LATERAL PISTA NORTE - km 119+510, BR-101/SC | 119+510 | 119+510 | 2018-11-26 | 2019-11-25 | 364 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [60 empty] | PREVISTO | 0% | ADIANTADA | 5%
[11 empty] | EXECUTADO | [43 empty] | 2.5% | 2.5% | 0% | [14 empty] | EXECUTADO | 5%
| 6 | OAE RIO CAMBORIÚ - MARGINAL NORTE - km 135+300, BR-101/SC | 135+300 | 135+300 | 2018-11-26 | 2020-11-25 | 730 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [60 empty] | PREVISTO | 0% | ADIANTADA | 4.5%
[11 empty] | EXECUTADO | [43 empty] | 2.5% | 0.25% | 1.75% | [14 empty] | EXECUTADO | 4.5%
FIM DO TAC
[8 empty] | ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL | [24 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[10 empty] | OBRA 1 | TOTAL | [21 empty] | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO
[11 empty] | PREVISTO | [21 empty] | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 5% | 15% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [21 empty] | 1% | 0.5% | 5.5% | 38% | 11% | 29.5% | 9.3% | 5.2% | 0%
[11 empty] | Executado | [21 empty] | Trimestre 1 DEZ: 23.33%; Trimestre 2 MAR: 106.9%; Trimestre 3 JUN: 100%
[11 empty] | Inexecução | [21 empty] | Trimestre 1 DEZ: 76.67%; Trimestre 2 MAR: -6.875%; Trimestre 3 JUN: 0%
[33 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[10 empty] | OBRA 2 | TOTAL | [21 empty] | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO
[11 empty] | PREVISTO | [21 empty] | 5% | 9% | 20% | 12% | 14% | 20% | 5% | 15% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [21 empty] | 2% | 0.5% | 0.5% | 13.5% | 32.7% | 22.3% | 22.4% | 3.1% | 3%
[11 empty] | Executado | [21 empty] | Trimestre 1 DEZ: 8.824%; Trimestre 2 MAR: 89.38%; Trimestre 3 JUN: 142.5%
[11 empty] | Inexecução | [21 empty] | Trimestre 1 DEZ: 91.18%; Trimestre 2 MAR: 10.63%; Trimestre 3 JUN: -42.5%
[33 empty] | Trimestre 2 ABR: Trimestre 1; Trimestre 3 JUL: Trimestre 2 |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5
[10 empty] | OBRA 3 | TOTAL | [25 empty] | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
[11 empty] | PREVISTO | [26 empty] | 7% | 7% | 6% | 9% | 12% | 12% | 7% | 17.5% | 7.5% | 5% | 8% | 2% | 0% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [26 empty] | 10% | 11.85% | 5% | 36.65% | 10.3% | 17.3% | 3.7% | 5.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | \
[11 empty] | Executado | [17 empty] | Executado | #DIV/0! | [6 empty] | Trimestre 1 ABR: 156.1%; Trimestre 2 JUL: 180%; Trimestre 3 OUT: 129%; Trimestre 4 JAN: 102%; Trimestre 5 ABR: 100%
[11 empty] | Inexecução | [17 empty] | Inexecução | #DIV/0! | [6 empty] | Trimestre 1 ABR: -56.07%; Trimestre 2 JUL: -80%; Trimestre 3 OUT: -29.03%; Trimestre 4 JAN: -2.041%; Trimestre 5 ABR: 0%
[55 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5
[10 empty] | OBRA 4 | TOTAL | [43 empty] | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
PREVISTO | bar: Trimestre 1 OUT to Trimestre 5 DEZ
EXECUTADO | bar: Trimestre 1 OUT to Trimestre 5 DEZ
[11 empty] | Executado | [17 empty] | Executado | #DIV/0! | [24 empty] | Trimestre 1 OUT: #DIV/0!; Trimestre 2 JAN: #DIV/0!; Trimestre 3 ABR: #DIV/0!; Trimestre 4 JUL: #DIV/0!; Trimestre 5 OUT: #DIV/0!
[11 empty] | Inexecução | [17 empty] | Inexecução | #DIV/0! | [24 empty] | Trimestre 1 OUT: #DIV/0!; Trimestre 2 JAN: #DIV/0!; Trimestre 3 ABR: #DIV/0!; Trimestre 4 JUL: #DIV/0!; Trimestre 5 OUT: #DIV/0!
[55 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5
[10 empty] | OBRA 5 | TOTAL | [43 empty] | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
PREVISTO | bar: Trimestre 1 OUT to Trimestre 5 DEZ
[11 empty] | EXECUTADO | [43 empty] | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Executado | [17 empty] | Executado | #DIV/0! | [24 empty] | Trimestre 1 OUT: #DIV/0!; Trimestre 2 JAN: #DIV/0!; Trimestre 3 ABR: #DIV/0!; Trimestre 4 JUL: #DIV/0!; Trimestre 5 OUT: #DIV/0!
[11 empty] | Inexecução | [17 empty] | Inexecução | #DIV/0! | [24 empty] | Trimestre 1 OUT: #DIV/0!; Trimestre 2 JAN: #DIV/0!; Trimestre 3 ABR: #DIV/0!; Trimestre 4 JUL: #DIV/0!; Trimestre 5 OUT: #DIV/0!
[55 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5
[10 empty] | OBRA 6 | TOTAL | [43 empty] | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
PREVISTO | bar: Trimestre 1 OUT to Trimestre 5 DEZ
[11 empty] | EXECUTADO | [43 empty] | 2.5% | 0.25% | 1.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | Executado | [17 empty] | Executado | #DIV/0! | [24 empty] | Trimestre 1 OUT: #DIV/0!; Trimestre 2 JAN: #DIV/0!; Trimestre 3 ABR: #DIV/0!; Trimestre 4 JUL: #DIV/0!; Trimestre 5 OUT: #DIV/0!
[11 empty] | Inexecução | [17 empty] | Inexecução | #DIV/0! | [24 empty] | Trimestre 1 OUT: #DIV/0!; Trimestre 2 JAN: #DIV/0!; Trimestre 3 ABR: #DIV/0!; Trimestre 4 JUL: #DIV/0!; Trimestre 5 OUT: #DIV/0!