## Concessionária
Atualizado até outubro/2018
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT
| Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Licenciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública |  | ANO 8 - 2015 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2016 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 9 - 2016 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2017 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 10 - 2017 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 11 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | % acumulado
APROVAÇÃO |  |  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado (jan/2018)
of.810/2016 | 1 | Implantação de Passarela km 12+200 |  | 12+200 | 2016-08-22 | 2017-04-22 |  | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [17 empty] | 5% | 10% | 17% | 14% | 13% | 7% | 7% | 17% | 10% | [20 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
2016-07-22 | [10 empty] | EXECUTADO | [17 empty] | 2.5% | 14% | 15% | 29% | 14.5% | 14.5% | 7.5% | 1% | 2% | [20 empty] | EXECUTADO | 100%
of.776/2016 | 2 | Implantação de Passarela km 324+500 |  | 324+500 | 2016-08-15 | 2017-04-15 |  | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [17 empty] | 5% | 10% | 17% | 14% | 13% | 7% | 7% | 17% | 10% | [20 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
2016-07-15 | [10 empty] | EXECUTADO | [17 empty] | 3% | 8.5% | 13% | 33% | 12% | 9% | 16.5% | 3% | 1% | 1% | [19 empty] | EXECUTADO | 100%
of.867/2016 | 3 | Implantação de Passarela km 462 |  | 462 | 2016-09-08 | 2017-05-08 |  | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [18 empty] | 5% | 10% | 17% | 14% | 13% | 7% | 7% | 17% | 10% | [19 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
2016-08-08 | [10 empty] | EXECUTADO | [18 empty] | 0% | 8% | 13% | 7% | 28.5% | 21% | 12% | 8.5% | 1% | 1% | [18 empty] | EXECUTADO | 100%
of.868 | 4 | Implantação de Passarela km 292+900 |  | 292+200 | 2016-09-08 | 2017-05-08 |  | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [18 empty] | 5% | 10% | 16% | 13% | 17% | 13% | 10% | 10% | 6% | [19 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
2016-08-08 | [10 empty] | EXECUTADO | [18 empty] | 0% | 4.5% | 16% | 17% | 12% | 12% | 15% | 15.5% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | [11 empty] | EXECUTADO | 100%
of.972 | 5 | Implantação de Passarela km 366 |  | 366 | 2016-10-09 | 2017-06-09 |  | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 10% | 17% | 14% | 13% | 7% | 13.67% | 13.67% | 6.667% | [18 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
2016-09-09 | [10 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 2.5% | 11.5% | 15% | 4.4% | 27% | 13.4% | 17.2% | 4% | 3% | 2% | [17 empty] | EXECUTADO | 100%
aguarda definição da ANTT | 6 | Prolongamento de Passarela km 275+800 |  | 275+800 | [6 empty] | PREVISTO | [46 empty] | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR
| 6 | [9 empty] | EXECUTADO | [46 empty] | EXECUTADO | 0%
of.971 | 7 | Implantação de área de escape km 353 |  | 353 | 2017-06-01 | 2018-01-31 |  | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [27 empty] | 5% | 5% | 14.5% | 22% | 30% | 20.5% | 2% | 1% | [11 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
2016-09-09 | [10 empty] | EXECUTADO | [27 empty] | 5% | 5% | 14% | 21% | 14.5% | 0.17% | 0.33% | 0% | 0.5% | 8.5% | 4% | 11% | 6% | 7% | 3% |  |  |  |  | EXECUTADO | 100%
| 8 | Dipositivo de retorno km 352 |  | 352 | 2017-09-07 | 2018-08-07 |  | APROVADO | NÃO SE APLICA | nÃO SE APLICA | PREVISTO | [29 empty] | 5.2% | 1.25% | 5.25% | 5.25% | 8.25% | 8.29% | 8.29% | 10.29% | 15.29% | 10.28% | 12.28% | 5.28% | 4.8% |  |  |  |  | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
of.660 07/08/2017 | [10 empty] | EXECUTADO | [29 empty] | 5% | 1.98% | 7% | 1.07% | 1.45% | 13.5% | 22% | 13% | 15.5% | 8.5% | 3% | 7.5% | 0.5% |  |  |  |  | EXECUTADO | 100%
of.661 07/08/2017 | 9 | Dipositivo de retorno km 351+501 |  | 351+501 | 2017-09-07 | 2018-08-07 |  | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [29 empty] | 5% | 2.5% | 2.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 10.5% | 15.5% | 15.8% | 10.8% | 10.8% | 8.1% | 5% |  |  |  |  | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [29 empty] | 5% | 2% | 3% | 0.9% | 1.5% | 18% | 22.6% | 14% | 5% | 14% | 7% | 5% | 2% |  |  |  |  | EXECUTADO | 100%
[8 empty] | ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL | [20 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[10 empty] | OBRA 1 - passarela km 12+200 | TOTAL | [17 empty] | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL
[11 empty] | PREVISTO | [17 empty] | 5% | 10% | 17% | 14% | 13% | 7% | 7% | 17% | 10%
[11 empty] | EXECUTADO | [17 empty] | 2.5% | 14% | 15% | 29% | 14.5% | 14.5% | 7.5% | 1% | 2%
[11 empty] | Executado | [17 empty] | 98.44% |  |  | 135.6% |  |  | 100%
[11 empty] | Inexecução | [17 empty] | 1.563% |  |  | -35.61% |  |  | 0%
[29 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
[10 empty] | OBRA 2 - passarela km 324+500 | TOTAL | [17 empty] | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO
[11 empty] | PREVISTO | [17 empty] | 5% | 10% | 17% | 14% | 13% | 7% | 7% | 17% | 10% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [17 empty] | 3% | 8.5% | 13% | 33% | 12% | 9% | 16.5% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0%
[11 empty] | Executado | [17 empty] | 76.56% |  |  | 118.9% |  |  | 99% |  |  | 100%
[11 empty] | Inexecução | [17 empty] | 23.44% |  |  | -18.94% |  |  | 1% |  |  | 0%
[30 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
[10 empty] | OBRA 3 - passarela km 462 | TOTAL | [18 empty] | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO
[11 empty] | PREVISTO | [18 empty] | 5% | 10% | 17% | 14% | 13% | 7% | 7% | 17% | 10% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [18 empty] | 0% | 8% | 13% | 7% | 28.5% | 21% | 12% | 8.5% | 1% | 1% | 0% | 0%
[11 empty] | Executado | [18 empty] | 65.62% |  |  | 117.4% |  |  | 99% |  |  | 100%
[11 empty] | Inexecução | [18 empty] | 34.38% |  |  | -17.42% |  |  | 1% |  |  | 0%
[30 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5 |  |  | Trimestre 6
[10 empty] | OBRA 4 - passarela km 292+900 | TOTAL | [18 empty] | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO
[11 empty] | PREVISTO | [18 empty] | 5% | 10% | 16% | 13% | 17% | 13% | 10% | 10% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [18 empty] | 0% | 4.5% | 16% | 17% | 12% | 12% | 15% | 15.5% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0%
[11 empty] | Executado | [18 empty] | 66.13% |  |  | 83.11% |  |  | 95% |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 100%
[11 empty] | Inexecução | [18 empty] | 33.87% |  |  | 16.89% |  |  | 5% |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 0%
[31 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
[10 empty] | OBRA 5 - passarela km 366 | TOTAL | [19 empty] | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO
[11 empty] | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 10% | 17% | 14% | 13% | 7% | 13.67% | 13.67% | 6.667% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 2.5% | 11.5% | 15% | 4.4% | 27% | 13.4% | 17.2% | 4% | 3% | 2% | 0% | 0%
[11 empty] | Executado | [19 empty] | 90.62% |  |  | 111.8% |  |  | 98% |  |  | 100%
[11 empty] | Inexecução | [19 empty] | 9.375% |  |  | -11.82% |  |  | 1.999% |  |  | -0.00063%
[39 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5
[10 empty] | OBRA 7 - área de escape km 353 | TOTAL | [27 empty] | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO
[11 empty] | PREVISTO | [27 empty] | 5% | 5% | 14.5% | 22% | 30% | 20.5% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [27 empty] | 5% | 5% | 14% | 21% | 14.5% | 0.17% | 0.33% | 0% | 0.5% | 8.5% | 4% | 11% | 6% | 7% | 3%
[11 empty] | Executado | [27 empty] | 97.96% |  |  | 61.52% |  |  | 60.5% |  |  | 84% |  |  | 100.7%
[11 empty] | Inexecução | [27 empty] | 2.041% |  |  | 38.48% |  |  | 39.5% |  |  | 16% |  |  | -0.6623%
[41 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5
[10 empty] | OBRA 8 - retorno km 352 | TOTAL | [29 empty] | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTURBO
[11 empty] | PREVISTO | [29 empty] | 5.2% | 1.25% | 5.25% | 5.25% | 8.25% | 8.29% | 8.29% | 10.29% | 15.29% | 10.28% | 12.28% | 5.28% | 4.8% | 0% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [29 empty] | 5% | 1.98% | 7% | 1.07% | 1.45% | 13.5% | 22% | 13% | 15.5% | 8.5% | 3% | 7.5% | 0.5% | 0% | 0%
[11 empty] | Executado | [29 empty] | 119.5% |  |  | 89.58% |  |  | 119.5% |  |  | 102.4% |  |  | 105.2%
[11 empty] | Inexecução | [29 empty] | -19.49% |  |  | 10.42% |  |  | -19.51% |  |  | -2.419% |  |  | -5.247%
[41 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5
[10 empty] | OBRA 9 - retorno km 351+501 | TOTAL | [29 empty] | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO
[11 empty] | PREVISTO | [29 empty] | 5% | 2.5% | 2.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 10.5% | 15.5% | 15.8% | 10.8% | 10.8% | 8.1% | 5% | 0% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [29 empty] | 5% | 2% | 3% | 0.9% | 1.5% | 18% | 22.6% | 14% | 5% | 14% | 7% | 5% | 2% | 0% | 0%
[11 empty] | Executado | [29 empty] | 100% |  |  | 129.4% |  |  | 110.3% |  |  | 103.5% |  |  | 90.98%
[11 empty] | Inexecução | [29 empty] | 0% |  |  | -29.36% |  |  | -10.26% |  |  | -3.529% |  |  | 9.02%
Note on F15: No relatório esta dezembro, mas deve ser outubro
Note on F19: cau: alterado conforme PT de 25-05-2017

## ANEXO III
[8 empty] | 2015-11-01 | 2014-11-01 | 2013-11-01
[8 empty] | 1.6672 | 1.5091 | 1.4163
Anexo III – Lista de Obras Aprovadas com valor final aprovado | [10 empty] | Anexo III – Lista de Obras Aprovadas com valor final aprovado
Prioridade | Obras | Valor Final – R$* | Data de Início | Data de Término | Nº do ofício | R$ | Mês de referência do orçamento | R$ - PI | R$ - out/2014 |  | Prioridade | Obras | Valor Final (out/2014) | Data de Início | Data de Término*
1 | Implantação de Passarela km 12+200 do Acesso Norte | 2041391.49 | 2016-08-22 | 2017-04-22 | 810/2016 | 2175207.08 | 2015-11-01 | 1441365.4604 | 2041388.14 | pequena dif | 1 | Implantação de Passarela km 12+200 do Acesso Norte | 2041388.14 | 2016-08-22 | 2017-04-22
2 | Implantação de Passarela km 324+500 | 2289712.2 | 2016-08-15 | 2017-04-15 | 776/2016 | 2439805.5 | 2015-11-01 | 1616697.2837 | 2289708.4408 | ok | 2 | Implantação de Passarela km 324+500 | 2289708.4408 | 2016-08-15 | 2017-04-15
3 | Implantação de Passarela km 461+800* | 2025354.31 | 2016-09-08 | 2017-05-08 | 867/2016 | 2158118.65 | 2015-11-01 | 1430042.0912 | 2025350.9918 |  | 3 | Implantação de Passarela km 461+800* | 2025350.9918 | 2016-09-08 | 2017-05-08
4 | Implantação de Passarela km 292+900 | 1830734.7 | 2016-09-08 | 2017-05-08 | 868/2016 | 1950741.49 | 2015-11-01 | 1292627.0017 | 1830731.6938 | pequena dif | 4 | Implantação de Passarela km 292+900 | 1830731.6938 | 2016-09-08 | 2017-05-08
5 | Implantação de Passarela km 366 | 1891382.7 | 2016-10-09 | 2017-06-09 | 972/2016 | 2015365.04 | 2015-11-01 | 1335448.7421 | 1891379.597 | pequena dif | 5 | Implantação de Passarela km 366 | 1891379.597 | 2015-10-15 | 2017-06-09
7 | Implantação de área de escape km 353 | 6865517.94 | 09/10/2016** | 2017-05-09 | 971/2016 | 8081921.75 | 2016-01-01 | 4847536.8291 | 6865506.6762 |  | 7 | Implantação de área de escape km 353 | 6865506.6762 | 2017-06-01 | 2018-01-31
8 | Dispositivo de retorno km 352 | 5768094.32 | 2017-08-13 |  | 562/2017 | 5768094.32 | 2016-11-01 | 3459703.0898 | 4899934.8531 |  | 8 | Dispositivo de retorno km 352 | 4899934.8531 | 2017-09-07 | 2018-08-07
9 | Dispositivo de retorno km 351+501 | 5959979.98 | 2017-08-13 |  | 563/2017 | 7068969.7 | 2016-11-01 | 4239968.169 | 6005014.6699 |  | 9 | Dispositivo de retorno km 351+501 | 6005014.6699 | 2017-09-07 | 2018-08-07
TOTAL | [8 empty] | 27849015.0627 |  | TOTAL |  | 27849015.0627
* data base de janeiro de 2016, conforme Memorando nº 284/2017/GEPRO, de 22/08/2017
** Cronograma da obra foi reprogramado para iniciar em junho de 2017
29003668