## Concessionária
Execução atualizada até dezembro/2018
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO AÇO
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Licenciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública |  | ANO 10 - 2017 (% DE EXECUÇÃO) | [8 empty] | 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 11 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) | [8 empty] | 2019 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 12 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [8 empty] | 2020 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | % acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Duplicação de Paraíba do Sul - km 178 ao km 182+400 | 178 | 182+400 | 2017-12-18 | 2019-03-18 | 455 | APROVADO | LICENCIADA | APROVADO | PREVISTO | [11 empty] | 1.1% | 2.55% | 4.95% | 8.92% | 11.63% | 9.91% | 7.89% | 6.6% | 7.12% | 8.52% | 8.07% | 4.25% | 4.35% | 5.58% | 6.1% | 2.46% | [9 empty] | PREVISTO | 69.19% | ATRASADA | 18%
[10 empty] | EXECUTADO | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | [15 empty] | EXECUTADO | 18%
2 | - | [8 empty] | PREVISTO | [36 empty] | PREVISTO |  | OBRA A INICIAR | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [36 empty] | EXECUTADO
3 | - | [8 empty] | PREVISTO | [36 empty] | PREVISTO |  | OBRA A INICIAR | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [36 empty] | EXECUTADO
4 | - | [8 empty] | PREVISTO | [36 empty] | PREVISTO |  | OBRA A INICIAR | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [36 empty] | EXECUTADO
[7 empty] | ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL | [8 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5 |  |  | Trimestre 6
[9 empty] | OBRA 1 | TOTAL | [5 empty] | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV
[10 empty] | PREVISTO | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 2.55% | 4.95% | 8.92% | 11.63% | 9.91% | 7.89% | 6.6% | 7.12% | 8.52% | 8.07% | 4.25%
[10 empty] | EXECUTADO | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Executado | [5 empty] | Trimestre 1 SET: #DIV/0!; Trimestre 2 DEZ: #DIV/0!; Trimestre 3 MAR: 116.3%; Trimestre 4 JUN: 46.08%; Trimestre 5 SET: 29.67%
[10 empty] | Inexecução | [5 empty] | Trimestre 1 SET: #DIV/0!; Trimestre 2 DEZ: #DIV/0!; Trimestre 3 MAR: -16.28%; Trimestre 4 JUN: 53.92%
FIM DO TAC
[16 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5
[9 empty] | OBRA 2 | TOTAL | [5 empty] | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV
PREVISTO | bar: Trimestre 1 SET to Trimestre 5 OUT
EXECUTADO | bar: Trimestre 1 SET to Trimestre 5 OUT
[13 empty] | #DIV/0! |  |  | Trimestre 1 SET: #DIV/0!; Trimestre 2 DEZ: #DIV/0!; Trimestre 3 MAR: #DIV/0!; Trimestre 4 JUN: #DIV/0!; Trimestre 5 SET: #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! |  |  | Trimestre 1 SET: #DIV/0!; Trimestre 2 DEZ: #DIV/0!; Trimestre 3 MAR: #DIV/0!; Trimestre 4 JUN: #DIV/0!; Trimestre 5 SET: #DIV/0!
FIM DO TAC
[16 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5
[9 empty] | OBRA 3 | TOTAL | [5 empty] | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV
PREVISTO | bar: Trimestre 1 SET to Trimestre 5 OUT
EXECUTADO | bar: Trimestre 1 SET to Trimestre 5 OUT
[13 empty] | #DIV/0! |  |  | Trimestre 1 SET: #DIV/0!; Trimestre 2 DEZ: #DIV/0!; Trimestre 3 MAR: #DIV/0!; Trimestre 4 JUN: #DIV/0!; Trimestre 5 SET: #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! |  |  | Trimestre 1 SET: #DIV/0!; Trimestre 2 DEZ: #DIV/0!; Trimestre 3 MAR: #DIV/0!; Trimestre 4 JUN: #DIV/0!; Trimestre 5 SET: #DIV/0!
1.1
2.55
4.95
Note on K7: Resolução nº 5.650 de 17.01.18