## Concessionária
Atualizado até dezembro/2018
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA TRANSBRASILIANA
| Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Licenciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública |  | ANO 8 - 2015 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2016 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 9 - 2016 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2017 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 10 - 2017 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 11 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2019 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 12 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2020 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 13 - 2020 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 20221 (% DE EXECUÇÃO) |  | % acumulado
[5 empty] | Data de Início | Data de Conclusão | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
| 1 | Dispositivo FIO - km 339 | 339 | 339 | 2017-10-09 | 2019-07-26 | 655 | APROVADO | LICENCIADA | PUBLICADO | PREVISTO | [43 empty] | 0.37% | 0.74% | 0.85% | 0.84% | 1.74% | 2.14% | 2.24% | 2.49% | 2.4% | 2.74% | 3.54% | 3.92% | 4.02% | 4.02% | 4.73% | 4.52% | 6.02% | 6.92% | 9.82% | 11.32% | 11.13% | 13.49% | [7 empty] | PREVISTO | 1.96% | ATRASADA | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | EXECUTADO | 0%
| 2 | Melhoria de Acessos Existentes – Km 150+900 | 150.9 | 150.9 | 2018-10-24 | 2019-03-24 |  | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [43 empty] | 28.8% | 28.75% | 20.55% | 10.55% | 5.55% | 5.8% | [23 empty] | PREVISTO | 78.1% | ADIANTADA | 99.5%
[11 empty] | EXECUTADO | [42 empty] | 36.11% | 49% | 10.74% | 3.65% | [26 empty] | EXECUTADO | 99.5%
| 3 | - | [8 empty] | PREVISTO | [72 empty] | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [72 empty] | EXECUTADO | 0%
| 4 | - | [8 empty] | PREVISTO | [72 empty] | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [72 empty] | EXECUTADO | 0%
| 5 | - | [8 empty] | PREVISTO | [72 empty] | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [72 empty] | EXECUTADO | 0%
| 6 | * | [8 empty] | PREVISTO | [72 empty] | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [72 empty] | EXECUTADO | 0%
[8 empty] | ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL | [25 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5 |  |  | Trimestre 6 |  |  | Trimestre 7 |  |  | Trimestre 8 |  |  | Trimestre 9 |  |  | Trimestre 10 |  |  | Trimestre11 |  |  | Trimestre 12 |  |  | Trimestre 13 |  |  | Trimestre 14
[10 empty] | OBRA 1 | TOTAL | [22 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
[11 empty] | PREVISTO | [22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.37% | 0.74% | 0.85% | 0.84% | 1.74% | 2.14% | 2.24% | 2.49% | 2.4% | 2.74% | 3.54% | 3.92% | 4.02% | 4.02% | 4.73% | 4.52% | 6.02% | 6.92% | 9.82%
EXECUTADO | bar: Trimestre 1 JAN to Trimestre 10 JUN
[11 empty] | Executado | [21 empty] | Executado | Trimestre 1 JAN: #DIV/0!; Trimestre 2 ABR: #DIV/0!; Trimestre 3 JUL: #DIV/0!; Trimestre 4 OUT: #DIV/0!; Trimestre 5 JAN: #DIV/0!; Trimestre 6 ABR: #DIV/0!; Trimestre 7 JUL: #DIV/0!; Trimestre 8 OUT: 0%; Trimestre 9 JAN: 0%; Trimestre 10 ABR: 0%; Trimestre11 JUL: 0%; Trimestre 12 OUT: 0%; Trimestre 13 JAN: 0%; Trimestre 14 ABR: 0%
[11 empty] | Inexecução | [21 empty] | Inexecução | Trimestre 1 JAN: #DIV/0!; Trimestre 2 ABR: #DIV/0!; Trimestre 3 JUL: #DIV/0!; Trimestre 4 OUT: #DIV/0!; Trimestre 5 JAN: #DIV/0!; Trimestre 6 ABR: #DIV/0!; Trimestre 7 JUL: #DIV/0!; Trimestre 8 OUT: 100%; Trimestre 9 JAN: 100%; Trimestre 10 ABR: 100%; Trimestre11 JUL: 100%; Trimestre 12 OUT: 100%; Trimestre 13 JAN: 100%; Trimestre 14 ABR: 100%
FIM DO TAC
[55 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[10 empty] | OBRA 2 | TOTAL | [43 empty] | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
[11 empty] | PREVISTO | [43 empty] | 28.8% | 28.75% | 20.55% | 10.55% | 5.55% | 5.8% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [43 empty] | 49% | 10.74% | 3.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[29 empty] | Executado | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [15 empty] | Trimestre 1 OUT: 81.17%; Trimestre 2 JAN: 63.39%; Trimestre 3 ABR: 63.39%
[29 empty] | Inexecução | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [15 empty] | Trimestre 1 OUT: 18.83%; Trimestre 2 JAN: 36.61%; Trimestre 3 ABR: 36.61%
''
Note on J7: Dispensa de licenciamento saiu 21/02/17
Note on K7: em dez/2017