## Concessionária
Atualizado até outubro/2018
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Licenciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública |  | ANO 8 - 2015 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2016 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 9 - 2016 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2017 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 10 - 2017 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 11 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2019 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 12 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2020 (% DE EXECUÇÃO) |  | % acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Passarela para Pedestres no km 237+100m (Silva Jardim) | 237.1 | 237.1 | 2016-10-01 | 2017-05-31 | 242 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | [33 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 5.5% | 6% | 5% | 12.5% | 17% | 1% | 2% | [31 empty] | EXECUTADO | 100%
2 | Passarela para Pedestres no km 111 +700 (Estrada do Leite/Campos dos Goytacazes) | 111.7 | 111.7 | 2016-10-01 | 2017-05-30 | 241 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | [33 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 7.5% | 17.5% | 16% | 2% | 6% | [33 empty] | EXECUTADO | 100%
3 | Passarela para Pedestres no km 277+250 (Bairro Bandeirante) | 277.5 | 277.5 | 2016-10-01 | 2017-05-30 | 241 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | [33 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 9% | 16% | 16% | 3% | 5% | [33 empty] | EXECUTADO | 100%
4 | Passarela para Pedestres no km 237+700 (Lucilândia/Silva Jardim) | 237.7 | 237.7 | 2016-12-01 | 2017-07-30 | 241 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [21 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | [31 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [21 empty] | 5% | 25% | 21% | 6% | 19% | 18% | 3% | 3% | [31 empty] | EXECUTADO | 100%
5 | Passarela para Pedestres no km 192+500m (Boa Esperança/Casimiro de Abreu) | 192.5 | 192.5 | 2017-01-01 | 2017-08-30 | 241 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [22 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | [30 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [22 empty] | 5% | 24% | 5% | 1% | 15% | 40% | 6.8% | 3.2% | [30 empty] | EXECUTADO | 100%
6 | Passarela para Pedestres no km 272+800 (Clínica Ego/Tanguá) | 272.8 | 272.8 | 2016-10-01 | 2017-05-30 | 241 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | [33 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 19% | 16% | 2% | 6% | [33 empty] | EXECUTADO | 100%
7 | Passarela para Pedestres no km 258+600 (Rio Bonito) | 258.6 | 258.6 | 2017-01-01 | 2017-08-30 | 241 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [22 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | [30 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [22 empty] | 5% | 24% | 5% | 1% | 15% | 5% | 39.3% | 5.7% | [30 empty] | EXECUTADO | 100%
8 | Passarela para Pedestres no km 200+150 (Casimiro de Abreu) | 200.15 | 200.15 | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 241 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [23 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | [29 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [23 empty] | 6% | 32% | 15% | 5% | 18% | 18% | 2.4% | 3.6% | [29 empty] | EXECUTADO | 100%
9 | Passarela para Pedestres no km 98+150 (Caxeta) | 98.15 | 98.15 | 2016-10-01 | 2017-05-30 | 241 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | [33 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 7.5% | 21% | 12.5% | 2% | 6% | [33 empty] | EXECUTADO | 100%
10 | Projeto Executivo de Passarela para Pedestres no km 197+700 (Professor Souza) | 197.7 | 197.7 | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 241 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [23 empty] | 5% | 23% | _ | _ | _ | _ | _ | 0.1% | 26.9% | 5% | 12.5% | 22% | 5.5% | [24 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100% | Obra paralizada - Ofício nº 318/GEINV/SUINF, de 13/04/2017; Reiniciada - Ofício nº 789/2017/GEINV, de 01/09/2017
[10 empty] | EXECUTADO | [23 empty] | 5% | 23% | _ | _ | _ | _ | _ | 0.1% | 26.9% | 5% | 12.5% | 19.5% | 7.4% | 0.6% | [23 empty] | EXECUTADO | 100% |  |  | Obra reprogramada - Ofício nº 095/2018/SUINF, de 15/02/2018
11 | Passarela sobre pista duplicada no km 214+600 - Aldeia Velha | 214.6 | 214.6 |  |  | 0 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [60 empty] | PREVISTO | 0% | OBRA A INICIAR | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [60 empty] | EXECUTADO | 0%
12 | Passarela sobre pista duplicada no km 96+200 - Caxeta | 92.2 | 92.2 | 2017-08-01 | 2018-03-31 | 242 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [29 empty] | 5% | 4% | 34% | 5.5% | 19.75% | 25.75% | 3.25% | 2.75% | [23 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [29 empty] | 5% | 4% | 34% | 5.5% | 19.8% | 25.7% | 0.5% | 5.5% | [23 empty] | EXECUTADO | 100%
13 | Passarela sobre pista duplicada no km 201+400 - Ass. Visconde | 201.4 | 201.4 | 2017-08-01 | 2018-03-31 | 242 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [29 empty] | 5% | 4% | 34% | 5.5% | 19.75% | 25.75% | 3.25% | 2.75% | 0% | [22 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [29 empty] | 5% | 4% | 18% | 21.5% | 19.8% | 23.7% | 0% | 7% | 1% | [22 empty] | EXECUTADO | 100%
14 | Passarela sobre pista duplicada no km 91+550 - Ass. Celso Daniel | 91.55 | 91.55 | 2017-10-01 | 2018-05-31 | 242 | Aprovado | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [31 empty] | 4% | 5% | 34% | 5.5% | 19.75% | 25.75% | 3.25% | 2.75% | 0% | [20 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [31 empty] | 1% | 8% | 16% | 5% | 0% | 0% | 14% | 50.3% | 5.7% | [20 empty] | EXECUTADO | 100%
15 | Passarela sobre pista duplicada no km 120+850 - Serrinha | 120.85 | 120.85 | 2017-07-01 | 2018-02-28 | 242 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [28 empty] | 10% | 0% | 0% | 1% | 14% | 15% | 17.1% | 27.9% | 9.25% | 5.75% | 0% | 0% | [20 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [28 empty] | 10% | 0% | 0% | 1% | 14% | 15% | 17.1% | 34.9% | 7% | 0.5% | 0% | 0.5% | [20 empty] | EXECUTADO | 100% |  |  | Obra reprogramada - Ofício nº 123/2018/SUINF, de14/03/2018
16 | Passarela sobre pista duplicada no km 205+470 - Casimiro de Abreu | 205.47 | 205.47 | 2017-08-01 | 2018-03-31 | 242 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [29 empty] | 5% | 4% | 34% | 5.5% | 19.75% | 25.75% | 3.25% | 2.75% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [29 empty] | 2% | 7% | 6.3% | 33.2% | 19.8% | 21.3% | 0.1% | 6.3% | 3% | 0% | 1% | [20 empty] | EXECUTADO | 100%
17 | Passarela sobre pista duplicada no km 119+650 - Serrinha (Campos dos Goytacazes) | 119.65 | 119.65 | 2018-09-04 | 2019-05-02 | 240 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [42 empty] | 23% | 6% | 14% | 4% | 13% | 23% | 10% | 7% | [10 empty] | PREVISTO | 29% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [42 empty] | 68% | 32% | [16 empty] | EXECUTADO | 100%
18 | Passarela sobre pista duplicada no km 119+200 - Serrinha (Campos dos Goytacazes) | 119.2 | 119.2 | 2018-09-04 | 2019-05-02 | 240 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [42 empty] | 23% | 6% | 14% | 4% | 13% | 23% | 10% | 7% | [10 empty] | PREVISTO | 29% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [42 empty] | 66.2% | 33.8% | [16 empty] | EXECUTADO | 100%
19 | Passarelasobre pista duplicada no km 259+500 - Rio do Ouro (Rio Bonito) | 259.5 | 259.5 | 2018-09-04 | 2019-05-02 | 240 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [42 empty] | 23% | 6% | 14% | 4% | 13% | 23% | 10% | 7% | [10 empty] | PREVISTO | 29% | CONCLUÍDA | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [42 empty] | 63.5% | 36.5% | [16 empty] | EXECUTADO | 100%
[7 empty] | ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL | [22 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre4
[9 empty] | OBRA 1 | TOTAL | [19 empty] | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET
[10 empty] | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | 0% | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 5.5% | 6% | 5% | 12.5% | 17% | 1% | 2%
[29 empty] | Executado | Trimestre 1 OUT: 100%; Trimestre 2 JAN: 71.05%; Trimestre 3 ABR: 12.5%; Trimestre4 JUL: 4.082%
[29 empty] | Inexecução | Trimestre 1 OUT: 0%; Trimestre 2 JAN: 28.95%; Trimestre 3 ABR: 87.5%; Trimestre4 JUL: 95.92%
FIM DO TAC
[30 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[9 empty] | OBRA 2 | TOTAL | [19 empty] | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
[10 empty] | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 7.5% | 17.5% | 16% | 2% | 6% | 0%
[29 empty] | Executado | Trimestre 1 OUT: 100%; Trimestre 2 JAN: 96.84%; Trimestre 3 ABR: 2%
[29 empty] | Inexecução | Trimestre 1 OUT: 0%; Trimestre 2 JAN: 3.158%; Trimestre 3 ABR: 98%
FIM DO TAC
[30 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[9 empty] | OBRA 3 | TOTAL | [19 empty] | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
[10 empty] | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2%
[10 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 19% | 16% | 2% | 6%
[29 empty] | Executado | Trimestre 1 OUT: 100%; Trimestre 2 JAN: 96.84%; Trimestre 3 ABR: 2%
[29 empty] | Inexecução | Trimestre 1 OUT: 0%; Trimestre 2 JAN: 3.158%; Trimestre 3 ABR: 98%
FIM DO TAC
[32 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
[9 empty] | OBRA 4 | TOTAL | [21 empty] | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO
[10 empty] | PREVISTO | [21 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2% | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [21 empty] | 5% | 25% | 21% | 6% | 19% | 18% | 3% | 3% | 0%
[31 empty] | Executado | Trimestre 1 DEZ: 100%; Trimestre 3 MAR: 6.316%; Trimestre 4 JUN: 100%
[31 empty] | Inexecução | Trimestre 1 DEZ: 0%; Trimestre 3 MAR: 93.68%; Trimestre 4 JUN: 0%
FIM DO TAC
[33 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[9 empty] | OBRA 5 | TOTAL | [22 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET
[10 empty] | PREVISTO | [22 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2%
[10 empty] | EXECUTADO | [22 empty] | 5% | 24% | 5% | 1% | 15% | 40% | 6.8% | 3.2%
[32 empty] | Executado | Trimestre 1 JAN: 66.67%; Trimestre 2 ABR: 1.053%; Trimestre 3 JUL: 100%
[32 empty] | Inexecução | Trimestre 1 JAN: 33.33%; Trimestre 2 ABR: 98.95%
FIM DO TAC
[30 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 1 JAN: Trimestre 2; Trimestre 2 ABR: Trimestre 3
[9 empty] | OBRA 6 | TOTAL | [19 empty] | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
[10 empty] | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2%
[10 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 19% | 16% | 2% | 6%
[29 empty] | Executado | Trimestre 1 OUT: 100%; Trimestre 2 JAN: 96.84%; Trimestre 3 ABR: 2%
[29 empty] | Inexecução | Trimestre 1 OUT: 0%; Trimestre 2 JAN: 3.158%; Trimestre 3 ABR: 98%
FIM DO TAC
[30 empty] | Trimestre 2 JAN: Trimestre 1; Trimestre 3 ABR: Trimestre 2 | Trimestre 3
[9 empty] | OBRA 7 | TOTAL | [22 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET
[10 empty] | PREVISTO | [22 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2%
[10 empty] | EXECUTADO | [22 empty] | 5% | 24% | 5% | 1% | 15% | 5% | 39.3% | 5.7%
[32 empty] | Executado | Trimestre 1 JAN: 66.67%; Trimestre 2 ABR: 57.89%; Trimestre 3 JUL: 100%
[32 empty] | Inexecução | Trimestre 1 JAN: 33.33%; Trimestre 2 ABR: 42.11%
FIM DO TAC
[34 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre3
[9 empty] | OBRA 8 | TOTAL | [23 empty] | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT
[10 empty] | PREVISTO | [23 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2%
[10 empty] | EXECUTADO | [23 empty] | 6% | 32% | 15% | 5% | 18% | 18% | 2.4% | 3.6%
[33 empty] | Executado | Trimestre 1 FEV: 11.76%; Trimestre 2 MAI: 98.95%; Trimestre3 AGO: 100%
[33 empty] | Inexecução | Trimestre 1 FEV: 88.24%; Trimestre 2 MAI: 1.053%; Trimestre3 AGO: 0%
FIM DO TAC
[30 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 | Trimestre 1 ABR: Trimestre 3
[9 empty] | OBRA 9 | TOTAL | [19 empty] | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
[10 empty] | PREVISTO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 6% | 20% | 18% | 3% | 2%
[10 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 24% | 22% | 7.5% | 21% | 12.5% | 2% | 6%
[29 empty] | Executado | Trimestre 1 OUT: 100%; Trimestre 2 JAN: 96.84%; Trimestre 3 ABR: 2%
[29 empty] | Inexecução | Trimestre 1 OUT: 0%; Trimestre 2 JAN: 3.158%; Trimestre 3 ABR: 98%
FIM DO TAC
[30 empty] | Trimestre 2 FEV: Trimestre 1; Trimestre 3 MAI: Trimestre2 |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5
[9 empty] | OBRA 10 | TOTAL | [23 empty] | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
[10 empty] | PREVISTO | [23 empty] | 5% | 23% | _ | _ | _ | _ | _ | 0.1% | 26.9% | 5% | 12.5% | 22% | 5.5%
[10 empty] | EXECUTADO | [23 empty] | 5% | 23% | _ | _ | _ | _ | _ | 0.1% | 26.9% | 5% | 12.5% | 19.5% | 7.4%
[33 empty] | Executado | Trimestre 1 FEV: 100%; Trimestre2 MAI: 100%; Trimestre 3 AGO: 100%; Trimestre 4 NOV: 97.35%; Trimestre 5 FEV: 99.17%
[33 empty] | Inexecução | Trimestre 1 FEV: 0%; Trimestre2 MAI: 0%; Trimestre 3 AGO: 0%; Trimestre 4 NOV: 2.646%; Trimestre 5 FEV: 0.8333%
FIM DO TAC
[40 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[9 empty] | OBRA 11 | TOTAL | [29 empty] | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
PREVISTO | bar: Trimestre 1 AGO to Trimestre 3 ABR
EXECUTADO | bar: Trimestre 1 AGO to Trimestre 3 ABR
[39 empty] | Executado | Trimestre 1 AGO: #DIV/0!; Trimestre 2 NOV: #DIV/0!; Trimestre 3 FEV: #DIV/0!
[39 empty] | Inexecução | Trimestre 1 AGO: #DIV/0!; Trimestre 2 NOV: #DIV/0!; Trimestre 3 FEV: #DIV/0!
[40 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[9 empty] | OBRA 12 | TOTAL | [29 empty] | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
[10 empty] | PREVISTO | [29 empty] | 5% | 4% | 34% | 33.2% | 19.8% | 21.3% | 0.1% | 6.3% | 3%
[10 empty] | EXECUTADO | [29 empty] | 5% | 4% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[39 empty] | Executado | Trimestre 1 AGO: 100%; Trimestre 2 NOV: 36.66%; Trimestre 3 FEV: 33.94%
[39 empty] | Inexecução | Trimestre 1 AGO: 0%; Trimestre 2 NOV: 63.34%
[40 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[9 empty] | OBRA 13 | TOTAL | [29 empty] | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
[10 empty] | PREVISTO | [29 empty] | 5% | 4% | 34% | 5.5% | 19.75% | 25.75% | 3.25% | 2.75% | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [29 empty] | 5% | 4% | 18% | 21.5% | 19.8% | 23.7% | 0% | 7% | 1%
[39 empty] | Executado | Trimestre 1 AGO: 62.79%; Trimestre 2 NOV: 97.87%; Trimestre 3 FEV: 100%
[39 empty] | Inexecução | Trimestre 1 AGO: 37.21%; Trimestre 2 NOV: 2.128%
[40 empty] | Trimestre 1 AGO: Trimestre 1; Trimestre 2 NOV: Trimestre 2; Trimestre 3 FEV: Trimestre 3 | Trimestre 4
[9 empty] | OBRA 14 | TOTAL | [29 empty] | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL
[10 empty] | PREVISTO | [29 empty] | 0% | 0% | 4% | 5% | 34% | 5.5% | 19.75% | 25.75% | 3.25% | 2.75% | 0% | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [29 empty] | 0% | 0% | 1% | 8% | 16% | 5% | 0% | 0% | 14% | 50.3% | 5.7% | 0%
[39 empty] | Executado | Trimestre 1 AGO: 25%; Trimestre 2 NOV: 61.86%; Trimestre 3 FEV: 45.24%; Trimestre 4 MAI: 103.1%
[39 empty] | Inexecução | Trimestre 1 AGO: 75%; Trimestre 2 NOV: 38.14%; Trimestre 3 FEV: 54.76%; Trimestre 4 MAI: -3.125%
[39 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 1 OUT: Trimestre 2; Trimestre 2 JAN: Trimestre 3; Trimestre 3 ABR: Trimestre 4
[9 empty] | OBRA 15 | TOTAL | [28 empty] | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
[10 empty] | PREVISTO | [28 empty] | 10% | 0% | 0% | 1% | 14% | 15% | 17.1% | 27.9% | 9.25% | 5.75% | 0% | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [28 empty] | 10% | 0% | 0% | 1% | 14% | 15% | 17.1% | 34.9% | 7% | 0.5% | 0% | 0.5%
[38 empty] | Executado | Trimestre 1 JUL: 100%; Trimestre 2 OUT: 100%; Trimestre 3 JAN: 105%; Trimestre 4 ABR: 100%
[38 empty] | Inexecução | Trimestre 1 JUL: 0%; Trimestre 2 OUT: 0%; Trimestre 3 JAN: -5.04%; Trimestre 4 ABR: 0%
[40 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
[9 empty] | OBRA 16 | TOTAL | [29 empty] | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL
[10 empty] | PREVISTO | [29 empty] | 5% | 4% | 34% | 5.5% | 19.75% | 25.75% | 3.25% | 2.75% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [29 empty] | 2% | 7% | 6.3% | 33.2% | 19.8% | 21.3% | 0.1% | 6.3% | 3% | 0% | 1% | 0%
[39 empty] | Executado | Trimestre 1 AGO: 35.58%; Trimestre 2 NOV: 95.32%; Trimestre 3 FEV: 99%; Trimestre 4 MAI: 148.6%
[39 empty] | Inexecução | Trimestre 1 AGO: 64.42%; Trimestre 2 NOV: 4.681%; Trimestre 3 FEV: 1%; Trimestre 4 MAI: -48.6%
[53 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
[9 empty] | OBRA 17 | TOTAL | [42 empty] | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO
[10 empty] | PREVISTO | [42 empty] | 23% | 6% | 14% | 4% | 13% | 23% | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [42 empty] | 68% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[52 empty] | Executado | Trimestre 1 SET: 2.3256; Trimestre 2 DEZ: 1.2048; Trimestre 3 MAR: 100%; Trimestre 4 JUN: 0%
[52 empty] | Inexecução | Trimestre 1 SET: -132.6%; Trimestre 2 DEZ: -20.48%; Trimestre 3 MAR: 0%; Trimestre 4 JUN: 100%
FIM TAC
[53 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
[9 empty] | OBRA 18 | TOTAL | [42 empty] | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO
[10 empty] | PREVISTO | [42 empty] | 23% | 6% | 14% | 4% | 13% | 23% | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [42 empty] | 66.2% | 33.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[52 empty] | Executado | Trimestre 1 SET: 2.3256; Trimestre 2 DEZ: 1.2048; Trimestre 3 MAR: 100%; Trimestre 4 JUN: 0%
[52 empty] | Inexecução | Trimestre 1 SET: -132.6%; Trimestre 2 DEZ: -20.48%; Trimestre 3 MAR: 0%; Trimestre 4 JUN: 100%
FIM TAC
[53 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
[9 empty] | OBRA 19 | TOTAL | [42 empty] | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO
[10 empty] | PREVISTO | [42 empty] | 23% | 6% | 14% | 4% | 13% | 23% | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | EXECUTADO | [42 empty] | 63.5% | 36.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[52 empty] | Executado | Trimestre 1 SET: 232.6%; Trimestre 2 DEZ: 120.5%; Trimestre 3 MAR: 100%; Trimestre 4 JUN: 0%
[52 empty] | Inexecução | Trimestre 1 SET: -132.6%; Trimestre 2 DEZ: -20.48%; Trimestre 3 MAR: 0%; Trimestre 4 JUN: 100%
FIM TAC