## Concessionária
Atualizado até dezembro/2018
ANEXO VI - Plano de Ação
Autopista Fernão Dias
| Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Licenciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública |  | ANO 1 - 2015 (% DE EXECUÇÃO) | [7 empty] | Ano 2 - 2015 (% DE EXECUÇÃO) |  | Ano 2 - 2016 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | Ano 3 - 2016 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 3 - 2017 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | Ano 4 - 2017 (% DE EXECUÇÃO) |  | Ano 4 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2019 (% DE EXECUÇÃO) |  | 2019 (% DE EXECUÇÃO) |  | ANO 12 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [9 empty] | 2020 (% DE EXECUÇÃO) |  | % acumulado
[5 empty] | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
| 1 | Passarela metálica no km 493+220, no Contorno de Betim | 493.2 | 493.2 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 150 | APROVADO | APROVADO | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [11 empty] | 2% | 3% | 5% | 6% | 11% | 11% | 12% | 15% | 17% | 18% | [39 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 2% | 3% | 5% | 6% | 11% | 11% | 12% | 15% | 17% | 18% | [39 empty] | EXECUTADO | 100%
| 2 | Adequação do Sistema Viário no acesso a Ribeirão Vermelho com implantação de um retorno em nível no km 679 | 679 | 679 | 2016-12-01 | 2017-11-30 | 364 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [21 empty] | 5% | 2% | 3% | 5% | 6% | 11% | 12% | 11% | 10% | 8% | 16% | 11% | [27 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [21 empty] | 5% | 9% | 36% | 36% | 14% | [34 empty] | EXECUTADO | 100%
| 3 | Adequação do Acesso ao Bairro do PTB no km 489+000 da BR 381/MG, com a Demolição da Passarela Existente | 489 | 489 | 2016-07-21 | 2017-10-21 | 457 | APROVADO | APROVADO | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [16 empty] | 2% | 5% | 3% | 4% | 9% | 10% | 13% | 11% | 10% | 9% | 8% | 8% | 3% | 3% | 2% | [29 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [16 empty] | 2% | 5% | 3% | 14% | 19% | 21% | 24% | 3% | 2% | 3% | 3% | 1% | [32 empty] | EXECUTADO | 100%
| 4 | Adequação da Passarela do km 065+880 com retirada de pilar existe, pista norte | 65.88 | 65.88 | 2016-09-01 | 2017-03-01 | 181 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [18 empty] | 7% | 10% | 13% | 15% | 20% | 35% | [36 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [18 empty] | 7.5% | 12.2% | 13.6% | 45% | 7.2% | 14.5% | [36 empty] | EXECUTADO | 100%
| 5 | Readequação do Trevo do km 25+800, pista norte | 25.8 | 25.8 | 2017-02-01 | 2018-01-31 | 364 | APROVADO | APROVADO | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [24 empty] | 6.5% | 3% | 3.5% | 7% | 9% | 10% | 10% | 10.5% | 11% | 13.5% | 12% | 4% | [24 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [24 empty] | 6.5% | 6.6% | 7.5% | 18.82% | 2.83% | 7.34% | 12.78% | 20.19% | 7.15% | 3.45% | 6.84% | [25 empty] | EXECUTADO | 100%
| 6 | Adequação do Sitema Viário do Posto Fiscal /Distrito Industrial do km 949 | 949 | 949 | 2017-02-01 | 2018-04-30 | 453 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [23 empty] | 2% | 7% | 4% | 2% | 4% | 5% | 6% | 5% | 6% | 9% | 11% | 12% | 12% | 12% | 3% | [22 empty] | PREVISTO | 97% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [23 empty] | 12% | 6% | 10% | 24% | 7% | 4% | 13% | 4% | 2% | 1% | 15% | 1% | 1% | [24 empty] | EXECUTADO | 100%
| 7 | Adequação do Dispositivo do km 918+800, pista norte, da BR-381/MG, com implantação de retorno | 918.8 | 918.8 | 2016-10-03 | 2017-09-30 | 362 | APROVADO | APROVADO | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [19 empty] | 6% | 4% | 5% | 5% | 6% | 9% | 13% | 15% | 14% | 5% | 10% | 8% | [29 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 4% | 5% | 5% | 11% | 15% | 5% | 7% | 19% | 24% | [31 empty] | EXECUTADO | 100%
| 8 | Implantação de Passarela de Pedestres no km 723+650 | 723.65 | 723.65 | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 241 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [23 empty] | 9% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% | 17% | 20% | [29 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [23 empty] | 14% | 14% | 5% | 21% | 16% | 18% | 12% | 0% | [29 empty] | EXECUTADO | 100%
| 9 | Implantação de Passarela de Pedestres no km 922+500 | 922.5 | 922.5 | 2017-02-01 | 2017-09-30 | 241 | APROVADO | APROVADO | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [23 empty] | 9% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% | 17% | 20% | [29 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [23 empty] | 13% | 14% | 5% | 15% | 33% | 9% | 9% | 2% | [29 empty] | EXECUTADO | 100%
| 10 | Adequação das Rotatórias do Dispositivo de Acesso no km 857+600 | 857.16 | 857.16 | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 88 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [22 empty] | 12% | 30% | 58% | [35 empty] | PREVISTO | 100% | CONCLUÍDA | 100%
[11 empty] | EXECUTADO | [22 empty] | 8% | 62% | 30% | [35 empty] | EXECUTADO | 100%
| 11 | Implantação de Barreiras de Concreto em Canteiro Central (18.487 metros) | 478.2 | 949.9 | 2018-10-05 | 2019-09-30 | 360 | APROVADO | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | PREVISTO | [43 empty] | 2.5% | 5% | 3.5% | 5% | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | PREVISTO | 11% | ADIANTADA | 13.76%
[11 empty] | EXECUTADO | [43 empty] | 6% | 3% | 4.76% | [14 empty] | EXECUTADO | 13.76%
[8 empty] | ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL | [14 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4
[10 empty] | OBRA 1 | TOTAL | [11 empty] | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN
[11 empty] | PREVISTO | [11 empty] | 2% | 3% | 5% | 6% | 11% | 11% | 12% | 15% | 17% | 18%
[11 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 2% | 3% | 5% | 6% | 11% | 11% | 12% | 15% | 17% | 18%
[22 empty] | Executado | Trimestre 1 FEV: 100%; Trimestre 2 MAI: 100%; Trimestre 3 AGO: 100%; Trimestre 4 NOV: 100%
Inexecução | bar: Trimestre 1 FEV to Trimestre 4 JAN
FIM DO TAC
[23 empty] | Trimestre 4 DEZ: Trimestre 1 |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre3 |  |  | Trimestre 4
[10 empty] | OBRA 2 | TOTAL | [21 empty] | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV
[11 empty] | PREVISTO | [21 empty] | 5% | 2% | 3% | 5% | 6% | 11% | 12% | 11% | 10% | 8% | 16% | 11%
[11 empty] | EXECUTADO | [21 empty] | 5% | 9% | 36% | 36% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[32 empty] | Executado | Trimestre 1 DEZ: 500%; Trimestre 2 MAR: 312.5%; Trimestre3 JUN: 153.8%; Trimestre 4 SET: 100%
[32 empty] | Inexecução | Trimestre 1 DEZ: -400%; Trimestre 2 MAR: -212.5%; Trimestre3 JUN: -53.85%; Trimestre 4 SET: 0%
FIM DO TAC
[28 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  | Trimestre 1 JAN: Trimestre 3; Trimestre 2 ABR: Trimestre 4; Trimestre3 JUL: Trimestre 5
[10 empty] | OBRA 3 | TOTAL | [16 empty] | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET
[11 empty] | PREVISTO | [16 empty] | 2% | 5% | 3% | 4% | 9% | 10% | 13% | 11% | 10% | 9% | 8% | 8% | 3% | 3% | 2%
[11 empty] | EXECUTADO | [16 empty] | 2% | 5% | 3% | 14% | 19% | 21% | 24% | 3% | 2% | 3% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0%
[27 empty] | Executado | Trimestre 1 JUL: 100%; Trimestre 2 OUT: 193.9%; Trimestre 3 JAN: 138.8%; Trimestre 4 ABR: 108.7%; Trimestre 5 JUL: 100%
[27 empty] | Inexecução | Trimestre 1 JUL: 0%; Trimestre 2 OUT: -93.94%; Trimestre 3 JAN: -38.81%; Trimestre 4 ABR: -8.696%; Trimestre 5 JUL: 0%
FIM DO TAC
[30 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2
[10 empty] | OBRA 4 | TOTAL | [16 empty] | Trimestre 1 SET: SET; Trimestre 2 OUT: OUT; Trimestre 2 NOV: NOV; Trimestre 2 DEZ: DEZ; Trimestre 3 JAN: JAN; Trimestre 3 FEV: FEV
[11 empty] | PREVISTO | [16 empty] | Trimestre 1 SET: 7%; Trimestre 2 OUT: 10%; Trimestre 2 NOV: 13%; Trimestre 2 DEZ: 15%; Trimestre 3 JAN: 20%; Trimestre 3 FEV: 35%
[11 empty] | EXECUTADO | [16 empty] | Trimestre 1 SET: 7.5%; Trimestre 2 OUT: 12.2%; Trimestre 2 NOV: 13.6%; Trimestre 2 DEZ: 45%; Trimestre 3 JAN: 7.2%; Trimestre 3 FEV: 14.5%
[29 empty] | Executado | 111% |  |  | 100%
[29 empty] | Inexecução | -11% |  |  | 0%
FIM DO TAC
[28 empty] | Trimestre 3 MAR: Trimestre 1; Trimestre 4 JUN: Trimestre 2; Trimestre 5 SET: Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5 |  |  | Trimestre 6
[10 empty] | OBRA 5 | TOTAL | [24 empty] | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO |  |  | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV
[11 empty] | PREVISTO | [24 empty] | 6.5% | 3% | 3.5% | 7% | 9% | 10% | 10% | 10.5% | 11% | 13.5% | 12% | 4% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [24 empty] | 6.5% | 6.6% | 7.5% | 18.82% | 2.83% | 7.34% | 12.78% | 20.19% | 7.15% | 3.45% | 6.84% | 0% | 0% | 0% | 0%
[35 empty] | Executado | Trimestre 1 MAR: 158.5%; Trimestre 2 JUN: 127.2%; Trimestre 3 SET: 127.2%; Trimestre 4 DEZ: 100%
[35 empty] | Inexecução | Trimestre 1 MAR: -58.46%; Trimestre 2 JUN: -27.15%; Trimestre 3 SET: -27.25%; Trimestre 4 DEZ: 0%
FIM DO TAC
[35 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 1 MAI: Trimestre 2; Trimestre 2 AGO: Trimestre 3; Trimestre 3 NOV: Trimestre 4; Trimestre 4 FEV: Trimestre 5
[10 empty] | OBRA 6 | TOTAL | [23 empty] | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | [6 empty] | NOV
[11 empty] | PREVISTO | [23 empty] | 2% | 7% | 4% | 2% | 4% | 5% | 6% | 5% | 6% | 9% | 11% | 12% | 12% | 12% | 3%
[11 empty] | EXECUTADO | [23 empty] | 12% | 6% | 10% | 24% | 7% | 4% | 13% | 4% | 2% | 1% | 15% | 1% | 1% | 0% | 0%
[34 empty] | Executado | Trimestre 1 FEV: 215.4%; Trimestre 2 MAI: 262.5%; Trimestre 3 AGO: 200%; Trimestre 4 NOV: 135.6%
[34 empty] | Inexecução | Trimestre 1 FEV: -115.4%; Trimestre 2 MAI: -162.5%; Trimestre 3 AGO: -100%; Trimestre 4 NOV: -35.62%
FIM DO TAC
[31 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 | Trimestre 1 ABR: Trimestre 3; Trimestre 2 JUL: Trimestre 4
[10 empty] | OBRA 7 | TOTAL | [19 empty] | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET
[11 empty] | PREVISTO | [19 empty] | 6% | 4% | 5% | 5% | 6% | 9% | 13% | 15% | 14% | 5% | 10% | 8%
[11 empty] | EXECUTADO | [19 empty] | 5% | 4% | 5% | 5% | 11% | 15% | 5% | 7% | 19% | 24% | 0% | 0%
[30 empty] | Executado | Trimestre 1 OUT: 93.33%; Trimestre 2 JAN: 128.6%; Trimestre 3 ABR: 98.7%; Trimestre 4 JUL: 100%
[30 empty] | Inexecução | Trimestre 1 OUT: 6.667%; Trimestre 2 JAN: -28.57%; Trimestre 3 ABR: 1.299%; Trimestre 4 JUL: 0%
FIM DO TAC
[35 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[10 empty] | OBRA 8 | TOTAL | [23 empty] | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | [12 empty] | NOV
[11 empty] | PREVISTO | [23 empty] | 9% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% | 17% | 20%
[11 empty] | EXECUTADO | [23 empty] | 14% | 14% | 5% | 21% | 16% | 18% | 12% | 0%
[34 empty] | Executado | Trimestre 1 FEV: 110%; Trimestre 2 MAI: 139.7%; Trimestre 3 AGO: 100%
[34 empty] | Inexecução | Trimestre 1 FEV: -10%; Trimestre 2 MAI: -39.68%; Trimestre 3 AGO: 0%
FIM DO TAC
[35 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3
[10 empty] | OBRA 9 | TOTAL | [23 empty] | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | [12 empty] | NOV
[11 empty] | PREVISTO | [23 empty] | 9% | 10% | 11% | 11% | 11% | 11% | 17% | 20%
[11 empty] | EXECUTADO | [23 empty] | 13% | 14% | 5% | 15% | 33% | 9% | 9% | 2%
[34 empty] | Executado | Trimestre 1 FEV: 106.7%; Trimestre 2 MAI: 141.3%; Trimestre 3 AGO: 100%
[34 empty] | Inexecução | Trimestre 1 FEV: -6.667%; Trimestre 2 MAI: -41.27%; Trimestre 3 AGO: 0%
FIM DO TAC
Trimestre 1 | bar: Trimestre 1 FEV to Trimestre 1 MAR
[10 empty] | OBRA 10 | TOTAL | [22 empty] | JAN | Trimestre 1 FEV: FEV; Trimestre 1 MAR: MAR
[11 empty] | PREVISTO | [22 empty] | 12% | Trimestre 1 FEV: 30%; Trimestre 1 MAR: 58%
[11 empty] | EXECUTADO | [22 empty] | 8% | Trimestre 1 FEV: 62%; Trimestre 1 MAR: 30%
[33 empty] | Executado | 100% | bar: Trimestre 1 FEV to Trimestre 1 MAR
[33 empty] | Inexecução | 0% | bar: Trimestre 1 FEV to Trimestre 1 MAR
FIM DO TAC
[55 empty] | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 5
[55 empty] | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
[10 empty] | OBRA 11 | TOTAL | [43 empty] | 2.5% | 5% | 3.5% | 5% | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[11 empty] | PREVISTO | [43 empty] | 6% | 3% | 4.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | EXECUTADO | [43 empty] | Trimestre 1 OUT: 125.1%; Trimestre 2 JAN: 45.87%; Trimestre 3 ABR: 22.93%; Trimestre 4 JUL: 15.29%; Trimestre 5 OUT: 0%
[55 empty] | -25.09% |  |  | 54.13% |  |  | 77.07% |  |  | 84.71% |  |  | 100%
coges