## Out_2018
Atualizado até outubro/2018
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - NOVADUTRA
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Linceciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Ulitidade Pública | % Previsto / Executado | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | % Acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Implantação de Passarela km 207+500 da BR-116/RJ | km 207,500 | km 207,500 | 2018-10-15 | 2019-04-13 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 3.5% | Em andamento | 3.8%
2 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.8% | EXECUTADO | 3.8%
2 | Implantação de Passarela km 86+300 da BR-116/SP | km 86,300 | km 86,300 | 2018-10-15 | 2019-06-12 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 3.5% | Em andamento | 3.5%
4 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5% | EXECUTADO | 3.5%
3 | Implantação de Passarela km 195+500 da BR-116/SP | km 195,500 | km 195,500 | 2018-10-15 | 2019-04-13 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 3.5% | Em andamento | 6.5%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 6.5% | EXECUTADO | 6.5%
4 | Implantação de Passarela km 196+900 da BR-116/SP | km 196,900 | km 196,900 | 2018-10-15 | 2019-06-12 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 3.5% | Em andamento | 5.5%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 5.5% | EXECUTADO | 5.5%

## Nov_2018
Atualizado até novembro/2018 | [7 empty] | Atualizado até novembro/2018
ANEXO VI - Plano de Ação | [7 empty] | ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - NOVADUTRA | [7 empty] | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - NOVADUTRA
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Linceciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Ulitidade Pública | % Previsto / Executado | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | % Acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Implantação de Passarela km 207+500 da BR-116/RJ | km 207,500 | km 207,500 | 2018-10-15 | 2019-04-13 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 9% | Em andamento | 29%
2 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.75%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 25.25% | EXECUTADO | 29%
2 | Implantação de Passarela km 86+300 da BR-116/SP | km 86,300 | km 86,300 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 6.5% | Em andamento | 14.5%
4 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 11% | EXECUTADO | 14.5%
3 | Implantação de Passarela km 195+500 da BR-116/SP | km 195,500 | km 195,500 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 9% | Em andamento | 15%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 6.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 8.5% | EXECUTADO | 15%
4 | Implantação de Passarela km 196+900 da BR-116/SP | km 196,900 | km 196,900 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 6.5% | Em andamento | 15%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 9.5% | EXECUTADO | 15%

## Dez_2018
Atualizado até dezembro/2018
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - NOVADUTRA
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Linceciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Ulitidade Pública | % Previsto / Executado | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | % Acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Implantação de Passarela km 207+500 da BR-116/RJ | km 207,500 | km 207,500 | 2018-10-15 | 2019-04-13 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 16% | Em andamento | 58.5%
2 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.75%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 25.25%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 29.5% | EXECUTADO | 58.5%
2 | Implantação de Passarela km 86+300 da BR-116/SP | km 86,300 | km 86,300 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 11% | Em andamento | 22.5%
4 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 11%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 8% | EXECUTADO | 22.5%
3 | Implantação de Passarela km 195+500 da BR-116/SP | km 195,500 | km 195,500 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 16% | Em andamento | 26.25%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 6.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 8.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 11.25% | EXECUTADO | 26.25%
4 | Implantação de Passarela km 196+900 da BR-116/SP | km 196,900 | km 196,900 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 11% | Em andamento | 15%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 9.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 0% | EXECUTADO | 15%

## Jan_2019
Atualizado até janeiro/2019
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - NOVADUTRA
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Linceciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Ulitidade Pública | % Previsto / Executado | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | % Acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Implantação de Passarela km 207+500 da BR-116/RJ | km 207,500 | km 207,500 | 2018-10-15 | 2019-04-13 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 24% | Em andamento | 64.5%
2 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.75%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 25.25%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 29.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 6% | EXECUTADO | 64.5%
2 | Implantação de Passarela km 86+300 da BR-116/SP | km 86,300 | km 86,300 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 18% | Em andamento | 30%
4 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 11%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 7.5% | EXECUTADO | 30%
3 | Implantação de Passarela km 195+500 da BR-116/SP | km 195,500 | km 195,500 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 24% | Em andamento | 50%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 6.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 8.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 11.25%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 23.75% | EXECUTADO | 50%
4 | Implantação de Passarela km 196+900 da BR-116/SP | km 196,900 | km 196,900 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 18% | Em andamento | 23%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 9.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 0%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8% | EXECUTADO | 23%

## Fev-2019
Atualizado até fevereiro/2019
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - NOVADUTRA
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Linceciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Ulitidade Pública | % Previsto / Executado | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | % Acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Implantação de Passarela km 207+500 da BR-116/RJ | km 207,500 | km 207,500 | 2018-10-15 | 2019-04-13 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 42% | Em andamento | 77%
2 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.75%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 25.25%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 29.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 6%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 12.5% | EXECUTADO | 77%
2 | Implantação de Passarela km 86+300 da BR-116/SP | km 86,300 | km 86,300 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 26.5% | Em andamento | 52%
4 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 11%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 7.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 22% | EXECUTADO | 52%
3 | Implantação de Passarela km 195+500 da BR-116/SP | km 195,500 | km 195,500 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 42% | Em andamento | 61.75%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 6.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 8.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 11.25%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 23.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75% | EXECUTADO | 61.75%
4 | Implantação de Passarela km 196+900 da BR-116/SP | km 196,900 | km 196,900 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 26.5% | Em andamento | 34.75%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 9.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 0%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75% | EXECUTADO | 34.75%

## Mar-2019
Atualizado até março/2019
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - NOVADUTRA
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Linceciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Ulitidade Pública | % Previsto / Executado | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | % Acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Implantação de Passarela km 207+500 da BR-116/RJ | km 207,500 | km 207,500 | 2018-10-15 | 2019-04-13 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 68% | Em andamento | 98%
2 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.75%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 25.25%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 29.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 6%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 12.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 21% | EXECUTADO | 98%
2 | Implantação de Passarela km 86+300 da BR-116/SP | km 86,300 | km 86,300 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 37% | Em andamento | 62.5%
4 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 11%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 7.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 22%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 10.5% | EXECUTADO | 62.5%
3 | Implantação de Passarela km 195+500 da BR-116/SP | km 195,500 | km 195,500 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 68% | Em andamento | 75.5%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 6.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 8.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 11.25%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 23.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 13.75% | EXECUTADO | 75.5%
4 | Implantação de Passarela km 196+900 da BR-116/SP | km 196,900 | km 196,900 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 37% | Em andamento | 50.5%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 9.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 0%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 15.75% | EXECUTADO | 50.5%

## Abri-2019
Atualizado até Abril/2019
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - NOVADUTRA
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Linceciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Ulitidade Pública | % Previsto / Executado | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | % Acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Implantação de Passarela km 207+500 da BR-116/RJ | km 207,500 | km 207,500 | 2018-10-15 | 2019-04-13 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 100% | Concluída | 100%
2 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.75%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 25.25%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 29.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 6%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 12.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 21%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 2% | EXECUTADO | 100%
2 | Implantação de Passarela km 86+300 da BR-116/SP | km 86,300 | km 86,300 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 49% | Em andamento | 67.75%
4 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 11%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 7.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 22%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 10.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 5.25% | EXECUTADO | 67.75%
3 | Implantação de Passarela km 195+500 da BR-116/SP | km 195,500 | km 195,500 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 100% | Concluída | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 6.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 8.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 11.25%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 23.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 13.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 24.5% | EXECUTADO | 100%
4 | Implantação de Passarela km 196+900 da BR-116/SP | km 196,900 | km 196,900 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 49% | Em andamento | 84.75%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 9.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 0%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 15.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 34.25% | EXECUTADO | 84.75%

## Maio-2019
Atualizado até maio/2019
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - NOVADUTRA
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Linceciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Ulitidade Pública | % Previsto / Executado | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | % Acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Implantação de Passarela km 207+500 da BR-116/RJ | km 207,500 | km 207,500 | 2018-10-15 | 2019-04-13 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 100% | Concluída | 100%
2 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.75%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 25.25%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 29.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 6%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 12.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 21%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 2% | EXECUTADO | 100%
2 | Implantação de Passarela km 86+300 da BR-116/SP | km 86,300 | km 86,300 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 67% | Em andamento | 85%
4 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 11%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 7.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 22%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 10.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 5.25%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAI: 17.25% | EXECUTADO | 85%
3 | Implantação de Passarela km 195+500 da BR-116/SP | km 195,500 | km 195,500 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 100% | Concluída | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 6.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 8.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 11.25%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 23.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 13.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 24.5% | EXECUTADO | 100%
4 | Implantação de Passarela km 196+900 da BR-116/SP | km 196,900 | km 196,900 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 67% | Concluída | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 9.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 0%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 15.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 34.25%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAI: 15.25% | EXECUTADO | 100%

## Junho-2019
Atualizado até junho/2019
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - NOVADUTRA
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Linceciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Ulitidade Pública | % Previsto / Executado | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | % Acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Implantação de Passarela km 207+500 da BR-116/RJ | km 207,500 | km 207,500 | 2018-10-15 | 2019-04-13 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 100% | Concluída | 100%
2 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.75%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 25.25%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 29.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 6%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 12.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 21%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 2% | EXECUTADO | 100%
2 | Implantação de Passarela km 86+300 da BR-116/SP | km 86,300 | km 86,300 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 100% | Em andamento | 85%
4 | [9 empty] | EXECUTADO | 3.5% | 11% | 8% | 7.5% | 22% | 10.5% | 5.25% | 17.25% | 0% | [6 empty] | EXECUTADO | 85%
3 | Implantação de Passarela km 195+500 da BR-116/SP | km 195,500 | km 195,500 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 100% | Concluída | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 6.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 8.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 11.25%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 23.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 13.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 24.5% | EXECUTADO | 100%
4 | Implantação de Passarela km 196+900 da BR-116/SP | km 196,900 | km 196,900 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 100% | Concluída | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 9.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 0%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 15.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 34.25%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAI: 15.25% | EXECUTADO | 100%

## Julho-2019
Atualizado até julho/2019
ANEXO VI - Plano de Ação
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - NOVADUTRA
Obras Anexo III |  | km Inicial | km Final | Cronograma Proposto ou Executado |  |  | Projeto Executivo | Linceciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Ulitidade Pública | % Previsto / Executado | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) |  |  | ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) | [11 empty] | % Acumulado
|  |  |  | Data de Início (dd/mm/aaaa) | Data de Conclusão (dd/mm/aaaa) | Duração da obra (dias) | Situação | Situação | Situação |  | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | % Previsto e Executado no TAC |  | Situação | % total executado
1 | Implantação de Passarela km 207+500 da BR-116/RJ | km 207,500 | km 207,500 | 2018-10-15 | 2019-04-13 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 100% | Concluída | 100%
2 | [9 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.75%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 25.25%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 29.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 6%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 12.5%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 21%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 2% | EXECUTADO | 100%
2 | Implantação de Passarela km 86+300 da BR-116/SP | km 86,300 | km 86,300 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 100% | Em andamento | 85%
4 | [9 empty] | EXECUTADO | 3.5% | 11% | 8% | 7.5% | 22% | 10.5% | 5.25% | 17.25% | 0% | 0% | [5 empty] | EXECUTADO | 85%
3 | Implantação de Passarela km 195+500 da BR-116/SP | km 195,500 | km 195,500 | 2018-10-09 | 2019-04-07 | 180 | APROVADO |  |  | PREVISTO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 3.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 7%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 18%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 26%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 32% | PREVISTO | 100% | Concluída | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 6.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 8.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 11.25%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 23.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 13.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 24.5% | EXECUTADO | 100%
4 | Implantação de Passarela km 196+900 da BR-116/SP | km 196,900 | km 196,900 | 2018-10-09 | 2019-06-06 | 240 | APROVADO |  |  | PREVISTO | 3.5% | 3% | 4.5% | 7% | 8.5% | 10.5% | 12% | 18% | 33% | [6 empty] | PREVISTO | 100% | Concluída | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) OUT: 5.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) NOV: 9.5%; ANO 23 - 2018 (% DE EXECUÇÃO) DEZ: 0%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) JAN: 8%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) FEV: 11.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAR: 15.75%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) ABR: 34.25%; ANO 24 - 2019 (% DE EXECUÇÃO) MAI: 15.25% | EXECUTADO | 100%