## Planejamento 9º ano - ANTT
[61 empty] | Não iniciada | Deveria ter iniciado, mas não foi.
|  | Planejamento Anual 9º Ano de Concessão - 2016 / 2017 - (PER - 9ª RO / 9ª RE) - Rev 03_ Aprovado ANTT | [58 empty] | Atrasada | Inicada com real menor que previsto.
[61 empty] | No prazo | Iniciada com real maior ou igual ao previsto.
[44 empty] | Atualização: 05/01/2017 | [13 empty] | Atualização: 31/10/2015 - (Revisão 01 - 11/11/2015) |  |  | A iniciar | Não iniciada, mas no prazo do TAC.
| P.E.R | DESCRIÇÃO | KM INICIAL | KM FINAL | VALOR TOTAL DA OBRA (R$) | SITUAÇÃO |  |  | CRONOGRAMA PROPOSTO |  | DURAÇÃO DA OBRA (DIAS) | REALIZADO ATÉ 8º ANO |  |  | 7º ANO | [11 empty] | TOTAL | % Acumulado Atual da Obra até 7º ano | 9º ANO | [11 empty] | % ACUMULADO |  |  |  | 9º ANO | [11 empty] | TOTAL | % Acumulado Atual da Obra até 9º ano |  | SITUAÇÃO DA OBRA
[6 empty] | PROJETO | AMBIENTAL | DUP | DATA INÍCIO | DATA CONCLUSÃO |  | % | R$ |  | MAR/14 | ABR/14 | MAI/14 | JUN/14 | JUL/14 | AGO/14 | SET/14 | OUT/14 | NOV/14 | DEZ/14 | JAN/15 | FEV/15 |  |  | MAR/16 | ABR/16 | MAI/16 | JUN/16 | JUL/16 | AGO/16 | SET/16 | OUT/16 | NOV/16 | DEZ/16 | JAN/17 | FEV/17 | PREVISTO A EXECUTAR NO 9º ANO |  | PREVISTO E EXECUTADO ATÉ FEVEREIRO/2017 |  | MAR/16 | ABR/16 | MAI/16 | JUN/16 | JUL/16 | AGO/16 | SET/16 | OUT/16 | NOV/16 | DEZ/16 | JAN/17 | FEV/17
| 1.2.5.3 | Passivos Ambientais
1.2.5.3.57 | 1 | km 15+300 Pista Sul | - | - | 316330.82 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2015-10-16 | 2016-06-30 | 258 | 58% | 183471.8756 | PREVISTO | [11 empty] | 0% | 0% | 58% | 2% | 18% | 20% | 2% | [8 empty] | 42% | 132858.9444 | 100% | 316330.82 | [11 empty] | 0% | 0 | 100% | 287682.19 | ATRASADA
[14 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% |  |  | 2% | 18% | 20% | 2% | [8 empty] | 42% | 132858.9444 | 100% | 316330.82 | [11 empty] | 2% | 5753.6438 | 60% | 172609.314
1.2.5.3.60 | 4 | km 59+100 Pista Norte | - | - | 22704.92 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2015-11-17 | 2016-03-31 | 135 | 85% | 19299.182 | PREVISTO | [11 empty] | 0% | 0% | 85% | 15% | [11 empty] | 15% | 3405.738 | 100% | 22704.92 | [11 empty] | 0% | 0 | 100% | 19598.96 | CONFORME PLANEJAMENTO
[14 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | 0% | 0 | 85% | 19299.182 | [11 empty] | 15% | 2939.844 | 100% | 19598.96
1.2.5.3.61 | 5 | km 63+200 Pista Norte | - | - | 65626.94 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2016-02-23 | 2016-03-31 | 37 | 50% | 32813.47 | PREVISTO | [11 empty] | 0% | 0% | 50% | 50% | [11 empty] | 50% | 32813.47 | 100% | 65626.94 | [11 empty] | 0% | 0 | 100% | 296976.34 | CONFORME PLANEJAMENTO
[14 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | 0% | 0 | 50% | 32813.47 | [11 empty] | 50% | 148488.17 | 100% | 296976.34
1.2.5.3.16 | 7 | km 78+200 Pista Norte | - | - | 90679.26 | Aprovado | Aguardando revisão de projeto | Não se aplica | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | 100% | 100% | 90679.26 | 100% | 90679.26 | [11 empty] | 0% | 0 | 100% | 90679.26 | ATRASADA
[14 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.5.3.17 | 9 | km 495+100 Pista Sul | - | - | 263323.03 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2016-10-04 | 2017-02-28 | 147 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 35% | 13% | 6% | 16% | 30% | 100% | 263323.03 | 100% | 263323.03 | [11 empty] | 0% | 0 | 100% | 217135.14 | ATRASADA
[14 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | [9 empty] | 35% | 12% | 6% | 0% | 0% | 53% | 139561.2059 | 53% | 139561.2059 | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0
1.2.5.3.36 | 32 | km 635+950 Pista Norte | - | - | 20267 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2016-02-25 | 2016-06-30 | 126 | 32% | 6485.44 | PREVISTO | [11 empty] | 0% | 0% | 32% | 30% | 27% | 2% | 9% | [8 empty] | 68% | 13781.56 | 100% | 20267 | [11 empty] | 0% | 0 | 100% | 32636.7 | ATRASADA
[14 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% |  |  | 30% | 27% | 2% | 9% | [8 empty] | 68% | 13781.56 | 100% | 20267 | [11 empty] | 30% | 9791.01 | 62% | 20234.754
1.2.5.3.38 | 34 | km 651+500 Pista Norte | - | - | 166590.51 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2015-11-13 | 2016-10-31 | 353 | 50% | 83295.255 | PREVISTO | [11 empty] | 0% | 0% | 50% | 0% | 34% | 0% | 6% | 4% | 4% | 1% | 1% |  |  |  |  | 50% | 83295.255 | 100% | 166590.51 | [11 empty] | 0% | 0 | 100% | 111941.79 | ATRASADA
[14 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% |  |  | 0% | 34% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 1% |  |  |  |  | 41% | 68302.1091 | 91% | 151597.3641 | [11 empty] | 0% | 0 | 50% | 55970.895
1.2.5.3.41 | 36 | km 689+000 Pista Norte | - | - | 113682.23 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2016-01-26 | 2016-04-29 | 94 | 45% | 51157.0035 | PREVISTO | [11 empty] | 0% | 0% | 45% | 20% | 35% | [10 empty] | 55% | 62525.2265 | 100% | 113682.23 | [11 empty] | 0% | 0 | 100% | 295777.06 | ATRASADA
[14 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% |  |  | 20% | 35% | [10 empty] | 55% | 62525.2265 | 100% | 113682.23 | [11 empty] | 20% | 59155.412 | 65% | 192255.089
| 5.1.3 | Ruas Laterais em Pista Simples
| 5.1.3. | km 561+645 ao km 561+775 - Pista Norte - Itaguara/MG - 0,130 km | 561.645 | 561.775 | 94531.1161 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2016-07-25 | 2016-10-31 | 98 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% |  |  |  |  | 64% | 35% | 0% | 1% |  |  |  |  | 100% | 94531.1161 | 100% | 94531.1161 | [12 empty] | 0 | 100% |  | Concluída
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0
|  | 16,870 km de Ruas Laterias - a definir | - | - | 12267230.2239 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 100% | 100% | 12267230.2239 | 100% | 12267230.2239 | [12 empty] | 0% | 100% |  | Concluída
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
| 5.1.9 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Parcial - 3 unidades
| 5.1.9.1.2 | km 506+600 - São Joaquim de Bicas/MG | - | - | 4151380.66 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 2014-08-26 | 2017-02-28 | 917 | 93% | 3860784.0138 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | 1% | 1% | [9 empty] | 5% | 7% | 290596.6462 | 100% | 4151380.66 | [12 empty] | 0% | 100% |  | Concluída
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% |  | 1% | 1% | [9 empty] | 0% | 2% | 83027.6132 | 95% | 3943811.627 | [12 empty] | 0%
| 5.1.11 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria
| 5.1.11.1 | A definir |  |  | 2554695.79 | Não iniciado | Não iniciado | Não enviado | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 100% | 100% | 2554695.79 | 100% | 2554695.79 | [12 empty] | 0% | 100% |  | Concluída
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
| 5.1.16 | Implantação de Defensas metálicas.
| - | 208.681,00 m | - | - | 42946057.39 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2011-03-01 | 2016-03-31 | 1857 | 80.46% | 34554922.73 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | 19.54% | [11 empty] | 19.54% | 8391134.66 | 100% | 42946057.39 | [12 empty] | 0% | 100% |  | Concluída
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% |  | 0% | [11 empty] | 0% | 0 | 80.46% | 34554922.73 | [12 empty] | 0%
| 5.1.17 | Implantação de Barreiras de concreto.
| - | 62.556,00 m | - | - | 12076598.31 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2011-03-01 | 2016-06-30 | 1948 | 77.08% | 9308671.08 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | 21.54% |  | 0.88% | 0.57% | [8 empty] | 22.99% | 2776380.8488 | 100.1% | 12085051.9288 | [12 empty] | 0% | 100% |  | Concluída
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0 | 77.08% | 9315187.1498 | [12 empty] | 0%
| 5.2.2.1 | Execução de Terceiras Faixas - 88 km
| 26 | km 477 ao 490 Pista Norte e Pista Sul - 26 km | 477 | 490 | 12177383.27 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2015-02-11 | 2016-07-29 | 534 | 95% | 11598957.56 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | [7 empty] | 5% | 578425.71 | 100% | 12177383.27 | [12 empty] | 0% | 100% |  | Concluída
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% |  | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | [7 empty] | 5% | 608869.1635 | 100% | 11598957.56 | [12 empty] | 0%
| 6.3.2 | Reposição e Atualização dos Equipamento e Sistemas
| 6.3.2.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | - | - | 8648617.98 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 100% | 100% | 8648617.98 | 100% | 8648617.98 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Não iniciada
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
| 6.5.1.1 | Implantação das Edificações - Balanças Fixas | 0 | 0
| - | km 690+500 - Lavras/MG - Pista Sul (REFORMA) | - | - | 180000 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 30 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | 100% | [11 empty] | 100% | 180000 | 100% | 180000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Não iniciada
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% |  | 0% | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
| - | km 844+500 - São Sebastião da Bela Vista/MG - Pista Norte (REFORMA) | - | - | 180000 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 30 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | 100% | [11 empty] | 100% | 180000 | 100% | 180000 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Não iniciada
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% |  | 0% | [11 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
| 1 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Norte - Fixa | - | - | 12603526.97 | Não enviado após objeção dia 22/08/15 | Aguardando Revisão do Projeto Executivo | Publicado | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 67.38% | 67.38% | 8492803.2134 | 67.38% | 8492803.2134 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Não iniciada
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
| 2 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Sul - Fixa | - | - | 9821512.85 | Não enviado após objeção dia 02/09/15 | Aguardando Revisão do Projeto Executivo | Publicado | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 67.38% | 67.38% | 6618161.4156 | 67.38% | 6618161.4156 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Não iniciada
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
| 3 | km 515+100 - Igarapé/MG - Pista Norte - Fixa | - | - | 6200056.81 | Aprovado | Aguardando licença | Publicado | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 67.38% | 67.38% | 4177867.237 | 67.38% | 4177867.237 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Não iniciada
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
| 4 | km 515+200 - Igarapé/MG - Pista Sul - Fixa | - | - | 6462900.76 | Aprovado | Aguardando licença | Publicado | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 67.38% | 67.38% | 4354982.8927 | 67.38% | 4354982.8927 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Não iniciada
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
| 6.9 | Veículos para fiscalização da ANTT
| 6.9.1 | Aquisição dos equipamentos e sistemas | - | - | 216857.58 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 30 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 216857.58 | 100% | 216857.58 | [12 empty] | 0% | 0% |  | Não iniciada
[14 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 216857.58 | 100% | 216857.58 | [12 empty] | 0%
FONTE: Baseado nas inexecuções apurada pela ANTT através do Parecer Técnico nº 165/2016/GEINV/SUINF, e nas Notas Técnicas da 9ª Revisão Ordinária e 9ª Revisão Extraordinária, nº 033/2016/GEINV/SUINF e nº 045/2016/GEINV/SUINF.