## Acompanhamento das obras
|  | PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PREVISTAS NO PLANEJAMENTO ANUAL 14º ANO DE CONCESSÃO - 2021 / 2022 - (PER - 13ª RO / 13ª RE) - Rev 01 | [16 empty] | PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PREVISTAS NO PLANEJAMENTO ANUAL 14º ANO DE CONCESSÃO - 2021 / 2022 - (PER - 13ª RO / 13ª RE) - Rev 01
[18 empty] | Atualização: 28/02/2022 - (Revisão 00 - 04/03/2022) | [9 empty] | Atualização: 28/02/2022 - (Revisão 00 - 04/03/2022)
ITEM PER | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | KM INICIAL | KM FINAL | PREVISÃO PER |  | VALOR TOTAL DA OBRA (R$) | SITUAÇÃO DA OBRA | PROJETO EXECUTIVO |  |  | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | [5 empty] | PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA |  |  |  | INTERFERÊNCIAS | RESTRIÇÃO (DETALHAR, se necessário por meio de relatório) / MOTIVOS DE ATRASO | CRONOGRAMA PROPOSTO |  | CRONOGRAMA EXECUTADO |  | DURAÇÃO DA OBRA (DIAS)
[6 empty] | INÍCIO | TÉRMINO |  |  | SITUAÇÃO | DATA DE ENVIO Efetiva ou Prevista | DATA DA NÃO OBJEÇÃO | SITUAÇÃO | DATA DE ENTRADA NO ÓRGÃO AMBIENTAL | ÓRGÃO AMBIENTAL | DATA DA EMISSÃO DA LP | DATA DA EMISSÃO DA LI | DATA DA EMISSÃO DA ASV | SITUAÇÃO | DATA DE ENVIO DE DUP | DATA DA PUBLICAÇÃO | OBS | SITUAÇÃO |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO
5.1.3 | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples
- | 47,888 km de Ruas Laterias - a definir | km | 49.625 | - | - | 14º ano | 14º ano | 34822354.53 | Não iniciada | Não iniciado | - | - | Não iniciado | - | - | - | - | - | Não iniciado | - | - | - | - | - | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
- | 3,176 km de Rua Lateria no Contorno de Betim - km 1,567 ao km 3,155 nas pistas norte e sul | km | 3.176 | 1.567 | 3.155 | 14º ano | 14º ano | 2309467.88 | Em andamento | Aprovado | Projeto Executivo - AFD/GT/20111301 - 13/11/2020 - Nº 50500.117320/2020-97 - (Capa Verde) | APROVADO - 07/12/2020 - Nº 22284/2020/CPROJ/GEENG AUTORIZAÇÃO - 09/07/2021 - Of. nº 18442/2021/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT | Licenciada | 2021-03-25 | CODEMA | - | - | - | Publicado | 2020-04-24 | 2020-07-07 | (aguardando a imissão de posse das áreas) | - | - | 2021-08-13 | 2022-02-28 | 2021-08-13 |  | 199
5.1.10 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo
- | Localização a definir - 2 unidades | unid. | 2 | - | - | 14º ano | 14º ano | 16605522.66 | Não iniciada | Não iniciado | - | - | Não iniciado | - | - | - | - | - | Não iniciado | - | - | - | - | - | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
- | km 515,372 - Igarapé/MG | unid. | 1 | 515.372 | 515.372 | 14º ano | 14º ano | 5535174.22 | Não iniciada | Aprovado | Projeto Executivo - AFD/GT/20033003 - 30/03/2020 - Nº 50500.344262/2019-39 | APROVADO - 06/05/2020 - Nº 281/2020/GEENG/SUINF AUTORIZAÇÃO - Of. nº 9286/2020/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT | Aguardando Licenciamento | 2021-09-24 | IBAMA | - | - | - | Publicado | 2020-12-20 | 2020-10-06 | (aguardando a imissão de posse das áreas) | - | - | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
5.1.11 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria
5.1.11.1 | A definir | unid. | 1 | - | - | 14º ano | 14º ano | 2554695.79 | Não iniciada | Não iniciado | - | - | Não iniciado | [5 empty] | Não iniciado | - | - | - | - | Aguardando definição da ANTT com relação à localização. | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
5.1.16 | Implantação de Defensas metálicas.
- | 208.681,00 m | m | 208681 | - | - | 4º ano | 14º ano | 42946057.39 | Concluída | Aprovado | Localizações - GPE-432/13 - 03/05/2013 - Nº 50500.105363/2013-17 | APROVADO 03/07/2013 - Nº 1593/2013/GEINV/SUINF 18/10/2013 - Nº 2367/2013/GEINV/SUINF 27/11/2013 - Nº 2671/2013/GEINV/SUINF | Licenciada | não se aplica | IBAMA | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Não se aplica | - | - | - | - | A Concessionária enviou as cartas GPE-345/15 e GPE-346/15, em 31/08/2015, informando às Unidades Regionais a conclusão desses serviços, e aguarda o Recebimento da Obra. | 2011-03-01 | 2020-03-31 | 2011-03-01 | 2021-03-31 | 3683
5.1.17 | Implantação de Barreiras de concreto.
- | 62.556,00 m | m | 62556 | - | - | 4º ano | 14º ano | 12076598.31 | Concluída | Aprovado | Localizações - GPE-432/13 - 03/05/2013 - Nº 50500.105363/2013-17 | APROVADO 03/07/2013 - Nº 1593/2013/GEINV/SUINF 18/10/2013 - Nº 2367/2013/GEINV/SUINF 27/11/2013 - Nº 2671/2013/GEINV/SUINF | Licenciada | não se aplica | IBAMA | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Não se aplica | - | - | - | - | A Concessionária enviou as cartas GPE-236/16 e GPE-237/16, em 30/06/2016, informando às Unidades Regionais a conclusão desses serviços, e aguarda o Recebimento da Obra. | 2011-03-01 | 2020-03-31 | 2011-03-01 | 2021-03-31 | 3683
6.3.1 | Sistemas de Controle de Tráfego - Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.3.1.5 | Sistema de Detecção de Altura | unid. | 4 | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 14º ano | 14º ano | 332708.76 | Não iniciada | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Não se aplica | - | - | - | - | A implantação do Sistema de Detecção de Altura ocorre com a finalização da obra de implantação dos Postos de Pesagem Veicular - Fixos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | unid. | - | - | - | 13º ano | 14º ano | 3493028.88 | Em andamento | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Não se aplica | - | - | - | - | - | 2020-03-01 | 2022-02-28 | 2020-03-01 |  | 364
6.5.1.1 | Implantação das Edificações - Balanças Fixas
- | km 690+500 - Lavras/MG - Pista Sul (REFORMA) | unid. | 1 | - | - | 14º ano | 14º ano | 180000 | Não iniciada | Aprovado | Projeto Executivo - AFD/GT/20073001 - 30/07/2020 - Nº 50500.076976/2020-42 | Aguardando aprovação | Aguardando licenciamento | 2020-11-23 | IBAMA | - | - | - | Aguardando aprovação do projeto | - | - | - | - | - | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
- | km 844+500 - São Sebastião da Bela Vista/MG - Pista Norte (REFORMA) | unid. | 1 | - | - | 14º ano | 14º ano | 180000 | Não iniciada | Aprovado | Projeto Executivo - AFD/GT/20073002 - 30/07/2020 - Nº 50500.076998/2020-11 | Aguardando aprovação | Aguardando licenciamento | 2020-11-23 | IBAMA | - | - | - | Aguardando aprovação do projeto | - | - | - | - | - | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
1 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Norte - Fixa | unid. | 1 | - | - | 14º ano | 14º ano | 12603526.97 | Não iniciada | Projeto cancelado por meio do Ofício Circular nº 02/2018/GEFIR/SUINF | - | - | - | - | - | - | - | - | Publicado | 2012-02-08 | 2013-12-03 |  | Interferência com rede elétrica e fibra óptica, aguardando a ELEKTRO e LEVEL 3 | Aguardando aprovação do projeto executivo para realizar a remoção das interferências e a complementação do DUP. | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
2 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Sul - Fixa | unid. | 1 | - | - | 14º ano | 14º ano | 9821512.85 | Não iniciada | Projeto cancelado por meio do Ofício Circular nº 02/2018/GEFIR/SUINF | - | - | - | - | - | - | - | - | Publicado | 2012-02-08 | 2013-12-03 |  | Interferência com fibra óptica, aguardando a EMBRATEL e VIVO. | Aguardando aprovação do projeto executivo para realizar a remoção das interferências e a complementação do DUP. | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
3 | km 515+100 - Igarapé/MG - Pista Norte - Fixa | unid. | 1 | - | - | 14º ano | 14º ano | 6200056.81 | Não iniciada | Projeto cancelado por meio do Ofício Circular nº 02/2018/GEFIR/SUINF | - | - | - | - | - | - | - | - | Publicado | 2012-05-28 | 2013-01-31 |  | Fibra óptica da EMBRATEL no Canteiro Central | Atraso na aprovação do projeto executivo. Por meio do Ofício nº 062/2018/GEINV/SUINF, foi suspensa a autorização do início da obra por um período de 6 meses, tendo em vsita, a necessidade de adequação do projeto aprovado por meio do Ofício Nº 097/2017/GEINV/SUINF, considerando a publicação da Resolução nº 5.379, de 05/07/2017, alterada pelo Resolução nº 5.429, de 28/09/2017. | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
4 | km 515+200 - Igarapé/MG - Pista Sul - Fixa | unid. | 1 | - | - | 14º ano | 14º ano | 6462900.76 | Não iniciada | Projeto cancelado por meio do Ofício Circular nº 02/2018/GEFIR/SUINF | - | - | - | - | - | - | - | - | Publicado | 2012-02-08 | 2014-04-23 |  | Interferência com rede elétrica e fibra óptica, aguardando a CEMIG e LEVEL 3 | Atraso na aprovação do projeto executivo. Por meio do Ofício nº 062/2018/GEINV/SUINF, foi suspensa a autorização do início da obra por um período de 6 meses, tendo em vsita, a necessidade de adequação do projeto aprovado por meio do Ofício Nº 097/2017/GEINV/SUINF, considerando a publicação da Resolução nº 5.379, de 05/07/2017, alterada pelo Resolução nº 5.429, de 28/09/2017. | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
6.5.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.5.2.1 | Balança Fixa | unid. | 4 | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 14º ano | 14º ano | 2525075.19 | Não iniciada | Não se aplica | - | - | Não se aplica | - | - | - | - | - | Não se aplica | - | - | - | - | A implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas ocorre com a finalização da obra de implantação dos Postos de Pesagem Veicular - Fixos. | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  | 27
6.9 | Veículos para fiscalização da ANTT
6.9.1 | Fornecimento de veículos para fiscalização ANTT - reposição | - | - | - | - | 14º ano | 14º ano | 216857.58 | Concluída | Não se aplica | - | - | Não se aplica | - | - | - | - | - | Não se aplica | - | - | - | - | - | 2022-01-01 | 2022-02-28 |  |  | 58

## Planejamento 14º ano - ANTT
[46 empty] | Não iniciada | Deveria ter iniciado, mas não foi.
| Planejamento Anual 14º Ano de Concessão - 2021 / 2022 - (PER - 13ª RO / 13ª RE) - Rev 01 | [44 empty] | Atrasada | Inicada com real menor que previsto.
[46 empty] | No prazo | Iniciada com real maior ou igual ao previsto.
[30 empty] | Atualização: 28/02/2022 - (Revisão 00 - 04/03/2022) | [13 empty] | Atualização: 28/02/2022 - (Revisão 00 - 04/03/2022) |  | A iniciar | Não iniciada, mas no prazo do TAC.
P.E.R | DESCRIÇÃO | KM INICIAL | KM FINAL | VALOR TOTAL DA OBRA (R$) | SITUAÇÃO |  |  | CRONOGRAMA PROPOSTO |  | DURAÇÃO DA OBRA (DIAS) | REALIZADO ATÉ 13º ANO |  |  | 14º ANO | [11 empty] | % ACUMULADO |  |  |  |  | 9º ANO | [11 empty] | TOTAL | % Acumulado Atual da Obra até 9º ano | SITUAÇÃO DA OBRA
[5 empty] | PROJETO | AMBIENTAL | DUP | DATA INÍCIO | DATA CONCLUSÃO |  | % | R$ |  | MAR/21 | ABR/21 | MAI/21 | JUN/21 | JUL/21 | AGO/21 | SET/21 | OUT/21 | NOV/21 | DEZ/21 | JAN/22 | FEV/22 | PREVISTO A EXECUTAR NO 14º ANO |  | PREVISTO E EXECUTADO ATÉ FEVEREIRO/2022 |  | SITUAÇÃO | MAR/16 | ABR/16 | MAI/16 | JUN/16 | JUL/16 | AGO/16 | SET/16 | OUT/16 | NOV/16 | DEZ/16 | JAN/17 | FEV/17
5.1.3 | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples
- | 47,888 km de Ruas Laterias - a definir | - | - | 34822354.53 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 34822354.53 | 100% | 34822354.53 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
- | 3,176 km de Rua Lateria no Contorno de Betim - km 1,567 ao km 3,155 nas pistas norte e sul | 1.567 | 3.155 | 2309467.88 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 2021-08-13 | 2022-02-28 | 199 | 0% | 0 | PREVISTO | [5 empty] | 6.65% | 14.2% | 20.45% | 5.71% | 10% | 21% | 21.99% | 100% | 2309467.88 | 100% | 2309467.88 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 69.51% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [5 empty] | 6.65% | 14.2% | 20.45% | 5.71% | 10.5% | 2% | 10% | 69.51% | 1605311.1234 | 69.51% | 1605311.1234 | [13 empty] | 0%
5.1.10 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo
- | Localização a definir - 2 unidades | - | - | 16605522.66 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 16605522.66 | 100% | 16605522.66 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
- | km 515,372 - Igarapé/MG | 515.372 | 515.372 | 5535174.22 | Aprovado | Aguardando Licenciamento | Publicado | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 5535174.22 | 100% | 5535174.22 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
5.1.11 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria
5.1.11.1 | A definir | - | - | 2554695.79 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 2554695.79 | 100% | 2554695.79 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
5.1.16 | Implantação de Defensas metálicas.
- | 208.681,00 m | - | - | 42946057.39 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2011-03-01 | 2021-03-31 | 3683 | 80.46% | 34554397.776 | PREVISTO | 19.54% | [11 empty] | 19.54% | 8391659.614 | 100% | 42946057.39 | CONFORME PLANEJAMENTO | [12 empty] | 0% | 100% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | 19.54% | [11 empty] | 19.54% | 8391659.614 | 100% | 42946057.39 | [13 empty] | 0%
5.1.17 | Implantação de Barreiras de concreto.
- | 62.556,00 m | - | - | 12076598.31 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2011-03-01 | 2021-03-31 | 3683 | 47.01% | 5677697.02 | PREVISTO | 52.99% | [11 empty] | 52.99% | 6399389.4445 | 100% | 12076598.31 | CONFORME PLANEJAMENTO | [12 empty] | 0% | 100% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | 52.99% | [11 empty] | 52.99% | 6399389.4445 | 100% | 12076598.31 | [13 empty] | 0%
6.3.1 | Sistemas de Controle de Tráfego - Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.3.1.5 | Sistema de Detecção de Altura | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 332708.76 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 332708.76 | 100% | 332708.76 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | - | - | 3493028.88 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2020-03-01 | 2022-02-28 | 364 | 70.13% | 2449661.1535 | PREVISTO | 5.03% | 0% | 0.49% | 1.7% | 3.14% | 2.33% | 2.42% | 2% | 3.74% | 3% | 3% | 3.02% | 29.87% | 1043367.7265 | 100% | 3493028.88 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 92.92% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | 5.03% |  | 0.49% | 1.7% | 3.14% | 2.33% | 2.42% | 2% | 3.74% | 0.16% | 1.24% | 0.54% | 22.79% | 796061.2818 | 92.92% | 3245722.4353 | [13 empty] | 0%
6.5.1.1 | Implantação das Edificações - Balanças Fixas
- | km 690+500 - Lavras/MG - Pista Sul (REFORMA) | - | - | 180000 | Aprovado | Aguardando licenciamento | Aguardando aprovação do projeto | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 180000 | 100% | 180000 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
- | km 844+500 - São Sebastião da Bela Vista/MG - Pista Norte (REFORMA) | - | - | 180000 | Aprovado | Aguardando licenciamento | Aguardando aprovação do projeto | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 180000 | 100% | 180000 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
1 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Norte - Fixa | - | - | 12603526.97 | Projeto cancelado por meio do Ofício Circular nº 02/2018/GEFIR/SUINF | - | Publicado | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 12603526.97 | 100% | 12603526.97 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
2 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Sul - Fixa | - | - | 9821512.85 | Projeto cancelado por meio do Ofício Circular nº 02/2018/GEFIR/SUINF | - | Publicado | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 9821512.85 | 100% | 9821512.85 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
3 | km 515+100 - Igarapé/MG - Pista Norte - Fixa | - | - | 6200056.81 | Projeto cancelado por meio do Ofício Circular nº 02/2018/GEFIR/SUINF | - | Publicado | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 6200056.81 | 100% | 6200056.81 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
4 | km 515+200 - Igarapé/MG - Pista Sul - Fixa | - | - | 6462900.76 | Projeto cancelado por meio do Ofício Circular nº 02/2018/GEFIR/SUINF | - | Publicado | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 6462900.76 | 100% | 6462900.76 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
6.5.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.5.2.1 | Balança Fixa | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 2525075.19 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 2525075.19 | 100% | 2525075.19 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
6.9 | Veículos para fiscalização da ANTT
6.9.1 | Fornecimento de veículos para fiscalização ANTT - reposição | - | - | 216857.58 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 58 | 0% | 0 | PREVISTO | [10 empty] | 50% | 50% | 100% | 216857.58 | 100% | 216857.58 | CONFORME PLANEJAMENTO | [12 empty] | 0% | 100% | #REF! |  |  | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | [10 empty] | 50% | 50% | 100% | 216857.58 | 100% | 216857.58 | [13 empty] | 0%

## ANEXO I
ANEXO I
Concessionária: Autopista Fernão Dias |  |  | Ano Concessão: 14º Ano (2021-2022) |  |  |  |  | Último mês do ano: Fev/2022 |  |  | Mês: Janeiro/2022
ITEM | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | DATA DA NÃO OBJEÇÃO | Un. | Qnt. | EXECUÇÃO DA OBRA |  | INTERRUPÇÕES AUTORIZADAS | AVANÇO FÍSICO ACUMULADO | AVANÇO FÍSICO NO MES % | AVANÇO FÍSICO NO 14 º ANO % | STATUS
[6 empty] | INÍCIO | CONCLUSÃO |  | %
5.1.3 | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples
- | 47,888 km de Ruas Laterias - a definir | BR-381/MG/SP | - | km | 49.625 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
- | 3,176 km de Rua Lateria no Contorno de Betim - km 1,567 ao km 3,155 nas pistas norte e sul | BR-381/MG/SP | 2021-07-09 | km | 3.176 | 2021-08-13 | 0 | Não | 69.51% | 10% | 69.51% | Em andamento
5.1.10 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo
- | Localização a definir - 2 unidades | BR-381/MG/SP | - | unid. | 2 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
- | km 515,372 - Igarapé/MG | BR-381/MG/SP | 2020-05-06 | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
5.1.11 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria
5.1.11.1 | A definir | BR-381/MG/SP | - | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
5.1.16 | Implantação de Defensas metálicas.
- | 208.681,00 m | BR-381/MG/SP | 2013-11-27 | m | 208681 | 2011-03-01 | 2021-03-31 | Não | 100% | 0% | 19.54% | Concluída
5.1.17 | Implantação de Barreiras de concreto.
- | 62.556,00 m | BR-381/MG/SP | 2013-11-27 | m | 62556 | 2011-03-01 | 2021-03-31 | Não | 100% | 0% | 52.99% | Concluída
6.3.1 | Sistemas de Controle de Tráfego - Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.3.1.5 | Sistema de Detecção de Altura | BR-381/MG/SP | - | unid. | 4 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | BR-381/MG/SP | - | unid. | - | 2020-03-01 | 0 | Não | 92.92% | 0.54% | 22.79% | Em andamento
6.5.1.1 | Implantação das Edificações - Balanças Fixas
- | km 690+500 - Lavras/MG - Pista Sul (REFORMA) | BR-381/MG/SP | - | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
- | km 844+500 - São Sebastião da Bela Vista/MG - Pista Norte (REFORMA) | BR-381/MG/SP | - | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
1 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Norte - Fixa | BR-381/MG/SP | - | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
2 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Sul - Fixa | BR-381/MG/SP | - | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
3 | km 515+100 - Igarapé/MG - Pista Norte - Fixa | BR-381/MG/SP | - | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
4 | km 515+200 - Igarapé/MG - Pista Sul - Fixa | BR-381/MG/SP | - | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
6.5.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.5.2.1 | Balança Fixa | BR-381/MG/SP | - | unid. | 4 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
6.9 | Veículos para fiscalização da ANTT
6.9.1 | Fornecimento de veículos para fiscalização ANTT - reposição | BR-381/MG/SP | - | - | - | 0 | 0 | Não | 100% | 50% | 100% | Concluída
OBSERVAÇÕES:
ITEM - Item do Planejamento Anual (mesmo do Cronograma de Investimentos do Programa de Exploração da Rodovia - PER)
DESCRIÇÃO - Deverá ser por obra
UNIDADE: km ou Un
DATA DA NÃO OBJEÇÃO - Nos casos de projetos não aprovados deverá ser preenchido N/A
INTERRUPÇÕES AUTORIZADAS - Preencher SIM ou NÃO; se SIM, informar no relatório do acompanhamento anual os motivos
AVANÇO FÍSICO ACUMULADO - Percentual de execução da obra acumulado da obra
AVANÇO FÍSICO MES X - Percentual de execução até o final do mês anterior
AVANÇO FÍSICO NO ANO X - Percentual de execução acumulado da obra no ano.
STATUS: Concluída/em andamento/não iniciada/paralisada
Note on K3: Mudar referência do mês.