## Planejamento 11º ano - ANTT
[59 empty] | Não iniciada | Deveria ter iniciado, mas não foi.
| Planejamento Anual 11º Ano de Concessão - 2018 / 2019 - (PER - 10ª RO / 10ª RE) - Rev 02 | [57 empty] | Atrasada | Inicada com real menor que previsto.
[59 empty] | No prazo | Iniciada com real maior ou igual ao previsto.
[43 empty] | Atualização: 07/03/2018 | [13 empty] | Atualização: 31/10/2015 - (Revisão 01 - 11/11/2015) |  | A iniciar | Não iniciada, mas no prazo do TAC.
P.E.R | DESCRIÇÃO | KM INICIAL | KM FINAL | VALOR TOTAL DA OBRA (R$) | SITUAÇÃO |  |  | CRONOGRAMA PROPOSTO |  | DURAÇÃO DA OBRA (DIAS) | REALIZADO ATÉ 10º ANO |  |  | 7º ANO | [11 empty] | TOTAL | % Acumulado Atual da Obra até 7º ano | 11º ANO | [11 empty] | % ACUMULADO |  |  |  | 9º ANO | [11 empty] | TOTAL | % Acumulado Atual da Obra até 9º ano | SITUAÇÃO DA OBRA
[5 empty] | PROJETO | AMBIENTAL | DUP | DATA INÍCIO | DATA CONCLUSÃO |  | % | R$ |  | MAR/14 | ABR/14 | MAI/14 | JUN/14 | JUL/14 | AGO/14 | SET/14 | OUT/14 | NOV/14 | DEZ/14 | JAN/15 | FEV/15 |  |  | MAR/18 | ABR/18 | MAI/18 | JUN/18 | JUL/18 | AGO/18 | SET/18 | OUT/18 | NOV/18 | DEZ/18 | JAN/19 | FEV/19 | PREVISTO A EXECUTAR NO 11º ANO |  | PREVISTO E EXECUTADO ATÉ FEVEREIRO/2019 |  | MAR/16 | ABR/16 | MAI/16 | JUN/16 | JUL/16 | AGO/16 | SET/16 | OUT/16 | NOV/16 | DEZ/16 | JAN/17 | FEV/17
5.1.3 | Ruas Laterais em Pista Simples
| 17,194 km de Ruas Laterias - a definir | - | - | 12502830.85 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 100% | 100% | 12502830.85 | 100% | 12502830.85 | [12 empty] | 0% | 100% | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
5.1.4.2 | Melhoria de Acesso
| km 791+700, PN/PS | 791.7 | 791.7 | 914161.98 | Aprovado | Aguardando órgão ambiental | Não se aplica | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 180 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | 10% | 17% | 23% | 30% | 80% | 731329.584 | 80% | 731329.584 | [12 empty] | 0% | 100% | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [8 empty] | 7% | 12% | 10% | 19% | 35% | 83% | 758754.4434 | 83% | 607003.5547 | [12 empty] | 0%
5.1.10 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo
| Localização a definir | - | - | 5535174.22 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 100% | 100% | 5535174.22 | 100% | 5535174.22 | [12 empty] | 0% | 100% | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [13 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
5.1.23 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Trincheira
| km 477+690 | 477.69 | 477.69 | 13954991.54 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2017-05-05 | 2019-03-31 | 695 | 75% | 10466243.655 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 5% | 5% | 7% | 7% | 9% | 8% | 6% | 3% | 2% | 60% | 8372994.924 | 100% | 13954991.54 | [12 empty] | 0% | 100% | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% |  | 3% | 4% | 11% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 3488747.885 | 100% | 13954991.54 | [12 empty] | 0%
6.3.1 | Sistemas de Controle de Tráfego - Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | - | - | 3493028.88 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 57 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0% | [10 empty] | 50% | 50% | 100% | 3493028.88 | 100% | 3493028.88 | [12 empty] | 0% | 100% | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 0%
FONTE: Baseado nas inexecuções apurada pela ANTT através do Parecer Técnico nº 078/2016/GEINV/SUINF, e nas Notas Técnicas da 8ª Revisão Ordinária e 8ª Revisão Extraordinária, nº 048/2015/GEINV/SUINF e nº 059/2015/GEINV/SUINF.