## Acompanhamento das obras
|  | PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PREVISTAS NO PLANEJAMENTO ANUAL 12º ANO DE CONCESSÃO - 2019 / 2020 - (PER - 11ª RO / 11ª RE) - Rev 01 | [16 empty] | PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PREVISTAS NO PLANEJAMENTO ANUAL 12º ANO DE CONCESSÃO - 2019 / 2020 - (PER - 11ª RO / 11ª RE) - Rev 01
[18 empty] | Atualização: 31/03/2019 - (Revisão 00 - 05/04/2019) | [9 empty] | Atualização: 31/03/2019 - (Revisão 00 - 05/04/2019)
ITEM PER | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | KM INICIAL | KM FINAL | PREVISÃO PER |  | VALOR TOTAL DA OBRA (R$) | SITUAÇÃO DA OBRA | PROJETO EXECUTIVO |  |  | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | [5 empty] | PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA |  |  |  | INTERFERÊNCIAS | RESTRIÇÃO (DETALHAR, se necessário por meio de relatório) / MOTIVOS DE ATRASO | CRONOGRAMA PROPOSTO |  | CRONOGRAMA EXECUTADO |  | DURAÇÃO DA OBRA (DIAS)
[6 empty] | INÍCIO | TÉRMINO |  |  | SITUAÇÃO | DATA DE ENVIO Efetiva ou Prevista | DATA DA NÃO OBJEÇÃO | SITUAÇÃO | DATA DE ENTRADA NO ÓRGÃO AMBIENTAL | ÓRGÃO AMBIENTAL | DATA DA EMISSÃO DA LP | DATA DA EMISSÃO DA LI | DATA DA EMISSÃO DA ASV | SITUAÇÃO | DATA DE ENVIO DE DUP | DATA DA PUBLICAÇÃO | OBS | SITUAÇÃO |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO
5.1.3 | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples
- | 17,194 km de Ruas Laterias - a definir | km | 17.194 | - | - | 11º ano | 11º ano | 12502830.85 | Não iniciada | Não iniciado | - | - | Não iniciado | - | - | - | - | - | Não iniciado | - | - | - | - | - | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | 27
5.1.4.2 | Melhoria de Acesso
- | km 791+700, PN/PS - São Gonçalo de Sapucaí/MG | unid. | 1 | 791.7 | 791.7 | 11º ano | 12º ano | 914161.98 | Em andamento | Aprovado | Projeto Executivo (capa verde) - DS-305/17 - 20/03/2017 - Nº 50515.012564/2017-10 | APROVADO Projeto Executivo (Capa verde) - 07/04/2017 - Nº 280/2017/GEINV/SUINF | Licenciada | 2017-04-26 | IBAMA | - | - | - | Não se aplica | - | - | - | Removida | - | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 2018-10-11 |  | 180
5.1.10 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo
- | Localização a definir | unid. | 1 | - | - | 12º ano | 12º ano | 5535174.22 | Não iniciada | Não iniciado | - | - | Não iniciado | [5 empty] | Não iniciado | - | - | - | - | - | 2020-02-01 | 2020-02-28 |  |  | 27
5.1.11 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria
5.1.11.1 | A definir | unid. | 1 | - | - | 11º ano | 11º ano | 2554695.79 | Não iniciada | Não iniciado | - | - | Não iniciado | [5 empty] | Não iniciado | - | - | - | - | Aguardando definição da ANTT com relação à localização. | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  |  | 27
5.1.16 | Implantação de Defensas metálicas.
- | 208.681,00 m | m | 208681 | - | - | 4º ano | 10º ano | 42946057.39 | Concluída | Aprovado | Localizações - GPE-432/13 - 03/05/2013 - Nº 50500.105363/2013-17 | APROVADO 03/07/2013 - Nº 1593/2013/GEINV/SUINF 18/10/2013 - Nº 2367/2013/GEINV/SUINF 27/11/2013 - Nº 2671/2013/GEINV/SUINF | Licenciada | não se aplica | IBAMA | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Não se aplica | - | - | - | - | A Concessionária enviou as cartas GPE-345/15 e GPE-346/15, em 31/08/2015, informando às Unidades Regionais a conclusão desses serviços, e aguarda o Recebimento da Obra. | 2011-03-01 | 2017-03-31 |  |  | 2222
5.1.17 | Implantação de Barreiras de concreto.
- | 62.556,00 m | m | 62556 | - | - | 4º ano | 10º ano | 12076598.31 | Concluída | Aprovado | Localizações - GPE-432/13 - 03/05/2013 - Nº 50500.105363/2013-17 | APROVADO 03/07/2013 - Nº 1593/2013/GEINV/SUINF 18/10/2013 - Nº 2367/2013/GEINV/SUINF 27/11/2013 - Nº 2671/2013/GEINV/SUINF | Licenciada | não se aplica | IBAMA | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Não se aplica | - | - | - | - | A Concessionária enviou as cartas GPE-236/16 e GPE-237/16, em 30/06/2016, informando às Unidades Regionais a conclusão desses serviços, e aguarda o Recebimento da Obra. | 2011-03-01 | 2017-03-31 |  |  | 2222
5.1.23 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Trincheira
- | km 477+690 | und. | 1 | 477.69 | 477.69 | 10º ano | 12º ano | 13954991.54 | Concluída | Aprovado | Revisão do orçamento e projeto aprovado - GPE-107/16 - 10/03/2016 - Nº 50510.013255/2016-26 | APROVADO a Revisão do orçamento e projeto - 12/04/2017 - Nº 290/2017/GEINV/SUINF | Licenciada | 2016-07-20 | IBAMA | não se aplica | - | - | Não se aplica | - | - | - | Removida | Atraso na definição da localização da obra. | 2017-05-05 | 2019-03-31 | 2017-05-05 | 2018-07-13 | 695
6.3.1 | Sistemas de Controle de Tráfego - Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.3.1.5 | Sistema de Detecção de Altura | unid. | 4 | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 10º ano | 10º ano | 332708.76 | Não iniciada | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Não se aplica | - | - | - | - | A implantação do Sistema de Detecção de Altura ocorre com a finalização da obra de implantação dos Postos de Pesagem Veicular - Fixos. | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | 27
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | unid. | - | - | - | 12º ano | 12º ano | 3493028.88 | Não iniciada | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Não se aplica | - | - | - | - | - | 2020-01-02 | 2020-02-28 |  |  | 57
6.5.1.1 | Implantação das Edificações - Balanças Fixas
- | km 690+500 - Lavras/MG - Pista Sul (REFORMA) | unid. | 1 | - | - | 10º ano | 10º ano | 180000 | Concluída | Aprovado | Projeto Executivo - GPE-030/10 - 03/02/2010 | APROVADO - 04/02/2010 - Nº 085/2010/GEINV/SUINF | Licenciada | não se aplica | IBAMA | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Não se aplica | - | - | - | - | Reforma recebida pela ANTT através do Termo de Recebimento Provisório da obra, emitido em 2010. | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  |  | 30
- | km 844+500 - São Sebastião da Bela Vista/MG - Pista Norte (REFORMA) | unid. | 1 | - | - | 10º ano | 10º ano | 180000 | Concluída | Aprovado | Projeto Executivo - GPE-258/09 - 23/12/2009 | APROVADO - 29/01/2010 - Nº 070/2010/GEINV/SUINF | Licenciada | não se aplica | IBAMA | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Não se aplica | - | - | - | - | Reforma recebida pela ANTT através do Termo de Recebimento Provisório da obra, emitido em 2010. | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  |  | 30
1 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Norte - Fixa | unid. | 1 | - | - | 10º ano | 10º ano | 12603526.97 | Não iniciada | Em análise na ANTT | Projeto Executivo (Capa Amarela) - DS-1257/17 - 27/09/2017 - Nº 50510.060727/2017-11 | - | Em revisão ambiental | - | - | - | - | - | Publicado | 2012-02-08 | 2013-12-03 |  | Interferência com rede elétrica e fibra óptica, aguardando a ELEKTRO e LEVEL 3 | Aguardando aprovação do projeto executivo para realizar a remoção das interferências e a complementação do DUP. | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | 27
2 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Sul - Fixa | unid. | 1 | - | - | 10º ano | 10º ano | 9821512.85 | Não iniciada | Em análise na ANTT | Projeto Executivo (Capa Amarela) - DS-1258/17 - 27/09/2017 - Nº 50510.060730/2017-34 | - | Em revisão ambiental | - | - | - | - | - | Publicado | 2012-02-08 | 2013-12-03 |  | Interferência com fibra óptica, aguardando a EMBRATEL e VIVO. | Aguardando aprovação do projeto executivo para realizar a remoção das interferências e a complementação do DUP. | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | 27
3 | km 515+100 - Igarapé/MG - Pista Norte - Fixa | unid. | 1 | - | - | 10º ano | 10º ano | 6200056.81 | Não iniciada | Aprovado | Projeto Executivo (capa verde) - DS-0045/17 - 18/01/2017 - Nº 50510.008338/2017-30 | APROVADO Projeto Executivo (capa verde) - 27/01/2017 - Nº 097/2017/GEINV/SUINF | Aguardando licença | 2016-05-11 | - | - | - | - | Publicado | 2012-05-28 | 2013-01-31 |  | Fibra óptica da EMBRATEL no Canteiro Central | Atraso na aprovação do projeto executivo. Por meio do Ofício nº 062/2018/GEINV/SUINF, foi suspensa a autorização do início da obra por um período de 6 meses, tendo em vsita, a necessidade de adequação do projeto aprovado por meio do Ofício Nº 097/2017/GEINV/SUINF, considerando a publicação da Resolução nº 5.379, de 05/07/2017, alterada pelo Resolução nº 5.429, de 28/09/2017. | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | 27
4 | km 515+200 - Igarapé/MG - Pista Sul - Fixa | unid. | 1 | - | - | 10º ano | 10º ano | 6462900.76 | Não iniciada | Aprovado | Revisão 06 - Projeto Executivo (capa amarela) - GPE-379/16 - 11/11/16 - Nº 50515.121359/2016-63 | APROVADO Projeto Executivo (Capa verde) - 02/12/2016 - Nº 1183/2016/GEINV/SUINF | Aguardando licença | 2016-05-11 | - | - | - | - | Publicado | 2012-02-08 | 2014-04-23 |  | Interferência com rede elétrica e fibra óptica, aguardando a CEMIG e LEVEL 3 | Atraso na aprovação do projeto executivo. Por meio do Ofício nº 062/2018/GEINV/SUINF, foi suspensa a autorização do início da obra por um período de 6 meses, tendo em vsita, a necessidade de adequação do projeto aprovado por meio do Ofício Nº 097/2017/GEINV/SUINF, considerando a publicação da Resolução nº 5.379, de 05/07/2017, alterada pelo Resolução nº 5.429, de 28/09/2017. | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | 27
6.5.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.5.2.1 | Balança Fixa | unid. | 4 | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 10º ano | 10º ano | 2525075.19 | Não iniciada | Não se aplica | - | - | Não se aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas ocorre com a finalização da obra de implantação dos Postos de Pesagem Veicular - Fixos. | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | 27
6.6.2.3 | Sistema de Comunicação - Reparo e Atualização dos Equipamentos e Sistemas - Radiocomunicações
H | Estação móvel, Estação portátil e Sistema "NO BREAK" | unid. |  | - | - | 8º ano | 8º ano | 60717.54 | Concluída | Não se aplica | - | - | Não se aplica | - | - | - | - | - | Não se aplica | - | - | - | - | - | 2016-02-01 | 2016-02-28 |  |  | 27
6.6.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Telefonia de Emergência - Call Boxes
B | - Call boxes (Obras Civis) | unid. | 1 | - | - | 3º ano | 8º ano | 6754798.56 | Concluído | Não se aplica | - | - | Licenciada | 2010-03-08 | IBAMA | não se aplica | não se aplica | 2010-08-10 | Não se aplica | - | - | - | - | Implantação concluída no 5º ano de concessão, informada pelo RETOFF e aceito pelas unidades regionais. | 2016-03-01 | 2016-03-31 |  |  | 30

## Planejamento 12º ano - ANTT
[46 empty] | Não iniciada | Deveria ter iniciado, mas não foi.
| Planejamento Anual 11º Ano de Concessão - 2018 / 2019 - (PER - 10ª RO / 10ª RE) - Rev 02 | [44 empty] | Atrasada | Inicada com real menor que previsto.
[46 empty] | No prazo | Iniciada com real maior ou igual ao previsto.
[30 empty] | Atualização: 31/03/2019 - (Revisão 00 - 05/04/2019) | [13 empty] | Atualização: 31/03/2019 - (Revisão 00 - 05/04/2019) |  | A iniciar | Não iniciada, mas no prazo do TAC.
P.E.R | DESCRIÇÃO | KM INICIAL | KM FINAL | VALOR TOTAL DA OBRA (R$) | SITUAÇÃO |  |  | CRONOGRAMA PROPOSTO |  | DURAÇÃO DA OBRA (DIAS) | REALIZADO ATÉ 11º ANO |  |  | 12º ANO | [11 empty] | % ACUMULADO |  |  |  |  | 9º ANO | [11 empty] | TOTAL | % Acumulado Atual da Obra até 9º ano | SITUAÇÃO DA OBRA
[5 empty] | PROJETO | AMBIENTAL | DUP | DATA INÍCIO | DATA CONCLUSÃO |  | % | R$ |  | MAR/19 | ABR/19 | MAI/19 | JUN/19 | JUL/19 | AGO/19 | SET/19 | OUT/19 | NOV/19 | DEZ/19 | JAN/20 | FEV/20 | PREVISTO E EXECUTADO NO 12º ANO |  | PREVISTO E EXECUTADO ATÉ FEVEREIRO/2020 |  | SITUAÇÃO | MAR/16 | ABR/16 | MAI/16 | JUN/16 | JUL/16 | AGO/16 | SET/16 | OUT/16 | NOV/16 | DEZ/16 | JAN/17 | FEV/17
5.1.3 | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples
- | 17,194 km de Ruas Laterias - a definir | - | - | 12502830.85 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 12502830.85 | 100% | 12502830.85 | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0
5.1.4.2 | Melhoria de Acesso
- | km 791+700, PN/PS - São Gonçalo de Sapucaí/MG | 791.7 | 791.7 | 914161.98 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2018-11-01 | 2019-04-30 | 180 | 82.7% | 756011.9575 | PREVISTO | 10% | 10% | 0% | [9 empty] | 20% | 182832.396 | 100% | 914161.98 | CONCLUIDA | [12 empty] | 0% | 100% | #REF! |  |  | Em andamento
[13 empty] | EXECUTADO | 3.35% | 13.05% | 0.9% | [9 empty] | 17.3% | 158150.0225 | 100% | 914161.98 | [13 empty] | 0%
5.1.10 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo
- | Localização a definir |  |  | 5535174.22 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 5535174.22 | 100% | 5535174.22 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | Em andamento |  |  | Em andamento
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
5.1.11 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria
5.1.11.1 | A definir |  |  | 2554695.79 | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 2554695.79 | 100% | 2554695.79 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | Não iniciada |  |  | Não iniciada
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
5.1.16 | Implantação de Defensas metálicas.
- | 208.681,00 m | - | - | 42946057.39 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2011-03-01 | 2017-03-31 | 2222 | 80.46% | 34554922.73 | PREVISTO | 19.54% | [11 empty] | 19.54% | 8391134.66 | 100% | 42946057.39 | CONFORME PLANEJAMENTO | [12 empty] | 0% | 100% | Concluída |  |  | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | 19.54% | [11 empty] | 19.54% | 8391134.66 | 100% | 42946057.39 | [13 empty] | 0%
5.1.17 | Implantação de Barreiras de concreto.
- | 62.556,00 m | - | - | 12076598.31 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2011-03-01 | 2017-03-31 | 2222 | 81.25% | 9811931.28 | PREVISTO | 18.75% | [11 empty] | 18.75% | 2264667.03 | 100% | 12076598.31 | CONFORME PLANEJAMENTO | [12 empty] | 0% | 100% | Concluída |  |  | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | 18.75% | [11 empty] | 18.75% | 2264667.03 | 100% | 12076598.31 | [13 empty] | 0%
5.1.23 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Trincheira
- | km 477+690 | 477.69 | 477.69 | 13954991.54 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2017-05-05 | 2019-03-31 | 695 | 75% | 10466243.655 | PREVISTO | 2% | 3% | 3% | 5% | 5% | 7% | 7% | 9% | 8% | 6% | 3% | 2% | 60% | 8372994.924 | 100% | 13954991.54 | CONFORME PLANEJAMENTO | [12 empty] | 0% | 100% | #REF! |  |  | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | 3% | 4% | 11% | 6% | 1% | [7 empty] | 25% | 3488747.885 | 100% | 13954991.54 | [13 empty] | 0%
6.3.1 | Sistemas de Controle de Tráfego - Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | - | - | 3493028.88 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 57 | 0% | 0 | PREVISTO | [10 empty] | 50% | 50% | 100% | 3493028.88 | 100% | 3493028.88 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | Não iniciada
[13 empty] | EXECUTADO | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
6.5.1.1 | Implantação das Edificações - Balanças Fixas
- | km 690+500 - Lavras/MG - Pista Sul (REFORMA) | - | - | 180000 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30 | 0% | 0 | PREVISTO | 100% | [11 empty] | 100% | 180000 | 100% | 180000 | CONFORME PLANEJAMENTO | [12 empty] | 0% | 100% | Concluída |  |  | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | 100% | [11 empty] | 100% | 180000 | 100% | 180000 | [13 empty] | 0%
- | km 844+500 - São Sebastião da Bela Vista/MG - Pista Norte (REFORMA) | - | - | 180000 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30 | 0% | 0 | PREVISTO | 100% | [11 empty] | 100% | 180000 | 100% | 180000 | CONFORME PLANEJAMENTO | [12 empty] | 0% | 100% | Concluída |  |  | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | 100% | [11 empty] | 100% | 180000 | 100% | 180000 | [13 empty] | 0%
1 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Norte - Fixa | - | - | 12603526.97 | Em análise na ANTT | Em revisão ambiental | Publicado | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 12603526.97 | 100% | 12603526.97 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | Não iniciada |  |  | Não iniciada
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
2 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Sul - Fixa | - | - | 9821512.85 | Em análise na ANTT | Em revisão ambiental | Publicado | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 9821512.85 | 100% | 9821512.85 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | Não iniciada |  |  | Não iniciada
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
3 | km 515+100 - Igarapé/MG - Pista Norte - Fixa | - | - | 6200056.81 | Aprovado | Aguardando licença | Publicado | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 6200056.81 | 100% | 6200056.81 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | Não iniciada
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
4 | km 515+200 - Igarapé/MG - Pista Sul - Fixa | - | - | 6462900.76 | Aprovado | Aguardando licença | Publicado | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 6462900.76 | 100% | 6462900.76 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | Não iniciada
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
6.5.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.5.2.1 | Balança Fixa | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 58,000 58,000 515,100 515,200 | 2525075.19 | Não se aplica | Não se aplica | - | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | 100% | 2525075.19 | 100% | 2525075.19 | ATRASADA | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | Não iniciada
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%
6.6.2.3 | Sistema de Comunicação - Reparo e Atualização dos Equipamentos e Sistemas - Radiocomunicações
H | Estação móvel, Estação portátil e Sistema "NO BREAK" | - | - | 60717.54 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 27 | 0% | 0 | PREVISTO | [11 empty] | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0% | #REF! | Concluída |  |  | Concluída
[13 empty] | EXECUTADO | [11 empty] | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0%
6.6.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Telefonia de Emergência - Call Boxes
B | - Call boxes (Obras Civis) | - | - | 6754798.56 | Não se aplica | Licenciada | Não se aplica | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 30 | 0% | 0 | PREVISTO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | CONFORME PLANEJAMENTO | [12 empty] | 0% | 0% | #REF! |  |  | 0
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [13 empty] | 0%

## ANEXO I
ANEXO I
Concessionária: Autopista Fernão Dias |  |  | Ano Concessão: 12º Ano (2019-2020) |  |  |  |  | Último mês do ano: Fev/2020 |  |  | Mês: Março/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | DATA DA NÃO OBJEÇÃO | Un. | Qnt. | EXECUÇÃO DA OBRA |  | INTERRUPÇÕES AUTORIZADAS | AVANÇO FÍSICO ACUMULADO | AVANÇO FÍSICO NO MES % | AVANÇO FÍSICO NO 12 º ANO % | STATUS
[6 empty] | INÍCIO | CONCLUSÃO |  | %
5.1.3 | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples
- | 17,194 km de Ruas Laterias - a definir | - | - | km | 17.194 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
5.1.4.2 | Melhoria de Acesso
- | km 791+700, PN/PS - São Gonçalo de Sapucaí/MG | BR-381/MG | 2017-04-07 | unid. | 1 | 2018-10-11 | 0 | Não | 100% | 3.35% | 17.3% | Em andamento
5.1.10 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo
- | Localização a definir | - | - |  |  | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
5.1.11 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria
5.1.11.1 | A definir | - | - |  |  | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
5.1.16 | Implantação de Defensas metálicas.
- | 208.681,00 m | BR-381/MG/SP | 03/07/2013 18/10/2013 27/11/2013 | m | 208681 | 0 | 0 | Não | 100% | 0% | 19.54% | Concluída
5.1.17 | Implantação de Barreiras de concreto.
- | 62.556,00 m | BR-381/MG/SP | 03/07/2013 18/10/2013 27/11/2013 | m | 62556 | 0 | 0 | Não | 100% | 0% | 18.75% | Concluída
5.1.23 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Trincheira
- | km 477+690 | BR-381/MG | 2016-02-22 | und. | 1 | 2017-05-05 | 2018-07-13 | Não | 100% | 0% | 25% | Concluída
6.3.1 | Sistemas de Controle de Tráfego - Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | BR-381/MG/SP | - | unid. | - | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
6.5.1.1 | Implantação das Edificações - Balanças Fixas
- | km 690+500 - Lavras/MG - Pista Sul (REFORMA) | BR-381/MG | 2010-02-04 | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 100% | 100% | 100% | Concluída
- | km 844+500 - São Sebastião da Bela Vista/MG - Pista Norte (REFORMA) | BR-381/MG | 2010-01-29 | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 100% | 100% | 100% | Concluída
1 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Norte - Fixa | BR-381/SP | - | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
2 | km 58+000 - Mairiporã/SP - Pista Sul - Fixa | BR-381/SP | - | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
3 | km 515+100 - Igarapé/MG - Pista Norte - Fixa | BR-381/MG | 2017-01-27 | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
4 | km 515+200 - Igarapé/MG - Pista Sul - Fixa | BR-381/MG | 2016-12-02 | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
6.5.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
6.5.2.1 | Balança Fixa | BR-381/MG/SP | - | unid. | 4 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Não iniciada
6.6.2.3 | Sistema de Comunicação - Reparo e Atualização dos Equipamentos e Sistemas - Radiocomunicações
H | Estação móvel, Estação portátil e Sistema "NO BREAK" | BR-381/MG/SP | - | unid. | 0 | 0 | 0 | Não | #REF! | #REF! | #REF! | Concluída
6.6.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Telefonia de Emergência - Call Boxes
B | - Call boxes (Obras Civis) | BR-381/MG/SP | - | unid. | 1 | 0 | 0 | Não | 0% | 0% | 0% | Concluído
OBSERVAÇÕES:
ITEM - Item do Planejamento Anual (mesmo do Cronograma de Investimentos do Programa de Exploração da Rodovia - PER)
DESCRIÇÃO - Deverá ser por obra
UNIDADE: km ou Un
DATA DA NÃO OBJEÇÃO - Nos casos de projetos não aprovados deverá ser preenchido N/A
INTERRUPÇÕES AUTORIZADAS - Preencher SIM ou NÃO; se SIM, informar no relatório do acompanhamento anual os motivos
AVANÇO FÍSICO ACUMULADO - Percentual de execução da obra acumulado da obra
AVANÇO FÍSICO MES X - Percentual de execução até o final do mês anterior
AVANÇO FÍSICO NO ANO X - Percentual de execução acumulado da obra no ano.
STATUS: Concluída/em andamento/não iniciada/paralisada
Note on K3: Mudar referência do mês.