## VB (ACUM %)
Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias físicas e Operacionais
ITEM | DESCRIÇÃO | FCM/FCO | Total - R$ | Previsto acumulado ATÉ O 12º ANO | Executado | Executado | Inexecução
[5 empty] | % | R$ | % | R$
1.2.5.3 | Recuperação de Passivos Ambientais | FCO | 63402788.39 | 63402788.39 | 95.17% | 60340809.73 | 4.829% | 3061978.66
5.1.1.1 | Correções de Traçado (inclusive OAE's) - 4,7 km | FCO | 4609745.6 | 4609745.6 | 48.94% | 2255832.95 | 51.06% | 2353912.65
5.1.1.2 | Correções de Traçado (inclusive OAE's) - 2,7 km | FCO | 1667354.77 | 1667354.77 | 100% | 1667354.77 | 0% | 0
5.1.2.1 | Conclusão Variante de Madalena (km 195,5 ao km 201,0) | FCO | 14373571.35 | 14373571.35 | 100% | 14373571.35 | 0% | 0
5.1.2.2 | Variante de Jamapará - L = 5 km | FCO | 13066883.05 | 5096084.39 | 0% | 0 | 100% | 5096084.39
5.1.2.3 | Variante de Sapucaia - L = 6 km | FCO | 20021078 | 7808220.42 | 0% | 0 | 100% | 7808220.42
5.1.2.4 | Variante de Anta - L = 3 km | FCO | 10061500 | 6539975 | 0% | 0 | 100% | 6539975
5.1.4.1 | Melhoria de Acessos Existente - 16 acessos | FCO | 1117516 | 1117516 | 100% | 1117516 | 0% | 0
5.1.5.1 | Melhoria de Intercessões Existentes - km 154,8; km 182,4; km 235,2 | FCO | 997070 | 997070 | 100% | 997070 | 0% | 0
5.1.9 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Parcial | FCO | 2521248.2 | 2521248.2 | 0% | 0 | 100% | 2521248.2
5.1.10 | Implantçaão de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo - km 268,2; entre o km 278,0 e km 281,0, um acesso local; km 283,0 - entroncamento com o Contorno de Volta Redonda. | FCO | 6723328.52 | 5076113.03 | 0% | 0 | 100% | 5076113.03
5.1.14 | Execução de Passarelas sobre Pista Dupla | FCO | 3781872.3 | 3781872.3 | 100% | 3781872.3 | 0% | 0
5.1.17.1 | Implantação de barreiras de concreto - km 283,0 ao km 286,45 | FCO | 997218.82 | 997218.82 | 0% | 0 | 100% | 997218.82
5.1.18.1 | 4 Pórticos | FCO | 221247.48 | 221247.48 | 100% | 221247.48 | 0% | 0
5.2.1.1 | Duplicação - 12,3 km | FCO | 27287572.96 | 27287572.96 | 0% | 0 | 100% | 27287572.96
5.2.1.2 | Duplicação - 15,1 km | FCO | 33499378.18 | 2099962.69 | 0% | 0 | 100% | 2099962.69
5.2.2.1 | Execução de Terceiras Faixas - 0,8 km | FCO | 586936.26 | 586936.26 | 100% | 586936.26 | 0% | 0
5.2.2.2 | Execução de Terceiras Faixas - 1,2 km | FCO | 880404.39 | 880404.39 | 100% | 880404.39 | 0% | 0
5.2.2.3 | Execução de Terceiras Faixas - 13,9 km | FCO | 10198018 | 10198018 | 45.76% | 4666437.22 | 54.24% | 5531580.78
6.1.1.1 | Implantação das Edificações - CCO | FCO | 1145939.42 | 1145939.42 | 100% | 1145939.42 | 0% | 0
6.1.1.2 | Implantação de Edificações - Postos de Fiscalização | FCO | 229187.88 | 229187.88 | 100% | 229187.88 | 0% | 0
6.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | 1993680 | 1993680 | 100% | 1993680 | 0% | 0
6.2.1.A | Implantçaão e Instalação dos Equipamentos e Sisteams - Administração Central - Conjunto de Equipamentos Gerais e de Informática | FCO | 1006337.81 | 1006337.81 | 100% | 1006337.81 | 0% | 0
6.2.1.B | Equipamentos de Informática | FCO | 621782 | 621782 | 100% | 621782 | 0% | 0
6.3.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista | FCO | 100000 | 100000 | 100% | 100000 | 0% | 0
6.3.1.2 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis - Fixos | FCO | 1817082.82 | 1817082.82 | 100% | 1817082.82 | 0% | 0
6.3.1.3 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis - Móveis | FCO | 248850 | 248850 | 100% | 248850 | 0% | 0
6.3.1.4 | Sistema de Sensoriamento Meteorológico | FCO | 100000 | 100000 | 100% | 100000 | 0% | 0
6.3.1.5 | Sistema de Detecção de Altura | FCO | 360000 | 360000 | 100% | 360000 | 0% | 0
6.3.1.6 | Sistema de Inspeção de Tráfego | FCO | 277267.35 | 277267.35 | 100% | 277267.35 | 0% | 0
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV - CFTV | FCO | 2846020.8 | 2846020.8 | 100% | 2846020.8 | 0% | 0
6.3.1.8 | Sistema de Controle de Velocidade | FCO | 288695.02 | 288695.02 | 100% | 288695.02 | 0% | 0
6.4.1 | Sistemas de Arrecadação de Pedágio - Implantação das Edificações | FCO | 5042578.56 | 5042578.56 | 100% | 5042578.56 | 0% | 0
6.4.2.A | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Equipamentos da Praça de Pedágio - Central de Controle | FCO | 228000 | 228000 | 100% | 228000 | 0% | 0
6.4.2.B | Equipamentos da Praça de Pedágio - Sistema de Cobrança - implantação | FCO | 2041302 | 2041302 | 100% | 2041302 | 0% | 0
6.5.1.1 | Sistemas de Pesagem - Implantação das Edificações - Balança Fixa | FCO | 135743.45 | 135743.45 | 100% | 135743.45 | 0% | 0
6.5.2.1.A | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Posto de Pesagem Fixa - Conjunto Completo de Balanças para Pesagem em Movimento + Sinalização Semafórica, informática | FCO | 1326000 | 1326000 | 100% | 1326000 | 0% | 0
6.5.2.1.B | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Posto de Pesagem Fixa - Veículo de Transporte de Equipe | FCO | 54720 | 54720 | 100% | 54720 | 0% | 0
6.6.1.1.A | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Estação de Telecomunicações - Sistema Central | FCO | 1049220 | 1049220 | 100% | 1049220 | 0% | 0
6.6.1.1.B | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Estação de Telecomunicações - Fibra óptica | FCO | 6421950 | 6421950 | 100% | 6421950 | 0% | 0
6.6.1.3.A | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Comunicação - Sistema Central | FCO | 7883.77 | 7883.77 | 100% | 7883.77 | 0% | 0
6.6.1.3.B | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Comunicação - Rádio Fixos | FCO | 38783.43 | 38783.43 | 100% | 38783.43 | 0% | 0
6.6.1.3.C | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Comunicação - Rádio Móveis | FCO | 45739.05 | 45739.05 | 100% | 45739.05 | 0% | 0
6.6.1.3.D | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Comunicação - Rádio Pórtateis | FCO | 37261.5 | 37261.5 | 100% | 37261.5 | 0% | 0
6.6.1.3.E | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Comunicação - Repetidoras | FCO | 1385604.48 | 1385604.48 | 100% | 1385604.48 | 0% | 0
6.6.1.4 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Comunicação - Telefonia Operacional | FCO | 1906.83 | 1906.83 | 100% | 1906.83 | 0% | 0
6.6.1.5 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Comunicação - Fibra Óptica - Interligação CCO - Sede ANTT | FCO | 21645.11 | 21645.11 | 100% | 21645.11 | 0% | 0
6.7.1 | Sistemas de Atendimento ao Usuário - Implantação das Edificações | FCO | 4347689.65 | 4347689.65 | 100% | 4347689.65 | 0% | 0
6.7.2.1 | Sistemas de Atendimento Emergengial - Implantação | FCO | 3279179 | 3279179 | 100% | 3279179 | 0% | 0
6.7.2.2 | Sistemas de Informações aos Usuários - Implantação | FCO | 33014.07 | 33014.07 | 100% | 33014.07 | 0% | 0
6.7.2.3 | Sistemas de Reclamações e Sugestões - Implantação | FCO | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 0% | 0
6.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial | FCO | 39346.67 | 39346.67 | 100% | 39346.67 | 0% | 0
TOTAL |  |  | 252597142.94 | 195845330.72 | 65.09% | 127471463.12 | 34.91% | 68373867.6
ITEM | DESCRIÇÃO | FCM/FCO | Total - R$ | Previsto acumulado ATÉ O 12º ANO | Executado | Executado | Inexecução
[5 empty] | % | R$ | % | R$
1.2.5.4 | Recuperação de Passivos Ambientais Incorporados ao PER | FCM | 2740931.76 | 2740931.76 | 100% | 2740931.76 | 0% | 0
5.1.1.3 | Correção de taçado (inclusive OAE's) - RE 2014 | FCM | 5703196.17 | 5703196.17 | 78.95% | 4771801.45 | 21.05% | 931394.72
5.1.1.4 | Correções de Traçado (inclusive OAE's) - RE 2016 | FCM | 1232933.61 | 1232933.61 | 100% | 1232933.61 | 0% | 0
5.1.14.2 | Execução de Passarelas sobre Pista Dupla | FCM | 11547391.54 | 9615904.3 | 0% | 0 | 100% | 9615904.3
5.1.19 | Melhorias Geométricas - Pontos Críticos (km 104) | FCM | 1509168 | 1509168 | 100% | 1509168 | 0% | 0
5.2.1.3 | Duplicação - Obras de Ampliação do Ponto Azul | FCM | 11101713.36 | 11101713.36 | 0% | 0 | 100% | 11101713.36
5.2.2.4 | Item 5.2.2.4 - Execução de Terceira Faixa | FCM | 84133.01 | 84133.01 | 100% | 84133.01 | 0% | 0
5.2.2.5 | Item 5.2.2.5 - Execução de Terceira Faixa | FCM | 633064.03 | 633064.03 | 100% | 633064.03 | 0% | 0
5.2.2.6 | Terceiras Faixas Jamapará | FCM | 3018283.83 | 664022.44 | 0% | 0 | 100% | 664022.44
5.2.2.7 | Terceiras Faixas Sapucaia | FCM | 5715064.67 | 1257314.23 | 0% | 0 | 100% | 1257314.23
5.2.2.8 | Terceiras Faixas Anta | FCM | 1406558.2 | 548557.7 | 0% | 0 | 100% | 548557.7
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV - CFTV | FCM | 1740799.08 | 1740799.08 | 0% | 0 | 100% | 1740799.08
6.3.1.8 | Sistema de Controle de Velocidade | FCM | 6047.24 | 6047.24 | 100% | 6047.24 | 0% | 0
6.9.1 | Auisição de equipamentos e sistemas | FCM | 70747.08 | 70747.08 | 100% | 70747.08 | 0% | 0
TOTAL |  |  | 46510031.58 | 36908532.01 | 29.94% | 11048826.18 | 70.06% | 25859705.83
Valor Executado até o 12º ano concessão
|  | Fluxo de Caixa |  | Valor Previsto | Valor Executado | % Acumulado - Nível de Execução
|  | FCO = |  | 195845330.72 | 127471463.12 | 65.09% | Nível de Execução do FCO
|  | FCM = |  | 36908532.01 | 11048826.18 | 29.94% | Nível de Execução do FCM
|  | FCO + FCM ( Investimento Total) = |  | 232753862.73 | 138520289.3 | 59.51% | Nível de Execução Contratual
Valor Total Contratual Executado até 25º Ano concessão
|  | Fluxo de Caixa |  | Valor Previsto - 25 | Valor Executado | % Acumulado - Nível de Execução
|  | FCO = |  | 252597142.94 | 127471463.12 | 50.46% | Nível de Execução do FCO
|  | FCM = |  | 46510031.58 | 11048826.18 | 23.76% | Nível de Execução do FCM
|  | FCO + FCM ( Investimento Total) = |  | 299107174.52 | 138520289.3 | 46.31% | Nível de Execução Contratual