## Planilha1 (hidden)
[7 empty] | total | ano 01 | ano 02 | ano 03 | ano 04 | ano 05 | ano 06 | ano 07 | ano 08 | ano 09 | ano 10 | ano 11 | ano 12
5 | 5.1 | MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS |  |  |  |  | 310798040.3216 | 0 | 26827663.01 | 6163812.39 | 20571403.42 | 38692068.13 | 73699218.11 | 35782753.12 | 17899153.81 | 669943.59 | 10673816.85 | 4220077.47 | 64527781.9816 | 299727691.8816
5.1 | 5.1.1 | Correções de Traçado (inclusive OAE's) |  |  |  |  | 1703130.53 | 0 | 1298637.03 | 404493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.1.1 | Correção de curva no km 61, nos dois sentidos - L = 2 x 0,5 = 1 km | FCO | Inv | PER |  | 1703130.53 | 1703130.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.1.1 | Correção de curva no km 61, nos dois sentidos - L = 2 x 0,5 = 1 km | FCO | Inv | 12 |  | 1703130.53 | 0 | 1298637.03 | 404493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703130.53
5.1.1 | 5.1.1.1 | Correção de curva no km 61, nos dois sentidos - L = 2 x 0,5 = 1 km | FCO | Inv | 13 | 25 | 1703130.53 | 0 | 1298637.03 | 404493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.2 | Execução de Variantes e Contornos (inclusive OAE's) |  |  |  |  | 23377648.98 | 0 | 0 | 4456993.38 | 3628585.67 | 6934776.11 | 8357293.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.2.1 | Conclusão do Contorno de Betim - L = 2 x 10,3 = 20,6 km | FCO | Inv | PER |  | 29617439.88 | 0 | 14808719.94 | 14808719.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.2.1 | Conclusão do Contorno de Betim - L = 2 x 10,3 = 20,6 km | FCO | Inv | 12 |  | 23377648.98 | 0 | 0 | 4456993.38 | 3628585.67 | 6934776.11 | 8357293.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23377648.98
5.1.2 | 5.1.2.1 | Conclusão do Contorno de Betim - L = 2 x 10,3 = 20,6 km | FCO | Inv | 13 | 25 | 23377648.98 | 0 | 0 | 4456993.38 | 3628585.67 | 6934776.11 | 8357293.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.3 | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples | FCO | Inv | PER |  | 68542330.85 | 0 | 23269197.83 | 22636566.51 | 22636566.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.3 | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples | FCO | Inv | 12 |  | 68542330.81 | 0 | 0 | 0 | 1165434.86 | 2274489.04 | 16402205.43 | 11473847.95 | 0 | 94531.12 | 0 | 0 | 37131822.41 | 68542330.81
5.1 | 5.1.3 | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples | FCO | Inv | 13 | 25 | 68542330.81 | 0 | 0 | 0 | 1165434.86 | 2274489.04 | 16402205.43 | 11473847.95 | 0 | 94531.12 | 0 | 0 | 37131822.41
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1165434.86 | 2274489.04 | 16402205.43 | 11473847.95 | 0 | 94531.12 | 0 | 0 | 37131822.41
5.1 | 5.1.4 | Melhoria de Acessos Existentes |  |  |  |  | 8661336.68 | 0 | 0 | 0 | 587090.58 | 2360467.43 | 4786301.23 | 13315.46 | 0 | 0 | 0 | 731329.58 | 182832.4
| 5.1.4.1 | 64 Acessos | FCO | Inv | PER |  | 7747174.68 | 0 | 3873587.34 | 3873587.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.4.1 | 64 Acessos | FCO | Inv | 12 |  | 7747174.7 | 0 | 0 | 0 | 587090.58 | 2360467.43 | 4786301.23 | 13315.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7747174.7
5.1.4 | 5.1.4.1 | 64 Acessos | FCO | Inv | 13 | 25 | 7747174.7 | 0 | 0 | 0 | 587090.58 | 2360467.43 | 4786301.23 | 13315.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.4.2 | acesso km 791+700 | FCM4 | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.4.2 | acesso km 791+700 | FCM4 | Inv | 12 |  | 914161.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731329.58 | 182832.4 | 914161.98
5.1.4 | 5.1.4.2 | acesso km 791+700 | FCM4 | Inv | 13 | 25 | 914161.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731329.58 | 182832.4
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.5 | Melhoria de Interseções Existentes |  |  |  |  | 7613818.42 | 0 | 0 | 498747.88 | 1224199.33 | 544088.6 | 334173.91 | 5012608.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.5.1 | 10 unidades | FCO | Inv | PER |  | 4534071.64 | 0 | 2267035.82 | 2267035.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.5.1 | 10 unidades | FCO | Inv | 12 |  | 4534071.64 | 0 | 0 | 498747.88 | 1224199.33 | 544088.6 | 334173.91 | 1932861.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4534071.64
5.1.5 | 5.1.5.1 | 10 unidades | FCO | Inv | 13 | 25 | 4534071.64 | 0 | 0 | 498747.88 | 1224199.33 | 544088.6 | 334173.91 | 1932861.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.5.2 | 12 unidades | FCO | Inv | PER |  | 3079746.78 | 0 | 0 | 0 | 1026582.26 | 1026582.26 | 1026582.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.5.2 | 12 unidades | FCO | Inv | 12 |  | 3079746.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079746.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079746.78
5.1.5 | 5.1.5.2 | 12 unidades | FCO | Inv | 13 | 25 | 3079746.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079746.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.6 | Implantação de trevo em nível, com alças | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.6 | Implantação de trevo em nível, com alças | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.6 | Implantação de trevo em nível, com alças | FCO | Inv | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.7 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples - Parcial | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.7 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples - Parcial | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.7 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples - Parcial | FCO | Inv | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.8 | Implantação de Trevo em Desnível, com Alças, em Pista Simples - Completo | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.8 | Implantação de Trevo em Desnível, com Alças, em Pista Simples - Completo | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.8 | Implantação de Trevo em Desnível, com Alças, em Pista Simples - Completo | FCO | Inv | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.9 | Implantação de Trevo em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Parcial |  |  |  |  | 12454141.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981656.79 | 3321104.53 | 2158717.94 | 1702066.07 | 83023.46 | 207573.19 | 0 | 0
| 5.1.9.1 | 3 unidades | FCO | Inv | PER |  | 12454141.98 | 0 | 12454141.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.9.1 | 3 unidades | FCO | Inv | 12 |  | 12454141.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981656.79 | 3321104.53 | 2158717.94 | 1702066.07 | 83023.46 | 207573.19 | 0 | 0 | 12454141.98
5.1.9 | 5.1.9.1 | 3 unidades | FCO | Inv | 13 | 25 | 12454141.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981656.79 | 3321104.53 | 2158717.94 | 1702066.07 | 83023.46 | 207573.19 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.10 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo |  |  |  |  | 27675871.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431808.02 | 2103366.2 | 0 | 0 | 0 | 11070348.44
| 5.1.10.1 | 5 unidades | FCO | Inv | PER |  | 27675871.08 | 0 | 13837935.54 | 13837935.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.10.1 | 5 unidades | FCO | Inv | 12 |  | 27675871.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431808.02 | 2103366.2 | 0 | 0 | 0 | 11070348.44 | 16605522.66
5.1.10 | 5.1.10.1 | 5 unidades | FCO | Inv | 13 | 25 | 27675871.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431808.02 | 2103366.2 | 0 | 0 | 0 | 11070348.44
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431808.02 | 2103366.2 | 0 | 0 | 0 | 11070348.44
5.1 | 5.1.11 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria |  |  |  |  | 2554695.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554695.7916
| 5.1.11.1 | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria | FCO | Inv | PER |  | 2554695.79 | 0 | 2554695.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.11.1 | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria | FCO | Inv | 12 |  | 2554695.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554695.7916 | 2554695.7916
5.1.11 | 5.1.11.1 | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria | FCO | Inv | 13 | 25 | 2554695.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554695.7916
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554695.7916
| 5.1.12 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.12 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.12 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto | FCO | Inv | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.13 | Execução de Passarelas sobre Pista Simples | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.13 | Execução de Passarelas sobre Pista Simples | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.13 | Execução de Passarelas sobre Pista Simples | FCO | Inv | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.14 | Execução de Passarelas sobre Pista Dupla |  |  |  |  | 39079607.31 | 0 | 2104436.85 | 631135.66 | 7749994.16 | 9609167.41 | 17843748.7 | 1141124.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.14.1 | 50 passarelas | FCO | Inv | PER |  | 39079607.3 | 0 | 19539803.65 | 19539803.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.14.1 | 50 passarelas | FCO | Inv | 12 |  | 39079607.31 | 0 | 2104436.85 | 631135.66 | 7749994.16 | 9609167.41 | 17843748.7 | 1141124.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39079607.31
5.1.14 | 5.1.14.1 | 50 passarelas | FCO | Inv | 13 | 25 | 39079607.31 | 0 | 2104436.85 | 631135.66 | 7749994.16 | 9609167.41 | 17843748.7 | 1141124.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.15 | Execução de Passarelas sobre Pista tripla | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.15 | Execução de Passarelas sobre Pista tripla | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.15 | Execução de Passarelas sobre Pista tripla | FCO | Inv | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 5.1.16 | Implantação de defensas metálicas |  |  |  |  | 42946057.39 | 0 | 0 | 0 | 5160101.11 | 4060417.41 | 2046853.41 | 10341743.02 | 12945807.78 | 0 | 0 | 0 | 8391134.66
| 5.1.16.1 | Implantação de defensas metálicas | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.16.1 | Implantação de defensas metálicas | FCO | Inv | 12 |  | 42946057.39 | 0 | 0 | 0 | 5160101.11 | 4060417.41 | 2046853.41 | 10341743.02 | 12945807.78 | 0 | 0 | 0 | 8391134.66 | 42946057.39
5.1.16 | 5.1.16.1 | Implantação de defensas metálicas | FCO | Inv | 13 | 25 | 42946057.39 | 0 | 0 | 0 | 5160101.11 | 4060417.41 | 2046853.41 | 10341743.02 | 12945807.78 | 0 | 0 | 0 | 8391134.66
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5160101.11 | 4060417.41 | 2046853.41 | 10341743.02 | 12945807.78 | 0 | 0 | 0 | 8391134.66
5.1 | 5.1.17 | Implantação de barreiras de concreto |  |  |  |  | 12076598.32 | 0 | 0 | 0 | 1055997.71 | 478937.94 | 1494824.12 | 2209587.5 | 1147913.76 | 492389.01 | 0 | 0 | 5196948.28
| 5.1.17.1 | Implantação de barreiras de concreto (rev 2010) | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.17.1 | Implantação de barreiras de concreto (rev 2010) | FCO | Inv | 12 |  | 12076598.32 | 0 | 0 | 0 | 1055997.71 | 478937.94 | 1494824.12 | 2209587.5 | 1147913.76 | 492389.01 | 0 | 0 | 5196948.28 | 12076598.32
5.1.17 | 5.1.17.1 | Implantação de barreiras de concreto (rev 2010) | FCO | Inv | 13 | 25 | 12076598.32 | 0 | 0 | 0 | 1055997.71 | 478937.94 | 1494824.12 | 2209587.5 | 1147913.76 | 492389.01 | 0 | 0 | 5196948.28
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1055997.71 | 478937.94 | 1494824.12 | 2209587.5 | 1147913.76 | 492389.01 | 0 | 0 | 5196948.28
5.1 | 5.1.18 | Pórticos |  |  |  |  | 1187933.54 | 0 | 1015491.57 | 172441.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.18.1 | 31 Pórticos | FCO | Inv | PER |  | 1187933.54 | 1187933.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.18.1 | 31 Pórticos | FCO | Inv | 12 |  | 1187933.54 | 0 | 1015491.57 | 172441.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187933.54
5.1.18 | 5.1.18.1 | 31 Pórticos | FCO | Inv | 13 | 25 | 1187933.54 | 0 | 1015491.57 | 172441.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2042110.55 | 0 | 0 | 6791313.81 | 675752.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.19 | Retorno operacional no km 8+300 (rev 2010) | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.19 | Retorno operacional no km 8+300 (rev 2010) | FCO | Inv | 12 |  | 4898560.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734784.15 | 4163776.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898560.98
5.1 | 5.1.19 | Retorno operacional no km 8+300 (rev 2010) | FCO | Inv | 13 | 25 | 4898560.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734784.15 | 4163776.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2042110.55 | 0 | 0 | 6791313.81 | 675752.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.20 | REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO FERNÃO DIAS | FCM1 | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.20 | REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO FERNÃO DIAS | FCM1 | Inv | 12 |  | 13426566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6713283.25 | 6713283.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13426566.5
5.1 | 5.1.20 | REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO FERNÃO DIAS | FCM1 | Inv | 13 | 25 | 13426566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6713283.25 | 6713283.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.21 | Recomposição de Talude em Gabião junto ao Córrego Santo Antônio no Contorno de Betim | FCM2 | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.21 | Recomposição de Talude em Gabião junto ao Córrego Santo Antônio no Contorno de Betim | FCM2 | Inv | 12 |  | 8235652.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235652.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235652.88
5.1 | 5.1.21 | Recomposição de Talude em Gabião junto ao Córrego Santo Antônio no Contorno de Betim | FCM2 | Inv | 13 | 25 | 8235652.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235652.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.22 | Canalização do Córrego do Itaim, entre o km 64+795 e o km 66+394 | FCM3 | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.22 | Canalização do Córrego do Itaim, entre o km 64+795 e o km 66+395 | FCM3 | Inv | 12 |  | 22409097.56 | 0 | 22409097.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22409097.56
5.1 | 5.1.22 | Canalização do Córrego do Itaim, entre o km 64+795 e o km 66+396 | FCM3 | Inv | 13 | 25 | 22409097.56 | 0 | 22409097.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.23 | Passagem Inferior do Tipo Trincheira no km 477+690 | FCM4 | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1.23 | Passagem Inferior do Tipo Trincheira no km 477+691 | FCM4 | Inv | 12 |  | 13954991.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10466243.66 | 3488747.89 | 0 | 13954991.55
5.1 | 5.1.23 | Passagem Inferior do Tipo Trincheira no km 477+692 | FCM4 | Inv | 13 | 25 | 13954991.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10466243.66 | 3488747.89 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10466243.66 | 3488747.89 | 0
5 | 5.2 | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE |  |  |  |  | 41215758.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709018.5 | 16287752.26 | 19640561.6 | 578425.71 | 0 | 0 | 0
| 5.2.1 | Duplicações (inclusive OAE's) | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2.1 | Duplicações (inclusive OAE's) | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 5.2.1 | Duplicações (inclusive OAE's) | FCO | Inv | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 5.2.2 | Execução de Terceiras Faixas |  |  |  |  | 41215758.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709018.5 | 16287752.26 | 19640561.6 | 578425.71 | 0 | 0 | 0
| 5.2.2.1 | 88 km, nos dois sentidos: km 90,4 ao km 64,7/SP e km 478,2 ao km 490,0/MG; 13 km entre o km 515 e km 580/MG | FCO | Inv | PER |  | 41215758.78 | 0 | 20607879.39 | 20607879.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2.2.1 | 88 km, nos dois sentidos: km 90,4 ao km 64,7/SP e km 478,2 ao km 490,0/MG; 13 km entre o km 515 e km 580/MG | FCO | Inv | 12 |  | 41215758.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709018.5 | 16287752.26 | 19640561.6 | 578425.71 | 0 | 0 | 0 | 41215758.07
5.2.2 | 5.2.2.1 | 88 km, nos dois sentidos: km 90,4 ao km 64,7/SP e km 478,2 ao km 490,0/MG; 13 km entre o km 515 e km 580/MG | FCO | Inv | 13 | 25 | 41215758.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709018.5 | 16287752.26 | 19640561.6 | 578425.71 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.3 | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DO DNIT |  |  |  |  | 45718151.16 | 0 | 0 | 970670.08 | 21004621.72 | 5740232.29 | 13224365.11 | 4778261.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.1 | Complementação de Obras do DNIT, de acordo com o PER | FCO | Inv | PER |  | 20582607.48 | 20582607.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.1 | Complementação de Obras do DNIT, de acordo com o PER | FCO | Inv | 12 |  | 28312163.79 | 0 | 0 | 970670.08 | 21004621.72 | 4883938.6 | 1452933.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28312163.79
5.3 | 5.3.1 | Complementação de Obras do DNIT, de acordo com o PER | FCO | Inv | 13 | 25 | 28312163.79 | 0 | 0 | 970670.08 | 21004621.72 | 4883938.6 | 1452933.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3.1 | Complementação de Obras do DNIT, de acordo com o PER | FCM1 | Inv | 12 |  | 17405987.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856293.69 | 11771431.72 | 4778261.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17405987.37
5.3 | 5.3.1 | Complementação de Obras do DNIT, de acordo com o PER | FCM1 | Inv | 13 | 25 | 17405987.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856293.69 | 11771431.72 | 4778261.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2042110.55 | 0 | 0 | 6791313.81 | 675752.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493028.88 | 0
5 | 5.4 | Remoção de Interferências |  |  |  |  | 469202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463.27 | 446739.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4.1 | Remoção de Interferências | FCM4 | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4.1 | Remoção de Interferências | FCM4 | Inv | 12 |  | 469202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463.27 | 446739.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469202.32
5.4 | 5.4.1 | Remoção de Interferências | FCM4 | Inv | 13 | 25 | 469202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463.27 | 446739.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.1 | CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL – CCO |  |  |  |  | 73409711.8583 | 11954462.5803 | 2982017.682 | 2992548.942 | 2520276.582 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2569478.832 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362
6.1 | 6.1.1 | Implantação das Edificações |  |  |  |  | 1479600 | 992788.08 | 462471.32 | 23610.38 | 730.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.1 | CCO | FCO | Inv | PER |  | 759600 | 759600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.1 | CCO | FCO | Inv | 12 |  | 759600 | 759600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759600
6.1.1 | 6.1.1.1 | CCO | FCO | Inv | 13 | 25 | 759600 | 759600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.2 | Postos de Fiscalização | FCO | Inv | PER |  | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1.2 | Postos de Fiscalização | FCO | Inv | 12 |  | 720000 | 233188.08 | 462471.32 | 23610.38 | 730.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000
6.1.1 | 6.1.1.2 | Postos de Fiscalização | FCO | Inv | 13 | 25 | 720000 | 233188.08 | 462471.32 | 23610.38 | 730.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | PER |  | 9986493.31 | 9986493.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | 12 |  | 9986493.31 | 9487168.64 | 0 | 449392.2 | 0 | 0 | 0 | 49932.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9986493.31
6.1 | 6.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | 13 | 25 | 9986493.31 | 9487168.64 | 0 | 449392.2 | 0 | 0 | 0 | 49932.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3 | Reposição e Atualizacão dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3 | Reposição e Atualizacão dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 6.1.3 | Reposição e Atualizacão dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 6.1.4 | Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas |  |  |  |  | 61943618.5483 | 1474505.8603 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362 | 2519546.362
| 6.1.4.1 | Operação | FCO | COp | PER |  | 42147570.77 | 1402802.21 | 1697698.69 | 1697698.69 | 1697698.69 | 1697698.69 | 1697698.69 | 1697698.69 | 1697698.69 | 1697698.69 | 1697698.69 | 1697698.69 | 1697698.69
| 6.1.4.1 | Operação | FCO | COp | 12 |  | 42147570.82 | 1402802.212 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 20077487.824
6.1.4 | 6.1.4.1 | Operação | FCO | COp | 13 |  | 42147570.82 | 1402802.212 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692 | 1697698.692
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.4.2 | Conservação | FCO | COp | PER |  | 19796047.73 | 71703.65 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67
| 6.1.4.2 | Conservação | FCO | COp | 12 |  | 19796047.7283 | 71703.6483 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 9112028.0183
6.1.4 | 6.1.4.2 | Conservação | FCO | COp | 13 |  | 19796047.7283 | 71703.6483 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67 | 821847.67
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.2 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 100882596.7859 | 4516576.2072 | 4431573.6472 | 4431573.6472 | 4431573.6472 | 4431573.6472 | 4536096.6672 | 4238691.8672 | 4238691.8672 | 4238691.8672 | 4238691.8672 | 4047847.9636 | 3750443.1636
| 6.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | PER |  | 315804.8 | 315804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | 12 |  | 315804.8 | 315804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315804.8
6.2 | 6.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | 13 | 5 | 315804.8 | 315804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.3 | SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO |  |  |  |  | 266245812.64 | 7199070.75 | 3235167.3 | 3863072.62 | 11696254.65 | 7954817.73 | 9834829.98 | 9718302.7 | 9170821.57 | 17303165.78 | 15258464.84 | 10133119.67 | 6651937.82
6.3 | 6.3.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas |  |  |  |  | 21211378.75 | 5394707.45 | 0 | 532909.19 | 7044577.25 | 4413447.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332708.76 | 0
| 6.3.1.1 | Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista | FCO | Inv | PER |  | 1993922.32 | 0 | 1993922.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.1 | Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista | FCO | Inv | 12 |  | 466367.44 | 0 | 0 | 466367.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466367.44
6.3.1 | 6.3.1.1 | Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista | FCO | Inv | 13 | 5 | 466367.44 | 0 | 0 | 466367.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.2 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | FCO | Inv | PER |  | 2088810.68 | 0 | 0 | 2088810.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.2 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | FCO | Inv | 12 |  | 3793862.27 | 0 | 0 | 0 | 75877.25 | 3717985.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793862.27
6.3.1 | 6.3.1.2 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | FCO | Inv | 13 | 5 | 3793862.27 | 0 | 0 | 0 | 75877.25 | 3717985.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.3 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | FCO | Inv | PER |  | 1600196.9 | 1600196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.3 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | FCO | Inv | 12 |  | 1600196.9 | 1600196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600196.9
6.3.1 | 6.3.1.3 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | FCO | Inv | 13 | 5 | 1600196.9 | 1600196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.4 | Sistema de Sensoriamento Meteorológico | FCO | Inv | PER |  | 408860.78 | 0 | 408860.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.4 | Sistema de Sensoriamento Meteorológico | FCO | Inv | 12 |  | 197095.77 | 0 | 0 | 0 | 177386.19 | 19709.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197095.77
6.3.1 | 6.3.1.4 | Sistema de Sensoriamento Meteorológico | FCO | Inv | 13 | 5 | 197095.77 | 0 | 0 | 0 | 177386.19 | 19709.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.5 | Sistema de Detecção de Altura | FCO | Inv | PER |  | 341265.48 | 0 | 0 | 341265.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.5 | Sistema de Detecção de Altura | FCO | Inv | 12 |  | 399250.51 | 0 | 0 | 66541.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332708.76 | 0 | 399250.51
6.3.1 | 6.3.1.5 | Sistema de Detecção de Altura | FCO | Inv | 13 | 5 | 399250.51 | 0 | 0 | 66541.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332708.76 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 66541.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332708.76 | 0
6.3.1 | 6.3.1.6 | Sistema de Inspeção de Tráfego |  |  |  |  | 1752400 | 1752400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.6.B | - Inspeção de Tráfego (Veículos) | FCO | Inv | PER |  | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.6.B | - Inspeção de Tráfego (Veículos) | FCO | Inv | 12 |  | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000
6.3.1.6 | 6.3.1.6.B | - Inspeção de Tráfego (Veículos) | FCO | Inv | 13 | 4 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.6.C | - Inspeção de Tráfego (Equipamentos) | FCO | Inv | PER |  | 452400 | 452400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.6.C | - Inspeção de Tráfego (Equipamentos) | FCO | Inv | 12 |  | 452400 | 452400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452400
6.3.1.6 | 6.3.1.6.C | - Inspeção de Tráfego (Equipamentos) | FCO | Inv | 13 | 10 | 452400 | 452400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | FCO | Inv | PER |  | 8840000 | 8840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | FCO | Inv | 12 |  | 9509176.98 | 2042110.55 | 0 | 0 | 6791313.81 | 675752.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9509176.98
6.3.1 | 6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | FCO | Inv | 13 | 5 | 9509176.98 | 2042110.55 | 0 | 0 | 6791313.81 | 675752.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | FCM4 | Inv | 12 |  | 3493028.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | 6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | FCM4 | Inv | 13 | 5 | 3493028.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2042110.55 | 0 | 0 | 6791313.81 | 675752.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.8 | Sistema de Controle de Velocidade | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1.8 | Sistema de Controle de Velocidade | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | 6.3.1.8 | Sistema de Controle de Velocidade | FCO | Inv | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.4 | SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO |  |  |  |  | 495020871.4812 | 73786822.66 | 19897301.28 | 18857260.37 | 17110310.0564 | 17529974.5864 | 17044326.1264 | 17044326.1264 | 17044326.1264 | 17044326.1264 | 17044326.1264 | 20520666.1264 | 17044326.1264
| 6.4.1 | Implantação das Edificações | FCO | Inv | PER |  | 70382862.45 | 70382862.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4.1 | Implantação das Edificações | FCO | Inv | 12 |  | 70382862.45 | 62464790.43 | 5718607.57 | 1759571.56 | 65983.93 | 373908.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70382862.45
6.4 | 6.4.1 | Implantação das Edificações | FCO | Inv | 13 | 25 | 70382862.45 | 62464790.43 | 5718607.57 | 1759571.56 | 65983.93 | 373908.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | PER |  | 9932400 | 9932400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | 12 |  | 9932400 | 8815005 | 0 | 1005655.5 | 0 | 111739.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9932400
6.4 | 6.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | 13 | 25 | 9932400 | 8815005 | 0 | 1005655.5 | 0 | 111739.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.5 | SISTEMAS DE PESAGEM |  |  |  |  | 85663627 | 0 | 631268.8 | 909058.76 | 909058.76 | 915058.76 | 915058.76 | 953104.92 | 1006369.54 | 1006369.54 | 1006369.54 | 38979442.12 | 2745176.25
6.5 | 6.5.1 | Implantação das Edificações |  |  |  |  | 35447997.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35447997.39 | 0
| 6.5.1.1 | Balança Fixa | FCO | Inv | PER |  | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5.1.1 | Balança Fixa | FCO | Inv | 12 |  | 8065019.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065019.81 | 0 | 8065019.81
6.5.1 | 6.5.1.1 | Balança Fixa | FCO | Inv | 13 | 25 | 8065019.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065019.81 | 0
| 6.5.1.1 | Balança Fixa | FCM1 | Inv | 12 |  | 27382977.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27382977.58 | 0 | 27382977.58
6.5.1 | 6.5.1.1 | Balança Fixa | FCM1 | Inv | 13 | 25 | 27382977.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27382977.58 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065019.81 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27382977.58 | 0
| 6.5.1.2 | Balança Móvel | FCO | Inv | PER |  | 5670000 | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5.1.2 | Balança Móvel | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1 | 6.5.1.2 | Balança Móvel | FCO | Inv | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 6.5.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas |  |  |  |  | 3156343.99 | 0 | 631268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525075.19 | 0
| 6.5.2.1 | Balança Fixa | FCO | Inv | PER |  | 1262537.58 | 1262537.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5.2.1 | Balança Fixa | FCO | Inv | 12 |  | 1262537.6 | 0 | 631268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631268.8 | 0 | 1262537.6
6.5.2 | 6.5.2.1 | Balança Fixa | FCO | Inv | 13 | 25 | 1262537.6 | 0 | 631268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631268.8 | 0
| 6.5.2.1 | Balança Fixa | FCM1 | Inv | 12 |  | 1893806.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893806.39 | 0 | 1893806.39
6.5.2 | 6.5.2.1 | Balança Fixa | FCM1 | Inv | 13 | 25 | 1893806.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893806.39 | 0
[8 empty] | 0 | 631268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631268.8 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893806.39 | 0
| 6.5.2.2 | Balança Móvel | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.5.2.2 | Balança Móvel | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2 | 6.5.2.2 | Balança Móvel | FCO | Inv | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.6 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO |  |  |  |  | 13379285.6909 | 612793.0702 | 96593.712 | 6322776.852 | 558857.162 | 2347910.762 | 274275.5302 | 132593.712 | 193311.252 | 132593.712 | 132593.712 | 294075.5302 | 132593.712
6.6 | 6.6.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas |  |  |  |  | 9347962.9982 | 516199.3582 | 0 | 6190183.14 | 426263.45 | 2215317.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.1 | Estação de Telecomunicações | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.1 | Estação de Telecomunicações | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | 6.6.1.1 | Estação de Telecomunicações | FCO | Inv | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | 6.6.1.2 | Telefonia de Emergência - Call Boxes |  |  |  |  | 8831763.64 | 0 | 0 | 6190183.14 | 426263.45 | 2215317.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.2.B | - Call boxes (Obras Civis) | FCO | Inv | PER |  | 15586562.2 | 0 | 15586562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.2.B | - Call boxes (Obras Civis) | FCO | Inv | 12 |  | 8831763.64 | 0 | 0 | 6190183.14 | 426263.45 | 2215317.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8831763.64
6.6.1.2 | 6.6.1.2.B | - Call boxes (Obras Civis) | FCO | Inv | 13 | 25 | 8831763.64 | 0 | 0 | 6190183.14 | 426263.45 | 2215317.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.2.C | - Call boxes (Equipamentos) | FCO | Inv | PER |  | 6744198.12 | 0 | 0 | 6744198.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.2.C | - Call boxes (Equipamentos) | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1.2 | 6.6.1.2.C | - Call boxes (Equipamentos) | FCO | Inv | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | 6.6.1.3 | Radiocomunicações |  |  |  |  | 474199.3582 | 474199.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.3.B | - Estação Repetidora e Torre Metálica | FCO | Inv | PER |  | 294000 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.3.B | - Estação Repetidora e Torre Metálica | FCO | Inv | 12 |  | 294000 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000
6.6.1.3 | 6.6.1.3.B | - Estação Repetidora e Torre Metálica | FCO | Inv | 13 | 25 | 294000 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.3.C | - Estação Central e Estação Fixa de Radiofonia | FCO | Inv | PER |  | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.3.C | - Estação Central e Estação Fixa de Radiofonia | FCO | Inv | 12 |  | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800
6.6.1.3 | 6.6.1.3.C | - Estação Central e Estação Fixa de Radiofonia | FCO | Inv | 13 | 10 | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.3.D | - Estação Móvel, Estação Portátil e Sistema "NO BREAK" | FCO | Inv | PER |  | 160399.36 | 160399.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.3.D | - Estação Móvel, Estação Portátil e Sistema "NO BREAK" | FCO | Inv | 12 |  | 160399.3582 | 160399.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160399.3582
6.6.1.3 | 6.6.1.3.D | - Estação Móvel, Estação Portátil e Sistema "NO BREAK" | FCO | Inv | 13 | 5 | 160399.3582 | 160399.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.4 | Telefonia Operacional | FCO | Inv | PER |  | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.4 | Telefonia Operacional | FCO | Inv | 12 |  | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000
6.6.1 | 6.6.1.4 | Telefonia Operacional | FCO | Inv | 13 | 5 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.5 | Interligação CCO’s com a Sede da ANTT ​ | FCM5 | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6.1.5 | Interligação CCO’s com a Sede da ANTT ​ | FCM5 | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | 6.6.1.5 | Interligação CCO’s com a Sede da ANTT ​ | FCM5 | Inv | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7 | SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO |  |  |  |  | 467635835.931 | 21849467.067 | 18068764.536 | 18768496.536 | 17764636.536 | 17712364.536 | 19770520.536 | 17736124.536 | 17712364.536 | 17712364.536 | 17712364.536 | 25365814.536 | 17712364.536
| 6.7.1 | Implantação das Edificações | FCO | Inv | PER |  | 5702400 | 5702400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.1 | Implantação das Edificações | FCO | Inv | 12 |  | 5702400 | 3991680 | 356400 | 1056132 | 52272 | 0 | 222156 | 23760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702400
6.7 | 6.7.1 | Implantação das Edificações | FCO | Inv | 13 | 25 | 5702400 | 3991680 | 356400 | 1056132 | 52272 | 0 | 222156 | 23760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 6.7.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas |  |  |  |  | 7653450 | 7653450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.2 | 6.7.2.1 | Sistemas de Atendimento Emergencial |  |  |  |  | 7653450 | 7653450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.2.1.B | - Atendimento Médico de Emergência | FCO | Inv | PER |  | 4974150 | 4974150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.2.1.B | - Atendimento Médico de Emergência | FCO | Inv | 12 |  | 4974150 | 4974150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4974150
6.7.2.1 | 6.7.2.1.B | - Atendimento Médico de Emergência | FCO | Inv | 13 | 10 | 4974150 | 4974150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.2.1.C | - Guincho Leve, Caminhão Pipa e Caminhão Multi-uso (Veículos) | FCO | Inv | PER |  | 1836000 | 1836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.2.1.C | - Guincho Leve, Caminhão Pipa e Caminhão Multi-uso (Veículos) | FCO | Inv | 12 |  | 1836000 | 1836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836000
6.7.2.1 | 6.7.2.1.C | - Guincho Leve, Caminhão Pipa e Caminhão Multi-uso (Veículos) | FCO | Inv | 13 | 5 | 1836000 | 1836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.2.1.D | - Guincho Leve, Caminhão Pipa e Caminhão Multi-uso (Equipamentos) | FCO | Inv | PER |  | 843300 | 843300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.2.1.D | - Guincho Leve, Caminhão Pipa e Caminhão Multi-uso (Equipamentos) | FCO | Inv | 12 |  | 843300 | 843300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843300
6.7.2.1 | 6.7.2.1.D | - Guincho Leve, Caminhão Pipa e Caminhão Multi-uso (Equipamentos) | FCO | Inv | 13 | 10 | 843300 | 843300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.2.2 | Sistemas de Informações aos Usuários | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.2.2 | Sistemas de Informações aos Usuários | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.2 | 6.7.2.2 | Sistemas de Informações aos Usuários | FCO | Inv | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.2.3 | Sistemas de Reclamações e Sugestões | FCO | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.2.3 | Sistemas de Reclamações e Sugestões | FCO | Inv | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.2 | 6.7.2.3 | Sistemas de Reclamações e Sugestões | FCO | Inv | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.8 | SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL |  |  |  |  | 20245524 | 637690.4 | 750326.4 | 750326.4 | 950326.4 | 750326.4 | 750326.4 | 950326.4 | 750326.4 | 750326.4 | 950326.4 | 750326.4 | 750326.4
| 6.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | PER |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | 12 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
6.8 | 6.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | Inv | 13 | 4 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.9 | VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO ANTT |  |  |  |  | 1468559.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235073.62 | 36432.07 | 36432.07 | 36432.07
| 6.9.1 | Fornecimento de veículos para fiscalização ANTT - Aquisição | FCM4 | Inv | PER |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.9.1 | Fornecimento de veículos para fiscalização ANTT - Aquisição | FCM4 | Inv | 12 |  | 216857.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216857.58 | 0 | 0 | 0 | 216857.58
6.9 | 6.9.1 | Fornecimento de veículos para fiscalização ANTT - Aquisição | FCM4 | Inv | 13 | 4 | 216857.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216857.58 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## AFD (% EXEC.)
Obras de Ampliação de Capacidae e Melhorias Físicas e Operacionais
ITEM | DESCRIÇÃO | FCM/FCO | Total - R$ | Previsto acumulado até o 12º ANO | Executado |  | Inexecução |  | Obs.
[5 empty] | % | R$ | % | R$
5.1.1.1 | Correção de curva no km 61, nos dois sentidos - L = 2 x 0,5 = 1 km | FCO | 1703130.53 | 1703130.53 | 100% | 1703130.53 | 0% | 0
5.1.2.1 | Conclusão do Contorno de Betim - L = 2 x 10,3 = 20,6 km | FCO | 23377648.98 | 23377648.98 | 100% | 23377648.98 | 0% | 0
5.1.3 | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples | FCO | 68542330.81 | 68542330.81 | 45.83% | 31410508.4 | 54.17% | 37131822.41
5.1.4.1 | Melhorias de Acessos Existentes - 64 Acessos | FCO | 7747174.7 | 7747174.7 | 100% | 7747174.7 | 0% | 0
5.1.5.1 | Melhoria de Interseções Existentes - 10 unidades | FCO | 4534071.64 | 4534071.64 | 100% | 4534071.64 | 0% | 0
5.1.5.2 | Melhoria de Interseções Existentes - 12 unidades | FCO | 3079746.78 | 3079746.78 | 100% | 3079746.78 | 0% | 0
5.1.9.1 | Implantação de Trevo em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Parcial - 3 unidades | FCO | 12454141.98 | 12454141.98 | 100% | 12454141.98 | 0% | 0
5.1.10.1 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo - 5 unidades | FCO | 27675871.1 | 16605522.66 | 33.33% | 5535174.22 | 66.67% | 11070348.44 | Previsão de execução no 14º Ano Concessão
5.1.11.1 | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria | FCO | 2554695.7916 | 2554695.7916 | 0% | 0 | 100% | 2554695.7916
5.1.14.1 | Execução de Passarelas sobre Pista Dupla - 50 passarelas | FCO | 39079607.31 | 39079607.31 | 100% | 39079607.31 | 0% | 0
5.1.16.1 | Implantação de defensas metálicas | FCO | 42946057.39 | 42946057.39 | 80.46% | 34554922.73 | 19.54% | 8391134.66
5.1.17.1 | Implantação de barreiras de concreto (rev 2010) | FCO | 12076598.32 | 12076598.32 | 56.97% | 6879650.04 | 43.03% | 5196948.28
5.1.18.1 | 31 Pórticos | FCO | 1187933.54 | 1187933.54 | 100% | 1187933.54 | 0% | 0
5.1.19 | Retorno operacional no km 8+300 (rev 2010) | FCO | 4898560.98 | 4898560.98 | 100% | 4898560.98 | 0% | 0
5.2.2.1 | Execução de Terceiras Faixas - 88 km, nos dois sentidos: km 90,4 ao km 64,7/SP e km 478,2 ao km 490,0/MG; 13 km entre o km 515 e km 580/MG | FCO | 41215758.07 | 41215758.07 | 100% | 41215758.07 | 0% | 0
5.3.1 | Complementação de Obras do DNIT, de acordo com o PER | FCO | 28312163.79 | 28312163.79 | 100% | 28312163.79 | 0% | 0
6.1.1.1 | Implantação das Edificações - CCO | FCO | 759600 | 759600 | 100% | 759600 | 0% | 0
6.1.1.2 | Implantação das Edificações - Postos de Fiscalização | FCO | 720000 | 720000 | 100% | 720000 | 0% | 0
6.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - CCO e Postos de Fiscalização | FCO | 9986493.31 | 9986493.31 | 100% | 9986493.31 | 0% | 0
6.2.1 | Equipamentos e Veículos da Administração - Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | 315804.8 | 315804.8 | 100% | 315804.8 | 0% | 0
6.3.1.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista | FCO | 466367.44 | 466367.44 | 100% | 466367.44 | 0% | 0
6.3.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | FCO | 3793862.27 | 3793862.27 | 100% | 3793862.27 | 0% | 0
6.3.1.3 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | FCO | 1600196.9 | 1600196.9 | 100% | 1600196.9 | 0% | 0
6.3.1.4 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Sensoriamento Meteorológico | FCO | 197095.77 | 197095.77 | 100% | 197095.77 | 0% | 0
6.3.1.5 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Sistema de Detecção de Altura | FCO | 399250.51 | 399250.51 | 16.67% | 66541.75 | 83.33% | 332708.76
6.3.1.6.B | - Inspeção de Tráfego (Veículos) | FCO | 1300000 | 1300000 | 100% | 1300000 | 0% | 0
6.3.1.6.C | - Inspeção de Tráfego (Equipamentos) | FCO | 452400 | 452400 | 100% | 452400 | 0% | 0
6.3.1.7 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas -Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | FCO | 9509176.98 | 9509176.98 | 100% | 9509176.98 | 0% | 0
6.4.1 | Implantação das Edificações - Sistema de Arrecadação de Pedágios | FCO | 70382862.45 | 70382862.45 | 100% | 70382862.45 | 0% | 0
6.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - - Sistema de Arrecadação de Pedágios | FCO | 9932400 | 9932400 | 100% | 9932400 | 0% | 0
6.5.1.1 | Implantação das Edificações - Balança Fixa | FCO | 8065019.81 | 8065019.81 | 0% | 0 | 100% | 8065019.81
6.5.2.1 | Implantação de Equipamentos e Sistemas - Balança Fixa | FCO | 1262537.6 | 1262537.6 | 50% | 631268.8 | 50% | 631268.8
6.6.1.2.B | - Call boxes (Obras Civis) | FCO | 8831763.64 | 8831763.64 | 100% | 8831763.64 | 0% | 0
6.6.1.3.B | - Estação Repetidora e Torre Metálica | FCO | 294000 | 294000 | 100% | 294000 | 0% | 0
6.6.1.3.C | - Estação Central e Estação Fixa de Radiofonia | FCO | 19800 | 19800 | 100% | 19800 | 0% | 0
6.6.1.3.D | - Estação Móvel, Estação Portátil e Sistema "NO BREAK" | FCO | 160399.3582 | 160399.3582 | 100% | 160399.3582 | 0% | 0
6.6.1.4 | Telefonia Operacional | FCO | 42000 | 42000 | 100% | 42000 | 0% | 0
6.7.1 | Sistema de Atendimento ao usuário - Implantação das Edificações | FCO | 5702400 | 5702400 | 100% | 5702400 | 0% | 0
6.7.2.1.B | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas- Atendimento Médico de Emergência | FCO | 4974150 | 4974150 | 100% | 4974150 | 0% | 0
6.7.2.1.C | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Guincho Leve, Caminhão Pipa e Caminhão Multi-uso (Veículos) | FCO | 1836000 | 1836000 | 100% | 1836000 | 0% | 0
6.7.2.1.D | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas - Guincho Leve, Caminhão Pipa e Caminhão Multi-uso (Equipamentos) | FCO | 843300 | 843300 | 100% | 843300 | 0% | 0
6.8.1 | Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial - Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | 200000 | 200000 | 100% | 200000 | 0% | 0
TOTAL |  |  | 463432372.5498 | 452362024.1098 | 83.78% | 378988077.1582 | 16.22% | 73373946.9516
ITEM | DESCRIÇÃO | FCM/FCO | Total - R$ | Previsto acumulado até o 12º ANO | Executado |  | Inexecução
[5 empty] | % | R$ | % | R$
5.1.4.2 | Melhoria de Acessos Existentes - acesso km 791+700 | FCM4 | 914161.98 | 914161.98 | 100% | 914161.98 | 0% | 0
5.1.20 | REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO FERNÃO DIAS | FCM1 | 13426566.5 | 13426566.5 | 100% | 13426566.5 | 0% | 0
5.1.21 | Recomposição de Talude em Gabião junto ao Córrego Santo Antônio no Contorno de Betim | FCM2 | 8235652.88 | 8235652.88 | 100% | 8235652.88 | 0% | 0
5.1.22 | Canalização do Córrego do Itaim, entre o km 64+795 e o km 66+395 | FCM3 | 22409097.56 | 22409097.56 | 100% | 22409097.56 | 0% | 0
5.1.23 | Passagem Inferior do Tipo Trincheira no km 477+691 | FCM4 | 13954991.55 | 13954991.55 | 100% | 13954991.55 | 0% | 0
5.3.1 | Complementação de Obras do DNIT, de acordo com o PER | FCM1 | 17405987.37 | 17405987.37 | 100% | 17405987.37 | 0% | 0
5.4.1 | Remoção de Interferências | FCM4 | 469202.32 | 469202.32 | 100% | 469202.32 | 0% | 0
6.3.1.7 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas -Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | FCM4 | 3493028.88 | 3493028.88 | 0% | 0 | 100% | 3493028.88
6.5.1.1 | Implantação das Edificações - Balança Fixa | FCM1 | 27382977.58 | 27382977.58 | 0% | 0 | 100% | 27382977.58
6.5.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas -Balança Fixa | FCM1 | 1893806.39 | 1893806.39 | 0% | 0 | 100% | 1893806.39
6.9.1 | Fornecimento de veículos para fiscalização ANTT - Aquisição | FCM4 | 216857.58 | 216857.58 | 100% | 216857.58 | 0% | 0
TOTAL |  |  | 109802330.59 | 109802330.59 | 70.16% | 77032517.74 | 29.84% | 32769812.85
Valor Executado até o 12º ano de concessão
|  | Fluxo de Caixa |  | Valor Previsto | Valor Executado | % Acumulado - Nível de Execução
|  | FCO = |  | 452362024.1098 | 378988077.1582 | 83.78% | Nível de Execução do FCO
|  | FCM = |  | 109802330.59 | 77032517.74 | 70.16% | Nível de Execução do FCM
|  | FCO + FCM ( Investimento Total) = |  | 562164354.6998 | 456020594.8982 | 81.12% | Nível de Execução Contratual
Valor Total Contratual Executado até 25º ano de concessão
|  | Fluxo de Caixa |  | Valor Previsto - 25 | Valor Executado | % Acumulado - Nível de Execução
|  | FCO = |  | 463432372.5498 | 378988077.1582 | 81.78% | Nível de Execução do FCO
|  | FCM = |  | 109802330.59 | 77032517.74 | 70.16% | Nível de Execução do FCM
|  | FCO + FCM ( Investimento Total) = |  | 573234703.1398 | 456020594.8982 | 79.55% | Nível de Execução Contratual

## Planilha2 (hidden)
|  |  | TOTAL | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | Acumulado até 12º Ano | Inexecução do 12º Ano | Acumulado do 13º ao 25º Ano | Saldo
5.1.1.1 | Correção de curva no km 61, nos dois sentidos - L = 2 x 0,5 = 1 km | FCO | 1703130.53 | 0 | 1298637.03 | 404493.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703130.53 |  | 0 | 0
5.1.2.1 | Conclusão do Contorno de Betim - L = 2 x 10,3 = 20,6 km | FCO | 23377648.98 | 0 | 0 | 4456993.38 | 3628585.67 | 6934776.11 | 8357293.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23377648.98 |  | 0 | 0
5.1.3 | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples | FCO | 68542330.81 | 0 | 0 | 0 | 1165434.86 | 2274489.04 | 16402205.43 | 11473847.95 | 0 | 94531.12 | 0 | 0 | 37131822.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68542330.81 | 37131822.41 | 0 | 37131822.41
5.1.4.1 | 64 Acessos | FCO | 7747174.7 | 0 | 0 | 0 | 587090.58 | 2360467.43 | 4786301.23 | 13315.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7747174.7 |  | 0 | 0
5.1.4.2 | acesso km 791+700 | FCM4 | 914161.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731329.58 | 182832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914161.98 | 0 | 0 | 0
5.1.5.1 | 10 unidades | FCO | 4534071.64 | 0 | 0 | 498747.88 | 1224199.33 | 544088.6 | 334173.91 | 1932861.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4534071.64 |  | 0 | 0
5.1.5.2 | 12 unidades | FCO | 3079746.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079746.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079746.78 |  | 0 | 0
5.1.9.1 | 3 unidades | FCO | 12454141.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981656.79 | 3321104.53 | 2158717.94 | 1702066.07 | 83023.46 | 207573.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12454141.98 |  | 0 | 0
5.1.10.1 | 5 unidades | FCO | 27675871.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431808.02 | 2103366.2 | 0 | 0 | 0 | 11070348.44 | 5535174.22 | 5535174.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16605522.66 | 11070348.44 | 11070348.44 | 22140696.88 | 14º
5.1.11.1 | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria | FCO | 2554695.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554695.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554695.7916 | 2554695.7916 | 0 | 2554695.7916
5.1.14.1 | 50 passarelas | FCO | 39079607.31 | 0 | 2104436.85 | 631135.66 | 7749994.16 | 9609167.41 | 17843748.7 | 1141124.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39079607.31 |  | 0 | 0
5.1.16.1 | Implantação de defensas metálicas | FCO | 42946057.39 | 0 | 0 | 0 | 5160101.11 | 4060417.41 | 2046853.41 | 10341743.02 | 12945807.78 | 0 | 0 | 0 | 8391134.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42946057.39 | 8391134.66 | 0 | 8391134.66
5.1.17.1 | Implantação de barreiras de concreto (rev 2010) | FCO | 12076598.32 | 0 | 0 | 0 | 1055997.71 | 478937.94 | 1494824.12 | 2209587.5 | 1147913.76 | 492389.01 | 0 | 0 | 5196948.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12076598.32 | 5196948.28 | 0 | 5196948.28
5.1.18.1 | 31 Pórticos | FCO | 1187933.54 | 0 | 1015491.57 | 172441.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187933.54 |  | 0 | 0
5.1.19 | Retorno operacional no km 8+300 (rev 2010) | FCO | 4898560.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734784.15 | 4163776.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898560.98 |  | 0 | 0
5.1.20 | REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO FERNÃO DIAS | FCM1 | 13426566.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6713283.25 | 6713283.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13426566.5 |  | 0 | 0
5.1.21 | Recomposição de Talude em Gabião junto ao Córrego Santo Antônio no Contorno de Betim | FCM2 | 8235652.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235652.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235652.88 |  | 0 | 0
5.1.22 | Canalização do Córrego do Itaim, entre o km 64+795 e o km 66+396 | FCM3 | 22409097.56 | 0 | 22409097.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22409097.56 |  | 0 | 0
5.1.23 | Passagem Inferior do Tipo Trincheira no km 477+692 | FCM4 | 13954991.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10466243.66 | 3488747.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13954991.55 |  | 0 | 0
5.2.2.1 | 88 km, nos dois sentidos: km 90,4 ao km 64,7/SP e km 478,2 ao km 490,0/MG; 13 km entre o km 515 e km 580/MG | FCO | 41215758.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709018.5 | 16287752.26 | 19640561.6 | 578425.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41215758.07 |  | 0 | 0
5.3.1 | Complementação de Obras do DNIT, de acordo com o PER | FCO | 28312163.79 | 0 | 0 | 970670.08 | 21004621.72 | 4883938.6 | 1452933.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28312163.79 |  | 0 | 0
5.3.1 | Complementação de Obras do DNIT, de acordo com o PER | FCM1 | 17405987.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856293.69 | 11771431.72 | 4778261.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17405987.37 |  | 0 | 0
5.4.1 | Remoção de Interferências | FCM4 | 469202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22463.27 | 446739.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469202.32 |  | 0 | 0
6.1.1.1 | CCO | FCO | 759600 | 759600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759600 |  | 0 | 0
6.1.1.2 | Postos de Fiscalização | FCO | 720000 | 233188.08 | 462471.32 | 23610.38 | 730.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 |  | 0 | 0
6.1.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | 9986493.31 | 9487168.64 | 0 | 449392.2 | 0 | 0 | 0 | 49932.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9986493.31 |  | 0 | 0
6.2.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | 315804.8 | 315804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315804.8 |  | 0 | 0
6.3.1.1 | Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista | FCO | 466367.44 | 0 | 0 | 466367.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466367.44 |  | 0 | 0
6.3.1.2 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos | FCO | 3793862.27 | 0 | 0 | 0 | 75877.25 | 3717985.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793862.27 |  | 0 | 0
6.3.1.3 | Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis | FCO | 1600196.9 | 1600196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600196.9 |  | 0 | 0
6.3.1.4 | Sistema de Sensoriamento Meteorológico | FCO | 197095.77 | 0 | 0 | 0 | 177386.19 | 19709.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197095.77 |  | 0 | 0
6.3.1.5 | Sistema de Detecção de Altura | FCO | 399250.51 | 0 | 0 | 66541.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332708.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399250.51 | 332708.76 | 0 | 332708.76
6.3.1.6.B | - Inspeção de Tráfego (Veículos) | FCO | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 |  | 0 | 0
6.3.1.6.C | - Inspeção de Tráfego (Equipamentos) | FCO | 452400 | 452400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452400 |  | 0 | 0
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | FCO | 9509176.98 | 2042110.55 | 0 | 0 | 6791313.81 | 675752.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9509176.98 |  | 0 | 0
6.3.1.7 | Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV | FCM4 | 3493028.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493028.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3493028.88 | 3493028.88 | 0 | 3493028.88
6.4.1 | Implantação das Edificações | FCO | 70382862.45 | 62464790.43 | 5718607.57 | 1759571.56 | 65983.93 | 373908.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70382862.45 |  | 0 | 0
6.4.2 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | 9932400 | 8815005 | 0 | 1005655.5 | 0 | 111739.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9932400 |  | 0 | 0
6.5.1.1 | Balança Fixa | FCO | 8065019.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065019.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8065019.81 | 8065019.81 | 0 | 8065019.81
6.5.1.1 | Balança Fixa | FCM1 | 27382977.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27382977.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27382977.58 | 27382977.58 | 0 | 27382977.58
6.5.2.1 | Balança Fixa | FCO | 1262537.6 | 0 | 631268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262537.6 | 631268.8 | 0 | 631268.8
6.5.2.1 | Balança Fixa | FCM1 | 1893806.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893806.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893806.39 | 1893806.39 | 0 | 1893806.39
6.6.1.2.B | - Call boxes (Obras Civis) | FCO | 8831763.64 | 0 | 0 | 6190183.14 | 426263.45 | 2215317.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8831763.64 |  | 0 | 0
6.6.1.3.B | - Estação Repetidora e Torre Metálica | FCO | 294000 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000 |  | 0 | 0
6.6.1.3.C | - Estação Central e Estação Fixa de Radiofonia | FCO | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 |  | 0 | 0
6.6.1.3.D | - Estação Móvel, Estação Portátil e Sistema "NO BREAK" | FCO | 160399.3582 | 160399.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160399.3582 |  | 0 | 0
6.6.1.4 | Telefonia Operacional | FCO | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 |  | 0 | 0
6.7.1 | Implantação das Edificações | FCO | 5702400 | 3991680 | 356400 | 1056132 | 52272 | 0 | 222156 | 23760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5702400 |  | 0 | 0
6.7.2.1.B | - Atendimento Médico de Emergência | FCO | 4974150 | 4974150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4974150 |  | 0 | 0
6.7.2.1.C | - Guincho Leve, Caminhão Pipa e Caminhão Multi-uso (Veículos) | FCO | 1836000 | 1836000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836000 |  | 0 | 0
6.7.2.1.D | - Guincho Leve, Caminhão Pipa e Caminhão Multi-uso (Equipamentos) | FCO | 843300 | 843300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843300 |  | 0 | 0
6.8.1 | Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas | FCO | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  | 0 | 0
6.9.1 | Fornecimento de veículos para fiscalização ANTT - Aquisição | FCM4 | 216857.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216857.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216857.58 |  | 0 | 0