## EFVM_Acompanhamento_Obras_Obrig
ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS - EFVM - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBRIGATÓRIAS - Proc. 50500.005826/2021-35 ( Atualização com informações referentes a julho/2021)
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS | [9 empty] | INFORMAÇÕES DO ATO AUTORIZATIVO |  |  |  | INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA CONCESSIONÁRIA | [6 empty] | INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PELA ANTT
Tipo Obra |  | Cláusula Contratual | Descrição | Localização |  |  | Prazo execução da obra (ano) | Data limite para conclusão da obra | Valor obra (R$) | Tipo | Número | Data | Processo | Datas |  | Status informado no site da ANTT |  |  |  |  | Documento de notificação de conclusão da obra (cláusulas 4.6 e 4.7 do Termo Aditivo) | Ateste de conclusão da Obra (sim / não) | Documento de avaliação de cumprimento de requisitos estabelecidos | OBSERVAÇÃO
|  |  |  | Município(s) | Estado | Km ferroviário | [7 empty] | Início ou Previsão | Término ou Previsão | jan/21 | mar/21 | mai/21 | jul/21
[19 empty] | Status | Observações
Investimentos com Prazo Determinado | Duplicação de Segmento Ferroviário | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i | Implantação da segunda Linha Férrea em Segmento localizado no Ramal de Costa Lacerda - Capitão Eduardo, entre os Pátios de Cruzamento de Pedreira Rio das Velhas (VWI) e Capitão Eduardo (VCD). | Santa Bárbara e Sabará | MG | 79,305 - 86,815 | 4 | 2024-12-21 | N.A |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2024-12-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em andamento as atividades de topografia do trecho para o início do desenvolvimento do projeto executivo
|  |  | Implantação de 1 Ponte Ferroviária, localizada no Km 86,150 |  |  | 86.15 |  |  | N.A |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2024-12-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de 1 Viaduto Rodoviário localizado no Km 81,435 |  |  | 81.435 |  |  | N.A |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2024-12-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de 1 Viaduto Rodoviári, localizado no Km 84,070 |  |  | 84.07 |  |  | N.A |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2024-12-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
| Demolição de OAE (Viaduto Rodoviário) | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 i | Demolição de Viaduto Rodoviário denominado Monte Seco, localizado no km 68,457 | Ibiraçu | ES | 68.457 | 1 | 2021-12-21 | 480482.89 |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-08-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Concluido | Obra concluída e desmobilizada
| Minimização de conflitos urbanos: Contorno Ferroviário | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 i | Variante do Ramal de João Paulo | Itabira | MG | 00 - 5,4 | 4 | 2024-12-21 | 59547029 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2024-07-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Projeto na fase de desenvolvimento de engenharia. Tratativas com IBAMA iniciadas.
| Minimização de conflitos urbanos: Implantação de Passagens Inferiores | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 2 - ID 1 | Implantação de passagem inferior na Rua dos Canários / Av Moacir Paleta | Governador Valadares | MG | 323.62 | 2 | 2022-12-21 | 4473706.88 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Implantação de passagem inferior Rua Cacique / Rua Barão de Rio Branco |  |  | 324.5 | 3 | 2023-12-21 | 7086210.41 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 2 - ID 2 | Implantação de passagem inferior Esquina entre Rua José Batista Gonçalves e Rua Ramiro Fernandes | Belo Horiente | MG | 398.792 | 5 | 2025-12-21 | 2855083.47 |  |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 2 - ID 3 | Implantação de passagem inferior Via não pavimentada sem nome entre a ferrovia e o Rio Piracicaba | Antônio Dias | MG | 470.184 | 7 | 2027-12-21 | 4296802.33 |  |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Implantação de passagem inferior Rod Fernão Dias |  |  | 482.758 | 8 | 2028-12-21 | 3016242.73 |  |  |  |  | 2028-03-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
| Minimização de conflitos urbanos: Implantação de Viadutos Rodoviários | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 1 | Itacibá-O inicio do trecho (Estaca 0+0,00) se localiza na Rua Pedro Nolasco tendo as coordenadas UTM N= 7.752.792,545 e E= 357.241,430 e tem seu termino na Av. Vale do Rio Doce, tem as coordenadas UTM N= 7.752.963,928 e E= 357.323,923 e perfazendo uma extensão total de projeto de 243,795 m. | Cariacica | ES | 3.133 | 4 | 2024-12-21 | 6732953.74 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Vila Oásis-O inicio do trecho (Estaca 0+0,00) se localiza na Rodovia dos Imigrantes tendo as coordenadas UTM N= 7.752.963,558 e E= 357.034,836 e tem seu termino na Av. Vale do Rio Doce, tem as coordenadas UTM N = 7.753.110,438 e E = 357.268,362 e perfazendo uma extensão total de projeto de 289,385 m. |  |  | 3.27 | 5 | 2025-12-21 | 3308610.98 |  |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Vila Cajueiro-O inicio do trecho (Estaca 0+0,00) se localiza na estrada de acesso a Vila Cajueiro tendo as coordenadas UTM N= 775.8705,909 e E= 357.337,717 e tem seu termino na estrada de acesso a Vila Cajueiro, tem as coordenadas UTM N = 7.758.746,193 e E = 357.485,201 e perfazendo uma extensão total de projeto de 149,441 m. |  |  | 9.48 | 10 | 2030-12-21 | 2695671.39 |  |  |  |  | 2030-03-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 2 | Barra do Riacho-O inicio do trecho (estaca 0+0,00) se localiza na rodovia ES-010 tendo as coordenadas UTM N=7.807.603,340 e E=388.065,449. O término do trecho (estaca 14+0,062) está localizado próximo ao início da rua Zaperino Vieira Machado, tendo as coordenadas UTM N=7.807.480,456 e E=388.232,878. A extensão total de projeto é de 280,062 m. | Aracruz | ES | 42.9 | 9 | 2029-12-21 | 2615011.64 |  |  |  |  | 2029-03-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Acesso ao Portocel - Pátio Suzano (antiga Fibria)-O inicio do trecho (estaca 0+0,00) se localiza na Av. Luiz Cariacica Santos, tendo as coordenadas UTM N=7.806.816,194 e E=388.884,124. O término do trecho (estaca 12+15,000) está localizado também na Av. Luiz Cariacica Santos, tendo as coordenadas UTM N=7.806.699,309 e E=388.688,272. A extensão total de projeto é de 255,000 m. |  |  | 0.898 | 10 | 2030-12-21 | 2618209.8 |  |  |  |  | 2030-03-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 3 | Maria Ortiz-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza em um acesso local sem nome definido, tendo as coordenadas UTM N=7.838.746,133 e E=344.737,613. O término desta via (estaca 25+3,479) está localizado em um acesso local paralelo à linha férrea, tendo as coordenadas UTM N=7.838.963,611 e E=344.773,766. A extensão total de projeto é de 503,479 m. | Colatina | ES | 107.892 | 6 | 2026-12-21 | 6903490.78 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 4 | Viaduto RH29-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na rua Boa Vista, tendo as coordenadas UTM N=7.843.434,316 e E=285.312,131. O término desta via (estaca 20+13,526) está localizado também na rodovia ES-446, tendo as coordenadas UTM N=7.843.167,980 e E=285.561,717. A extensão total de projeto é de 390,866 m. | Baixo Guandú | ES | 178.25 | 3 | 2023-12-21 | 3488258.46 |  |  |  |  | 2030-03-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 5 | Pedro Ramos-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na rua Antônio Polastini, tendo as coordenadas UTM N=7.843.353,674 e E=284.131,041. O término desta via (estaca 15+0,076) está localizado na rua Espírito Santo, tendo as coordenadas UTM N=7.843.535,092 e E=283.970,198. A extensão total de projeto é de 300,076 m. | Aimorés | MG | 179.83 | 7 | 2027-12-21 | 5643244.32 |  |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Viaduto RH29/30 - PN do IBC-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na Avenida Deputado Álvaro Soares, tendo as coordenadas UTM N=7.842.863,640 e E=282.576,940. O término desta via (estaca 12+7,655) está localizado também na Avenida Raul Soares, tendo as coordenadas UTM N=7.843.108,017 e E=282.581,870. A extensão total de projeto é de 247,655 m. |  |  | 181.439 | 4 | 2024-12-21 | 3328008.2 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Viaduto Barra do Manhuaçu-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na rua quatro, tendo as coordenadas UTM N: 7.843.904,226 e E: 280.519,212. O término desta via (estaca 15+12,072) está localizado na avenida da liberdade, tendo as coordenadas UTM N: 7.843.999,730 e E: 280.276,112. A extensão total de projeto é de 312,072 m. |  |  | 183.956 | 3 | 2023-12-21 | 2784306 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 6 | Viaduto do IBC-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na rua Olegário Maciel, tendo as coordenadas UTM N: 7.860.491,684 e E: 263.227,811. O término desta via (estaca 12+6,896) que se localiza em uma paralela a ferrovia EFVM, tendo as coordenadas UTM N=7.860.700,409 e E=263.285,424. A extensão total de projeto é de 246,896 m. | Resplendor | MG | 214.362 | 6 | 2026-12-21 | 3708990.27 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Viaduto RH34/35 - Aspersor (Km 218)-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza em uma via não pavimentada paralela à linha férrea sem denominação, tendo as coordenadas UTM N=7.864.622,243 e E=262.448,478. O término desta via (estaca 14+16,093) está localizado em outra via não pavimentada que intercepta a linha férrea, tendo as coordenadas UTM N=7.864.696,066 e E=262.195,099. A extensão total de projeto é de 296,093‬ m. |  |  | 218.761 | 7 | 2027-12-21 | 4038769.91 |  |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Crenaque Água Mineral-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza em uma via não pavimentada paralela à linha férrea sem denominação, tendo as coordenadas UTM N=7.871.481,891 e E=253.362,480. O término desta via (estaca 11+12,463) está localizado em outra via não pavimentada que intercepta a linha férrea, tendo as coordenadas UTM N=7.871.577,384 e E=253.307,835. A extensão total de projeto é de 232,463‬ m. |  |  | 231.5 | 8 | 2028-12-21 | 2627942.73 |  |  |  |  | 2028-03-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 7 | Viaduto RH41/42 - km 258-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na av. Manoel, tendo as coordenadas UTM N=7.886.122,467 e E=234.294,119. O término desta via (estaca 16+0,919) está localizado na av. Manoel, tendo as coordenadas UTM N=7.886.374,878 e E=234.111,172. A extensão total de projeto é de 320,919 m. | Conselheiro Pena | MG | 258.51 | 5 | 2025-12-21 | 3994942.05 |  |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Viaduto RH41/42 - km 260-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na av. Manuel tendo as coordenadas UTM N: 7.887.619,156 e E: 233.585,610. O término desta via (estaca 16+2,862) está localizado na av. Manoel, tendo as coordenadas UTM N: 7.887.906,268 e E: 233.681,685. A extensão total de projeto é 322,862 m. |  |  | 260.244 | 4 | 2024-12-21 | 2646917.73 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 8 | Viaduto RH44/45 - Área Urbana (Estação)-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na rua Goiás, tendo as coordenadas UTM N: 7.899.245,327 e E: 221.188,446. O término desta via (estaca 15+16,968) está localizado no cruzamento das ruas Paraíba, Pará e av. Amazonas, tendo as coordenadas UTM N: 7.899.384,709 e E: 220.961,001. A extensão total de projeto é de 316,968 m. | Tumiritinga | MG | 281.746 | 7 | 2027-12-21 | 3281141.28 |  |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Viaduto RH44/45 - Área Rural BR-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na LMG-775, tendo as coordenadas UTM N=7.901.472,583 e E=215.372,878. O término desta via (estaca 22+14,667) está localizado na LMG-775, tendo as coordenadas UTM N=7.901.311,569 e E=215.724,609. A extensão total de projeto é de 454,667 m. |  |  | 288.094 | 8 | 2028-12-21 | 5073254.1 |  |  |  |  | 2028-03-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 9 | Viaduto da Santer-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) está localizado na Avenida Moacir Paleta, tendo as coordenadas UTM N=7.914.816,382 e E=195,949,921. O término desta via (estaca 14+5,434) está localizado em uma via não pavimentada paralela à linha férrea, tendo as coordenadas UTM N=7.914.705,469 e E=196.175,801. A extensão total de projeto é de 285,434 m. | Governador Valadares-MG | MG | 317.55 | 4 | 2024-12-21 | 2609015.03 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Viaduto Bairro Cardo (RH49/50)-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na rua Vinte e Dois, tendo as coordenadas UTM N: 7.914.828,298 e E: 193.461,041. O término desta via (estaca 14+6,175) está localizado na rua Dois, tendo as coordenadas UTM N: 7.914.878,295 e E: 193.245,224. A extensão total de projeto é de 286,175 m. |  |  | 319.898 | 6 | 2026-12-21 | 4474042.56 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Ilha Brava 1-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localizado em uma via não pavimentada, sem denominação, tendo as coordenadas UTM N: 7.905.038,054 e E: 812.808,309. O término desta via (estaca 11+12,463) está localiza na BR-381, tendo as coordenadas UTM N: 7.905.155,907 e E: 813.117,251. A extensão total de projeto é de 232,463 m. |  |  | 337.6 | 8 | 2028-12-21 | 2853179.03 |  |  |  |  | 2028-03-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Ilha Brava 2-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na BR-381, tendo as coordenadas UTM N: 7.904.422,134 e E: 811.400,953. O término desta via (estaca 14+7,288) está localizado em uma via não pavimentada, sem denominação, tendo as coordenadas UTM N: 7.904.274,009 e E: 811.612,080. A extensão total de projeto é de 287,288 m. |  |  | 339.05 | 5 | 2025-12-21 | 3428416.17 |  |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Ilha Brava 3-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localizada em uma via não pavimentada, sem denominação, tendo as coordenadas UTM N: 7.903.488,640 e E: 810.546,090. O término desta via (estaca 12+5,836) está localizado em uma via não pavimentada, sem denominação, tendo as coordenadas UTM N: 7.903.649,860 e E: 810.559,564. A extensão total de projeto é de 245,836 m. |  |  | 340.5 | 9 | 2029-12-21 | 2869137.58 |  |  |  |  | 2029-03-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 10 | RH61 Frigorífico-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localizada em uma via não pavimentada, sem denominação, tendo as coordenadas UTM N: 7.860.019,793 e E: 770.864,192. O término desta via (estaca 15+10,701) está localizado em uma via não pavimentada, sem denominação, tendo as coordenadas UTM N: 7.859.767,721 e E: 771.036,078. A extensão total de projeto é de 310,701 m. | Belo Oriente | MG | 406.49 | 10 | 2030-12-21 | 3852195.14 |  |  |  |  | 2030-03-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 11 | Ipaba-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localizado na rua Jair Marra, tendo as coordenadas UTM N: 7.852.145,268 e E: 770.275,3895. O término desta via (estaca 8+19,302) se localizado na rua Jair Marra, tendo as coordenadas UTM N: 7.852.288,128 e E: 770.354,794. A extensão total de projeto é de 179,302 m. | Santana do Paraíso | MG | 416 | 6 | 2026-12-21 | 2305966.29 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Viaduto RH63/64 (para aeroporto)-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza em uma via pavimentada dentro do Distrito Industrial de Santana do Paraíso, tendo as coordenadas UTM N=7.844.772,079 e E=764.262,062. Para melhor segurança, organização e fluência do tráfego local, foi indicada uma rotatória neste ponto. O término desta via (estaca 15+15,230) está localizado no cruzamento com a via de acesso ao Aeroporto Municipal de Santana do Paraíso, tendo as coordenadas UTM N=7.844.790,368 e E=763.993,183. A extensão total de projeto é de 315,230 m. |  |  | 427.3 | 3 | 2023-12-21 | 3266784.94 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 12 | Viaduto RH72/73 - km 482+180-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na via não pavimentada denominada Rod. Fernão Dias, tendo as coordenadas UTM N=7.825.167,809 e E=723.619,500. O término desta via (estaca 11+2,618) está localizado na rua Petrolina Fernandes de Oliveira, tendo as coordenadas UTM N=7.825.274,805 e E=723.457,966. A extensão total de projeto é de 222,618 m. | Antônio Dias | MG | 482.18 | 9 | 2029-12-21 | 3072869.1 |  |  |  |  | 2029-03-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 13 | Viaduto DD-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) está localizado na rua Padre José Carlos, tendo as coordenadas UTM N=7.815.996,036 e E=707.652,950. O término desta via (estaca 8+2,868) está localizado na rua canaã, tendo as coordenadas UTM N=7.816.102,240 e E=707.747,621. A extensão total de projeto é de 162,868 m. | Nova Era | MG | 507.5 | 3 | 2023-12-21 | 2237547.71 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 3 - ID 14 | Oliveira Castro - PN Belmont-O inicio da via onde será implantado o túnel (estaca 0+0,000) se localiza no final da rua não pavimentada, tendo as coordenadas UTM N=7.823.903,439 e E=696.291,591. O término desta via (estaca 11+13,456) está localizado em uma Rua não pavimentada, tendo as coordenadas UTM N=7.824.048,395 e E=696.373,606. A extensão total de projeto é de 233,456 m. | Itabira | MG | 526.1 | 10 | 2030-12-21 | 2196683.95 |  |  |  |  | 2030-03-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
| Minimização de conflitos urbanos: Implantação de túnel Rodoviário | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii - Tabela 4 - ID 1 | Implantação de túnel rodoviário na Rua dos Canários / Av Moacir Paleta | Itabira | MG | 537.533 | 9 | 2029-12-21 | 7182156.29 |  |  |  |  | 2029-03-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
| Minimização de conflitos urbanos: Implantação de Passarelas de Pedestres | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 1 | Retiro Saudoso-A passarela Retiro Saudoso se encontra no km 5,300 com início na estaca 0 + 0,00 e final na estaca 10 + 13,583 com extensão de 201,501 m. | Cariacica | ES | 5.3 | 8 | 2028-12-21 | 940431.85 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Flexal - abaixo da estação-A passarela Flexal – Abaixo da estação se encontra no km 6,000 com início na estaca 0 + 0,000 com final na estaca 10 + 1,501 com extensão de 201,501 m. |  |  | 6 | 2 | 2022-12-21 | 887747.85 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Flexal - acima da estação-A passarela Flexal – Acima da estação se encontra no km 6,800 com início na estaca 0 + 0,000 com final na estaca 10 + 14,353 com extensão de 214,353 m. |  |  | 6.8 | 2 | 2022-12-21 | 933155.27 |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 2 | Diamantina-A Passarela Diamantina se encontra no km 11,300 do Ramal de Tubarão, com extensão de 210,500 m iniciando na estaca 0 + 0,000 e finalizando na estaca 10 + 10,500. | Serra | ES | 6.8 | 9 | 2029-12-21 | 977965.8 |  |  |  |  | 2029-05-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 3 | Passarela Centro-A passarela Centro se localiza no km 51,400 com início na estaca 0 + 0,00 e final na estaca 11 + 13,600 com extensão de 233,600 m. | Fundão | ES | 51.4 | 7 | 2027-12-21 | 999356.8 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 4 | Aricanga-A passarela Aricanga se encontra no km 66,172 com extensão de 187,000 m, iniciando na estaca 0 + 0,000 e finalizando na estaca 9 + 7,000. | Ibiraçu | ES | 66.172 | 5 | 2025-12-21 | 840828.97 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 5 | Mascarenhas-A passarela Mascarenhas se encontra no km 164,100 com início na estaca 0 + 0,000 e final na estaca 9 + 11,900 com extensão de 191,900 m. | Baixo Guandú | ES | 164.1 | 5 | 2025-12-21 | 853898.05 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Bairro Boa Vista (Cigano)-A passarela Bairro Boa Vista (Cigano) se encontra no km 177,000 com início na estaca 0 + 0,000 e final na estaca 8 + 4,342 com extensão de 164,342 m. |  |  | 176.72 | 4 | 2024-12-21 | 930612.54 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 6 | Barra do Manhuaçu-A Passarela Barra do Manhuaçu se encontra no km 182,960 com início na estaca 0 + 0,000 e final na estaca 11 + 13,600 com extensão de 233,600 m. | Aimorés | MG | 182.96 | 6 | 2026-12-21 | 1033706.37 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Barra do Manhuaçu-A Passarela Barra do Manhuaçu se encontra no km 183,380 com início na estaca 0 + 0,000 e final na estaca 11 + 13,603 com extensão de 233,603 m., |  |  | 183.38 | 6 | 2026-12-21 | 1029408.97 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Barra do Manhuaçu-A Passarela Barra do Manhuaçu se encontra no km 183,650 com início na estaca 0 + 0,000 e final na estaca 11 + 16,600 com extensão de 236,600 m. |  |  | 183.65 | 4 | 2024-12-21 | 1040907.59 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 7 | Centro-A passarela São Sebastião se localiza no km 215,990 com início na estaca 0 + 0,00 e final na estaca 11 + 13,600 com extensão de 233,600 m. | Resplendor | MG | 215.99 | 7 | 2027-12-21 | 1035740 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | São Sebastião-A passarela São Sebastião se localiza no km 216,500 com início na estaca 0 + 0,00 e final na estaca 8 + 1,609 com extensão de 161,609 m. |  |  | 216.5 | 7 | 2027-12-21 | 691579.26 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 8 | Passarela Tumiritinga-A passarela Tumiritinga se encontra no km 282,000 com início na estaca 0 + 0,00 e final na estaca 11 + 8,200 com extensão de 228,200 m. | Tumiritinga-MG | MG | 282 | 10 | 2030-12-21 | 999356.8 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 9 | Rua 8ª-A Passarela se encontra no km 327,950 com início na estaca 0 + 0,000 e final na estaca 5 + 14,651 com extensão de 114,651 m. | Governador Valadares | MG | 327,95 ; 328,200 | 2 | 2022-12-21 | 1015509.4 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Santa Rita/Castanheira-A passarela Santa Rita/Castanheira se encontra no km 330,090 com início na estaca 0 + 0,000 e final na estaca 12 + 16,000 com extensão de 256,000 m. |  |  | 330.09 | 9 | 2029-12-21 | 1090739.68 |  |  |  |  | 2029-05-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 10 | Ipabinha à Santana do Paraíso abaixo da parada-A passarela Ipabinha à Santana do Paraíso/Abaixo da parada se encontra no km 414,800 com início na estaca 0 + 0,000 e final na estaca 13 + 1,400 com extensão de 261,000 m. | Santana do Paraíso | MG | 414.8 | 8 | 2028-12-21 | 1074425.53 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Ipabinha à Santana do Paraíso acima da parada-A passarela Ipabinha à Santana do Paraíso/Acima da parada se encontra no km 416,530 com início na estaca 0 + 0,000 e final na estaca 9 + 14,462 com extensão de 194,462 m. |  |  | 416.53 | 8 | 2028-12-21 | 844320.97 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 11 | Horto-A passarela Horto se encontra no km 439,200 com início na estaca 0 + 0,000 e final na estaca 14 + 14,500 com extensão de 294,500 m. | Ipatinga-MG | MG | 439.2 | 3 | 2023-12-21 | 1255555.93 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 12 | Bairro Alegre/Nova Esperança - BR381-A passarela Bairro Alegre/Nova Esperança se encontra no km 446,000 com início na Est. 0 + 0,000 e final Est. 12 + 0,200 com extensão de 240,200 m. | Timóteo-MG | MG | 446 | 3 | 2023-12-21 | 1047399.65 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii - Tabela 5 - ID 13 | Nações Unidas-A passarela Nações Unidas se encontra no km 77,180 com início na estaca 0 + 0,000 e final na estaca 11 + 8,200 com extensão de 228,200 m. | Sabará-MG | MG | 77.18 | 10 | 2030-12-21 | 992787.49 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
| Minimização de conflitos urbanos: Implantação de Vedações de Faixa de Domínio | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 1 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,048km | Cariacica | MG | Inicial 3,133 / Final 3,633 | 4 | 2024-12-21 | 15251.36 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,048km |  |  | Inicial 3,133 / Final 3,633 | 4 | 2024-12-21 | 15251.36 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,259km |  |  | Inicial 3,270 / Final 3,529 | 5 | 2025-12-21 | 81506.51 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,174km |  |  | Inicial 3,270 / Final 3,529 | 5 | 2025-12-21 | 54679.48 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,866km |  |  | Inicial 6,579/ Final 7,426 | 2 | 2022-12-21 | 271633.84 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,884km |  |  | Inicial 6,601/ Final ,426 | 2 | 2022-12-21 | 277095.58 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,171km |  |  | Inicial 9,480/ Final 9,650 | 10 | 2030-12-21 | 53772.24 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,171km |  |  | Inicial 9,480/ Final 9,650 | 10 | 2030-12-21 | 53772.24 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 2 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 11,37km | Serra | ES | Inicial 0,880/ Final 12,250 | 9 | 2029-12-21 | 3564397.19 |  |  |  |  | 2029-05-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 11,36km |  |  | Inicial 0,890/ Final 12,250 | 10 | 2030-12-21 | 3561262.27 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 3 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,2km | Fundão | ES | Inicial 49,679 / Final 50,879 | 5 | 2025-12-21 | 376189.68 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,3km |  |  | Inicial 49,679/ Final 49,979 | 5 | 2025-12-21 | 94047.42 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,2km |  |  | Inicial 50,679/ Final 50,879 | 5 | 2025-12-21 | 62698.28 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,215km |  |  | Inicial 51,800/ Final 52,015 | 5 | 2025-12-21 | 67400.65 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 4 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,401km | Ibiraçu | ES | Inicial 59,740/ Final 60,140 | 7 | 2027-12-21 | 125742.03 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,47km |  |  | Inicial 65,724 / Final 66,194 | 5 | 2025-12-21 | 125742.03 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,15km |  |  | Inicial 66,044 / Final 66,194 | 5 | 2025-12-21 | 47023.71 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,256km |  |  | Inicial 73,000 / Final 73,255 | 7 | 2027-12-21 | 80273.23 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 5 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,3km | João Neiva | ES | Inicia 76,250 / Final 77,550 | 6 | 2026-12-21 | 404859.85 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,26km |  |  | Inicial 83,920 / Final 84,120 | 6 | 2026-12-21 | 81276.86 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 6 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,643km | Aracruz | ES | Inicial 42,843 / Final 43,486 | 9 | 2029-12-21 | 201542.68 |  |  |  |  | 2029-05-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 45,350 / Final 45,750 | 9 | 2029-12-21 | 125396.56 |  |  |  |  | 2029-05-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 1,022 / Final 0,630 | 10 | 2030-12-21 | 125396.56 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 1,022 / Final 0,630 | 10 | 2030-12-21 | 125396.56 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 7 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km | Colatina | ES | Inicial 107,692 / Final 108,092 | 6 | 2026-12-21 | 124572.26 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 107,692 / Final 108,092 | 6 | 2026-12-21 | 124572.26 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,016km |  |  | Inicial 108,652 / Final 109,652 | 8 | 2028-12-21 | 316501.68 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,015km |  |  | Inicial 131,060 / Final 132,060 | 8 | 2028-12-21 | 316328.21 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,36km |  |  | Inicia 133,270 / Final 133,630 | 8 | 2028-12-21 | 84674.13 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,8km |  |  | Inicial 151,460 / Final 152,060 | 8 | 2028-12-21 | 316328.21 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,6km |  |  | Inicial 151,260 Final 152,060 | 8 | 2028-12-21 | 186858.39 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 8 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,483km | Baixo Guandú | ES | Inicial 163,200 / Final 163,900 | 5 | 2025-12-21 | 151495.97 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,707km |  |  | Inciail 163,200 / Final 163,670 | 5 | 2025-12-21 | 221630.89 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,153km |  |  | Inicial 174,00 / Final 174,300 | 6 | 2026-12-21 | 47993.65 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 2,1km |  |  | Inicial 175,400 / Final 177,500 | 4 | 2024-12-21 | 475338.35 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 178,338 / Final 178,738 | 2 | 2022-12-21 | 125396.56 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 178,338 / Final 178,738 | 2 | 2022-12-21 | 125396.56 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 9 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,39km | Aimorés | MG | Inicial 178,738 / Final 179,128 | 7 | 2027-12-21 | 115224.23 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,67km |  |  | Inicial 178,738 / Final 179,408 | 7 | 2027-12-21 | 197949.31 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,5km |  |  | Inicial 179,432 / Final 179,932 | 7 | 2027-12-21 | 147723.36 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,19km |  |  | Inicial 181,340 / Final 182,530 | 4 | 2024-12-21 | 351581.61 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,575km |  |  | Inicial 182,760 / Final 184,335 | 3 | 2023-12-21 | 465328.6 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 10 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,8km | Resplendor | MG | Inicial 214,462 / Final 215,962 | 7 | 2027-12-21 | 531804.11 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 214,162 / Final 214,560 | 7 | 2027-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 215,639 / Final 216,039 | 7 | 2027-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 215,639 / Final 216,039 | 7 | 2027-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,635km |  |  | Inicial 215,816 / Final 217,451 | 7 | 2027-12-21 | 483055.41 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 216,300 / Final 216,700 | 7 | 2027-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,15km |  |  | Inicial 218,395 / Final 218,545 | 7 | 2027-12-21 | 44317.01 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 218,561 / Final 218,960 | 7 | 2027-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 218,561 / Final 218,960 | 7 | 2027-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,28km |  |  | Inicial 231,647 / Final 232,927 | 8 | 2028-12-21 | 378171.81 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,347km |  |  | Inicial 231,300 / Final 231,700 | 8 | 2028-12-21 | 103294.94 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 231,300 / Final 231,700 | 8 | 2028-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 11 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,64km | Conselheiro Pena | MG | Inicial 246,730 / Final 248,370 | 6 | 2026-12-21 | 478560.58 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,726km |  |  | Inicial 246,730 / Final 247,456 | 6 | 2026-12-21 | 211866.07 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,23km |  |  | Inicial 248,039 / Final 249,269 | 6 | 2026-12-21 | 358920.44 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 2598,310 / Final 258,710 | 5 | 2025-12-21 | 116722.1 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 2598,310 / Final 258,710 | 5 | 2025-12-21 | 116722.1 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 260,044 / Final 260,044 | 4 | 2024-12-21 | 116722.1 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 260,044 / Final 260,044 | 4 | 2024-12-21 | 116722.1 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,155km |  |  | Inicial 260,500 / Final 261,655 | 6 | 2026-12-21 | 337035.05 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,97km |  |  | Inicial 260,600 / Final 261,570 | 6 | 2026-12-21 | 283051.08 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 12 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,61km | Tumiritinga | MG | Inicial 269,166 / Final 269,776 | 7 | 2027-12-21 | 180222.51 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1km |  |  | Inicial 274,00 / Final 275,00 | 7 | 2027-12-21 | 295446.73 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,1km |  |  | Inicial 281,550 / Final 282,650 | 10 | 2030-12-21 | 324991.4 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,65km |  |  | Inicial 281,550 / Final 282,200 | 7 | 2027-12-21 | 192040.37 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 287,894 / Final 288,294 | 8 | 2028-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 287,894 / Final 288,294 | 8 | 2028-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 13 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,4km | Governador Valadares | MG | Inicial 316,05/ Final 317,45 | 4 | 2024-12-21 | 413625.42 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 317,35/ Final 317,75 | 4 | 2024-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,821km |  |  | Inicial 320,24/ Final 322 | 6 | 2026-12-21 | 538138.02 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,42km |  |  | Inicial 322/ Final 322,42 | 10 | 2030-12-21 | 157670.7 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,203km |  |  | Inicial 322,42/ Final 323,62 | 2 | 2022-12-21 | 355537.64 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,679km |  |  | Inicial 326,13/ Final 326,8 | 3 | 2023-12-21 | 200678.74 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,71km |  |  | Inicial 327,6/ Final 328,31 | 2 | 2022-12-21 | 209767.18 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,175km |  |  | Inicial 329,2/ Final 329,315 | 3 | 2023-12-21 | 51591.21 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,845km |  |  | Inicial 329,2/ Final 329,845 | 4 | 2024-12-21 | 250033.52 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,165km |  |  | Inicial 329,315/ Final 329,48 | 4 | 2024-12-21 | 48748.71 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 3,02km |  |  | Inicial 329,845/ Final 332,845 | 2 | 2022-12-21 | 892254.74 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,412km |  |  | Inicial 334,001/ Final 334,411 | 4 | 2024-12-21 | 121926.73 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,889km |  |  | Inicial 334,411/ Final 336,211 | 4 | 2024-12-21 | 558112.25 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,781km |  |  | Inicial 334,411/ Final 336,19 | 4 | 2024-12-21 | 526301.71 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 337,4/ Final 337,8 | 8 | 2028-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 337,4/ Final 337,8 | 8 | 2028-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 338,85/ Final 339,25 | 5 | 2025-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 338,85/ Final 339,25 | 5 | 2025-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 340,3/ Final 340,7 | 9 | 2029-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2029-05-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 340,3/ Final 340,7 | 9 | 2029-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2029-05-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,42km |  |  | Inicial 342,9/ Final 344,2 | 4 | 2024-12-21 | 419745.28 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 14 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,6km | Periquito | MG | Inicial 372,5/ Final 374,1 | 6 | 2026-12-21 | 473057.49 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 15 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 2,5km | Belo Oriente | MG | Inicial 397,535/ Final 400,035 | 5 | 2025-12-21 | 738918.18 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,688km |  |  | Inicial 398,323/ Final 399,011 | 5 | 2025-12-21 | 203267.35 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 406,29/ Final 406,69 | 10 | 2030-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 406,29/ Final 406,69 | 10 | 2030-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 16 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km | Santana do Paraíso | MG | Inicial 415,8/ Final 416,2 | 6 | 2026-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 414,6/ Final 415 | 8 | 2028-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 3,468km |  |  | Inicial 415,23/ Final 418,53 | 2 | 2022-12-21 | 1024739.06 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 416,33/ Final 416,73 | 2 | 2022-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,202km |  |  | Inicial 426,776/ Final 427,978 | 3 | 2023-12-21 | 355126.97 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,202km |  |  | Inicial 426,776/ Final 427,978 | 3 | 2023-12-21 | 355126.97 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 428,18/ Final 428,58 | 3 | 2023-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 428,18/ Final 428,58 | 3 | 2023-12-21 | 118178.69 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 17 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 5,2km | Ipatinga | MG | Inicial 434,43/ Final 439,63 | 5 | 2025-12-21 | 1515144.73 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,32km |  |  | Inicial 438/ Final 439,2 | 5 | 2025-12-21 | 384542 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 439/ Final 439,4 | 5 | 2025-12-21 | 116527.88 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 18 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 2km | Coronel Fabriciano | MG | Inicial 450,404/ Final 452,404 | 3 | 2023-12-21 | 590893.46 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 19 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,577km | Antônio Dias | MG | Inicial 469,984/ Final 470,561 | 7 | 2027-12-21 | 170472.76 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,577km |  |  | Inicial 469,984/ Final 470,561 | 7 | 2027-12-21 | 170472.76 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,92km |  |  | Inicial 482/ Final 482,92 | 2 | 2022-12-21 | 271810.99 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,92km |  |  | Inicial 482/ Final 482,92 | 9 | 2029-12-21 | 271810.99 |  |  |  |  | 2029-05-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 20 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,13km | Nova Era | MG | Inicial 0,76/ Final 0,89 | 2 | 2022-12-21 | 37934.68 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,21km |  |  | Inicial 1,41/ Final 2,62 | 2 | 2022-12-21 | 353084.33 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,22km |  |  | Inicial 1,41/ Final 1,63 | 2 | 2022-12-21 | 64197.15 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,314km |  |  | Inicial 6,1/ Final 6,414 | 2 | 2022-12-21 | 91672.66 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,73km |  |  | Inicial 7/ Final 7,73 | 2 | 2022-12-21 | 213017.82 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 506,75/ Final 507,15 | 3 | 2023-12-21 | 116722.1 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço ele0,78kmosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,78km |  |  | Inicial 506,75/ Final 507,53 | 3 | 2023-12-21 | 227608.08 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,29km |  |  | Inicial 508,37/ Final 508,66 | 2 | 2022-12-21 | 84623.52 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 21 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,088km | Itabira | MG | Inicial 0,7/ Final 1,65 | 5 | 2025-12-21 | 319321.27 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,958km |  |  | Inicial 0,7/ Final 1,685 | 5 | 2025-12-21 | 289102.03 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 525,9/ Final 526,3 | 10 | 2030-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 525,9/ Final 526,3 | 10 | 2030-12-21 | 119069.77 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,4km |  |  | Inicial 536,5/ Final 537,9 | 5 | 2025-12-21 | 410906.44 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,439km |  |  | Inicial 537,553/ Final 537,9 | 5 | 2025-12-21 | 128852.04 |  |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,05km |  |  | Inicial 538,7/ Final 539,75 | 9 | 2029-12-21 | 308179.83 |  |  |  |  | 2029-05-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,65km |  |  | Inicial 539,2/ Final 539,85 | 9 | 2029-12-21 | 190777.99 |  |  |  |  | 2029-05-01 | 2029-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 22 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,265km | João Monlevade | MG | Inicial 17,845/ Final 18,105 | 7 | 2027-12-21 | 78581.45 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,42km |  |  | Inicial 21,466/ Final 21,886 | 7 | 2027-12-21 | 124087.63 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 23 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,3km | Rio Piracicaba | MG | Inicial 29,64/ Final 30,94 | 7 | 2027-12-21 | 384080.75 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,16km |  |  | Inicial 31,16/ Final 32,31 | 7 | 2027-12-21 | 342643.75 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,33km |  |  | Inicial 38,19/ Final 38,52 | 7 | 2027-12-21 | 97497.42 |  |  |  |  | 2027-05-01 | 2027-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 24 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,33km | Ouro Preto | MG | Inicial 132,394/ Final 132,724 | 8 | 2028-12-21 | 97497.42 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 25 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 3km | Sabará | MG | Inicial 76,85/ Final 79,85 | 10 | 2030-12-21 | 880513.79 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,4km |  |  | Inicial 76,98/ Final 77,38 | 10 | 2030-12-21 | 117401.84 |  |  |  |  | 2030-05-01 | 2030-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 26 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,012km | Belo Horizonte | MG | Inicial 82,4/ Final 83,4 | 8 | 2028-12-21 | 299264.79 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 1,019km |  |  | Inicial 82,4/ Final 83,4 | 8 | 2028-12-21 | 301120.2 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,34km |  |  | Inicial 83,845/ Final 84,185 | 8 | 2028-12-21 | 100451.89 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv - Tabela 6 - ID 27 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro 0,812km | Santa Luzia | MG | Inicial 85,2/ Final 86 | 8 | 2028-12-21 | 239910.13 |  |  |  |  | 2028-05-01 | 2028-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em validação da solução com Prefeitura e Comunidades.
| Minimização de conflitos urbanos: Implantação de Acessos Rodoviários | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 v - Tabela 7 - ID 1 | Av. Ligação Belvedere ao Cardo-O inicio da via onde será implantado o viaduto (estaca 0+0,000) se localiza na Av. Manuel de Souza Neto, tendo as coordenadas UTM N: 7.913.876,039 e E: 190.863,404. O término desta via (estaca 134+10,612) está localizado na rua um, tendo as coordenadas UTM N: 7.914.856,186 e E: 193.342,225. A extensão total de projeto é de 2.690,612 m. | Governador Valadares | MG | 322.913 | 10 | 2030-12-21 | 5081680.01 |  |  |  |  | 2030-07-01 | 2030-12-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 v - Tabela 7 - ID 2 | Rua Vereador Nenêgo Prisco | Itabira | MG | 0 | 4 | 2024-12-21 | 1239790.64 |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
|  |  | Rua Esmeril |  |  | 0.7 | 4 | 2024-12-21 | 7592455.36 |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Em contratação o projeto executivo (engenharia detalhada).
| Implantação de Passagens em Nível Automáticas | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 1 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso ao Bairro Itacibá - Cariacica (ao lado da RH 01) | Cariacica | ES | 3.133 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Vila Oásis - Cariacica |  |  | 3.27 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Empresa TRAVIX |  |  | 3.752 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Flexal - acima da Estação |  |  | 6.8 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Terca |  |  | 12 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Supressão | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 2 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Travador 32 de Aroaba - Maranata | Serra | ES | 27.394 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Housing 08 |  |  | 29.049 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-07-01 | não iniciado | não iniciado | Em Obras | Concluido | PN Automática entregue em Jul/21
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 3 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Ao lado da SBI 06/07 | Santa Leopoldina | ES | 20.411 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-05-01 | não iniciado | não iniciado | Concluido | Concluido | PN Automática entregue em Mai/21 | Carta nº 273/REG-INFRA/2021, de 21/06/2021 (SEI 7005596) | não |  | A inspeção para avaliação das intervenções realizadas esta programada no Plano Anual de Fiscalização
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 4 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Pn Fundão - ao lado da SBI 11/12 | Fundão | ES | 53 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | não iniciado | não iniciado | Concluido | Concluido | PN Automática entregue em Abr/21 | Carta nº 273/REG-INFRA/2021, de 21/06/2021 (SEI 7005596) | não |  | A inspeção para avaliação das intervenções realizadas esta programada no Plano Anual de Fiscalização
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 5 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Housing 15 - ao lado CDMV Vale | João Neiva | ES | 78.035 | 5 | 2025-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na PN Cavalinho - próximo a SBI 15/16 |  |  | 81.351 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Cavalinho - acima Housing 16 |  |  | 85.75 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 6 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na PN Tabual - Acima SBA Housing 18 | Colatina | ES | 100.85 | 1 | 2021-12-21 | 981671.44 |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-06-01 | não iniciado | não iniciado | Em Obras | Em Obras | PN Automática iniciado, previsão conclusão em Jun/21
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Acima Housing 19 - Maria Ortiz |  |  | 105.885 | 1 | 2021-12-21 | 981671.44 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Acima Housing 20 - Maria Ortiz |  |  | 113.661 | 1 | 2021-12-21 | 981671.44 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Abaixo SBI 20/21 |  |  | 116.294 | 1 | 2021-12-21 | 981671.44 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Ao lado Subestação Vale Colatina - Luis Iglesias |  |  | 134.328 | 1 | 2021-12-21 | 981671.44 |  |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Fazenda Santa Joana - abaixo SBB Housing 25 |  |  | 148.12 | 1 | 2021-12-21 | 981671.44 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 7 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Ao lado estação Passageiros Vale Itapina | Baixo Guandú | ES | 152.06 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Acima SBI 25/26 |  |  | 154.718 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 259 - Acesso Fazenda Fontenele - abaixo Housing 26 |  |  | 158.052 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na PN Mascarenhas - ao lado da Estação Passageiros Vale |  |  | 163.767 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-07-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Hidrelétrica Mascarenhas - CEMIG |  |  | 164.363 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 259 - Km 93 |  |  | 166.517 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 8 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Acima Housing 29 - entrada de Aimorés | Aimorés | MG | 178.9 | 5 | 2025-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na PN Pedro Ramos - Aimorés |  |  | 179.83 | 3 | 2023-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Rua Antonio Eugenio de Matos - Aimorés |  |  | 182.533 | 3 | 2023-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-04-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Represa Aimorés e Pedra Lorena - Acima Housing 30 |  |  | 186.7 | 5 | 2025-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 9 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Itueta Velha - Acima SBB Housing 32 | Itueta | MG | 201 | 2 | 2022-12-21 | 991189.91 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Acima Housing 32 |  |  | 202.52 | 2 | 2022-12-21 | 991189.91 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 10 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Abaixo SBI 32/33 | Resplendor | MG | 205.3 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Supressão | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Acesso Fábrica Travador 32 Aimorés |  |  | 208.749 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Turmalina - Acima SBI 34/35 |  |  | 220.761 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na PN Pe de Anta - Acima Housing 35 |  |  | 225.115 | 3 | 2023-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na PN SBA - Housing 35 |  |  | 226 | 5 | 2025-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Abaixo SBI 35/36 |  |  | 227.043 | 5 | 2025-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Abaixo SBB Housing 36 |  |  | 229.207 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Entre Housing 35 e SBA Housing 36 |  |  | 232.236 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Supressão | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 11 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Entre SBA Housing 36 e SBI 36/37 | Conselheiro Pena | MG | 234.55 | 2 | 2022-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Entre SBI 36/37 e SBB Housing 37 |  |  | 235.889 | 5 | 2025-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Abaixo SBB Housing 38 |  |  | 244.185 | 3 | 2023-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Rua Tamoios, Conselheiro Pena - ao lado Travador 31 Housing 38 |  |  | 248.034 | 4 | 2024-12-21 | 986401.43 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Supressão | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Acima SBI 38/40 |  |  | 250.234 | 3 | 2023-12-21 | 986401.43 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Supressão | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Conselheiro para Barra do Cuieté - Acima da Housing 40 |  |  | 253.42 | 3 | 2023-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Conselheiro para Barra do Cuieté - Acima da SBB Housing 41 |  |  | 259.174 | 2 | 2022-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Conselheiro para Barra do Cuieté - Abaixo da Housing 41 |  |  | 260.244 | 1 | 2021-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | não iniciado | não iniciado | Concluido | Concluido | PN Automática entregue em Abr/21 | Carta nº 273/REG-INFRA/2021, de 21/06/2021 (SEI 7005596) | não |  | A inspeção para avaliação das intervenções realizadas esta programada no Plano Anual de Fiscalização
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Rua Benedito Guedes - Barra do Cuieté - Acima da Estação de Passageiros Vale |  |  | 262.124 | 1 | 2021-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Propriedade Rural (João Rosa de Oliveira) - Barra do Cuieté - Acima SBA Housing 41 |  |  | 262.804 | 4 | 2024-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 12 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Propriedade Rural (Amaury Pontes) - Barra do Cuieté - Abaixo da SBB da Housing 42 | Tumiritinga | MG | 265.727 | 3 | 2023-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Propriedade Rural (Fausto) - Barra do Cuieté - Acima da SBB da Housing 42 |  |  | 266.889 | 3 | 2023-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Barra do Cuieté/Tumiritinga - Acima da Housing 42 |  |  | 268.44 | 1 | 2021-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Propriedade Rural (Luiz de Sales) - Estrada Barra do Cuieté/Tumiritinga - Acima da SBA da Housing 42 |  |  | 270.301 | 2 | 2022-12-21 | 986401.43 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Barra do Cuieté/Tumiritinga - Acesso Housing 43 |  |  | 274.857 | 3 | 2023-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | não iniciado | não iniciado | Concluido | Concluido | PN Automática entregue em Mai/21 | Carta nº 273/REG-INFRA/2021, de 21/06/2021 (SEI 7005596) | não |  | A inspeção para avaliação das intervenções realizadas esta programada no Plano Anual de Fiscalização
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Barra do Cuieté/Tumiritinga - Abaixo SBB Housing 44 |  |  | 279.12 | 3 | 2023-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Rua Maria Inácia - Abaixo Housing 44 e Abaixo Estação Vale Tumiritinga |  |  | 281.095 | 2 | 2022-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Rodovia Tumiritinga/Governador Valadares - Acima SBB Housing 45 |  |  | 286.939 | 4 | 2024-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Rodovia Tumiritinga/Governador Valadares - Abaixo Housing 45 (Trevo da Rodovia com a Ferrovia) |  |  | 288.094 | 1 | 2021-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Tumiritinga/Governador Valadares - Acima SBI 45/46 |  |  | 293.252 | 1 | 2021-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 13 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Tumiritinga/Governador Valadares - Acima Housing 46 | Governador Valadares | MG | 296.41 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | não iniciado | não iniciado | Concluido | Concluido | PN Automática entregue em Abr/21 | Carta nº 273/REG-INFRA/2021, de 21/06/2021 (SEI 7005596) | não |  | A inspeção para avaliação das intervenções realizadas esta programada no Plano Anual de Fiscalização
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Tumiritinga/Governador Valadares - Abaixo SBA Housing 46 (Acesso Fazenda Santa Rosa) |  |  | 297.15 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | não iniciado | Não iniciado | Concluido | Concluido | PN Automática entregue em Abr/21 | Carta nº 273/REG-INFRA/2021, de 21/06/2021 (SEI 7005596) | não |  | A inspeção para avaliação das intervenções realizadas esta programada no Plano Anual de Fiscalização
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Tumiritinga/Governador Valadares - Abaixo SBI 46/47 |  |  | 299.835 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Tumiritinga/Governador Valadares - Entre Housing 47 e SBA da Housing 47 |  |  | 305.277 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Tumiritinga/Governador Valadares - Acima SBA Housing 47 |  |  | 306.346 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Tumiritinga/Governador Valadares - Abaixo SBI 47/48 |  |  | 307.163 | 3 | 2023-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Tumiritinga/Governador Valadares - Acima SBB Housing 48 |  |  | 309.79 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Tumiritinga/Governador Valadares - Acima Housing 48 |  |  | 311.562 | 3 | 2023-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Avenida Moacir Paleta, 1513 |  |  | 317.55 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - GV/Ipatinga KM 167 - Sítio Ilha Brava |  |  | 337.593 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-03-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - GV/Ipatinga KM 169 - Chácaras Ilha Brava |  |  | 339.224 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - GV/Ipatinga KM 170 - Chácaras Ilha Brava |  |  | 340.446 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-07-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Concluido | PN Automática entregue em Jul/21
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - GV/Ipatinga KM 172 - Acesso Propriedade Rural (Lourival Bretas) |  |  | 341.8 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-04-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - GV/Ipatinga KM 175 - Acesso Propriedade Rural (Wilson Soares) |  |  | 347.28 | 3 | 2023-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 14 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - GV/Ipatinga Divisa GV/Periquito - Acesso Propriedade Rural (Geraldo Avelino) | Periquito | MG | 356.454 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Entre Túnel Pedra Corrida e Housing 55 - Acesso por Pedra Corrida |  |  | 363.03 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - GV/Ipatinga (Área Urbana Periquito) - Abaixo Estação Vale Passageiros |  |  | 372.954 | 3 | 2023-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - GV/Ipatinga KM 203 - Acesso Propriedade Rural (Geraldo Magela) |  |  | 375.51 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 15 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - GV/Ipatinga KM 223 - Próximo ao Posto Guanabara | Belo Oriente | MG | 395.088 | 3 | 2023-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-07-01 | não iniciado | Não iniciado | Em Obras | Em Obras | PN Automática iniciado, previsão conclusão em Jul/21
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Passagem em Nível Cenibra - Acima SBI 60/61 |  |  | 402.7 | 4 | 2024-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - GV/Ipatinga KM 233 - Acesso Housing 61 |  |  | 406.226 | 3 | 2023-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 16 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas em Ipaba - Entre SBA Housing 62 e SBI 62/63 - Ao lado Estação Passageiros Vale | Santana do Paraíso | MG | 416.05 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 17 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - Trevo Fábrica Plinc - Acesso Housing 68 | Coronel Fabriciano | MG | 450.75 | 5 | 2025-12-21 | 981671.44 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 18 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Abaixo SBB 69/70 | Antônio Dias | MG | 464.4 | 1 | 2021-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Entre SBA Housing 70 e SBI 70/71 |  |  | 469.02 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Acima SBI 70/71 |  |  | 470.184 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Entre SBB Housing 70 e Housing 70 |  |  | 472.09 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - Ipatinga/Nova Era KM 293 |  |  | 474.44 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-07-01 | não iniciado | Não iniciado | Em Obras | Em Obras | PN Automática iniciado, previsão conclusão em Jul/21
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Acima SBB Housing 72 |  |  | 479.371 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-07-01 | não iniciado | Não iniciado | Em Obras | Em Obras | PN Automática iniciado, previsão conclusão em Jul/21
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso por Antonio Dias - Acima Housing 72 |  |  | 482.18 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso por Antonio Dias - Acima SBA Housing 72 |  |  | 482.82 | 2 | 2022-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 19 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas Acima SBI 77/90 - Acesso pela MG120 - Nova Era/Itabira | Nova Era | MG | 510.61 | 3 | 2023-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-12-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 20 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Ramal de João Paulo - Bairro Areão | Itabira | MG | 1.41 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Ramal de João Paulo - Bairro Vila Amélia |  |  | 1.909 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Ramal de João Paulo - PN do Pará |  |  | 3.825 | 4 | 2024-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso Housing 90 - Acesso pela MG120 - Nova Era/Itabira |  |  | 514.11 | 4 | 2024-12-21 | 986401.43 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Supressão | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso SBI 90/91 - Acesso pela MG120 - Nova Era/Itabira |  |  | 526.12 | 2 | 2022-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | não iniciado | Não iniciado | Concluido | Concluido | PN Automática entregue em Abr/21 | Carta nº 273/REG-INFRA/2021, de 21/06/2021 (SEI 7005596) | não |  | A inspeção para avaliação das intervenções realizadas esta programada no Plano Anual de Fiscalização
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso SBI 90/91 - Acima Pátio Laboreau |  |  | 534.11 | 4 | 2024-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 21 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Rodovia João Monlevade/Rio Piracicaba - Abaixo Housing 81 | João Monlevade | MG | 25.779 | 5 | 2025-12-21 | 981671.44 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 22 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Rodovia João Monlevade/Rio Piracicaba - Abaixo SBI 81/82 | Rio Piracicaba | MG | 30.92 | 5 | 2025-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Supressão | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Rio Piracicaba/Santa Bárbara - Acima SBB Housing 83 |  |  | 43.6 | 5 | 2025-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 23 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Pátio de Funil - Cachoeira do Campo - Carregamento de Ferro Gusa | Ouro Preto | MG | 133.788 | 5 | 2025-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 24 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na PN Housing 201 - Vila Costa Lacerda | Santa Bárbara | MG | 2.212 | 5 | 2025-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 25 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Barão de Cocais/Caeté (Acesso ao Gongo) - Acesso P206 | Barão de Cocais | MG | 30.238 | 5 | 2025-12-21 | 996037.91 |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Barão de Cocais/Caeté (Acesso ao Gongo) - Acima Housing 206 |  |  | 32.697 | 5 | 2025-12-21 | 996037.91 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 26 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Túnel Marembá - Lado Belo Horizonte - Ao Lado Case C44 - Ramal BH - Acesso pela Jaguar Mining | Caeté | MG | 45.279 | 5 | 2025-12-21 | 986401.43 |  |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi - Tabela 8 - ID 27 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Túnel Sabará - Lado Vitória - Acesso Centro de Biodiversidade Vale | Sabará | MG | 70.265 | 5 | 2025-12-21 | 981671.44 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Túnel Sabará - Lado Belo Horizonte - Centro de Zoonoses de Sabará |  |  | 73.77 | 5 | 2025-12-21 | 981671.44 | [6 empty] | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Supressão | PN foi suprimida por melhor solução de travessia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na BR 381 - Sabará Posto Beija Flor (Rua dos Moreiras) |  |  | 81.9 | 5 | 2025-12-21 | 981671.44 |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 | não iniciado | não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
Obrigações de Investimento | Implantação da FICO no trecho entre Água Boa/MT e Mara Rosa/GO | Anexo 9, Capítulo I, Cláusula 3 | Implantação da infraestrutura e superestrutura ferroviária de Trecho da Ferrovia de Integração Centro-Oeste – FICO, EF- 354, localizado entre os municípios de Água Boa/MT e Mara Rosa/GO, incluindo a elaboração do Projeto Executivo, de acordo com os parâmetros definidos no Projeto Básico, bem como o fornecimento dos insumos e materiais e execução dos trabalhos relacionados, nos termos do 3 Termo Aditivo e Anexos. | Mara Rosa/GO a Água Boa/MT | MT e GO |  | 5 * | 21/12/2025* | 2538765494.03 |  |  |  |  | ND | 2026-12-01 | não iniciado | não iniciado | não iniciado | não iniciado | Em andamento as desapropriações, ação precedente ao início de obra (conf. Anexo 9). LI nº 1364/2020 retificada e desbloqueada pelo IBAMA em 16/jun.
| Aquisição de Trilhos e Dormentes para a FIOL II | Anexo 9, Capítulo II, Cláusula 14 | Aquisição de Trilhos e Dormentes a serem incorporados no Projeto de Infraestrutura da FIOL compreende, para além da aquisição, a armazenagem até a entrega, carregamento, transporte e descarregamento de 56.432,25 toneladas de Trilhos, bem como de 32.095 peças de Dormentes até os canteiros de obras de que trata a subcláusula 14.4. | Guanambi, São Félix do Curibe, Santa Maria da Vitória e São Desidério/BA | BA | Lotes 5F, 6F, 6FEB e 7F | 2 | 2022-12-21 | 347505530.38 |  |  |  |  | ND | 2022-12-01 | não iniciado | não iniciado | não iniciado | não iniciado | Em fase de aquisição de trilhos e dormentes para entrega nos canteiros conforme pré-definidos em contrato.
* A Concessionária deverá cumprir as Obrigações de Investimento previstas para implantação da FICO em até 5 (cinco) anos após a imissão na posse de 80 (oitenta) quilômetros contínuos, a partir de Mara Rosa/GO; emissão da Licença de Instalação (LI) ou emissão da Autorização de Supressão Vegetal (ASV), o que ocorrer por último