## RMC_Status_Obras_Obrig
RUMO MALHA CENTRAL: ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS OBRIGATÓRIAS (ATUALIZAÇÃO COM INFORMAÇÕES REFERENTES A FEVEREIRO/2022)
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS | [7 empty] | INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA SUBCONCESSIONÁRIA |  |  |  | INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DA ANTT
Tipo Obra | Cláusula Contratual | Descrição | Município(s) | Estado | Prazo execução da obra (ano) | Data limite para conclusão da obra | Valor obra (R$) | Início ou Previsão | Término ou Previsão | Status | Observações | A ANTT atestou a conclusão da obra? (sim / não) | OBSERVAÇÃO
Implantação de Passagem Inferior | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 i | Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 285,695 do Lote 3S, da Extensão Sul. | Santa Helena de Goiás | GO | 2 | 2021-07-31 | 1036833.85 | 2020-02-21 | 2020-08-28 | Concluída | Comunicado de conclusão ENVIADO | sim | Conforme consta do Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697), a intervenção foi executada no km 285+680
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 ii | Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 424,135 do Lote 4S, da Extensão Sul. | Quirinópolis | GO | 2 | 2021-07-31 | 1183832 | 2020-02-21 | 2020-12-15 | Concluída | Comunicado de conclusão ENVIADO | sim | Conforme consta do Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697), a intervenção foi executada no km 424+150
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.4 iii | Implantação de Passagem Inferior a ser localizada no Km 660,805 do Lote 5S, da Extensão Sul. | Fernandópolis | SP | 2 | 2021-07-31 | 1197950.66 | 2020-01-28 | 2020-08-14 | Concluída | Comunicado de conclusão ENVIADO | sim | Conforme consta do Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697), a intervenção foi executada no km 660+794
Remanejamento de Linha de Transmissão | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 119,394 do Lote 2S, da Extensão Sul | Palmeiras de Goiás | GO | 2 | 2021-07-31 | 8117199.51 | 2019-08-01 | 2020-11-03 | Concluída | Serviço concluído | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 281,055 do Lote 3S, da Extensão Sul | Santa Helena de Goiás | GO | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2020-10-30 | Concluída | Serviço concluído | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 284,271 do Lote 3S, da Extensão Sul | Santa Helena de Goiás | GO | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2020-10-21 | Concluída | Serviço concluído | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 286,310 do Lote 3S, da Extensão Sul | Santa Helena de Goiás | GO | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2022-07-31 | Em Obra | Contrato assinado com FURNAS, para agendamento e execução | não | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 289,756 do Lote 3S, da Extensão Sul | Santa Helena de Goiás | GO | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2020-10-01 | Concluída | Serviço concluído | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 293,252 do Lote 3S, da Extensão Sul | Santa Helena de Goiás | GO | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2022-07-31 | Em Obra | Contrato assinado com FURNAS, para agendamento e execução | não | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 138 kva, localizada no km 293,320 do Lote3S, da Extensão Sul | Santa Helena de Goiás | GO | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2022-07-31 | Em Obra | Contrato assinado com FURNAS, para agendamento e execução | não | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 230 kva, localizada no km 293,483 do Lote 3S, da Extensão Sul | Santa Helena de Goiás | GO | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2022-07-31 | Em Obra | Contrato assinado com FURNAS, para agendamento e execução | não | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 138 kva, localizada no km 304,321 do Lote 3S, da Extensão Sul | Rio Verde | GO | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2022-07-31 | Em Obra | Em andamento | não | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 577,600 do Lote 5S, da Extensão Sul | Iturama | MG | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2022-07-31 | Em Obra | Contrato assinado com CEMIG, para agendamento e execução | não | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 586,606 do Lote 5S, da Extensão Sul | Iturama | MG | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2021-07-31 | Concluída | Serviço Concluído | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 587,169 do Lote 5S, da Extensão Sul | Iturama | MG | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2021-07-31 | Concluída | Serviço Concluído | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 500 kva, localizada no km 587,595 do Lote 5S, da Extensão Sul | Iturama | MG | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2022-07-31 | Em Obra | Contrato assinado com CEMIG, para agendamento e execução | não | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 440 kva, localizada no km 619,214 do Lote 5S, da Extensão Sul | Ouroeste | SP | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2021-07-31 | Concluída | Serviço Concluído | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 1 38 kva, localizada no km 626,934 do Lote 5S, da Extensão Sul | Ouroeste | SP | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2021-07-31 | Concluída | Serviço Concluído | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.5 i | Remanejamento de Linha de Transmissão de 69 kva, localizada no km 629,509 do Lote 5S, da Extensão Sul | Ouroeste | SP | 2 | 2021-07-31 |  | 2019-08-01 | 2021-07-31 | Concluída | Serviço Concluído | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
Implantação de Marcos Quilométricos e Marcos de Referência | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.6 i | Implantação de no mínimo, 03 (três) marcos quilométricos e 446 (quatrocentos e quarenta e seis) marcos de referência, em toda extensão do lote 3S, da Extensão Sul | Turvelândia, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Quirinópolis | GO | 2 | 2021-07-31 | 263020.64 | 2020-12-16 | 25/04/2021 01/03/2021 | Concluída | Serviço concluído | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
Implantação de sistema de Proteção de Pilares de Ponte | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.7 i | Implantação de sistema de proteção de pilares do tipo Dolphins na Ponte sobre o Rio Grande, localizada no km 603,180 do Lote 5S, da Extensão Sul | Iturama/MG, Ouroeste/SP | MG/SP | 2 | 2021-07-31 | 1269345.21 | 2020-07-22 | 2021-03-30 | Concluída | Comunicado de conclusão ENVIADO | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
Conclusão da Superestrutura de Pátio de Cruzamento | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.9 i | Conclusão da Superestrutura do Pátio de Estrela d'Oeste , localizada entre os Km 662,342 e Km 664,678, do Lote 5S, da Extensão Sul | Estrela d"Oeste | SP | 2 | 2021-07-31 | 11739643.19 | 2020-03-03 | 2021-07-15 | Concluída | O nome do pátio foi alterado. Passou a se chamar Pátio Guarani D'Oeste para evitar confito com o Pátio de Estrela D'Oeste da Malha Paulista. Comunicado de conclusão ENVIADO. | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
Instalação de Detectores de Descarrilamento | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.10 i | Instalação de Detectores de Descarrilamento nas Áreas Ambientalmente Sensíveis, na entrada e saída de todas as OAEs e pátios de cruzamento, em todo o Trecho Ferroviário da Subconcessão. | Porto Nacional/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Oliveira de Fátima/TO, Fátima/TO, Brejinho de Nazaré/TO, Crixás do Tocantins/TO, Aliança do Tocantins/TO, Gurupi/TO, Cariri do Tocantins/TO, Figueirópolis/TO, Alvorada/TO, Talismão/TO, Porangatu/GO, Mutunópolis/GO, Estrela do Norte/GO, Mara Rosa/GO, Campinorte/GO, Uruaçu/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, São Luiz do Norte/GO, Goianésia/GO, Santa Isabel/GO, Jaraguá/GO, Jesúpolis/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrolina de Goiás/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Damolândia/GO, Anápolis/GO, Campo Limpo de Goiás/GO, Nova Veneza/GO, Brazabrantes/GO, Goianira/GO, Trindade/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Palmeiras de Goiás/GO, Jandaia/GO, Indiara/GO, Acreúna/GO, Turvelândia/GO, Santa Helena de Goiás/GO, Rio Verde/GO, Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG, União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d’Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d’Oeste/SP | TO/GO/MG/SP | 3 | 2022-07-31 | 3958347.21 | 2021-01-01 | 2022-06-30 | Iniciado
Implantação de Sistema de Licenciamento e Sinalização de Via | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.12 i | Implantação de Sistema de Licenciamento e Sinalização de Via em todo o Trecho Ferroviário da Subconcessão. | Porto Nacional/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Oliveira de Fátima/TO, Fátima/TO, Brejinho de Nazaré/TO, Crixás do Tocantins/TO, Aliança do Tocantins/TO, Gurupi/TO, Cariri do Tocantins/TO, Figueirópolis/TO, Alvorada/TO, Talismão/TO, Porangatu/GO, Mutunópolis/GO, Estrela do Norte/GO, Mara Rosa/GO, Campinorte/GO, Uruaçu/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, São Luiz do Norte/GO, Goianésia/GO, Santa Isabel/GO, Jaraguá/GO, Jesúpolis/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrolina de Goiás/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Damolândia/GO, Anápolis/GO, Campo Limpo de Goiás/GO, Nova Veneza/GO, Brazabrantes/GO, Goianira/GO, Trindade/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Palmeiras de Goiás/GO, Jandaia/GO, Indiara/GO, Acreúna/GO, Turvelândia/GO, Santa Helena de Goiás/GO, Rio Verde/GO, Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG, União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d’Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d’Oeste/SP | TO/GO/MG/SP | 3 | 2022-07-31 | 97998622.61 | 2021-01-01 | 2022-06-30 | iniciado
Conclusão de obras de Infraestrutura e Superestrutura | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 i | Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote 1S e 1SA, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 0,000 e 111,020 | Ouro Verde de Goiás, Damolândia, Nova Veneza, Brazabrantes, Goianira, Trindade, Santa Bárbara de Goiás, Palmeiras de Goiás | GO | 2 | 2021-07-31 | 115892933.93 | 2020-05-06 | 2022-07-31 | Em Obra |  | não | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 ii | Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote do 3SA da Extensão Sul, localizadas entre os Km 315,800 e 386,660 | Turvelândia, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Quirinópolis | GO | 1 | 2020-07-31 | 5083285.3 | 2020-08-03 | 2021-06-30 | Em Obra |  | não | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 iii | Conclusão das obras de Infraestrutura e Superestrutura do Lote 4S, da Extensão Sul, localizadas entre entre os Km 386,660 e 527,640 | Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG | GO/MG | 2 | 2021-07-31 | 229692078.53 | 2020-05-20 | 2021-06-30 | Em Obra | O Trecho entrou em comissionamento em Maio/2021. Previsão de conclusão das obras em Julho/2021 - Em execução serviços de manutenção da plataforma e alívio de tensão. | não | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
Conclusão de obras de Superestrutura | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 iv | Conclusão das obras de Superestrutura do Lote 5S, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 527,640 e 669,550, adicionalmente devera ser concluída a ponte sobre Rio Grande, localizada no Km 603,180. | União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d'Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d'Oeste/SP | MG/SP | 1 | 2020-07-31 | 20821726.95 | 2020-01-23 | 2021-07-15 | Concluída |  | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.17 v | Conclusão das obras de Superestrutura do Lote 5SA, da Extensão Sul, localizadas entre os Km 0,000 e 2,994 da ligação da FNS com a RMP | Estrela d'Oeste | SP | 1 | 2020-07-31 | 1928751.26 | 2020-01-06 | 2020-05-27 | Concluída |  | sim | Conforme Relatório nº 012/2021/COFERSP (8205697).
Recursos para Passagem em Nível | Contrato de Subconcessão, Item 16.1 | Implantação de 187 (cento e oitenta e sete) passagens em nível, em observância ao disposto no item 16.1 do Contrato de Subconcessão |  |  | 2 | 2021-07-31 | 25523062.87 | 2020-02-24 | 2022-07-31 | Em Obra | Impossibilidade de execução na totalidade conforme atrasos na conclusão da obra ferroviária. | não | Conforme consta do Relatório nº 103/2021/COFERSP (7970229), até o final do mês de julho/2021, quando se expirou o prazo estabelecido no subitem 16.1 do Contrato de Subconcessão, somente foram efetivamente gastos na implantação das passagens em nível o valor de R$ 5.624.749,93, o que corresponde a apenas 22% do total estabelecido no contrato, sendo que, do total de 188 passagens em nível previstas, somente 46 foram concluídas, o que corresponde a 24% do total.
Ações de compensação ambiental e plantio compensatório | Anexo1, Apêndice A, item 4.17A, acrescentado pelo 2º Termo Aditivo ao Contrato de Subconcessão | Ações de plantio compensatório referentes aos trechos compreendidos entre Porto Nacional/TO e Anápolis/GO e Ouro Verde de Goiás/GO e Estrela D’Oeste/SP | Porto Nacional/TO, Oliveira de Fátima/TO, Fátima/TO, Brejinho de Nazaré/TO, Crixás do Tocantins/TO, Aliança do Tocantins/TO, Gurupi/TO, Cariri do Tocantins/TO, Figueirópolis/TO, Alvorada/TO, Talismão/TO, Porangatu/GO, Mutunópolis/GO, Estrela do Norte/GO, Mara Rosa/GO, Campinorte/GO, Uruaçu/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, São Luíz do Norte/GO, Goianésia/GO, Santa Isabel/GO, Rianápolis/GO, Jaraguá/GO, Jesúpolis/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrolina de Goiás/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Damolândia/GO, Campo Limpo de Goiás/GO, Anápolis/GO, Nova Veneza/GO, Brazabrantes/GO, Goianira/GO, Trindade/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Palmeiras de Goiás/GO, Jandaia/GO, Indiara/GO, Acreúna/GO, Turvelândia/GO, Santa Helena de Goiás/GO, Rio Verde/GO, Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG, União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d’Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d’Oeste/SP | TO/GO/MG/SP | 7 | 2026-07-31 | 73807851.16 | - | 2026-07-31 | Iniciado | Aguardando o retorno dos Ibama sobre as tratativas para o cumprimento da compensação
| Anexo1, Apêndice A, item 4.17Bi, acrescentado pelo 2º Termo Aditivo ao Contrato de Subconcessão | Ações de compensação ambiental referentes ao subtrecho Pátio de Porto Nacional - Pátio de Uruaçu (LI 530/2008; LO 1240/2014). | Porto Nacional/TO, Oliveira de Fátima/TO, Fátima/TO, Brejinho de Nazaré/TO, Crixás do Tocantins/TO, Aliança do Tocantins/TO, Gurupi/TO, Cariri do Tocantins/TO, Figueirópolis/TO, Alvorada/TO, Talismão/TO, Porangatu/GO, Mutunópolis/GO, Estrela do Norte/GO, Mara Rosa/GO, Campinorte/GO, Uruaçu/GO | TO/GO | 3 | 2022-07-31 | 18505654.05 | - | 2022-07-31 | Iniciado | Aguardando o retorno dos Ibama sobre as tratativas para o cumprimento da compensação
| Anexo1, Apêndice A, item 4.17Bii, acrescentado pelo 2º Termo Aditivo ao Contrato de Subconcessão | Ações de compensação ambiental referentes ao subtrecho Pátio de Uruaçu - Divisa de Petrolina de Goiás /Jesúpolis (LI 493/2008; LO 1240/2014) | Uruaçu/GO, Santa Rita do Novo Destino/GO, São Luíz do Norte/GO, Goianésia/GO, Santa Isabel/GO, Rianápolis/GO, Jaraguá/GO, Jesúpolis/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrolina de Goiás/GO | GO | 3 | 2022-07-31 | 6927215.91 | - | 2022-07-31 | Iniciado | Aguardando o retorno dos Ibama sobre as tratativas para o cumprimento da compensação
| Anexo1, Apêndice A, item 4.17Biii, acrescentado pelo 2º Termo Aditivo ao Contrato de Subconcessão | Ações de compensação ambiental referentes ao subtrecho Divisa Petrolina de Goiás/Jesúpolis - Anápolis (LI 157/2001; LO 1240/2014). | Jesúpolis/GO, São Francisco de Goiás/GO, Petrolina de Goiás/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Damolândia/GO, Campo Limpo de Goiás/GO, Anápolis/GO | GO | 3 | 2022-07-31 | 3716462.88 | - | 2022-07-31 | Não iniciado | Aguardando o retorno dos Ibama sobre as tratativas para o cumprimento da compensação
| Anexo1, Apêndice A, item 4.17Biv, acrescentado pelo 2º Termo Aditivo ao Contrato de Subconcessão | Ações de compensação ambiental referentes ao subtrecho Extensão Sul (LI 1152/2017) | Damolândia/GO, Ouro Verde de Goiás/GO, Nova Veneza/GO, Brazabrantes/GO, Goianira/GO, Trindade/GO, Santa Bárbara de Goiás/GO, Palmeiras de Goiás/GO, Jandaia/GO, Indiara/GO, Acreúna/GO, Turvelândia/GO, Santa Helena de Goiás/GO, Rio Verde/GO, Quirinópolis/GO, Paranaiguara/GO, São Simão/GO, Santa Vitória/MG, União de Minas/MG, Iturama/MG, Ouroeste/SP, Guarani d’Oeste/SP, Fernandópolis/SP, Estrela d’Oeste/SP | GO/MG/SP | 3 | 2022-07-31 | 29002043.05 | - | 2022-07-31 | Não iniciado | Tratativas já em andamento com ao orgãos indicados pelo IBAMA ( ICMBIO/SEMAD e Sec de SP). TCCA's e plano e planos de trabalho em análise com os orgãos.