## RMP_Acompanhamento_Obras_Obrig
RUMO MALHA PAULISTA - RMP - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBRIGATÓRIAS (Atualização com informações referentes a novembro/2021)
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS | [8 empty] | INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA CONCESSIONÁRIA |  |  |  | INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DA ANTT
Tipo Obra |  | Cláusula Contratual | Descrição | Município(s) | Estado | Prazo execução da obra (ano) | Data limite para conclusão da obra | Valor obra (R$) | Início ou Previsão | Término ou Previsão | Status | Observações | A ANTT atestou a conclusão da obra? (sim / não) | OBSERVAÇÃO
Ampliação de Pátios de Cruzamento existentes e duplicações parciais de Trechos Ferroviários localizados na Linha Tronco, entre Rubinéia/SP e ltirapina/SP. |  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i | Ampliação de 0,286 km, do Pátio de Cruzamento de Rubinéia (ZRW), localizado entre o Km 431,981 e 434,377, de forma a apresentar uma extensão total de 2,682 km. | Rubinéia | SP | 1 | 2021-05-28 | 1288959.4 | 2019-08-20 | 2021-05-26 | Concluída |  | sim | Conforme Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii | Ampliação de 1,580 km, do Pátio de Cruzamento de Santa Fé do Sul (ZSF), localizado entre o Km 419,750 e 421,458, de forma a apresentar uma extensão total de 3,289 km. | Santa Fé do Sul | SP | 2 | 2022-05-28 | 4069590.89 | 2019-08-26 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii | Ampliação de 1,163 km, do Pátio de Cruzamento de Pimenta Bueno (ZUE), localizado entre o Km 399,343 e 401,109, de forma a apresentar uma extensão total de 2,929 km. | Santana da Ponte Pensa | SP | 3 | 2023-05-28 | 5789488.19 | 2020-08-01 | 2020-12-30 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv | Ampliação de 1,270 km, do Pátio de Cruzamento de Jales (ZJA), localizado entre o Km 371,897 e 373,670, de forma a apresentar uma extensão total de 3,043 km. | Jales | SP | 3 | 2023-05-28 | 7920510.1 | 2021-06-01 | 2022-09-30 | Em Obra | Extensão concluída. Pendente execução do viaduto.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v | Ampliação de 1,000 km, do Pátio de Cruzamento de Estrela d'Oeste (ZED), localizado entre o Km 354,250 e 355,953, de forma a apresentar uma extensão total de 2,703 km. | Estrela d'Oeste | SP | 3 | 2023-05-28 | 2739357.08 | 2019-10-21 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 vi | Ampliação de 1,097 km, do Pátio de Cruzamento de Fernandópolis (ZFN), localizado entre o Km 338,325 e 340,049 de forma a apresentar uma extensão total de 2,822 km. A Concessionária deverá ainda implantar uma PS no Km 338,417. | Fernandópolis | SP | 3 | 2023-05-28 | 4098928.07 | 2020-05-01 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 vii | Ampliação de 0,990 km, do Pátio de Cruzamento de Guimarães Rosa (ZGl), localizado entre o Km 317,866 e 319,570, de forma a apresentar uma extensão total de 2,694 km. | Valentim Gentil | SP | 3 | 2023-05-28 | 2530355.6 | 2020-05-01 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 viii | Desativação do Pátio de Cruzamento de Votuporanga (ZVP), localizado entre o Km 301,053 e 302,839, e implantação de novo Pátio de Cruzamento no Km 304,145 à 306,830, com extensão total de 2,685 km. | Votuporanga | SP | 3 | 2023-05-28 | 3072752 | 2020-07-20 | 2021-12-30 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ix | Ampliação de 1,012 km, do Pátio de Cruzamento de Simonsen (ZZM), localizado entre o Km 290,077 e 291,794, de forma a apresentar uma extensão total de 2,729 km. A Concessionária deverá ainda desativar 02 (duas) PNs, localizadas no Km 290,044 e 291,521 e remanejar o acesso viário desta última PN para o Km 291,810, onde deverá ser implantada 1 (uma) PN. | Votuporanga | SP | 3 | 2023-05-28 | 2164157.87 | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 x | Ampliação de 0,907 km, do Pátio de Cruzamento de Ecatu (ZEC), localizado entre o Km 261,718 e 263,501, de forma a apresentar uma extensão total de 2,690 Km. A Concessionária deverá ainda desativar 1 (uma) PN localizada no Km 261,043 e remanejar seu acesso viário para a PN existente no Km 260,630. | Tanabi | SP | 3 | 2023-05-28 | 2770370.99 | 2020-05-20 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xi | Ampliação de 0,947 km, do Pátio de Cruzamento de Engenheiro Balduino (ZEB), localizado entre o Km 241,617 e 243,389, de forma a apresentar uma extensão total de 2,719 km. A Concessionária deverá ainda desativar 03 (três) PNs localizadas no Km 240,813; 241,153 e 241,867. | Monte Aprazível | SP | 3 | 2023-05-28 | 2348867.4 | 2019-10-14 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xii | Ampliação de 0,902 km, do Pátio de Cruzamento de Bálsamo (ZVU), localizado entre o Km 232,238 e 234,022, de forma a apresentar uma extensão total de 2,686 km. A Concessionária deverá ainda implantar 1 (uma) PS no Km 234,040 e desativar 2 (duas) PNs localizadas no Km 232,222 e 233,079. | Bálsamo | SP | 3 | 2023-05-28 | 3958712.9 | 2021-07-30 | 2022-11-30 | Em Obra | Extensão concluída. Pendente liberação da área e contratação do viaduto.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xiii | Ampliação de 0,908 km, do Pátio de Cruzamento de Mirassol (ZMO), localizado entre o Km 222,848 e 224,611, de forma a apresentar uma extensão total de 2,670 km. A Concessionária deverá ainda desativar 1 (uma) PN localizada no Km 222,644. | Mirassol | SP | 3 | 2023-05-28 | 2055320.46 | 2021-07-01 | 2021-08-24 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xiv | Ampliação de 0,898 km, do Pátio de Cruzamento de Uchôa (ZUC), localizado entre o Km 167,747 e 169,534, de forma a apresentar uma extensão total de 2,685 km. A Concessionária deverá ainda desativar 2 (duas) PNs localizadas no Km 167,869 e 168,060. | Uchôa | SP | 4 | 2024-05-28 | 3568394.31 | 2020-07-20 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xv | Ampliação de 0,923 km, do Pátio de Cruzamento de Catiguá (ZCT), localizado entre o Km 156,965 e 158,728, de forma a apresentar uma extensão total de 2,686 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) PS existente localizada no Km 158,745 e implantar 1 (uma) PS na mesma localização. | Tabapuã | SP | 4 | 2024-05-28 | 4737564.53 | 2020-03-01 | 2021-05-26 | Concluída | Obra iniciada em caráter emergencial. Carta 0222/GREG/2020 processo ANTT 50500.016721/2020-21 | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xvi | Ampliação de 0,965 km, do Pátio de Cruzamento de Catanduva (ZCV), localizado entre o Km 137,921 e 139,731, de forma a apresentar uma extensão total de 2,775 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 1 (uma) PI localizada no Km 139,924. | Catanduva | SP | 4 | 2024-05-28 | 7472239.2 | 2020-03-01 | 2024-05-26 | Em obra | Pendente execução de PI. Ampliação executada | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xvii | Ampliação de 0,961 km, do Pátio de Cruzamento de Areia Branca (Z07), localizado entre o Km 129,183 e 130,921, de forma a apresentar uma extensão total de 2,699 km. | Pindorama | SP | 4 | 2024-05-28 | 2923894.19 | 2019-08-18 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xviii | Ampliação de 0,875 km, do Pátio de Cruzamento de Jacaúna (ZJC), localizado entre o Km 115,875 e 117,677, de forma a apresentar uma extensão total de 2,677 km. | Santa Adélia | SP | 4 | 2024-05-28 | 2946547.15 | 2019-08-15 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xix | Ampliação de 0,945 km, do Pátio de Cruzamento de Santa Sofia (ZZF), localizado entre o Km 105,462 e 107,198, de forma a apresentar uma extensão total de 2,681 km. | Santa Adélia | SP | 4 | 2024-05-28 | 2057502.15 | 2019-08-18 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xx | Ampliação de 1,000 km, do Pátio de Cruzamento de Cândido Rodrigues (ZCZ), localizado entre o Km 89,179 e 91,016, de forma a apresentar uma extensão total de 2,837 km. | Candido Rodrigues | SP | 4 | 2024-05-28 | 2598857.19 | 2019-06-17 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxi | Ampliação de 1,351 km, do Pátio de Cruzamento de Taquaritinga (ZTN), localizado entre o Km 67,520 e 69,311, de forma a apresentar uma extensão total de 3,141 km. | Taquaritinga | SP | 4 | 2024-05-28 | 7118700.33 | 2020-03-25 | 2021-05-26 | Concluída | Obra iniciada em caráter emergencial. Carta 0435/GREG/2020 processo ANTT 50500.037036/2020-38 | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxii | Ampliação de 1,150 km, do Pátio de Cruzamento de Dobrada (ZDG), localizado entre o Km 53,165 e 54,877, de forma a apresentar uma extensão total de 2,862 km. | Dobrada | SP | 4 | 2024-05-28 | 3726987.06 | 2019-06-24 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxiii | Ampliação de 2,390 km, do Pátio de Cruzamento de Tutóia (ZTO), localizado entre o Km 8,192 e 8,390, de forma a apresentar uma extensão total de 2,588 km. | Araraquara | SP | 1 | 2021-05-28 | 4476430.35 | 2020-07-15 | 2021-01-15 | Concluída |  | sim | Conforme Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxiv | Ampliação de 1,448 km, do Pátio de Cruzamento de Washington Luís (ZXH), localizado entre o Km 216,832 e 218,531, de forma a apresentar uma extensäo total de 3,146 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 1 (uma) PI localizada no Km 216,482. . | Ibaté | SP | 4 | 2024-05-28 | 3588095.38 | 2019-08-08 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxv | Ampliação de 1,019 km, do Pátio de Cruzamento de São Carlos (ZSK), localizado entre o Km 204,808 e 206,573, de forma a apresentar uma extensão total de 2,784 km. A Concessionária deverá ainda implantar 1 (uma) PS no Km 203,891 e desativar 1 (uma) PN existente no Km 204,288. | São Carlos | SP | 5 | 2025-05-28 | 13312670.42 | 2021-02-01 | 2021-07-20 | Concluída | Pendente execução do viaduto. | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxvi | Ampliação de 0,870 km, do Pátio de Cruzamento de Conde do Pinhal (ZFR), localizado entre o Km 194,533 e 196,351, de forma a apresentar uma extensão total de 2,688 km. A Concessionária deverá ainda desativar 2 (duas) PNs localizadas no Km 194,567 e 195,596, e remanejar o acesso viário desta última para o Km 195,949, onde deverá ser implantada 1 (uma) PN. | São Carlos | SP | 5 | 2025-05-28 | 2114991.53 | 2021-03-01 | 2021-06-22 | Concluída | Pendente fechamento de 1 PN e demolição do lado norte do pátio. | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxvii | Ampliação de 0,990 km, do Pátio de Cruzamento de Visconde do Rio Branco (ZVI), localizado entre o Km 182,639 e 184,337, de forma a apresentar uma extensão total de 2,689 km. A Concessionária deverá ainda duplicar a Pl localizada no Km 185,139. | Itirapina | SP | 5 | 2025-05-28 | 2885684.83 | 2019-04-01 | 2021-05-26 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxviii | Duplicação, parcial do Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Rio Preto Paulista (ZRU), localizado entre o Km 202,831 e 204,934 e Engenheiro Schmit (ZEH), localizado entre o Km 188,901 e 190,669. A duplicação parcial consiste na ampliação de 0,867 km do Pátio de Cruzamento ZRU, de forma a apresentar uma extensão total de 2,970 km, e na ampliação de 4,278 km do Pátio de Cruzamento ZEH, de forma a apresentar uma extensão total de 6,046 km. A Concessionária deverá, ainda, desativar 02 (duas) PNs existentes no Km 205,130 e 205,710, implantar 01 (uma) Passarela de Pedestres no Km 205,117, duplicar 1 (uma) PI localizada no km 192,423 e 01 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 193,794 e, por fim, implantar 1 (um) acesso viário pavimentado, paralelo à Ferrovia, entre o Km 204,56 e 205,700. | São José do Rio Preto | SP | 1 | 2021-05-28 | 25601664.52 |  | 2021-05-27 | Concluída | Executado conforme apresentado na carta 0570/GREG/2021 | não | Conforme consta do Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989), a ampliação do pátio de Engenheiro Schmit (ZEH) resultou na extensão total de apenas 3,395 km, sendo que o Caderno de Obrigações exige 6,046 km. De igual modo, a ampliação do pátio de Rio Preto Paulista (ZRU) resultou na extensão total de 2,576 km, sendo que o Caderno de Obrigações prevê 2,970 km. Ademais, não houve comprovação, nos termos exigidos, da conclusão da passarela de pedestres no km 205,100. Em relação às demais obrigações de desativar 02 (duas) PNs existentes no Km 205,130 e 205,710, duplicar 1 (uma) PI localizada no km 192,423 e 01 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 193,794 e implantar 1 (um) acesso viário pavimentado, paralelo à ferrovia, entre o Km 204,56- 205,700, não houve comprovação, nem mesmo foram mencionadas. Por fim, destaca-se que a proposição de alteração de escopo apresentada pela Concessionária já havia sido rejeitada pela ANTT.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxix | Duplicação parcial do Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Matão (ZMA), localizado entre o Km 41,944 e 43,721, e Bueno Andrade (ZDZ), localizado entre o Km 23,396 e 25,332. A duplicação parcial consiste na ampliação de 1,645 km do Pátio de Cruzamento ZMA, de forma a apresentar uma extensão total de 3,422 km e na ampliação, de 2,946 km, do Pátio de Cruzamento ZDZ, de forma a apresentar uma extensão total de 4,882 km. A Concessionária deverá, ainda, desativar 1 (uma) PN existente no Km 24,592 e implantar 1 (uma) Passarela de Pedestres no Km 24,580. | Matão, Araraquara | SP | 1 | 2021-05-28 | 16362740.22 | 2019-04-03 | 2021-05-20 | Concluída | Executado conforme apresentado na carta 0570/GREG/2021 | não | Conforme consta do Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989), não foi desativada a PN existente no km 24,592 e não foi construída uma passarela de pedestres no km 24,580.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 xxx | Duplicação parcial do Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Ouro (ZOI), localizado entre o Km 242,622 e 244,626 e Tamoio (ZTl), localizado entre o Km 226,126 e 228,139. A duplicação parcial consiste na ampliação de 3,328 km, do Pátio de Cruzamento ZOI, de forma a apresentar uma extensão total de 5,332 km e na ampliação, de 3,607 km, do Pátio de Cruzamento ZTl, de forma a apresentar uma extensão total de 5,620 km. A Concessionária deverá, ainda, duplicar 01 (uma) PI, localizada no km 228,166. | Araraquara, Ibaté | SP | 1 | 2021-05-28 | 15090244.69 | 2020-09-01 | 2021-05-27 | Concluída |  | sim | Conforme Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989).
Implantação de novos Pátios de Cruzamento localizados na Linha Tronco, entre Rubinéia/SP e ltirapina/SP |  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 i | Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Ecatu (ZEC) e Simonsem (ZZM), a ser localizado entre o Km 275,330 e 278,020, com extensão total de 2,690 km. | Cosmorama | SP | 1 | 2021-05-28 | 6227501.44 | 2018-01-07 | 2021-05-26 | Concluída | Notificação de Autuação nº 0001/2019/COFER-URSP/SUFER/ANTT | sim | Conforme Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 ii | Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Eng. Balduíno (ZEB) e Ecatu (ZEC) a ser localizado entre o Km 248,630 e 251,334, com extensão total de 2,704 km. | Tanabi | SP | 1 | 2021-05-28 | 5977570.59 | 2020-08-31 | 2021-05-25 | Concluída |  | sim | Conforme Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 iii | Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Rio Preto Paulista (ZRU) e Mirassol (ZMO), a ser localizado entre o Km 209,493 e 212,237, com extensão total de 2,744 km. | Mirassol | SP | 1 | 2021-05-28 | 6140177.68 | 2020-04-15 | 2021-05-26 | Concluída |  | sim | Conforme Nota Técnica 7435/2021/COPAF/GECOF/SUFER/DIR (9292969).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 iv | Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Taquaritinga (ZTN) e Cândido Rodrigues (ZCZ), a ser localizado entre o Km 76,665 e 79,408, com extensão total de 2,743 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) PS existente no km 77,396 e implantar 1 (uma) PS na mesma localização. | Taquaritinga | SP | 1 | 2021-05-28 | 10571324.69 | 2019-04-02 | 2021-05-26 | Concluída |  | sim | Conforme Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2 v | Implantação de novo Pátio de Cruzamento entre os Pátios existentes de Uchôa (ZUC) e Engenheiro Schmidt (ZEH), a ser localizado entre o Km 177,700 e 180,386, com extensão total de 2,686 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) PS existente no Km 179,406 e implantar I (uma) PS na mesma localização. | Uchôa | SP | 1 | 2021-05-28 | 7127220.96 | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Concluída |  | sim | Conforme Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989).
Duplicação de Trechos Ferroviários |  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 i | Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Itirapina (ZlQ) e Graúna (ZOX), localizados no Km 158,540 e 168,384, respectivamente, com extensão total de 9,844 km. | Itirapina | SP | 4 | 2024-05-28 | 17782362 | 2027-05-01 | 2028-05-27 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ii | Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Graúna (ZOX) e Camaquã (ZQX), localizados no Km 145,600 e 156,220, respectivamente, com extensão total de 10,620 km. | Itirapina, Rio Claro | SP | 3 | 2023-05-28 | 20350116.02 | 2022-05-01 | 2023-05-27 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iii | Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Camaquã (ZOX) e Rio Claro Novo (ZRX), localizados no Km 132,480 e 143,380, respectivamente, com extensão total de 10,900 km. | Rio Claro | SP | 1 | 2021-05-28 | 25557790.93 | 2020-09-01 | 2021-05-27 | Concluída |  | sim | Conforme Nota Técnica 7435/2021/COPAF/GECOF/SUFER/DIR (9292969).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 iv | Implantação da segunda Linha Férrea entre os Pátios de Cruzamento de Rio Claro Novo (ZRX) e Cordeirópolis (ZCD), localizados no Km 118,160 e 130,760, respectivamente, com extensão total de 12,600 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 7 (sete) PI's localizadas no Km 120,147; 125,023; 126,471; 127,783; 128,394; 128,650 e 129,419 e duplicar 3 (três) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 124,970; 126,655 e 129,279. | Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis | SP | 1 | 2021-05-28 | 39778610.29 | 2020-10-15 | 2022-06-30 | Em Obra | Aguardando aprovação da EixoSP / ARTESP para execução do viaduto da Washington Luís. Considerando a demora da ARTESP na liberação da transposição da rodovia pelo viaduto ferroviário, a Rumo desmobilizou a equipe de execução da obra enquanto aguarda. | não | Conforme consta do Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989), a Concessionária afirmou que não executou a obra e apresentou suas justificativas.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 v | Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Cordeirópolis (ZCD) e Limeira (ZLI), localizados no Km 105,400 e 116,080, respectivamente, com extensão total de 10,680 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 6 (seis) PIs localizadas no Km 106,359; 106,785; 107,755; 109,259; 110,134 e 111,729 e duplicar 07 (sete) Pontes Ferroviárias locazadas no Km 107,811; 110,719; 113,576; 114,030; 114,453; 114,762 e 115,050. | Cordeirópolis, Limeira | SP | 2 | 2022-05-28 | 36574989.37 | - |  | Não Iniciada | Conforme informado pela Rumo à ANTT (Processo nº 50500.114519/2021-44), a prefeitura de Limeira vem demonstrando, inclusive judicialmente, resistência à execução dos investimentos sem as devidas contrapartidas solicitadas, as quais não estão contempladas no plano de investimentos da Malha Paulista.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vi | Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Limeira (ZLI) e Tatu (ZTT), localizados no Km 95,789 e 103,560, respectivamente, com extensão total de 7,771 km. A Concessionária deverá ainda demolir 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 96,340 e implantar 2 (duas) Pontes Ferroviárias na mesma localização. Deverá ainda duplicar 3 (três) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 98,338; 99,394 e 102,315 e duplicar 3 (três) PI's localizadas no Km 100,513; 101,380 e 102,468. | Limeira | SP | 2 | 2022-05-28 | 22754234.24 | - |  | Não Iniciada | Conforme informado pela Rumo à ANTT (Processo nº 50500.114519/2021-44), a prefeitura de Limeira vem demonstrando, inclusive judicialmente, resistência à execução dos investimentos sem as devidas contrapartidas solicitadas, as quais não estão contempladas no plano de investimentos da Malha Paulista.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 vii | Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Tatu (ZTT) e Americana (ZAC), localizados no Km 81,640 e 94,240, respectivamente, com extensão total de 12,600 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 10 (dez) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 82,077; 88,270; 88,572; 89,049; 89,581; 91,886; 92,187; 92,330; 93,526 e 93,976, duplicar 1 (uma) Pl localizada no Km 90,938, implantar 1 (uma) Pl no Km 89,716 e 2 (duas) PSs no Km 92,238 e 93,465. | Limeira, Americana | SP | 2 | 2022-05-28 | 49991887.93 | - |  | Não Iniciada | Conforme informado pela Rumo à ANTT (Processo nº 50500.114519/2021-44), a prefeitura de Limeira vem demonstrando, inclusive judicialmente, resistência à execução dos investimentos sem as devidas contrapartidas solicitadas, as quais não estão contempladas no plano de investimentos da Malha Paulista.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 viii | Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Americana (ZAC) e Sumaré (ZSU), localizados no Km 69,520 e 80,000, respectivamente, com extensão total de 10,480 km. A Concessionária deverá ainda duplicar 2 (duas) Pontes Ferroviárias localizadas no Km 70,857 e 78,454, duplicar 3 (três) PIs localizadas no Km 73,222; 73,774 e 75,285 e implantar 4 (quatro) PSs, 2 (duas) no Km 69,969, 1 (uma) no Km 71,943 e 1 (uma) no Km 76,304. Deverá ainda demolir 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 71,976 e implantar 02 (duas) Pontes Ferroviárias na mesma localização. Deverá ainda demolir 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 72,750 e implantar 2 (duas) Pontes Ferroviárias na mesma localização. | Americana, Nova Odessa, Sumaré | SP | 3 | 2023-05-28 | 70293645.91 | 2022-05-01 | 2023-05-27 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 ix | Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Sumaré (ZSU) e Hortolândia (ZHO), localizados no Km 62,056 e 67,420, respectivamente, com extensão total de 5,364 km. A Concessionária deverá ainda ampliar 1 (uma) Pl localizada no Km 63,569, duplicar 1 (uma) Ponte Ferroviária localizada no Km 66,510, implantar 02 (duas) PS's no Km 62,204 e 66,688 e implantar 1 (uma) Ponte Rodoviária na estaca 100,300 do acesso viário localizado no Km 62,204. | Sumaré, Hortolândia | SP | 5 | 2025-05-28 | 27306672.57 | 2024-05-01 | 2025-05-27 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 x | Implantação da segunda Linha Férrea, entre os Pátios de Cruzamento de Hortolândia (ZHO) e Boa Vista Velha (ZBV), localizados no Km 56,935 e 60,089, respectivamente, com extensão total de 3,154 km. | Hortolândia, Campinas | SP | 5 | 2025-05-28 | 8225026.94 | 2024-05-01 | 2025-05-27 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3 xi | Implantação da segunda Linha Férrea, no Trecho remanescente de Via Permanente singela entre os Pátios de Cruzamento de Convenção (ZFY) e Pirapitingui (ZXP), localizados no Km 192,660 e 187,370, respectivamente, com extensão total de 5,290 km. A Concessionária deverá ainda implantar 2 (dois) Túneis Ferroviários, o primeiro entre o Km 192,300 e 192,834 e o segundo entre o Km 188,240 e 188,543. | Itu | SP | 2 | 2022-05-28 | 29763345.67 | - | 2022-05-28 | Não Iniciada | Em definição da solução técnica de transposição dos túneis.
Modernização de Via Permanente da Linha Tronco |  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 i | Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre o Marco Inicial e o Pátio de Cruzamento de Fernandópolis (ZEN), localizados nos Km 436,190 e 338,325, respectivamente, no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Engenheiro Ferraz (ZEZ) e Perequê (ZPG), localizados nos Km 75,220 e 125,025, respectivamente, no Trecho ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Fernandópolis (ZFN) e Rio Preto Paulista (ZRU), localizados nos Km 338,325 e 202,831, respectivamente, e no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Parada de Linfa (ZLU) e Engenheiro Ferraz (ZEZ), localizados nos Km 108,764 e 75,220, respectivamente. | Rubinéia, Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santana da Ponte Pensa, Santa Salete, Urânia, Jales, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Meridiano, Valentim Gentil, Votuporanga, Cosmorama, Tanabi, Monte Aprazível, Bálsamo, Mirassol, São José do Rio Preto, Cotia, Itapecerica da Serra, Embu Guaçu, São Paulo | SP | 1 | 2021-05-28 | 278885402.14 | 2018-01-01 | 2027-01-01 | Em Obra | Reportado conforme carta 0570/GREG/21 | não | Conforme consta do Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989), a Concessionária afirmou que não executou a obra integralmente e apresentou suas justificativas.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 ii | Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Rio Preto Paulista (ZRU) e Taquaritinga (ZTN), localizados nos Km 202,831 e 67,520, respectivamente, bem como no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Pirapitingui (ZXP) e Parada de Linfa (ZLU), localizados nos Km 186,143 e 108,764, respectivamente. | São José do Rio Preto, Cedral, Uchoa, Catiguá, Catanduva, Pindorama, Santa Adélia, Fernando Prestes, Candido Rodrigues, Taquaritinga, Itu, Mairinque, Alumínio, Sao Roque, Cotia | SP | 2 | 2022-05-28 | 188583806.87 | 2020-12-15 | 2022-05-27 | Em Obra
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 iii | Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Taquaritinga (ZTN) e Conde do Pinhal (ZFR), localizados nos Km 67,520 e 194,533, respectivamente, no Trecho compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Km 254 (ZQB) e Pirapitingui (ZXP), localizados nos Km 254,200 e 186,143, respectivamente. | Taquaritinga, Santa Ernestina, Dobrada, Matão, Araraquara, Ibaté, São Carlos, Campinas, Indaiatuba, Salto, Itu | SP | 3 | 2023-05-28 | 195980401.36 | 2021-07-01 | 2023-05-27 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4 iv | Implantação da modernização de Via Permanente, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Conde do Pinhal (ZFR) e Km 254 (ZQB), localizados nos Km 194,533 e 254,200, respectivamente, inclusive os Pátios de Cruzamento localizados entre Itirapina (ZIQ) e Boa Vista Velha (ZBV). | São Carlos, Itirapina, Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas | SP | 4 | 2024-05-28 | 147763132.98 | A definir | 2024-05-27 | Não Iniciada
Modernização de Via Permanente dos Ramais (Colômbia e Panorama) |  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.5 i | Implantação da modernização de Via Permanente no Ramal de Panorama, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de ltirapina (ZIQ) e Bauru (ZBU), localizados nos Km 174,370 e 340,000, respectivamente. | Itirapina, Brotas, Torrinha, Dois Corregos, Jaú, Pederneiras, Bauru | SP | 3 | 2023-05-28 | 34977243.06 | 2020-04-01 | 2023-05-27 | Em Obra
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.5 ii | Implantação da modernização de Via Permanente no Ramal de Colômbia, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Araraquara (ZAR) e Pradópolis (ZXE), localizados nos Km 253,764 e 321,011, respectivamente. | Araraquara, Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão, Guatapara, Pradópolis | SP | 4 | 2024-05-28 | 13306995.62 | 2023-01-15 | 2024-05-27 | Não Iniciada
Investimentos em Sistemas Ferroviários na Linha Tronco |  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 i | Implantação de solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Perequê (ZPG) e Dona Catarina (ZDI) localizados nos Km 125,025 e 174,062, respectivamente. Deve instalar 73 (setenta e três) chaves elétricas e 23 (vinte e três) houses. | Cubatão, São Vicente, Praia Grande, São Paulo, Embu-Guacu, Itapecerica da Serra, Cotia, Sao Roque, Mairinque | SP | 1 | 2021-05-28 | 63195136.72 | 2020-06-01 | 2021-05-27 | Concluída |  | não | Conforme consta do Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989), embora tenham sido instaladas as 73 chaves elétricas e as 23 houses, conforme estabeleceu o item 4.1.6.i do Caderno de Obrigações, a solução de sistema ferroviário que foi adotada não dispõe de todos os elementos e aplicações previstos no item 4.1.6.1.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 ii | Implantação de solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Botuxim (ZDY) e Limeira (ZLI), localizados nos Km 180,738 e 105,459, respectivamente. Deve instalar 73 (setenta e três) chaves elétricas e 36 (trinta e seis) houses. | Mairinque, Itu, Salto, Indaiatuba, Campinas, Hortolandia, /Sumaré, Nova Odessa, Americana, Limeira | SP | 2 | 2022-05-28 | 93232047.83 | 2020-06-01 | 2022-05-27 | Não Iniciada | Em mobilização
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 iii | Implantação de solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Cordeirópolis (ZCD) e Matão (ZMA), localizados nos Km 116,965 e 42,831, respectivamente. Deve instalar 44 (quarenta e quatro) chaves elétricas e 34 (trinta e quatro) houses. | Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Itirapina, São Carlos, Ibaté, Araraquara, Matão | SP | 3 | 2023-05-28 | 84270882.28 | 2020-06-01 | 2023-05-27 | Não Iniciada | Em contratação
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 iv | Implantação de solução Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Dobrada (ZDG) e Gonzaga de Campos (ZGB), localizados nos Km 53,831 e 210,900, respectivamente. Deve instalar 33 (trinta e três) chaves elétricas e 33 (trinta e três) houses. | Dobrada, Santa Ernestina, Taquaritinga, Candido Rodrigues, Fernando Prestes, Pindorama, Catanduva, Catiguá, Uchoa, Cedral, São José do Rio Preto, Mirassol | SP | 4 | 2024-05-28 | 80506703.63 | 2020-06-01 | 2024-05-27 | Não Iniciada | Em contratação
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.6 v | A Concessionária deverá implantar solução de Sistemas Ferroviários, no Trecho Ferroviário compreendido entre os Pátios de Cruzamento de Mirassol (ZMO) e Rubinéia (ZRW), localizados nos Km 2230 e 433,190, respectivamente. Deve instalar 32 (trinta e duas) chaves elétricas e 32 (trinta e duas) houses. | Mirassol, Bálsamo, Monte Aprazivel, Tanabi, Cosmorama, Votuporanga, Valentim Gentil, Meridiano, Fernandópolis, Estrela D`Oeste, Jales, Urânia, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, Três Fronteiras, Santa Fé do Sul, Rubinéia | SP | 5 | 2025-05-28 | 78067106.56 | 2020-06-01 | 2025-05-27 | Não Iniciada | Em contratação
Aquisição de Equipamentos de Via |  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.7 i | Aquisição de 1 (uma) desguarnecedora de Lastro de alta capacidade e 1 (uma) desguarnecedora de ombro de Lastro para limpeza do Lastro, de forma a restabelecer os seus padrões ideais. | Não se aplica | SP | 1 | 2021-05-28 | 38837873.58 | 2020-05-27 | 2021-05-27 | Concluída | Em lead time | não | Conforme consta do Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989), o Contrato de Fornecimento, único documento comprobatório enviado pela Concessionária, mostra que ambas as desguarnecedoras não foram adquiridas no prazo estipulado no Caderno de Obrigações.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.7 ii | Aquisição de 1 (um) Carro Controle para a Manutenção preditiva e preventiva da Via Permanente. | Não se aplica | SP | 1 | 2021-05-28 | 12161808.49 | 2017-01-01 | 2021-05-27 | Concluída | Equipamento adquirido e em operação | sim | Conforme Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989).
Intervenções para minimização de Conflitos Urbanos | Implantação de Contornos Ferroviário/Oficinas | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 i | Implantação do Contorno Ferroviário denominado "Variante de Mirassol, Sao José do Rio Preto e Cedral/SP". A obra engloba todos os materiais e serviços necessários à execução da lnfraestrutura, Superestrutura, Obras de Arte Especiais, Passagens em Nível e Pátios de Cruzamento, com as seguintes características principais: 54 (cinquenta e quatro) quilômetros em Linha Férrea simples, 4 (quatro) Pátios de Cruzamento com extensão mínima de 2.686 metros e Sistemas Ferroviários compatíveis com os existentes no Trecho. | Mirassol, São José do Rio Preto, Cedral | SP | 6 | 2026-05-28 | 498942163.85 | 2023-05-01 | 2027-03-30 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 ii | Implantação do Contorno Ferroviário denominado "Contorno ferroviário no município de Catanduva/SP". A obra engloba todos os materiais e serviços necessários à execução da Infraestrutura, Superestrutura, Obras de Arte Especiais, Passagens em Nível e Pátios de Cruzamento, com as seguintes características principais: aproximadamente 18 (dezoito) quilômetros em Linha Férrea simples, 1 (um) Pátio de Cruzamento com extensão mínima de 2.532,66 metros e Sistemas Ferroviários compatíveis com os existentes no Trecho. | Catanduva | SP | 5 | 2025-05-28 | 180729844.65 | 2023-08-01 | 2025-04-30 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 iii | Implantação da complementação do Contorno Ferroviário e do Pátio Ferroviário nas adjacências do município de Barretos/SP, com vistas a deixá-los em plenas condições operacionais e de segurança. A obra contempla todos os materiais e serviços necessários à execução da Infraestrutura, Superestrutura, Obras de Arte Especiais, Passagens em Nível e Pátio Ferroviário existente, com as seguintes características principais: 12,44 (doze vírgula quarenta e quatro) quilômetros, os quais sofrerão adequações na Superestrutura existente, como padronização da altura do lastro e do sublastro e substituição de dormentes inservíveis, e na Infraestrutura, como estabilização de taludes e drenagem, inclusive obras de arte correntes; Pátio ferroviário, para cruzamento e manobra; Reforma da edificação do pátio; Sistemas Ferroviários compatíveis com os existentes no Trecho; Recuperação e pavimentação da travessia de 6 (seis) OAEs localizadas no Km 451,160, Km 454,540, Km 456,740, Km 457,860, Km 459,500 e Km 460,660 ; e Recuperação da Ponte Ferroviária existente no km 449,360, através da construção de nova estrutura de concreto armado. | Barretos | SP | 4 | 2024-05-28 | 28759309.47 | 2023-01-01 | 2024-05-25 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 iv | Implantação de uma oficina de Manutenção de Locomotivas no Pátio de Tutóia, localizado no Km 255,657 do Trecho Araraquara - Ponte, a obra contempla a execução de: Edificações administrativas e Instalações de Apoio; Área de oficina de Locomotivas com no mínimo 15,6 mil m2, entre área coberta e descoberta, com 9 (nove) Linhas de serviços, das quais 5 (cinco) são Linhas para Manutenção leve, 3 (trés) são Linhas para Manutenção pesada e 1 (uma) é Linha de apoio; Uma Rotunda; Posto de Abastecimento com 3 (três) posições para abastecimento de um conjunto de tração quádrupla; tancagem para óleo diesel com um tanque mínimo de 1,25 (um vírgula vinte e cinco) mil m3 com previsão de área para instalação futura de mais um tanque com a mesma capacidade; tancagem para óleo lubrificante com dois tanques mínimos de 50 (cinquenta) m3 com previsão de área para instalação futura de mais um tanque mínimo de 50 (cinquenta) m3; e Areeiro com capacidade mínima de 40 (quarenta) m3. | Araraquara | SP | 6 | 2026-05-28 | 92303962.59 | 2023-12-07 | 2025-12-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 v | Implantação de uma oficina de Manutenção de vagões e equipamentos de via, com vistas à transferência da oficina de Rio Claro Velho para localizaçao a ser definida pela Concessionária. Os custos totais para as obras serão estabelecidos após autorização, pela ANTT, do projeto a ser apresentado pela Concessionária, em até 1 (um) ano da a data de assinatura do 2° Termo Aditivo. Esse projeto contemplará o orçamento, conterá todos os elementos necessários à adequada caracterização das intervenções e atendará aos normativos e legislações vigentes aplicáveis. A nova estrutura deverá possuir, no mínimo, as seguintes características e funcionalidades: Edificações administrativas e Instalações de Apoio; 48 (quarenta e oito) posições destinadas à manutenção de vagões; 16 (dezesseis) posições destinadas à manutenção de equipamentos de via de grande porte; e 02 (duas) pontes rolantes de 15 (quinze) toneladas que deverão atender 22 (vinte e duas) posições para manutenção de vagões. | Rio Claro | SP | 6 | 2026-05-28 | a definir | 2023-12-07 | 2025-12-20 | Não Iniciada | Conforme tratado no processo 50500.106467/2021-32, a Rumo está desenvolvendo um novo projeto executivo com vista à remoção das estruturas da oficina de vagões de Rio Claro Velho para Rio Claro Novo.
| Implantação de Passagens Inferiores | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de PI, na região da Rua Osvaldo Peralva / Rua Carlos Roberto Pereira, localizada no km 247,70, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. | Campinas | SP | 2 | 2022-05-28 | 3733542.34 | 2020-10-20 | 2022-08-31 | Não Iniciada | A prefeitura aprovou um projeto do DNIT que desenvolveu, após a renovação antecipada e estabelecimento do caderno de obrigações da Malha Paulista, uma solução diferente da projetada pela Rumo. A Rumo está em tratativas com a prefeitura para validação da melhor solução ao município, ao mesmo tempo em que está detalhando eventual acréscimo de escopo da solução pactuada pela prefeitura e DNIT.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de PI, na região da Rua 21 de Março, localizada no km 59,60, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. | Santa Ernestina | SP | 4 | 2024-05-28 | 2577879.93 | 2023-08-01 | 2024-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de PI, na região da Estrada do Guarujá, localizada no km 210,70, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. | Salto | SP | 2 | 2022-05-28 | 1464964.54 | 2020-09-09 | 2022-05-20 | Não Iniciada | Em revisão do projeto executivo para atender a solicitação da prefeitura referente a adequação do viário.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de PI, na região da Av. Fernando Costa / Av. Marília, localizada no km 252,50, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a revitalização e calçamento dos trechos de vias urbanas na área de influência da intervenção | Dois Córregos | SP | 3 | 2023-05-28 | 6477804.69 | 2022-08-15 | 2023-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de PI, na região da Av. Francisco Canhos, localizada no km 276,48, contendo 4 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. | Jaú | SP | 3 | 2023-05-28 | 4932703.27 | 2022-08-20 | 2023-04-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de PI, na região da Rua Edgar Galvão de França / Rua Dr. Gazi Amin Chahur, localizada no km 274,60, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a revitalização e calçamento dos trechos de vias urbanas na área de influência da intervenção | Jaú | SP | 3 | 2023-05-28 | 2571901.61 | 2022-09-20 | 2023-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de PI, na região da Rua Porto Alegre / Rua Goiânia, localizada no km 73,83, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a adequação viária e dos passeios de vias urbanas na área de influência da intervenção | Nova Odessa | SP | 4 | 2024-05-28 | 1711165.51 | 2023-07-28 | 2024-05-20 | Não Iniciada
| Implantação de Viadutos Rodoviários | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Morumbi / Av. Dr. Heitor José Reali, localizada no km 203,55, contendo 4 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla quatro rotatórias, sistema viário complementar, composto por segmentos de uma, duas e quatro faixas, e Passarela de Pedestres no cruzamento entre o Km 204,268 da Via Permanente e a Rua Guará. | São Carlos | SP | 2 | 2022-05-20 | 26705593.38 | 2022-12-15 | 2024-02-19 | Não Iniciada | Em revisão do projeto de engenharia para atender solicitação do município para readequação do planejamento de mobilidade urbana. A obra complementar da passarela do km 204.268, têm prazo de 32 meses para o alteamento da linha de transmissão pela CPFL após desenvolvimento do projeto eletromecânico, alinhamento fundiário e ambiental e contratação da execução.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Roberto Símonsen, localizada no km 206,51, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla um segmento rodoviário que ligará as ruas General Osório e Roberto Símonsen, bolsão “fim de rua” na Rua General Osório e duas escadas para acesso de pedestres ao passeio do Viaduto Rodoviário. | São Carlos | SP | 2 | 2022-05-28 | 5840910.77 | 2022-12-15 | 2023-10-20 | Não Iniciada | Em revisão do projeto de engenharia para atender solicitação do município para readequação do planejamento de mobilidade urbana.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Joaquim Miguel Couto, localizada no km 123,65, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação. | Cubatão | SP | 3 | 2023-05-28 | 5859899.77 | 2022-06-14 | 2023-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Henry Borden, localizada no km 123,35, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a construção de Ciclovia. | Cubatão | SP | 3 | 2023-05-28 | 9723824.56 | 2022-06-14 | 2023-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua José Gonzales Rosa / Rua Carlos Sgarbi, localizada no km 134,12, contendo 2 faixas rodoviárias e passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Rua José Rosa, faixa de espera na Rua Carlos Sgarbi e Passarela de Pedestres na Rua Manoel Pires de Moraes, Km 133,86. | Embu Guaçu | SP | 2 | 2022-05-28 | 4702705.2 | 2022-04-19 | 2023-07-21 | Não Iniciada | Necessidade de processo judicial para desapropriação dos terrenos necessários para execução da obra. E emissão de licença ambiental. Em tratativas com a ENEL referente as interferências com a rede de distribuição, com a implantação do dispositivo.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. dos Jacarandás, localizada no km 136,60, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. | Embu Guaçu | SP | 2 | 2022-05-28 | 6143316.61 | 2022-06-20 | 2023-05-22 | Não Iniciada | Necessidade de processo judicial para desapropriação dos terrenos necessários para execução da obra. DUP necessária para desapropriação ainda não emitida pela ANTT. Em tratativas com a ENEL referente as interferências com a rede de distribuição, com a implantação do dispositivo.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Nelson Constantino / Rua São Sebastião, localizada no km 140,15, contendo 2 faixas rodoviárias e passeio. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Rua Nelson Constantino e Passarela de Pedestres no cruzamento da Via Permanente com a Rua Benedito Jandiro Soares, Km 140,35. | Embu Guaçu | SP | 2 | 2022-05-28 | 8084946.9 | 2022-06-20 | 2023-06-21 | Não Iniciada | Necessidade de processo judicial para desapropriação dos terrenos necessários para execução da obra. DUP necessária para desapropriação ainda não emitida pela ANTT. Em tratativas com a ENEL referente as interferências com a rede de distribuição, com a implantação do dispositivo.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua São Sebastião / Rua Luísa Augusto Corrêa, localizada no km 139,10, contendo 2 faixas rodoviárias e passeio. Adicionalmente o projeto contempla a adequação viária na Rua Luísa Augusto Corrêa, nova pista com duas faixas. | Embu Guaçu | SP | 2 | 2022-05-28 | 4486894.9 | 2022-04-19 | 2023-07-21 | Não Iniciada | Necessidade de processo judicial para desapropriação dos terrenos necessários para execução da obra. E emissão de licença ambiental. Em tratativas com a ENEL referente as interferências com a rede de distribuição, com a implantação do dispositivo.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação dos seguintes Viadutos Rodoviários: Viaduto localizado no km 175,22, na região da Av. Cianelli / Av. Dez, contendo 4 faixas rodoviárias, passeio e iluminação; e Viaduto localizado no km 175,54, na região da Rua Oito / Rua Sete, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla uma rotatória, prolongamento da Av. Dez e Passarela de Pedestres no cruzamento entre o Km 175,000 da Via Permanente e a Rua Três. | Itirapina | SP | 4 | 2024-05-28 | 26144665.07 | 2023-07-28 | 2024-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Estrada Municipal VTG-040, localizada no km 296,18, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação. | Votuporanga | SP | 3 | 2023-05-28 | 4447690.41 | 2022-06-06 | 2023-05-20 | Não Iniciada | Em fase de protocolo da licença de implantação.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua João Rodrigues da Silva / Rodovia Raposo Tavares, localizada no km 72,16, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Rua João Rodrigues da Silva. | Mairinque | SP | 2 | 2022-05-28 | 3966053.63 |  |  | Não Iniciada | Obrigação sobrestada pela ANTT.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. José Zancaner, localizada no km 152,07, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. | Catiguá | SP | 3 | 2023-05-28 | 16820810.22 | 2022-08-02 | 2023-05-18 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. São João / Rodovia Washington Luiz, localizada no km 224,60, contendo 2 faixas rodoviárias e acostamento em ambos os lados. | Ibaté | SP | 2 | 2022-05-28 | 4671438.99 | 2022-10-10 | 2023-08-21 | Não Iniciada | Dificuldade de liberação pela AB Concessões que ainda não emitiu o autorizativo para iniciar o processo com a ARTESP. Ajuizada a ação de desapropriação.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Estrada Municipal Rural, localizada no km 83,72, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação. | Taquaritinga | SP | 3 | 2023-05-28 | 3289931.6 | 2022-08-16 | 2023-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Senador Vergueiro / Rua Boa Vista, localizada no km 106,15, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. | Limeira | SP | 3 | 2023-05-28 | 13669232.66 | 2022-08-16 | 2023-05-20 | Não Iniciada | Prefeitura sinalizou necessidade de alteração locacional para implantação do viaduto. Em tratativas para alteração do dispositivo junto ao MINFRA
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Antônio Luiz Gabetta / Av. Paulista, localizada no km 29,60, contendo 4 faixas rodoviárias e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla as seguintes adequações viárias: Rua Treze de Maio; Av. Paulista; Rua São Carlos; Rua João Bissoto Filho; e Rua Luis Bissoto. | Valinhos | SP | 3 | 2023-05-28 | 21868399.03 | 2022-08-16 | 2023-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Waldemar Pereira da Silveira, localizada no km 334,50, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. | Bauru | SP | 3 | 2023-05-28 | 4844220.36 | 2022-08-16 | 2023-05-20 | Não Iniciada | Em fase de protocolo da licença de implantação.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Estrada Municipal / Rua XV de Novembro, localizada no km 255,19, contendo 2 faixas rodoviárias e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a implantação de segmentos rodoviários pavimentados, entrada/saída, para acesso ao Viaduto Rodoviário | Dois Córregos | SP | 3 | 2023-05-28 | 2993421.86 | 2022-08-29 | 2023-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rua Rio de Janeiro, localizada no km 231,72, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. | Bálsamo | SP | 2 | 2022-05-28 | 6057746.61 | 2022-05-10 | 2023-08-10 | Não Iniciada | Processos judiciais ajuizados para desapropriação dos terrenos necessários para execução da obra. Em tratativas para remoção de interferência com a CPFL.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Rosalvo Aderaldo / Estrada do Coqueiro, localizada no km 339,93, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla duas rotatórias, adequações viárias na Rua João Gosselein, que interligará as rotatórias e dará acesso ao Viaduto Rodoviário, e pavimentação de segmento da Estrada do Coqueiro. | Fernandópolis | SP | 2 | 2022-05-28 | 7292795.55 | 2022-07-27 | 2023-09-19 | Não Iniciada | Necessidade de processo judicial para desapropriação dos terrenos necessários para execução da obra e pendente definição por parte da SPU para utilização de terrenos da união. Iniciada as tratativas de remoção de interferência com a Elektro.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Rodovia Vicinal Carlos Gandolfi, localizada no km 342,46, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a adequação viária na Vicinal Carlos Gandolfi, com a implantação de duas faixas laterais à rampa de acesso ao Viaduto Rodoviário. | Fernandópolis | SP | 2 | 2022-05-28 | 4903752.26 | 2022-01-21 | 2023-07-05 | Não Iniciada | Necessidade de processo judicial para desapropriação dos terrenos necessários para execução da obra. Iniciada as tratativas de remoção de interferência com a Elektro.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Rodoviário, na região da Av. Jânio Quadros / Rua Oswaldo Cruz, localizada no km 373,04, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. | Jales | SP | 2 | 2022-05-28 | 4614422.34 | 2022-10-13 | 2023-09-22 | Não Iniciada | Pendente definição por parte da SPU para utilização de terrenos da união. Iniciada as tratativas de remoção de interferência com a Elektro.
| Implantação de Viadutos Ferroviários | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Ferroviário, na região da Rua João Lourenço Rodrigues, localizada no km 205, contendo 4 faixas rodoviárias e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a duplicação da Av. João Lourenço Rodrigues, trecho entre as rotatórias da Av. Dr. Teixeira de Barros e da Av. Getúlio Vargas, e demolição do Viaduto Ferroviário existente | São Carlos | SP | 2 | 2022-05-28 | 14587413.47 | 2021-10-19 | 2022-05-20 | Em Obra
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação de Viaduto Ferroviário, na região da Av. República do Líbano / Rua Mário Longo, localizada no km 303,67, contendo 4 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla o prolongamento da Av. República do Líbano e da Rua Mario Longo. | Votuporanga | SP | 3 | 2023-05-28 | 6210758.8 | 2022-06-06 | 2023-05-20 | Não Iniciada | Em fase de protocolo da licença de implantação.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vi | Implantação dos seguintes Viadutos Ferroviários: Viaduto localizado no km 303,87, na região da Estrada Municipal PDN-384, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação; e Viaduto localizado no km 303,25, na região da Rua Jesus Escalassara, contendo 2 faixas rodoviárias, passeio e iluminação. Adicionalmente o projeto contempla a demolição do pontilhão existente e implantação de Passarela de Pedestres no cruzamento entre o Km 302,415 da Via Permanente e a Av. Tiradentes. | Pederneiras | SP | 3 | 2023-05-28 | 6816426.15 | 2022-08-29 | 2023-05-20 | Não Iniciada
| Implantação de Passarelas de Pedestres | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii | Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Francisco Cunha / Av. Osvaldo Cruz, localizada no km 122,89. | Cubatão | SP | 2 | 2022-05-28 | 2248285.5 | 2022-08-20 | 2023-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii | Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Estrada do Filipinho / Rua Dr. André Stucchi , localizada no km131,28. | Embu Guaçu | SP | 2 | 2022-05-28 | 1308830.96 | 2022-04-19 | 2023-03-21 | Não Iniciada | Necessidade de processo judicial para desapropriação dos terrenos necessários para execução da obra. Em tratativas com a ENEL referente as interferências com a rede de distribuição, com a implantação do dispositivo.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii | Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Thomas Paes da Cunha Filho / Rua da Estação, localizada no km 301,85. | Votuporanga | SP | 2 | 2022-05-28 | 2258277.88 | 2021-10-27 | 2022-05-27 | Em Obra
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii | Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Padre José Anchieta, localizada no km 70,92. | Mairinque | SP | 2 | 2022-05-28 | 1953510.28 |  |  | Não Iniciada | Obrigação sobrestada pela ANTT.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii | Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Dois, localizada no km 72,16. | Mairinque | SP | 2 | 2022-05-28 | 3032687.32 |  |  | Não Iniciada | Obrigação sobrestada pela ANTT.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii | Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua São Lourenço / Rua 21 de Março, localizada no km 59,16. | Santa Ernestina | SP | 4 | 2024-05-28 | 2068422.66 | 2024-01-05 | 2024-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii | Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Avenida Getúlio Vargas / Rua Rio Preto, localizada no km 385,60. | Urânia | SP | 3 | 2023-05-28 | 1688712.22 | 2023-01-05 | 2023-05-20 | Não Iniciada | Em definição do escopo solicitado pela prefeitura.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 vii | Implantação de Passarela de Pedestres, na região da Rua Miguel Bechis Filho, localizada no km 75,42. | Nova Odessa | SP | 4 | 2024-05-28 | 1150137.33 | 2023-07-28 | 2023-12-04 | Não Iniciada
| Implantação de Vedações de Faixa de Domínio | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 200,20 e 212,56, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 6,18 km. | São Carlos | SP | 1 | 2021-05-28 | 2763617.87 | 2021-02-24 | 2021-05-27 | Concluída |  | sim | Conforme Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 35,70 e 51,2, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 18,13 km. | Campinas | SP | 2 | 2022-05-28 | 10939521.1 | 2021-12-01 | 2022-05-27 | Em Obra
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 118,8 e 125,4, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 3,3 km. | Cubatão | SP | 1 | 2021-05-28 | 1475718.28 |  |  | Não Iniciada | Reportado conforme carta 0570/GREG/21 | não | Conforme consta do Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989), a Concessionária afirmou que não executou a obra e apresentou suas justificativas.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 130,89 e 142,01, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 2,78 km. | Embu Guaçu | SP | 1 | 2021-05-28 | 2486409.06 | 2021-02-16 | 2021-05-27 | Concluída |  | não | Conforme consta do Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989), apesar de a Concessionária ter afirmado que concluiu a obra, foram verificadas diversas inconformidades com as especificações do Caderno de Obrigações.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 173,38 e 176,1, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,36 km. | Itirapina | SP | 3 | 2023-05-28 | 608174.81 | 2023-01-31 | 2023-04-06 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 295,7 e 304,04, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 6,62 km. | Votuporanga | SP | 1 | 2021-05-28 | 2485110.72 | 2021-02-16 | 2021-05-27 | Concluída |  | não | Conforme consta do Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989), apesar de a Concessionária ter afirmado que concluiu a obra, foram verificadas diversas inconformidades com as especificações do Caderno de Obrigações.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 152 e 67,20 (Alça), totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 3,88 km. | Mairinque | SP | 3 | 2023-05-28 | 3469203.96 | 2023-01-31 | 2023-05-20 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 58,73 e 60,36, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 0,41 km. | Santa Ernestina | SP | 3 | 2023-05-28 | 365723.69 | 2023-01-31 | 2023-03-27 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 89,5 e 91,8, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,15 km. | Cândido Rodrigues | SP | 2 | 2022-05-28 | 514265.46 | 2021-06-18 | 2021-10-29 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 146 e 156,5, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,6 km. | Catiguá | SP | 3 | 2023-05-28 | 1423554.48 | 2023-01-31 | 2023-03-27 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 205,86 e 220,7, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 7,42 km. | Ibaté | SP | 2 | 2022-05-28 | 3318130.2 | 2021-09-01 | 2021-11-13 | Concluída
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 71,67 e 77,9, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 4,98 km. | Taquaritinga | SP | 1 | 2021-05-28 | 1866218.98 | 2020-10-05 | 2021-04-17 | Concluída |  | sim | Conforme Relatório nº 011/2021/COFERSP (7902989).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 198,78 e 212,6, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 6,91 km. | Salto | SP | 2 | 2022-05-28 | 3090064.65 | 2021-08-15 | 2022-03-30 | Em obra
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 125,26 e 129,60, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 2,17 km. | Pindorama | SP | 2 | 2022-05-28 | 970396.57 | 2021-06-18 | 2021-10-29 | Concluída |  | não | Ainda não houve notificação da concessionária.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 383,30 e 386,9, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 3,00 km. | Urânia | SP | 3 | 2023-05-28 | 1011783.17 | 2023-03-31 | 2023-05-08 | Não Iniciada
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.8 viii | Implantação de Vedações de Faixa de Domínio, em ambos os lados da Via Permanente, no trecho entre os kms 405,635 e 421,6, totalizando uma extensão linear mínima de muro misto de 1,03 km. | Três Fronteiras | SP | 3 | 2023-05-28 | 1809301.7 | 2023-03-31 | 2023-04-21 | Não Iniciada
Recuperação de trechos |  | Anexo 1, Apêndice B, Item 5.i | Recuperação do Trecho Ferroviário compreendido no Ramal de Colômbia, entre os Pátios de Cruzamento de Pradópolis (ZXE) e Colômbia (ZCA), localizados no Km 321,011 e 506,655, respectivamente, com extensão total de 185,6 km. | Pradópolis, Barrinha, Sertãozinho, Pitangueiras, Bebedouro, Colina, Barretos, Colômbia | SP | 4 | 2024-05-28 | Não se aplica | 2020-10-01 | A depender dos processos ambientais e reintegrações de posse | Em Obra | Projetos executivos das erosões concluídos. Obras de recuperação de erosoões em andamento. Próximas etapas: Estudos ambientais e LI Reintegração de posse faixa de domínio Contratações Mobilização Infra Super
|  | Anexo 1, Apêndice B, Item 5.ii | Recuperação do Trecho Ferroviário compreendido no Ramal de Panorama, entre os Pátios de Cruzamento de Bauru (ZBU) e Panorama (ZPM), localizados no Km 340,000 e 709,173, respectivamente, com extensão total de 369,1 km. | Bauru, Avaí, Gália, Garça, Vera Cruz, Marília, Oriente, Pompéia, Quintana, Herculândia, Tupã, Iacri, Parapuã, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Lucélia, Adamantina, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru, Junqueirópolis, Dracena, Ouro Verde, Panorama | SP | 4 | 2024-05-28 | Não se aplica | 2020-10-01 | A depender dos processos ambientais e reintegrações de posse | Em obra | Projetos executivos das erosões concluídos. Obras de recuperação de erosoões em andamento. Próximas etapas: Estudos ambientais e LI Reintegração de posse faixa de domínio Contratações Mobilização Infra Super