## Andamento das iniciativas
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, 2014 a 2019
[8 empty] | Legenda de cores: | Suspensa /Excluída | Concluída | Em dia
[9 empty] | Pendências | Atrasada | Desatualizada
Objetivo Estratégico | Iniciativa Estratégica | Chefe da Iniciativa | Área Responsável | Patrocinador | Plano de Projeto | Encerramento | Observações da área | Observação AGEST | Última atualização no MS Project | Nível de Execução | Tarefas concluídas até 30/12/2019 | Tarefas concluídas até 30/12/2019 | Tarefas planejadas até 30/12/2019
Assegurar adequada atuação do mercado regulado (1) | 1 - Realização da Pesquisa de Satisfação dos Usuários | Leonardo Mesquita Cavalcanti | OUVIDORIA | Elisabeth Braga | ok | Concluída Memorando 5/2019/Ouvidoria, de 24 de janeiro de 2019 | CONCLUÍDA | - | 28/11/2018 | 100% | 1 | 15 | 15
| 2 - Avaliação de aspectos concorrenciais em normativos da ANTT | Yuri Faria Pontual | SUREG | Elisabeth Braga | ok | Concluída Memorando SUREG 6/2019, de 8 dezembro de 2018, e Nota Técnica SUREG 50/2018, de 12 de dezembro de 2018 | CONCLUÍDA | - | 08/01/2019 | 100% | 4/4 | 4 | 4
| 3 - Estudos acerca de inviabilidade operacional | André Ricardo Rodrigues | SUPAS | Marcelo Vinaud (presumido, cf. Deliberabção nº 661/2018) | ok | - | Com a edição da Deliberação nº 955/2019 ocorreu a revogação da Deliberação nº 677/2019, que autorizou a abertura da Audiência Pública nº 009/2019, com o objetivo de tornar público, colher sugestões e contribuições à minuta de Resolução que regulamenta o conceito de inviabilidade operacional e altera a Resolução nº 4.770, de 25 de junho de 2015. Ademais, houve a publicação do Decreto Presidencial nº 10.157/2019, que institui a Política Federal de Estímulo ao Transporte Rodoviário Coletivo de Interestadual e internacional de Passageiros. Esse decreto estabelece que a inviabilidade operacional se dará apenas em casos de limitações exclusivamente de caráter físico ou impedimentos legais na utilização de espaços públicos ou de instalações destinadas à operação dos serviços de TRIIP, o que significa um cenário distinto daquele considerado no momento da abertura da Audiência Pública nº 009/2019. Estudos e debates nesse novo cenário, de acordo com a Resolução CPPI nº 71/2019 e o Decreto nº 10.157/2019, estão em andamento e são conduzidos por Grupo de Trabalho multidisciplinar, instituído pela Portaria 339/2019 e formado por servidores da SUPAS, SUREG e SUFIS. Desta forma, a finalização dos estudos acerca de inviabilidade operacional ocorrerá com a conclusão das atividades do referido grupo de trabalho. | - | 01/11/2019 | 97% | 30/38 | 30 | 38
Promover a melhoria contínua da operação e serviços de transportes (2) | 4 - Recadastramento dos transportadores rodoviários de cargas no RNTRC | Wilton Drumond Souza | SUROC | Marcelo Vinaud | ok | Concluída pelo Memorando nº 30/2019/SUROC, de 22 de fevereiro de 2019 | CONCLUÍDA | - | 23/07/2018 | 100% | 8/8 | 8 | 8
Promover a eficiência logística (3) | 5 - Desenvolvimento de modelo para implantação e monitoramento de corredores multimodais para o transporte de cargas | Iana Araújo Rodrigues | SUROC | Marcelo Vinaud | ok | Suspensa pelo Memorando nº 092/2018/DMV | SUSPENSA/ EXCLUÍDA. A SUROC encaminhou memorando solicitando a retirada do PE. O diretor patrocinador (Marcelo Vinaud) deliberou pela exclusão da iniciativa, ponderando pela sua retomada no futuro. | Deverá ser incluída como projeto no ciclo 2020-2030, Cf. Reunião conjunta de Análise Estratégica (RAE) e de Alinhamento do Plano de Gestão Anual 2020 (PGA), de 10/10/2019 | 27/04/2018 | 10% | - | - | -
Aperfeiçoar o processo de outorga (5) | 6 - Novas concessões ferroviárias previstas em programas de outorga | Alexandre Porto Mendes de Souza | SUFER | Davi Ferreira Gomes Barreto | ok | - | O processo de Subconcessão da Ferrovia Norte-Sul Tramo Central (FNSTC) foi concluído. Além disso, informa-se que o Contrato de Concessão foi assinado em 31/07/2019. Quanto ao processo referente à Ferrovia de Integração Leste-Oeste (FIOL) foi concluído o Relatório final em 30/09/2019, bem como o mesmo seguiu para deliberação da Diretoria Colegiada. Em 25/10/2019, o Processo foi remetido ao TCU para conhecimento e análise. No que concerne a EF-170 (Ferrogrão), por força de decisão judicial, a ANTT realizou nova sessão pública na cidade de Itaituba/PA e Novo Progresso (PA). As contribuições recebidas encontram-se em análise na SUFER/ANTT. O cronograma sugere o envio do processo para apreciação do TCU em fevereiro de 2020. Por fim, observa-se que o Projeto "Novas Concessões Ferroviárias" logrou êxito, tendo em vista que 1.517 km de Ferrovias foram concedidas à iniciativa privada, durante a vigência do Plano. | Não será concluída no presente ciclo, sendo incluída como projeto do ciclo 2020-2030. Cf. Reunião conjunta de Análise Estratégica (RAE) e de Alinhamento do Plano de Gestão Anual 2020 (PGA), de 10/10/2019 | 14/10/2019 | 76% | 23/24 | 23 | 24
| 7 - Novas concessões rodoviárias previstas em programas de outorga | Marcelo Cardoso Fonseca | SUINF | Weber Ciloni (presumido, cf. Deliberação nº 661/2018) | ok | DESPACHO GEREG 2897582, de 05/03/2019 | CONCLUÍDA - Contrato assinado em dezembro/2019 | - | 17/01/2020 | 100% | 12/12 | 12 | 12
| 8 - Outorga dos serviços de transporte rodoviário semiurbano interestadual de passageiros entre o DF e seu Entorno | Wilbert Ribeiro Junquilho | SUPAS | Marcelo Vinaud (presumido, cf. Deliberabção nº 661/2018) | ok | - | A outorga do serviço semiurbano entre o DF e as cidades do entorno está em fase de articulação institucional. A partir dessa articulação foi possível iniciar testes de integração operacional, por meio da utilização do corredor do BRT Sul pelos veículos que prestam o serviço interestadual. Atualmente a interlocução entre a SUPAS/ANTT e a SEMOB/DF sinaliza para a delegação de competências ao GDF como alternativa para a efetiva integração de serviços e operações entre o transporte urbano e semiurbano. | Não será concluída no presente ciclo, sendo incluída como projeto do ciclo 2020-2030. Cf. Reunião conjunta de Análise Estratégica (RAE) e de Alinhamento do Plano de Gestão Anual 2020 (PGA), de 10/10/2019 | 29/04/2019 | 47% | 1/1 | 1 | 1
| 9 - Outorga dos serviços de transporte rodoviário semiurbano interestadual de passageiros entre Estados brasileiros | Wilbert Ribeiro Junquilho | SUPAS | Marcelo Vinaud (presumido, cf. Deliberabção nº 661/2018) | ok | - | Tendo em vista a necessidade de atualização de dados e estudos, está em andamento levantamento de informações sobre o histórico das atividades já realizadas. Após o levantamento ocorrerá a revisão da metodologia para classificação dos serviços. Em seguida será necessário avaliar os mercados que serão licitados pela ANTT e quais casos existe potencial para delegação de competências. | Não será concluída no presente ciclo, sendo incluída como projeto do ciclo 2020-2030. Cf. Reunião conjunta de Análise Estratégica (RAE) e de Alinhamento do Plano de Gestão Anual 2020 (PGA), de 10/10/2019 | 06/10/2017 | 3% | 0/6 | 0 | 6
| 10 - Estudos de modelagem da outorga da exploração do serviço público de transporte ferriviário regular de passageiros e de carga no trecho Brasília - DF, Anápolis e Goiânia - GO (excluída) | Dieter Goebel | SUPAS | - | - | Excluída do Planejamento Estratégico - Decisão na 753ª reunião de diretoria, de 28/02/2018 Memorando nº 15/2018/GAB/ANTT, de 01/03/2018 | EXCLUÍDA | - | 28/06/2016 | 0 | -
Aprimorar instrumentos de outorga (6) | 11 - Repactuação dos contratos de concessões ferroviárias | Alexandre Porto Mendes de Souza | SUFER | Davi Ferreira Gomes Barreto | ok | - | O Projeto "Repactuação dos Contratos de Concessões de Ferrovias" prevê a realização de investimento vultosos na malha ferroviária concedida. Informa-se que o Governo Federal qualificou, no âmbito do Programa de Parceria e Investimento, 05 (cinco) contratos de concessão de ferrovias para a realização dos estudos, quais sejam: i) Rumo Malha Paulista - S.A. (RMP); ii) Estrada de Ferro Carajás (EFC); iii) Estrada de Ferro Vitória-Minas (EVM); iv) MRS Logística S.A. (MRS); e v) Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Em relação ao Processo da RMP, informa-se que os estudos foram efetuados pela ANTT e encaminhados à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) em outubro de 2018. Em novembro de 2019, o TCU exarou o Acórdão n~° 2.876/2019. Atualmente, o processo encontra-se na SUFER/ANTT para execução dos ajustes recomendados pela Corte de Contas. A assinatura do termo aditivo está prevista para fevereiro de 2020. No que tange aos Processos da EFC e EFVM, informa-se que os estudos foram efetuados pela ANTT, cujo resultado da análise foi encaminhado ao TCU para análise e manifestação em junho de 2018. Aguarda-se a manifestação da Corte de Contas. Quanto à prorrogação antecipada da MRS, cumpre informar que os estudos elaborados pela ANTT foram submetidos ao escrutínio da sociedade, por meio da Audiência Pública nº 07/2018. As contribuições recebidas encontram-se em análise na SUFER/ANTT, bem como o ajuste nos Estudos. Quanto ao processo da Concessionária FCA, informa-se que não há previsão de abertura de audiência pública, uma vez que o Ministério da Infraestrutura solicitou estudos complementares à concessionária para definição da política pública. | Não será concluída no presente ciclo, sendo incluída como projeto do ciclo 2020-2030. Cf. Reunião conjunta de Análise Estratégica (RAE) e de Alinhamento do Plano de Gestão Anual 2020 (PGA), de 10/10/2019 | 15/01/2020 | 68% | 39/41 | 39 | 41
| 12 - Repactuação dos contratos de concessões rodoviárias | Clauber Santos Campello | SUINF | Weber Ciloni (presumido, cf. Deliberação nº 661/2018) | sem plano de projeto/SUSPENSA | Suspensa pelo Memorando nº 016/2018/DWE | SUSPENSA/EXCLUÍDA. SUINF sugeriu a exclusão da iniciativa. Em resposta ao Memorando 56/2018/AGEST, de 20 de novembro de 2018, a DWE (Diretor Patrocinador) aprovou sua suspensão. | - | 12/09/2016 | 0 | sem cronograma
Aperfeiçoar o marco regulatório (7) | 13.1 - Análise de Impacto regulatório | Mariana Lombardo de Lima | SUREG | Elisabeth Braga | ok | Concluída - Nota Técnica SUREG nº 16/2018, de 18/04/2018 | CONCLUÍDA | - | 43210 | 100% | 6/6 | 6 | 6
| 13.2 - Consolidação do Estoque Regulatório | Thiago de Castro Sousa | SUREG | Elisabeth Braga | ok | Concluída - Ofício SEI nº 13025/2019/GEREC/SUREG/DIR-ANTT, de 27/9/2019 | CONCLUÍDA | - | 11/097/2019 | 100% | 11/11 | 10 | 11
| 13.3 - Gestão de Riscos | Alexandre Muñoz Lopes de Oliveira | AGEST | Elisabeth Braga | ok | Concluída com a Nota Técnica SEI 910/2019/COTEG/AGEST/DIR, 29 de abril de 2019 | CONCLUÍDA | - | 43551 | 1
| 13.4 - Melhorias na Agenda Regulatória | Mylena Moreira de Alencastro Costa | SUREG | Elisabeth Braga | ok | Concluída, conforme Ofício SEI 2019/ GEREC/ DIR, de 2 de dezembro de 2019. | CONCLUÍDA | Não foram fornecidas informações pela unidade e o projeto segue desatualizado no MS Project, a despeito do pedido de atualização. | 02/12/2019 | 100% | 11/11 | 11 | 11
| 13.5 - Planejamento Estratégico | Cândido Manoel Fernandes Porto | SUREG | Elisabeth Braga | - | Concluída, com a prorrogação do ciclo até 2019, pela Deliberação ANTT nº 498, de 21 de dezembro de 2017. | CONCLUÍDA | - | não está no MS Project | 100% | sem cronograma
| 13.6 - Monitoramento | Márcio Pinto Oliveira | SUREG | Elisabeth Braga | ok | Concluída, com o Despacho Gerec/Sureg 9909/2019, 18/03/2019 | CONCLUÍDA | - | 43542 | 100% | 6/6 | 6 | 6
| 14 - Definição do marco regulatório para o serviço de transporte ferroviário de passageiros | Alan José da Silva | SUPAS | Marcelo Vinaud (presumido, cf. Deliberabção nº 661/2018) | ok | Concluída. Nota Técnica nº 43/ GEROT/ SUPAS/ 2017 | CONCLUÍDA | - | 09/01/2018 | 100% | 1/1 | 1 | 1
Aperfeiçoar a fiscalização para a efetividade da regulação (8) | 15 - Fiscalização das ferrovias concedidas | José Luiz de Oliveira | SUFER | Sérgio Lobo | ok | Concluída. Nota Técnica nº 8/2019/GECOF/SUFER, de 18 de fevereiro de 2019 | CONCLUÍDA | A Nota Técnica 8/2019/GECOF/SUFER apresenta as dificuldades e lições aprendidas do Projeto de forma excelente. Pode ser utilizada como modelo para o escritório de projetos. | 17/01/2019 | 1 | 5/5 | 5 | 5
| 16 - Definição e implementação das regras de perdimento de veículos flagrados na execução de transporte clandestino de passageiros | Felipe Ricardo da Costa Freitas | SUFIS | Marcelo Vinaud (presumido, cf. Deliberabção nº 661/2018) | sem plano de projeto/SUSPENSA | SUSPENSA pelo memorando 601/2018/SUFIS , de 18/12/2018, com relatório de suspensão da iniciativa assinado pelo DMV | SUSPENSA. A SUFIS considerou que a iniciativa do perdimento somente deve ser trabalhada após os resultados quanto aos estudos do perdimento na Agenda Regulatória. Por esta razão, solicitou-se manifestação da DMV sobre a exclusão desta iniciativa , Memorando 50/2018/AGEST de 14 de novembro de 2018.A SUFIS encaminhou memorando 601/2018/SUFIS , de 18/12/2018, com relatório de suspensão da iniciativa assinado pelo DMV | - | - | - | - | - | -
| 17 - Fiscalização eletrônica | José da Silva Santos | SUFIS | Marcelo Vinaud (presumido, cf. Deliberabção nº 661/2018) | sem plano de projeto | Concluída, conforme Memorando SUFISn° 17/2019, de 18 de janeiro de 2019. | CONCLUÍDA | - | 05/07/2018 | 100%
| 18 - Fiscalização de peso - agente remoto e WIM | José da Silva Santos | SUFIS | Marcelo Vinaud (presumido, cf. Deliberabção nº 661/2018) | sem plano de projeto/CONCLUÍDA | Concluída com a publicação da Resolução ANTT nº 5.379, de 05 de julho de 2017. | CONCLUÍDA | - | 28/06/2016 | 100% | sem cronograma
| 19 - SIFAMA - SPM | Flávia Rocha de Melo | SUFIS | Marcelo Vinaud (presumido, cf. Deliberabção nº 661/2018) | ok | Concluído - Memorando nº 221/2018/SUFIS, de 23/05/2018 e Memorando nº 24/2018 - GETIN - Sem Cronograma no MS Project. | CONCLUÍDA | - | 28/06/2016 | 100% | sem cronograma
| 20 - Fiscalização das rodovias federais concedidas | Anderson Santos Bellas | SUINF | Weber Ciloni (presumido, cf. Deliberação nº 661/2018) | ok | DESPACHO GEREG 2897582, de 05/03/2019 | CONCLUÍDA - Contrato assinado em dezembro/2019 | - | 17/01/2019 | 100% | 9/9 | 9 | 9
Mitigar assimetria de informações (9) | 21 - Implantação do Monitriip | Aloísio Gomes Caixeta | SUPAS | Marcelo Vinaud (presumido, cf. Deliberabção nº 661/2018) | ok | Concluído - Memorando nº 62/2018/SUPAS/ANTT, de 30 de abril de 2018. Sem cronograma no MS Project | CONCLUÍDA | - | 28/06/2016 | 100% | sem cronograma
| 22 - Conhecimento sobre o mercado de transporte rodoviário de cargas | Alam Gonçalves Guimarães | SUROC | Marcelo Vinaud (presumido, cf. Deliberabção nº 661/2018) | ok | - | Apesar da dificuldade de obtenção dos dados e disponibilidade de ferramentas de Business Intelligence (BI), conclui-se 92% das atividades previstas para o projeto. Considera-se, portanto, diante das dificuldades apontadas, que foram atingidos os objetivos previstos. Ressalta-se que a conclusão dos 8% restantes, dentro do cronograma, está relacionada a indisponibilidade de agenda da SUTEC para discussão e validação, ainda no ano de 2019, do protótipo do painel PEF desenvolvido pela SUROC, bem como, mais recentemente, da informação de que a ferramenta utilizada pela ANTT para desenvolver os BIs (WiserDiscovery) foi descontinuada e que a SUTEC iria passar a utilizar o Tableau no desenvolvimento desses BIs institucionais. Assim, a SUROC entrou em contato com a SUTEC para verificar como seria dada a continuidade do projeto, inclusive com a migração dos painéis já desenvolvidos para a nova ferramenta de BI. Fomos informados que após a conclusão do processo de internalização da nova ferramenta, a SUTEC irá desenvolver o módulo final do projeto e migrar os já desenvolvidos para a nova ferramenta. | Não será concluída no presente ciclo, sendo incluída como projeto do ciclo 2020-2030. Cf. Reunião conjunta de Análise Estratégica (RAE) e de Alinhamento do Plano de Gestão Anual 2020 (PGA), de 10/10/2019 | 21/11/2019 | 92% | 21/24 | 21 | 24
Garantir atualidade tecnológica (10) | 23 - Revisão do instrumento de planejamento de tecnologia da informação na ANTT | Francisco José Marques | SUTEC | Elisabeth Braga (presumido, cf. Deliberação nº 661/2018) | sem plano de projeto/CONCLUÍDA | Deliberação nº 518, de 21 de dezembro de 2017, que aprovou o PDTI | CONCLUÍDA | - | 28/06/2016 | 100 | sem cronograma | - | -
Ampliar interação com mercado regulado, usuários e demais partes interessadas (11) | 24 - Implementação da política de comunicação da ANTT | Luis Alberto Aquino Agra | ASCOM | Mário Rodrigues (presumido) | sem plano de projeto/SUSPENSA | - | SUSPENSA - Memorandos 89 e 90/GAB/2018 | Esta iniciativa será incluída no Próximo Ciclo do Planejamento Estratégico 2020-2030. ASCOM deverá informar a AGEST que a atividade será excluída desse ciclo e inserida em novo projeto para o próximo ciclo. (Cf. Reunião conjunta de Análise Estratégica (RAE) e de Alinhamento do PGA 2020, de 10/10/2019) | 28/06/2016 | 0 | sem cronograma
| 25 - Aprimoramento da qualidade da participação social | Mylena Moreira de Alencastro Costa | SUREG | Elisabeth Braga | ok | Concluída, conforme Ofício SEI 2019/ GEREC/ DIR 1973, de 24 de dezembro de 2019. | CONCLUÍDA | - | 24/12/2019 | 100% | 21/21 | 21 | 21
Consolidar a gestão por resultados (12) | 26 - Implantação do escritório de projetos | Silvio Barbosa da Silva Junior | AGEST | Elisabeth Braga | ok |  | Iniciativa não será concluída esse ano. Já foi inserido um projeto para o próximo ciclo. AGEST deverá informar o percentual de conclusão das atividades desenvolvidas para esse ciclo que está se encerrando e o que entrará para o próximo ciclo (indicando o nome do projeto que foi inserido para 2020-2030). | Não será concluída no presente ciclo, sendo incluída como projeto do ciclo 2020-2030. Cf. Reunião conjunta de Análise Estratégica (RAE) e de Alinhamento do Plano de Gestão Anual 2020 (PGA), de 10/10/2019 | 04/11/2019 | 26% | 4/16 | 4 | 16
| 27 - Reestruturação da Superintendência de Fiscalização | Basílio Militani Neto | SUFIS | Elisabeth Braga | ok | - | EXCLUÍDA. De acordo com tratativas ocorridas na reunião de acompanhamento do 3º ciclo de avaliação do Planejamento Estratégico, a referida Iniciativa foi Excluída do Planejamento Estratégico, tendo sido seu objeto e suas ações realocados no PGA 2020, contudo de forma apartada ao escopo do mapeamento estratégico. | Não concluído e retirado do Planejamento Estratégico, conforme justificativa da área. | 09/08/2019 | 42% | 3/3 | 3 | 3
Aprimorar a disponibilidade, qualidade e integração das informações (13) | 28 - Centro Nacional de Supervisão - CNSOIG | Paulo de Alencar Dantas Junior | SUTEC | Elisabeth Braga (presumido, cf. Deliberação nº 661/2018) | sem plano de projeto | DESPACHO SUTEC 2893998, de 05/03/2020 | CONCLUÍDA | - | 14/01/2020 | 100% | 123/123 | 123 | 123
| 29 - Gestão Eletrônica Documental - GED | Vera Cristina Medeiros Azevedo Respino | CEDOC | Mário Rodrigues (presumido) | ok | SUSPENSA - Memorandos 89 e 90/GAB/2018 | SUSPENSA - Memorandos 89 e 90/GAB/2018 | - | 28/06/2016 | 0 | sem cronograma | -
Assegurar a transparência ativa da gestão (14) | 30 - Segurança da Informação e Comunicações - SIC | Rozelito Félix da Silva | SUTEC | Elisabeth Braga (presumido, cf. Deliberação nº 661/2018) | ok | pendente | CONCLUÍDA | - | 14/01/2020 | 100% | 27/27 | 27 | 27
Desenvolver e implantar a gestão por competências (15) | 31 - Desenvolvimento e implantação da gestão por competências | Ana Patrícia da Silva de Britto | SUDEG | Elisabeth Braga | ok | Concluída, conforme Memorando nº 9/2019/GEPES/ SUDEG | CONCLUÍDA | - | 14/01/2019 | 100% | 11/11 | 11 | 11
[11 empty] | Total: | 390 | 423
[11 empty] | Índice de excução = | (tarefas concluídas/ tarefas planejadas) | 92.2%