## Acórdão 883-2020-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2020 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 883/2020-TCU-Plenário, de 08/04/2020
Processo: 020.984/2019-7
Assunto: Solicitação do Congresso Nacional que requer ato de fiscalização e controle nos contratos de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas.
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.4. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, determinar à ANTT, sempre respeitando o princípio do contraditório, que: | 9.4.1. reavalie a tarifa de pedágio do Polo Rodoviário de Pelotas, tendo em vista o potencial de arrecadação indevida e o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente da 10ª Revisão Ordinária, que alterou o fator de cobrança de veículos pesados, passando a verificar regularmente a conformidade das tarifas, em atendimento ao art. 9º, § 4º, da Lei 8.987/1995, remetendo os resultados ao TCU no prazo de 60 (sessenta) dias; | Determinação | Determinação não acatada pela ANTT nos termos da Nota Técnica 5320 (SEI 4496373). Embargos de Declaração pendentes de julgamento pelo Tribunal.
| 9.4.2. a cada futura revisão tarifária ou alteração contratual referente à concessão do Polo Rodoviário de Pelotas, encaminhe ao TCU cópia dos processos administrativos correspondentes, para fins de acompanhamento; | Determinação | A SUROD enviará ao Tribunal todos os processos administrativos de revisão tarifária e alteração contratual do Polo Rodoviário de Pelotas.
| 9.4.3. proceda a fiscalizações em todas as concessões rodoviárias federais, iniciando pelo complexo rodoviário de Pelotas, de forma a verificar, por meios próprios, os reais prejuízos de arrecadação percebidos pelas concessionárias de rodovias federais decorrentes da isenção por eixos suspensos estabelecida pelo art. 17 da Lei 13.103/2015, encaminhando os resultados ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. | Determinação | Despacho SUTEC 6681407 - Processo 50500.056236/2020-90 As ações de desenvolvimento por parte da SUTEC foi objeto de deliberação pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), em reunião realizada no dia 28 de abril do corrente ano nos termos da ATA SEI, processo 50500.009957/2021-91. O tema relacionado aos eixos suspensos deverá ser atendido até o final de 2021, conforme informado no ofício 14621 (SEI 6614940), nos seguintes termos: “Como forma de avaliação da qualidade e conformidade dos dados, há projeto de cruzamento dos dados em questão com aqueles que deverão ser coletados diretamente dos Centros de Controle Operacional (CCO) das concessionárias, com previsão de término até o final de 2021”
9.5. com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar à ANTT que se abstenha de: | 9.5.1. incluir investimentos no contrato de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas que ocasionem majoração tarifária, haja vista as elevadas tarifas já cobradas dos usuários do serviço público, as quais se mostraram desproporcionais aos benefícios esperados, uma vez que os principais investimentos foram e estão sendo realizados com recursos federais; | Recomendação | A SUROD tem observado o determinado pelo Tribunal em seus processos administrativos referentes ao Polo Rodoviário de Pelotas.
| 9.5.2. efetivar qualquer prorrogação de prazo no contrato de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas, haja vista as elevadas tarifas cobradas dos usuários e a consequente ineficiência do serviço público atualmente concedido. | Recomendação | A SUROD não tem atualmente nenhum processo de prorrogação de prazo no contrato de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas.

## Acórdão 2477-2020-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2020 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2477/2020-TCU-Plenário, de 16/09/2020
Processo: 014.618/2015-0
Assunto: Representação formulada em face de indícios de irregularidades envolvendo a aplicação da Lei 13.103/2015, conhecida como "Lei dos Caminhoneiros", especificamente no que concerne ao incremento gerado na tarifa básica de pedágio de contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG.
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.3. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e o art. 4º, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020, determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT que: | 9.3.1. abstenha-se de promover o aumento tarifário autorizado pela Resolução ANTT 5.236/2016, alusivo à 4ª Revisão Extraordinária do contrato de concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG, mantendo, em substituição, a retificação provisória desse aumento efetivada pela Resolução ANTT 5.410/2017, até que seja promovida a sua retificação definitiva, em cumprimento às determinações contidas no Acórdão 290/2018-TCU-Plenário aplicáveis ao aludido contrato de concessão, em especial o item 9.2.4 do referido decisum; | Determinação | A área técnica (SUROD) informou que considera a determinação integralmente cumprida mediante manutenção, até a 4ª Revisão Ordinária e 8ª Revisão Extraordinária da TBP, da retificação provisória de aumento efetivada pela Resolução ANTT 5.410/2017, consoante evidenciado no Voto condutor. Ademais, na proposta da revisão ora em curso (5ª Revisão Ordinária e 9ª Extraordinária), já está sendo proposta a redução do valor de reequilíbrio relativo à manutenção do pavimento, considerando metodologia definitiva desenvolvia em cumprimento às determinações contidas no Acórdão 290/2018-TCU-Plenário.
| 9.3.2. abstenha-se de conceder incrementos tarifários, via fator C, com base em estimativas preliminares, promovendo a inclusão tão-somente depois que a perda de receita incorrida pela concessionária tenha sido apropriadamente quantificada, especialmente para os contratos que não contam com previsão de aplicação de taxa de juros (rt) , em afronta aos arts. 9º, § 4º, e 10 da Lei 8.987/1995. | Determinação | A área técnica (SUROD) informou que não é um procedimento adotado pela área a concessão de incrementos tarifários, via fator C, com base em estimativas preliminares, razão pela qual já se considera atendida a determinação.

## Acórdão 2605-2020-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2020 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2605/2020-TCU-Plenário, de 30/09/2020
Processo: 031.985/2016-5
Assunto: Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MPTCU a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na condução das concessões rodoviárias do Procrofe - Programa de Concessões de Rodovias Federais.
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  |  | Tipo | Medidas adotadas
9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) , com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: | 9.2.1. utilize os instrumentos e mecanismos aplicáveis com vistas a exigir a imediata execução dos investimentos abaixo relacionados, que se identificaram em atraso pela unidade técnica, e, quando for o caso, aplique aos concessionários as penalidades cabíveis pelo atraso verificado; | 9.2.1.1. na concessão da BR-101/RJ, as obras de implantação do Contorno de Campos, as obras de implantação de faixa adicional na avenida do contorno - km 317,7 ao 320,1; | Determinação | Por meio do PARECER Nº 29/2020/COINFRJ/URRJ (SEI nº 3510978), foram analisados os valores financeiros associados aos percentuais das obras e serviços que não foram executados, bem como a proposta de reprogramação do Cronograma Financeiro do 12º ano para o 13º ano concessão. Ademais, cabe ressaltar que se encontra em andamento a análise de apuração de responsabilidade prévia, conforme as tratativas formalizadas no Processo Administrativo 50505.143733/2018-62. Ressalta-se ainda que a Concessão está em tratativas com a ANTT para devolução amigável do contrato de concessão conforme previsto na legislação vigente.
|  | 9.2.1.2. na concessão da BR-101/SC, as obras de implantação do Contorno de Florianópolis; | Determinação | Os atrasos nas obras do Contorno de Florianópolis foram apurados por meios dos Pareceres 149/2020/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 2700253, Processo nº 50500.419287/2019-01) e 15/2021/GEFIR/SUINF/DIR (SEI nº 5295000, Processo nº 50500.116790/2020-33) que não foram aplicados nenhum auto de infração devido à análise do novo trecho “SUL A” que foi incluído no Contrato por meio de Termo Aditivo como consta na NOTA TÉCNICA SEI Nº 5649/2020/GEFIR/SUROD/DIR (SEI nº 4617000, Processo nº 50500.388851/2019-29). As obras já estão sendo executadas conforme cronograma do Termo aditivo.
|  | 9.2.1.3. na concessão da BR-116/PR/SC, a implantação de 34,3 km de terceiras faixas; | Determinação | Foram autuados em desfavor da Concessionária pela não execução da obra do PER - Item 5.2.2 - Execução de Terceiras faixas - 20,3 km, os Autos de Infração nº 296/2020/GEFIR/SUROD ( nº 50500.076230/2020-39 AI nº 296/2020/GEFIR/SUROD (SEI nº 3831480) e nº 295/2020/GEFIR/SUROD (nº 50500.076227/2020-15 AI nº 295/2020/GEFIR/SUROD (SEI nº 3831433)
|  | 9.2.1.4. na concessão da BR-116/SP/PR, a implantação do Contorno Norte de Curitiba e a implantação de 12,3 km de faixas adicionais; | Determinação | Foram autuados em desfavor da Concessionária pela não execução da obra do PER referente ao item 5.1.2.1 - Contorno Norte de Curitiba, em pista dupla - L = 11,785 x 2 = 23,57 km, os Autos de Infração nº 156​/2020/GEFIR/SUINF (SEI nº 2941539) e nº 482​/2020/GEFIR/SUROD (SEI nº 4707851). Já para a obra do PER referente ao item 5.2.2.C - Execução de terceiras faixas - Locais a definir - 30,0 km, o Auto de Infração nº 100​/2020/GEFIR/SUINF (SEI nº 2735088).
|  | 9.2.1.5. na concessão da BR-393/RJ, a duplicação do segmento entre o km 255,6 ao km 283,0 e a implantação de faixas adicionais nas variantes de Jamapará, Sapucaia e de Anta; | Determinação | Por meio do Despacho SUROD 5394397 foi instaurado o processo administrativo nº 50500.014507/2021-11, com intuito de apurar o descumprimentos contratuais pela Concessionária K-Infra Rodovia do Aço S/a, de modo a conferir-lhe prazo para coreção de falhas e transgressões, visando instaurar um eventual processo de caducidade. Foi dado início as apurações, realizando-se a Nota Técnica SEI nº 1826/2021/COINFRJ/URRJ (SEI 5847575), sendo os autos encaminhados à Diretoria da ANTT para considerações superiores.
|  | 9.2.1.6. na concessão da BR-153/SP, as obras de duplicação do segmento entre o km 74,9 e 99,8, bem como a execução de 61,4 km de faixas adicionais; | Determinação | Insta esclarecer que por intermédio da NOTA TÉCNICA SEI Nº 661/2021/GEFIR/SUROD/DIR (SEI nº 5264259), formalizada dentro do Processo Administrativo SEI Nº 50500.126712/2020-47, foram analisadas as eventuais “falhas e transgressões” contratuais associadas a Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., visando dar prazo razoável para que a Concessionária execute as obras em atraso do contrato consideradas como falhas e transgreções, sendo os autos encaminhados à Diretoria da ANTT, para apreciação e decisão superior.
|  | 9.2.1.7. na concessão da BR-116/324/BA, as obras de duplicação de 457,8 km, nos segmentos cujos gatilhos de tráfego já foram acionados, de acordo com as regras contratuais; | Determinação | Por meio do Ofício Circular SEI nº 263/2019/SUINF/DIR-ANTT (SEI 0271412) foi instaurado o processo administrativo nº 50500.321761/2019-59, com o intuito de apurar os descumprimentos contratuais do Contrato de Concessão nº 001/2008 concernente à Viabahia Concessionária de Rodovias, visando instaurar um eventual processo de caducidade. Foram realizados levantamentos em todas as áreas técnicas da Superintedência e unidade regional. Porém o processo foi paralisado em virtude de liminar judicial instaurado pela Concessionária, que proibiu a Agência de dar continuidade aos trâmites.
|  | 9.2.1.8. na concessão da BR-101/ES/BA, as obras de duplicação de 163,8 km, nos segmentos previstos contratualmente e com prazos já expirados; | Determinação | O processo 50500.321627/2019-57 trata da verificação da situação das obrigações do Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 001/2011 concernente à Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. (ECO101). Tal processo tinha o condão de avaliar o nível de cumprimento contratual pela Concessionária, para avaliação de eventual abertura de processo de caducidade. O processo foi suspenso pela SUROD, visto que a Concessionária apresentou evolução na execução das obras do contrato a partir do ano de 2019, em especial ao trecho de duplicação com liberação da licença ambiental.
|  | 9.2.1.9. as obras de melhorias físicas e operacionais relacionadas nos contratos da 2ª etapa de concessões e cujos prazos de conclusão já foram expirados; | Determinação | Ao final de cada ano concessão fora verificado as inexecução das referidas obras, com avaliação da culpa prévia das Concessionárias por cada obra ou serviço não executado, e atuação das Concessionárias com Auto de Infração em cada grupo de obras em que fora considerada culpada pela SUROD.
| 9.2.2. nas concessões das Rodovias BR-040/DF/GO/MG, BR-060/153/262/DF/GO/MG, BR-163/MT, BR163/MS, informe quais as medidas que estão pendentes para a conclusão dos processos de caducidade ou relicitação; |  | Determinação | A Concessionária Via 040 assinou o Termo Aditivo de relicitação e o período de transição já está em andamento com acompanhamento da ANTT e da empresa verificadora independente; A MSVIA está em fase final para a assinatura do TA com a ANTT e iniciará o período de transição de relicitação; a empresa verificadora independente está em fase de contratação. A CONCEBRA está em fase de análise da qualificação para a celebração do Termo Aditivo. A Concessionária Rota do OESTE está em negociação com a ANTT para celebração de Termo de Ajuste de Conduta para cumprimento e execução das obras do contrato nos próximos anos.
| 9.2.3. divulgue, em local de fácil acesso no sítio eletrônico da ANTT, informações que viabilizem o acompanhamento e controle das concessões rodoviárias pela sociedade, a exemplo das seguintes: relação completa de obras e demais intervenções previstas no contrato, o respectivo cronograma físico contendo datas de início e término de cada investimento, avaliação das metas contratuais de desempenho do concessionário, entre outros dados que se considerem relevantes, com fundamento nos arts. 6º, 7º e 8º da Lei 12.527/2011; |  | Determinação | A GEFIR está em fase final de consolidação das informações das obras de ampliação de capacidade e melhorias previstas nos constratos de concessão que foram executadas, e as que ainda faltam executar, informando o status de cada obras ou serviço dos contratos de concessão da Ecosul, Segunda Etapa, Terceira Etapa (exceto as concessionárias em processo de relicitação). A Quarta etapa será elaborada posteriormente a referida planilha.
| 9.2.4. informe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, as providências adotadas em relação a cada um dos itens acima, bem como a eficácia das respectivas medidas implementadas; |  | Determinação | Encaminhado o OFÍCIO SEI Nº 1720/2021/DG/DIR-ANTT (5010515) que encaminhou o Despacho CIPAC 4803959, de 18/01/2021, contendo a manifestação da área técnica acerca dos itens 9.2.1 (e subitens), 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão nº 2605/2020.

## Acórdão 2611-2020-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2020 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2611/2020-TCU-Plenário, de 30/09/2020
Processo: 008.508/2020-8
Assunto: Acompanhamento do processo de relicitação da Rodovia BR-040/DF/GO/MG (Trecho Brasília - Juiz de Fora), administrada pela Concessionária BR-040 S.A (Via040), no qual se verifica a regularidade dos atos praticados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. determinar, cautelarmente, à Agência Nacional de Transportes Terrestres que suspenda os efeitos da Deliberação 329/2020, abstendo-se de assinar o termo aditivo ao contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG - Via040 ou praticar outros atos no sentido de dar prosseguimento ao processo de relicitação da concessão até que: | 9.1.1. a metodologia de pagamento das indenizações pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados contemple as normas contábeis aplicáveis à espécie - contidas no ICPC-01 - que preveem serão os bens reversíveis apurados por meio do ativo intangível da concessionária; | Determinação | Apresentado Agravo (4277692) com base no posicionamento da SUROD explanado na NOTA TÉCNICA SEI Nº 4643/2020/SUROD/DIR (4227545). Acórdão 2924/2020-TCU/Plenário, de 28/10/2020, conhece dos agravos, para, no mérito, dar-lhes provimento, no sentido de revogar a medida cautelar adotada, por ausência do pressuposto do perigo da demora. Em 17/11/2020 foi assinado o 1º Termo Aditivo ao contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG - Via040, que tratou dos termos da relicitação. A Cláusula Nona do referido Termo Aditivo estabelece as regras "Do Pagamento das Indenizações".
| 9.1.2. a metodologia de pagamento das indenizações pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados considere um teto ao valor das indenizações, a exemplo do valor dos ativos obtidos a partir do modelo econômico-financeiro dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) ; | Determinação | Apresentado Agravo (4277692) com base no posicionamento da SUROD explanado na NOTA TÉCNICA SEI Nº 4643/2020/SUROD/DIR (4227545). Acórdão 2924/2020-TCU/Plenário, de 28/10/2020, conhece dos agravos, para, no mérito, dar-lhes provimento, no sentido de revogar a medida cautelar adotada, por ausência do pressuposto do perigo da demora. Em 17/11/2020 foi assinado o 1º Termo Aditivo ao contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG - Via040, que tratou dos termos da relicitação. A apuração da indenização pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados seguirá a metodologia estabelecida na Resolução ANTT nº 5.860, de 03/12/2019.
| 9.1.3. haja previsão, no termo aditivo, no sentido de que os valores arrecadados a maior dos usuários do serviço público (excedente tarifário decorrente da diferença entre R$ 5,30 e R$ 2,54) , durante a vigência do termo aditivo, sejam reajustados pela combinação da atualização monetária (IPCA) com a taxa de desconto do fluxo de caixa marginal (FCM) , nos termos do contrato original da concessão, ou outra taxa que reflita os riscos da concessionária, a exemplo das constantes dos empréstimos pontes da concessão; | Determinação | Em 17/11/2020 foi assinado o 1º Termo Aditivo ao contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG - Via040, que tratou dos termos da relicitação. A Cláusula 5.4 do referido Termo Aditivo prevê o reajuste dos valores arrecadados a maior dos usuários pelo IPCA e pela taxa de desconto do FCM.
| 9.1.4. haja previsão, no termo aditivo, no sentido de que a parcela dos valores arrecadados a maior dos usuários do serviço público que superar o valor das indenizações pelos bens reversíveis não amortizados ou depreciados (excedente tarifário decorrente da diferença entre R$ 5,30 e R$ 2,54) , durante a vigência do termo aditivo, seja devolvida à concedente; | Determinação | Em 17/11/2020 foi assinado o 1º Termo Aditivo ao contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG - Via040, que tratou dos termos da relicitação. A Cláusula 5.4.2 do referido Termo Aditivo prevê que "caso o valor excedente da receita tarifária seja superior a indenização de bens reversíveis não amortizados ou depreciados, a diferença deverá ser revertida ao Poder Concedente".
| 9.1.5. haja previsão, no termo aditivo, no sentido de que a retirada de obrigações do contrato original seja vinculada à redução da contrapartida financeira correspondente, especialmente referente à aplicação dos Fatores C e D e do Coeficiente de Ajuste Temporal. | Determinação | Apresentado Agravo (4277692) com base no posicionamento da SUROD explanado na NOTA TÉCNICA SEI Nº 4643/2020/SUROD/DIR (4227545). Acórdão 2924/2020-TCU/Plenário, de 28/10/2020, conhece dos agravos, para, no mérito, dar-lhes provimento, no sentido de revogar a medida cautelar adotada, por ausência do pressuposto do perigo da demora. Em 17/11/2020 foi assinado o 1º Termo Aditivo ao contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG - Via040, que tratou dos termos da relicitação. A Cláusula Quinta estabeleceu a Tarifa de Pedágio para fins do disposto no inciso III do art. 11 do Decreto nº 9.957/2019 e o Quadro 1 apresentou o Fator D apurado de modo a descontar da tarifa todos os invesmentos da Frente de Recuperação e Manutenção, da Frente de Ampliação de Capacidade e Manutenção de Nível de Serviço e da Frente de Serviços Operacionais constantes do CONTRATO DE CONCESSÃO ORIGINÁRIO, não previstos no Anexo I deste Termo Adivo.
9.2. determinar a oitiva da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Concessionária BR-040 S.A. - Via040, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre os indícios de irregularidade apontados nestes autos, alertando-as quanto à possibilidade de este Tribunal vir a determinar a adoção de providências corretivas no processo de relicitação da concessão BR-040/DF/GO/MG - Via040, com vistas ao exato cumprimento da lei. |  | Determinação | Apresentado Agravo (4277692) com base no posicionamento da SUROD explanado na NOTA TÉCNICA SEI Nº 4643/2020/SUROD/DIR (4227545), contendo manifestação sobre o assunto.

## Acórdão 2957-2020-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2020 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2957/2020-TCU-Plenário, de 04/11/2020
Processo: 026.406/2020-9
Assunto: Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas à aprovação de termo aditivo a contrato de concessão da BR-116/376/PR e BR-101/SC, Trecho Curitiba – Palhoça, para a inserção de novos investimentos destinados à construção das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis.
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  |  | Tipo | Medidas adotadas
9.4. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) , com fundamento no art. 4º, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que se abstenha de assinar termo aditivo ao contrato de concessão das rodovias BR-116/376/PR e BR-101/SC com vistas a execução das obras do Trecho Sul "A" do Contorno Rodoviária de Florianópolis, sem que sejam adotadas as seguintes medidas corretivas, cujo cumprimento será verificado pelo TCU no âmbito do processo de monitoramento: | 9.4.1. correção dos seguintes itens do orçamento utilizado como base para o reequilíbrio do contrato: | 9.4.1.1. desconto do valor das obras do trecho suprimido do traçado original da base de incidência utilizada para remuneração do projeto executivo e EVTEA (3,0%) e de licenças ambientais (0,5%) ; | Determinação | Conforme consta na Nota Técnica SEI nº 5687/2020/GEENG/SUROD/DIR (SEI nº 4638746 - 50500.080342/2020-94), de 30/11/2020, transcrita parcialmente abaixo, as taxas relativas a remuneração do projeto executivo (3,0%) e da compensação ambiental (0,5%) foram revisadas no orçamento, e neste sentido, a determinação 9.4.1.1. do TCU foi devidamente atendida: "IV.A. Determinação 9.4.1.1. do Acórdão nº 2.957/2020 - TCU - Plenário - Orçamento do Trecho Suprimido – Traçado Original - DNER [...] 22. Diante disso, procedeu-se à retirada da parcela que compõe os custos com supervisão (5,5634%), resultando no montante de R$ 66.793.533,68 (sessenta e seis milhões, setecentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos). 23. Finalmente, salienta-se que no cálculo do orçamento, que será apresentado nesta Nota Técnica, foi descontado do valor das obras do trecho suprimido do traçado original da base de incidência utilizada para remuneração do projeto executivo (3,0%) e compensação ambiental (0,5%), e desta feita, entende-se que esta determinação foi atendida."
|  | 9.4.1.2. supressão, no item da reserva de contingência estimada pela ANTT, os riscos relacionados à álea extraordinária do contrato de concessão; | Determinação | Conforme consta na Nota Técnica SEI nº 5687/2020/GEENG/SUROD/DIR (SEI nº 4638746 - 50500.080342/2020-94), de 30/11/2020, transcrita parcialmente abaixo, os riscos relacionados à álea extraordinária do contrato de concessão, foram suprimidos do cálculo do orçamento, e neste sentido, as determinação 9.4.1.2. do TCU foi devidamente atendida: "IV.A. Determinações 9.4.1.2. e 9.4.1.3. do Acórdão nº 2.957/2020-TCU-Plenário - Valor do Risco da Obra [...] 25. Assim, para o subitem 9.4.1.2., entendemos que devem ser suprimidos do cálculo os riscos relacionados na tabela abaixo: [...] 32. Com isso, apresentamos na figura a seguir o valor do risco de obra revisado, presente na guia "Resultados" da planilha "0 - RISK METHODWARE ANTT Contorno Floripa - CONSOL-R10 - ALT PROB + RESPOSTA - Orc. 860mi-oport", considerando apenas alterações propostas nos subitens 9.4.1.2. e 9.4.1.3. do Acórdão nº 2.957/2020-TCU-Plenário. [...] 33. Assim, o valor do risco calculado anteriormente para a probabilidade 80% (P80), de R$ 75.843.141,49 (setenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e um reais e quarenta nove centavos), após a revisão, foi alterado para R$ 61.780.606,87 (sessenta e um milhões, setecentos e oitenta mil, seiscentos e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme determinação do TCU, representando uma redução de R$ 14.062.534,62 (quatorze milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), a preços de janeiro de 2019, e neste sentido, entende-se que estas determinações foram atendidas."
|  | 9.4.1.3. remoção, da base de cálculo dos impactos dos riscos, dos valores relacionados a projetos, supervisão e licenciamento ambiental; | Determinação | Conforme consta na Nota Técnica SEI nº 5687/2020/GEENG/SUROD/DIR (SEI nº 4638746 - 50500.080342/2020-94), de 30/11/2020, transcrita parcialmente abaixo, os riscos relacionados à álea extraordinária do contrato de concessão, foram suprimidos do cálculo do orçamento, e neste sentido, as determinação 9.4.1.2. do TCU foi devidamente atendida: "IV.A. Determinações 9.4.1.2. e 9.4.1.3. do Acórdão nº 2.957/2020-TCU-Plenário - Valor do Risco da Obra [...] 26. Da mesma forma, para o subitem 9.4.1.3., entendemos que devem ser alteradas as bases de cálculo dos riscos relacionados na tabela abaixo: [...] 28. Inicialmente, cabe dizer que a base de cálculo que contém valores relativos a remuneração de projeto executivo, supervisão e licença ambiental, estão indicados nas células “I7”, “I8” e “I9” e “I16” da guia “Resumo” da referida planilha, e serão desconsiderados. 29. Além disso, as células “I45” e “J45” da guia “Resumo”, que soma todos os itens do orçamento, também sofrem influência destes 3 (três) itens do orçamento, e, sendo assim, qualquer referência a estas células foram excluídas da memória de cálculo do risco na guia “Ident e Analisar-Ameaças”.​ [...] 32. Com isso, apresentamos na figura a seguir o valor do risco de obra revisado, presente na guia "Resultados" da planilha "0 - RISK METHODWARE ANTT Contorno Floripa - CONSOL-R10 - ALT PROB + RESPOSTA - Orc. 860mi-oport", considerando apenas alterações propostas nos subitens 9.4.1.2. e 9.4.1.3. do Acórdão nº 2.957/2020-TCU-Plenário. [...] 33. Assim, o valor do risco calculado anteriormente para a probabilidade 80% (P80), de R$ 75.843.141,49 (setenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e um reais e quarenta nove centavos), após a revisão, foi alterado para R$ 61.780.606,87 (sessenta e um milhões, setecentos e oitenta mil, seiscentos e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme determinação do TCU, representando uma redução de R$ 14.062.534,62 (quatorze milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), a preços de janeiro de 2019, e neste sentido, entende-se que estas determinações foram atendidas."
| 9.4.2. adoção da taxa de 4% sobre os custos diretos das obras para remunerar os serviços de supervisão, condicionada, no mínimo, à: | 9.4.2.1. formalização prévia de termo de referência contendo o escopo detalhado dos serviços e com a previsão de execução independente pela supervisora de todos os ensaios tecnológicos previstos nas especificações e nas normas técnicas aplicáveis, em acréscimo aos mesmos ensaios que deverão ser exigidos da construtora; | Determinação | Encaminhado Despacho CIPAC 5220549 que apresentou cópia do cópia do Termo de Referência (5222227) referente ao Termo Aditivo n. 002/2020, contemplando atendimento aos subitens 9.4.2.1, 9.4.2.2, 9.4.2.3 e 9.4.2.4. Processo nº 50500.080342/2020-94
|  | 9.4.2.2. verificação da aderência das soluções e dos quantitativos do projeto às obras efetivamente executadas, haja vista a grande variabilidade das obras subterrâneas; | Determinação | Encaminhado Despacho CIPAC 5220549 que apresentou cópia do cópia do Termo de Referência (5222227) referente ao Termo Aditivo n. 002/2020, contemplando atendimento aos subitens 9.4.2.1, 9.4.2.2, 9.4.2.3 e 9.4.2.4. Processo nº 50500.080342/2020-94
|  | 9.4.2.3. elaboração do projeto "as built" detalhado haja vista a reversão das benfeitorias ao final do período de concessão; | Determinação | Encaminhado Despacho CIPAC 5220549 que apresentou cópia do cópia do Termo de Referência (5222227) referente ao Termo Aditivo n. 002/2020, contemplando atendimento aos subitens 9.4.2.1, 9.4.2.2, 9.4.2.3 e 9.4.2.4. Processo nº 50500.080342/2020-94
|  | 9.4.2.4. contratação de supervisora desvinculada da concessionária, experiente, independente, isenta, imparcial e idônea; | Determinação | Encaminhado Despacho CIPAC 5220549 que apresentou cópia do cópia do Termo de Referência (5222227) referente ao Termo Aditivo n. 002/2020, contemplando atendimento aos subitens 9.4.2.1, 9.4.2.2, 9.4.2.3 e 9.4.2.4. Processo nº 50500.080342/2020-94
9.5. Determinar à ANTT que, no âmbito da renegociação a ser realizada com o concessionário em atendimento ao subitem anterior, realize tratativas com vistas a obter o valor justo dos investimentos, com redução estimada em R$ 136 milhões, nos termos do exame realizado no relatório que fundamenta esta deliberação, apresentando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, os resultados obtidos, bem como os cálculos e os fundamentos que embasaram a sua decisão. |  |  | Determinação | Foi realizada nova rodada de negociações junto à Concessionária Autopista Litoral Sul S.A., conforme atestam o Despacho SUROD SEI nº 4631535, de 30/11/2020 e a NOTA TÉCNICA - ANTT 5649 (5222239). O assunto foi tratado no processo nº 50500.080342/2020-94.
9.6. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) , com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que adote as seguintes medidas: | 9.6.1. revise a Resolução-ANTT 4.727/2015, de forma a considerar nos custos administrativos o porte dos investimentos e respectivos ganhos de escala, em obediência ao art. 24, inciso II, da Lei 10.233/2001; |  | Determinação | Despacho GERER 6271598 Desde o final de 2020 restou listado na Agenda Regulatória da ANTT o projeto "Regulamento de Concessões Rodoviárias (RCR)", pelo qual se pretende reformular e complementar o marco regulatório das rodovias concedidas federais, para que se possa prever regras gerais aplicáveis a todas as concessões em curso. A proposta, incluída na Agenda Regulatória do biênio de 2021/2022 pela Deliberação nº 529, de 22 de dezembro de 2020, é composta inicialmente por cinco normativos de observância obrigatória para as concessões futuras e por adesão para as concessões prévias, que virão a trazer incentivos e normas mais assertivas para o devido cumprimento dos contratos de concessão. Despacho GERER SEI nº 6595530, de 27/05/2021: "a segunda etapa do destacado projeto (RCR 2) cuida das normas gerais relacionadas a bens, obras e serviços e vem sendo tratado nos autos do Processo SEI/ANTT nº 50500.064556/2020-13, atualmente em fase de consulta interna (vide OFÍCIO CIRCULAR_SEI Nº 2/2021/GERER/SUROD/DIR-ANTT - 4876291). A matéria integra o cerne das obrigações dos contratos de rodovias federais e elemento essencial para a produção da indústria rodoviária. Por este motivo, pode-se considerar que os itens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 2957/2020-TCU-Plenário, de 04/11/2020, referentes à revisão da Resolução ANTT nº 4.727/2015 e aos índices de correção monetária, estão sendo devidamente trabalhados neste contexto de elaboração normativa." Despacho CIPAC SEI nº 6413223, de 19/05/2021, demonstra as ações tomadas no âmbito do projeto do Regulamento das Concessões Rodoviárias - RCR.
| 9.6.2. para fins da inclusão de novos investimentos em concessões de rodovias federais, adote, doravante, os índices de correção monetária relativos aos meses das datas-bases dos orçamentos e dos contratos, em atendimento ao art. 9º, §2º, da Lei 8.987/1995; |  | Determinação | Despacho GERER SEI nº 6595530, de 27/05/2021: "a segunda etapa do destacado projeto (RCR 2) cuida das normas gerais relacionadas a bens, obras e serviços e vem sendo tratado nos autos do Processo SEI/ANTT nº 50500.064556/2020-13, atualmente em fase de consulta interna (vide OFÍCIO CIRCULAR_SEI Nº 2/2021/GERER/SUROD/DIR-ANTT - 4876291). A matéria integra o cerne das obrigações dos contratos de rodovias federais e elemento essencial para a produção da indústria rodoviária. Por este motivo, pode-se considerar que os itens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 2957/2020-TCU-Plenário, de 04/11/2020, referentes à revisão da Resolução ANTT nº 4.727/2015 e aos índices de correção monetária, estão sendo devidamente trabalhados neste contexto de elaboração normativa."
| 9.6.3. encaminhe ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias os documentos e processos administrativos que demonstrem a adoção das medidas e salvaguardas julgadas necessárias e suficientes para assegurar o cumprimento do contrato e a execução das obras do Contorno de Florianópolis, e mais especificamente, de forma individualizada, das obras do Trecho Sul A, objeto da 14ª Revisão Extraordinária ao contrato de concessão em exame, aprovada pela Diretoria Colegiada da ANTT; |  | Determinação | Despacho CIPAC SEI nº SEI nº 6413223, de 19/05/2021: "As salvaguardas utilizadas pela ANTT para aumentar as chances de que a Concessionária cumpra a execução da obra do Contorno de Florianópolis, em especial o Trecho Sul A, foram previstas na Cláusula Terceira e Cláusula Sétima do Termo Aditivo assinado entre as partes", as quais preveem desconto de reequilíbrio para as hipóteses de inexecução e multa moratória para os atrados e inexecuções. "Os processos administrativos de acompanhamento das obras e serviços e os efeitos de sua inexecução são normalmente instruídos em processos específicos, denominados, respectivamente, Processo de Acompanhamento do Planejamento Anual e Processo de Cálculo da Reprogramação Físico-Financeira das Obras e Serviços Não Executados no Ano Concessão. Tão logo se efetive tal análise, os efeitos na tarifa básica de pedágio das inexecuções verificadas, incluído o desconto de reequilíbrio do trecho Sul A, serão considerados na próxima revisão da TBP, bem como será avaliada eventual culpa da Concessionária, que acarretará consequente autuação de infração em processo administrativo simplificado. Por fim, informamos que ainda está em andamento o processo de contratação de supervisoras para atender algumas concessões de São Paulo e Santa Catarina, em que se prevê a contratação de empresa específica para acompanhamento da obra prevista no Termo Aditivo da Litoral Sul (Trecho Sul-A)."

## Acórdão 2975-2020-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2020 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 2975/2020-TCU-Plenário, de 11/11/2020
Processo: 021.526/2017-6
Assunto: Monitoramento dos itens 9.2 e 9.3.1 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário e do item 1.6 do Acórdão 1015/2018-TCU-Plenário, pelos quais o Tribunal apreciou a conformidade do processo de aprovação do 12º Termo Aditivo ao contrato de concessão da BR-040/MG/RJ, relativo à execução da obra denominada Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ, administrada pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer).
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
1.7.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que: | 1.7.1.1. apresente, no prazo de 60 dias, cronograma detalhado das ações que resultarão em deliberação conclusiva do processo administrativo nº 50501.306425/2018-94, sob pena de ineficácia das determinações objeto do presente monitoramento; | Determinação | Cronograma informado por meio do Despacho CIPAC 5073479, no processo nº 50500.407184/2017-29.
| 1.7.1.2. encaminhe, no prazo de 30 dias, cópia integral do processo administrativo nº 50501.306425/2018-94 ao TCU, e conceda acesso aos autos à Unidade Técnica do Tribunal, por meio do processo eletrônico SEI, até a conclusão de mérito do presente monitoramento. | Determinação | Encaminhada cópia integral do processo nº 50501.306425/2018-94 por meio do Despacho CIPAC 4800501, no processo nº 50500.407184/2017-29.

## Acórdão 3251-2020-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2020 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 3251/2020-TCU-Plenário, de 02/12/2020
Processo: 025.955/2020-9
Assunto: Representação acerca da Deliberação ANTT 315/2020, que autorizou a alteração da tarifa básica de pedágio (TBP) cobrada no complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS, explorado pela Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A – Ecosul.
Área responsável: Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT | Tipo | Medidas adotadas
9.3. com fulcro no art. 71, inciso IX, da CF/1988, c/c art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 251 do Regimento Interno do TCU, assinar prazo de 15 (quinze) dias para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, se ainda não o fez, adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, promovendo a anulação do impacto percentual sobre a tarifa básica de pedágio (aprovada pela Deliberação-ANTT 315/2020) resultante da correção do cronograma financeiro da concessão resultante da alteração do item A.2.1, no ano de 2019, sem a inclusão do valor de R$ 3.757.953,72, no fluxo de caixa original, e supressão do valor de R$ 3.757.953,72, no fluxo de caixa marginal, bem como a consequente correção do item F.3.17, conforme proposto na nota 3.774/2020-SUROD/DIR, em observância ao art. 9º, § 2º, da Lei 8.987/1995. | Determinação | Retificação da proposta da 16ª Revisão Ordinária e a 13ª Revisão Extraordinária das Tarifas Básicas de Pedágio do Contrato de Concessão 013/00-MT (PJ/CD/215/98), conforme disposto na NOTA TÉCNICA SEI Nº 6014/2020/GEFIR/SUROD/DIR (SEI nº 4728332), de 11/12/2020, na NOTA TÉCNICA SEI Nº 6009/2020/GEGEF/SUROD/DIR, de 15/12/2020 (SEI nº 4727319), na Deliberação ANTT nº 532, de 21/12/2020 (SEI nº 4803289), no Voto DG SEI nº 4837258, de 28/12/2020 e na Deliberação ANTT nº 6, de 22/01/2021 (SEI nº 5073384).

## Acórdão 4036-2020-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2020 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário, de 02/12/2020
Processo: 016.936/2020-5
Assunto: Processo de desestatização para acompanhar a outorga de concessão dos trechos das rodovias federais BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO.
Áreas responsáveis: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON, Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD e Superintendência de Governança, Planejamento e Articulação Institucional - SUART
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, previamente à publicação do edital de concessão dos trechos das rodovias federais BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4º da Resolução TCU 315/2020: | 9.2.1. aplique o nível de esforço de 0,05 m/m, a título de recomposição de defensas metálicas decorrente de sua vida útil, a partir do 16º ano de concessão, conforme sugerido pela própria agência, e reveja o nível de esforço atrelado a título de acidentes, considerando que o nível atual de 0,05m/m não se mostra razoável, nos termos do art. 6°, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | A fim de atender à determinação do item 9.2.1 do Acórdão, os estudos foram revisados de forma a considerar para a recomposição de defensas metálicas os seguintes níveis de esforço: - 0,05 m/m em função de sua vida útil, a partir do 16º ano de concessão; e - 0,038 m/m em função de acidentes, ao longo de toda a concessão.
| 9.2.2. adeque o nível de esforço dos serviços e insumos que estão correlacionados com o serviço de tapa buraco, fresagem descontínua de revestimento betuminoso, pintura de ligação, concreto asfáltico - faixa B - areia extraída, brita produzidas e fornecimento de CAP 50/70, ao novo patamar previsto para esse serviço, de 1 m³/km.ano, em observância ao disposto no art. 6°, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Para atender à determinação, o nível de esforço considerado para o concreto asfáltico foi alterado para 2,4 t/km. Já o nível para o CAP 50/70 não precisou ser alterado, tendo em vista que se aplica ao quantitativo total de concreto asfáltico, de forma que ele permaneceu como 0,0566 t/t.
| 9.2.3. adeque o serviço de Roçada Manual para o serviço de Roçada com Roçadeira Costal (Sicro 4915776) nas premissas dos estudos de viabilidade, ressalvada a utilização de parcela justificável de roçada manual, em observância ao disposto no art. 6°, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Em atenção ao disposto no item 9.2.3. do Acórdão, os serviços de roçada inclusos na conservação da faixa de domínio foram divididos entre roçada manual (SICRO 4915740), roçada com roçadeira costal (SICRO 4915776) e roçada mecanizada (SICRO 4915742).
| 9.2.4. adote composição de custo que melhor possa retratar a realização de aceiro nas cercas das rodovias com o emprego de gradagem, reservando o serviço de capina manual apenas para parcela justificável dos serviços de aceiro, em atendimento ao disposto no art. 6°, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Em atenção ao disposto no item 9.2.4. do Acórdão, os serviços de capina inclusos na conservação da faixa de domínio foram divididos entre capina manual (SICRO 4915744) e capina mecanizada – aceiro (CPU 4915742-A), nas respectivas proporções de 20% e 80%.
| 9.2.5. avalie a repercussão das obras de recuperação contratadas pelo Dnit na BR 153-TO (km 622 até km 721) nos serviços dimensionados no fluxo de caixa e efetue os ajustes pertinentes, em aderência ao disposto no art. 6°, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Tendo em vista a determinação constante no item 9.2.5, foram incorporados nos estudos as informações disponibilizadas pelo Ministério da Infraestrutura referentes ao prazo, andamento e solução das obras de recuperação contratadas pelo DNIT na BR-153 no estado de Tocantins.
| 9.2.6. reavalie o estudo de demanda antes da publicação do Edital, especialmente em relação aos cálculos de migração das cargas da BR-153 para a Ferrovia Norte-Sul, em atendimento ao disposto no art. 6°, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Foram revisadas todas as fórmulas para correta aplicação dos critérios de seleção dos pares potenciais de migração e adicionou-se uma verificação extra do par de viagem pelos estados de origem e destino, garantindo assim que cidades de uma mesma região não recebam tratamento de migração diferenciado, como ocorria anteriormente.
| 9.2.7. ajuste a tabela que consta do item 3.1.1 do PER (pavimento) , de modo a indicar que o parâmetro de desempenho "Percentagem Máxima de Área Trincada - TR (FC2 + FC3) " será avaliado "dentro da área trincada total" daquele segmento de vinte quilômetros, em observância ao disposto no art. 6°, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Conforme determinação do item 9.2.7. do Acórdão, a tabela de parâmetros de desempenho de pavimento da Frente de Recuperação e Manutenção (Item 3.1.1 do PER) foi adequada, de forma a indicar que a percentagem máxima de área com trincas FC2 e FC3 é avaliada dentro da Área Trincada Total.
| 9.2.8. inclua no edital de concessão exigências de qualificação econômico-financeira para as proponentes, em atendimento ao disposto art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993; | Determinação | Os documentos de qualificação que devem ser apresentados pelas proponentes constam no Anexo 5 ao Edital. Os documentos relativos à qualificação econômico-financeira são apresentados na Tabela V do referido Anexo. Com o objetivo de atender à determinação da Corte de Contas, foi reinserido o item “B” na Tabela V, com a mesma redação constante de certames anteriores
| 9.2.9. inclua, nas diretrizes do acordo tripartite previstas no anexo 9 da minuta contratual, definição das possíveis situações referentes ao cumprimento das obrigações, de forma a evitar a dubiedade na interpretação dos termos que vierem a ser utilizados nas comunicações entre regulador e financiador, consoante o disposto no art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995 e no art. 37 da Constituição Federal; | Determinação | Saneou-se a questão apresentada pelo item 9.2.9 com a inserção de subcláusula 7.7 ao Anexo 9 (Diretrizes para Elaboração de Acordo Tripartite)
| 9.2.10. compatibilize o prazo do período de cura atinente ao acordo tripartite decorrente do art. 27-A da Lei 8.987/1995 com o prazo mencionado no art. 38, § 3º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Solucionou-se a questão com a adoção da referida determinação do TCU, no sentido de compatibilizar o período de cura decorrente do art. 27-A da Lei 8.987/1995 com o prazo mencionado no art. 38, § 3º, da Lei 8.987/1995, o que ocorreu com a inclusão da subcláusula 9.4.3 ao Anexo 9
| 9.2.11. compatibilize a redação da cláusula 12.6.2 da minuta de contrato com o item 4.1 constante do seu anexo 10; | Determinação | Objetivando superar essa incompatibilidade, alterou-se o item 4.1, nos termos seguintes, para fins de harmonização, adotando-se a determinação da Corte de Contas e resolvendo a questão: 4.1 O valor da Verba de Fiscalização será dividido em 12 (doze) parcelas mensais de mesmo valor e transferido automaticamente pelo Banco Depositário para a Conta Única do Tesouro, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.
| 9.2.12. proceda aos ajustes necessários no mecanismo de mitigação do risco de receita, previsto no anexo 14 da minuta contratual, a fim de evitar incrementos tarifários no caso de eventual atraso no início da cobrança de pedágio decorrente de eventos de responsabilidade da concessionária, nos termos dos arts. 9º, § 2º, e 23, inciso IV, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Para atender à determinação, foi incluída a a subcláusula 2.3.2 ao Anexo 14.
| 9.2.13. inclua, na minuta contratual, regra de interpretação clara de prevalência em caso de conflito entre disposições do contrato e das normas da agência, consoante o disposto no art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995 e no art. 37 da Constituição Federal; | Determinação | Foi acrescida à minuta do contrato de concessão a subcláusula 1.2.5, com expressa regra interpretativa. Nessa toada, também foi inserida complementação de redação, a fim de esclarecer a prevalência da redação contratual diante de eventuais conflitos constante de seus anexos.
| 9.2.14. adote as medidas necessárias de modo que a prática pela concessionária da tarifa de pedágio reajustada ocorra após a agência reguladora proceder ao reajuste das tarifas, em observância ao disposto no art. 24, inciso VII, da Lei 10.233/2001; | Determinação | Objetivando atender à determinação do TCU e em consonância com o disposto no art. 24, inciso VII, da Lei 10.233/2001, foi suprimida a subcláusula 18.5.7 da minuta contratual
| 9.2.15. revise o item (i) da subcláusula 16.6.2 da minuta de contrato, a fim de que passe a constar a informação de que o descumprimento iminente de obrigações justifica a revisão extraordinária, naquela hipótese específica, somente quando decorrente de risco alocado ao poder concedente; | Determinação | Com o propósito de atender à determinação do TCU, o item (i) desta subcláusula foi alterado.
| 9.2.16. considere os custos referentes à restauração, manutenção e operação, ao proceder à avaliação da vantajosidade econômica dos traçados envolvidos de contornos urbanos alternativos, nos termos do art. 6°, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Foi alterada a subcláusula 8.2.6, como se lê: 8.6.2 A inclusão das obras de Contorno Alternativo está condicionada à demonstração de vantajosidade, comparativamente à solução de travessia urbana, considerando inclusive custos referentes à restauração, manutenção, conservação e operação do trecho, conforme procedimento estabelecido no PER.
| 9.2.17. revise o cálculo do percentual previsto no item 3 da Tabela III do anexo 5, referente a contorno urbano, de modo a considerar somente os gastos de manutenção e conservação nos anos subsequentes ao ano previsto para execução da obra, nos termos do art. 6°, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Com o intuito de atender a essa determinação do TCU, alterou-se a forma como os dispêndios projetados de manutenção e conservação são incorporados ao cálculo dos percentuais Dt das intervenções da tabela II, do anexo 5.
| 9.2.18. revisite a estrutura da tabela II do anexo 5 da minuta contratual, referente ao percentual Dt, de modo a evitar aumento desproporcional de rentabilidade pela sua aplicação no fator A, nos termos do art. 6°, § 1º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Alterou-se a estrutura da tabela II, do anexo 5, de modo a diminuir as distorções identificadas na aplicação dos fatores, inclusive àquela apontada pelo tribunal de aumento desproporcional de rentabilidade da concessionária através do fator A.
| 9.2.19. inclua na minuta contratual disposição explícita acerca da necessidade de sua prévia autorização para execução antecipada de obras, para fins de acréscimo de reequilíbrio (fator A) , conforme o disposto no § 1º do art. 5º da Resolução ANTT 1.187/2005 e o entendimento deste TCU que conduziu ao Acórdão 1174/2018-TCU-Plenário; | Determinação | Com vistas a atender à determinação do TCU e compatibilizar a redação da minuta contratual com a resolução supracitada, foi acrescida a subcláusula 8.3.5: 8.3.5 A conclusão antecipada de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias somente ensejará a aplicação de Fator A se previamente autorizado pela ANTT.
| 9.2.20. restrinja a aplicação do mecanismo de arbitragem para solução de controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis restritos ao rol previsto na Lei 13.448/2017 e no Decreto 10.025/2019, combinado com o disposto no art. 1º da Lei 9.307/1996; | Determinação | Para atender à determinação do Tribunal de Contas, bem como compatibilizar a redação contratual com a legislação vigente, conferiu-se nova redação à subcláusula 41.1.3.
| 9.2.21. preveja expressamente na minuta de contrato o dever de publicidade dos atos relacionados à autocomposição de conflitos, haja vista os princípios que norteiam a Administração Pública e com a legislação, a exemplo da Constituição Federal, da Lei da Transparência (Lei 12.527, de 18/11/2011) e da Lei do Usuário dos Serviços Públicos (Lei 13.460, de 26/6/2017) ; | Determinação | A partir da determinação, inseriu-se à minuta contratual a subcláusula 41.2.4, de modo a atrelar explicitamente os procedimentos de autocomposição ao princípio da publicidade, que rege a Administração Pública. Ao mesmo tempo, harmonizou-se a prescrição à Lei nº 13.140/2015, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública e prevê a aplicação do princípio da confidencialidade (art. 2º, VII).
| 9.2.22. adote as medidas necessárias para que a aplicação do mecanismo de dispute board ocorra somente após a sua regulamentação e que eventual omissão da autarquia não conferirá quaisquer direitos subjetivos à concessionária, em observância do art. 23, inciso XV, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Para cumprimento da determinação de item 9.2.22 do Acórdão nº 4.036/2020, foi inserida nova subcláusula: 41.4.8 A adoção do Comitê de Resolução de Conflitos (dispute board) fica condicionada à sua regulamentação pela ANTT, sendo que a sua inexistência não ensejará quaisquer direitos subjetivos à Concessionária.
| 9.2.23. reformule a definição de URT constante da minuta contratual, a fim de evitar interpretações prejudiciais à efetividade das multas previstas, consoante o disposto no art. 23, inciso XI, da Lei 8.987/1995 e no art. 37 da Constituição Federal; | Determinação | Em cumprimento à determinação aqui em comento, reformulou-se a definição de URT a fim de esclarecer o seu cálculo, assim como, em decorrência, foi inserida uma definição de DBT, ambas constantes das definições que orientam a interpretação e a execução do futuro contrato de concessão.
| 9.2.24. defina objetivamente como serão estabelecidos os valores totais das 'obras novas e refazimento de obras deficientemente executadas', de forma a permitir a emissão de multas prevista na cláusula 20.4, em observância do art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995; | Determinação | A fim de conferir cumprimento à determinação de item 9.2.24, resta a redação da subcláusula 20.4 e inserção da subcláusula 20.4.1: 20.4 Caso não haja previsão de multa específica no presente Contrato, os atrasos no cumprimento dos prazos acordados para execução das obras novas e refazimento de obras deficientemente executadas, em hipóteses não discriminadas no item 20.2, importarão na aplicação de multa moratória segundo a razão de 1 URT por dia/Un. 20.4.1 No caso de refazimento de obra, será aplicada multa moratória correspondente ao inadimplemento da obrigação correspondente, caracterizada por meio da notificação da ANTT à Concessionária, até a sua efetiva conclusão.
| 9.2.25. adote as medidas necessárias a fim de indicar as multas que serão consideradas para o ajuste final de resultados previsto na subcláusula 30.7 da minuta contratual, consoante o disposto no art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995 e no art. 37 da Constituição Federal; | Determinação | Em cumprimento à determinação de item 9.2.25, alterou-se a subcláusula 30.7 e inseriu-se ainda a subcláusula 30.7.1: 30.7 Em qualquer hipótese de extinção da Concessão, a ANTT deverá iniciar o Ajuste Final de Resultados para apurar os valores decorrentes de multas contratuais com decisão administrativa definitiva, Recursos Vinculados, revisões finais do Fluxo de Caixa Marginal, saldos dos Fatores C, A, D e E, eventual indenização à Concessionária e outras somas devidas em decorrência do Contrato. 30.7.1 Os processos sancionatórios que ainda não possuam decisão administrativa definitiva deverão ser concluídos pela ANTT no prazo máximo de 6 (seis) meses da extinção da Concessão, de forma que as eventuais multas decorrentes sejam incluídas no seu cômputo do Ajuste Final de Resultados.
| 9.2.26. adeque a ordem de preferência estabelecida pela subcláusula 32.3 da minuta contratual da concessão da BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO, de forma que nos casos de extinção contratual não ocorra o pagamento de indenização à concessionária e/ou financiadores, antes que sejam descontados da indenização os valores das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária, em observância ao disposto no art. 38, § 5º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Acatando-se a determinação da Corte de Contas, alterou-se a ordem de preferência dentre os itens (ii) e (iii) da subcláusula 32.3, para o pagamento de indenização em caso de extinção contratual antecipada, conferindo-se preferência ao pagamento de danos causados pela Concessionária à ANTT ou ao Poder Concedente em detrimento do pagamento de Financiadores.
| 9.2.27. estabeleça critérios objetivos para habilitação de organismo de inspeção acreditada com o desiderato de garantir independência técnica na prestação do serviço e de evitar contestações quando de sua designação, a fim garantir a efetividade da subcláusula 7.11 da minuta contratual, quanto ao certificado de inspeção de anteprojetos e projetos executivos, em observância do art. 23, inciso VII, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Ao suprimir a possibilidade de designação pela ANTT, conforme a recomendação 9.4.7, extinguiu-se a necessidade de definição de critérios para habilitação de organismo de inspeção acreditada, uma vez que estarão habilitados aqueles que forem acreditados pelo Inmetro, como se observa em justificativa do item supracitado.
| 9.2.28. preveja as sanções contratuais em caso do não atingimento das classificações pactuadas para o sistema de gestão da segurança viária, em observância do art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Em cumprimento a esta determinação, incluiu-se nova penalidade a fim de conferir enforcement à previsão contratual do iRAP na subcláusula 20.2, ao fim da tabela ali constante acerca de multas moratórias.
| 9.2.29. preveja mecanismos de reequilíbrio contratual no caso de não atingimento das classificações pactuadas, em observância do art. 23, inciso IV, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Para efetivo cumprimento da determinação e promoção de enforcement à previsão do instrumento de iRAP, incluiu-se novo item de Fator D na Tabela I do Anexo 5 à minuta do contrato de concessão, constante de número 16.
| 9.2.30. estabeleça de forma clara, nos documentos contratuais, os critérios para a verificação de classificação mínima requerida para o sistema de gestão da segurança viária, em aderência ao art. 23, inciso III, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Em cumprimento à determinação do Tribunal, foi inserido no PER o item “3.2.6 Melhorias para a Segurança Viária – Metodologia iRAP”, contemplando os parâmetros para a realização de intervenções de melhorias para a segurança viária do Sistema Rodoviário da Concessão, de acordo com a metodologia de avaliação iRAP (International Road Assessment Program), cujo resultado produz uma classificação por Estrelas atrelado ao risco de acidentes viários.
| 9.2.31. suprima da minuta de contrato as referências ao relator independente, em atendimento ao disposto no art. 67 c/c o art. 124 da Lei 8.666/1993, art. 26, inciso VII, e 24, incisos VII e VIII, da Lei 10.233/2001, art. 6º, 25, § 2º, e 30, parágrafo único, da Lei 8.987/1995 e na Portaria ANTT 127/2019. | Determinação | Em cumprimento à determinação do Tribunal, suprimiram-se as referências à previsão de relator independente no anexo 5, e nas definições, na subcláusula 15.10 da minuta de contrato de concessão e na Subcláusula 18.2.2, esta última que passou a constar com a seguinte redação. 18.1.2 A conclusão das metas dos Trabalhos Iniciais de acordo com o estabelecido no PER será atestada pela ANTT, mediante solicitação prévia da Concessionária, em até 1 (um) mês da data de recebimento da solicitação.
9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) , com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4º da Resolução TCU 315/2020, que adote as medidas necessárias para: | 9.3.1. fiscalizar diretamente o cumprimento dos contratos de rodovias federais concedidas, em atendimento ao disposto art. 26, inciso VII, da Lei 10.233/2001, e/ou contratar os serviços que considerar necessários para apoiá-la no exercício de atividades de sua competência legal, nos termos do art. 30, parágrafo único, da Lei 8.987/1995, combinado com os arts. 67 e 124 da Lei 8.666/1993 e a Portaria ANTT 127/2019; | Determinação | A SUROD buscou nos últimos anos se aparelhar com o apoio técnico de empresas que prestam apoio técnico às atividades de fiscalização dos parâmetros de qualidade das rodovias concedidas, auxiliando o trabalho das COINF. Adicionalmente, a SUROD contratou apoio técnico às atividades de gestão dos investimentos , gestão econômico financeira, regulação, apoio técnico e administrativo da SUROD, por meio da contratação de empresas gerenciadoras.
| 9.3.2. regulamentar, da forma que entender pertinente, os critérios gerais para precificação das obrigações inadimplidas, oportunidade em que deverá definir o procedimento interno da Agência e indicar os setores competentes, sem prejuízo da inclusão de outras questões que entender pertinentes, conferindo efetividade ao disposto no art. 23, inciso V, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Encaminhado o Despacho CIPAC 4901498, no âmbito no processo nº 50500.042034/2020-61, que informa que "a Gerência de Regulação Rodoviária (GERER) propôs a elaboração do Regulamento de Concessões Rodoviárias (RCR), que virá a congregar as normas gerais das concessões de rodovias em resolução da ANTT. A elaboração do Regulamento das Concessões Rodoviárias - Revisão do Marco Regulatório Setorial está em trâmite nesta Agencia no âmbito do Processo nº 50500.085847/2020-45.
9.4. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) , com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4º da Resolução TCU 315/2020, que: | 9.4.1. especifique de forma mais detalhada as obrigações exigíveis da contratada em relação à operacionalização do desconto de usuário frequente junto aos sistemas da ANTT, de forma a dar efetividade a esse mecanismo de compensação tarifária; | Recomendação | Em adesão a essa recomendação exarada pelo TCU, adequou-se a cláusula 18.4.4, in fine, da minuta contratual. Também foi adequada a subcláusula 14.3.1, de forma a reforçar a disponibilidade de todos os dados relativos à concessão.
| 9.4.2. defina o critério para aferição do percentual fixado no item 1.4 do anexo 14 da minuta contratual para aplicação do mecanismo de mitigação de risco de receita; | Recomendação | Em consideração à recomendação de item 9.4.2 do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário, realizaram-se aprimoramentos ao “Anexo 14 – Mecanismo de Mitigação de Risco de Receita”. Assim, houve inserção de percentual para aplicação desse mecanismo, delimitada em ao menos 90% (noventa por cento) das “obras de ampliação de capacidade e melhorias”, conceito que é definido no documento e torna objetiva a interpretação da prescrição.
| 9.4.3. estabeleça os procedimentos para viabilizar a aplicação do mecanismo de reclassificação tarifária; | Recomendação | Despacho GERER 6271598, NOTA TÉCNICA SEI Nº 3863/2020/GERER/SUROD/DIR (3947370), NOTA TÉCNICA SEI Nº 23/2021/GERER/SUROD/DIR (4883631). Desde o final de 2020 restou listado na Agenda Regulatória da ANTT o projeto "Regulamento de Concessões Rodoviárias (RCR)", pelo qual se pretende reformular e complementar o marco regulatório das rodovias concedidas federais, para que se possa prever regras gerais aplicáveis a todas as concessões em curso. A proposta, incluída na Agenda Regulatória do biênio de 2021/2022 pela Deliberação nº 529, de 22 de dezembro de 2020, é composta inicialmente por cinco normativos de observância obrigatória para as concessões futuras e por adesão para as concessões prévias, que virão a trazer incentivos e normas mais assertivas para o devido cumprimento dos contratos de concessão. Prazo: dezembro de 2021.
| 9.4.4. adote as medidas pertinentes a fim de que a parcela referente aos trechos homogêneos 29 e 30 não contribua para a reclassificação tarifária da praça de pedágio P7; | Recomendação | Recomendação não atendida. A tarifa diferenciada tem o objetivo de alinhar a tarifa de pedágio paga com a capacidade e qualidade da infraestrutura disponibilizada e percebida pelo usuário. Logo, mesmo para os trechos já duplicados, aplica-se a tarifa dupla, seja pelos custos e investimentos associados a um trecho duplicados serem maiores que em pistas simples, mas, principalmente, devido ao usuário ter acesso a uma infraestrutura com mais capacidade, mais segura e melhor – em cotejo com os usuários que percorrem pista simples – dado que tanto a pista simples quanto a pista dupla existentes são infraestruturas prontas e que passam a fazer parte da concessão.
| 9.4.5. inclua o evento 'não pagamento de verba de fiscalização' nas hipóteses em que a ANTT possa utilizar a garantia de execução do contrato até que a conta centralizadora seja criada e possua recursos tarifários e não tarifários; | Recomendação | Para atender a recomendação em tela, foi inserida a subcláusula 10.5.5 nos seguintes termos: 10.5 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no Contrato e na regulamentação vigente, a Garantia de Execução do Contrato poderá ser utilizada quando: (...) 10.5.5 a Concessionária não efetuar, nos prazos e termos devidos, o pagamento da Verba de Fiscalização, conforme disposições da subcláusula 15.11, até que a Conta Centralizadora seja constituída e disponha de saldo suficiente para o referido pagamento;
| 9.4.6. defina os eventos ensejadores e os respectivos valores de penalidades com precisão suficiente para cominações e quantificações inequívocas, proporcionando, assim, a efetividade de sua previsão e aplicação, sejam os eventos e valores previstos na minuta contratual, sejam os eventualmente previstos em normas da autarquia aplicáveis à pretendida concessão; | Recomendação | Informa-se que há, do ponto de vista regulamentar, neste momento, projeto contemplado pela Agenda Regulatória da ANTT no sentido de sanar a questão, o qual encontra-se, ainda, em etapa de estudos e pode ser acompanhado no sítio eletrônico: http://governanca.antt.gov.br/AgendaRegulatoria/Paginas/Detalhamento.aspx?IDD=8 (acesso em 6 jun2021). Quanto às previsões contratuais, informa-se que a Agência tem já diagnosticada a necessidade de promover amplo debate e a consequente reestruturação da cláusula de penalidades. Essa evolução, contudo, deve ser feita em harmonia com a nova regulamentação, motivo pelo qual indica-se que a sua implementação se dará futuramente.
| 9.4.7. exclua a possibilidade de a ANTT designar instituições constante da cláusula 7.11 do Contrato; | Recomendação | Com o intuito de acatar a recomendação do TCU foi alterada a cláusula 7.11 com a consequente exclusão da possibilidade de a ANTT designar organismos de inspeção acreditados, haja vista que a competência legal para acreditação adstringe-se à Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE) do INMETRO, o único organismo de acreditação reconhecido no Brasil.
| 9.4.8. estabeleça os procedimentos acerca da utilização da Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modeling - BIM), a ser desenvolvida pelas concessionárias de infraestrutura rodoviária federal, podendo recorrer à experiência de outros órgãos da administração pública que já tenham disseminado essa modelagem, à luz do disposto nos Decretos 9.983/2019 e 10.306/2020; | Recomendação | Despacho GERER 6271598, NOTA TÉCNICA SEI Nº 3863/2020/GERER/SUROD/DIR (3947370), NOTA TÉCNICA SEI Nº 23/2021/GERER/SUROD/DIR (4883631). Desde o final de 2020 restou listado na Agenda Regulatória da ANTT o projeto "Regulamento de Concessões Rodoviárias (RCR)", pelo qual se pretende reformular e complementar o marco regulatório das rodovias concedidas federais, para que se possa prever regras gerais aplicáveis a todas as concessões em curso. A proposta, incluída na Agenda Regulatória do biênio de 2021/2022 pela Deliberação nº 529, de 22 de dezembro de 2020, é composta inicialmente por cinco normativos de observância obrigatória para as concessões futuras e por adesão para as concessões prévias, que virão a trazer incentivos e normas mais assertivas para o devido cumprimento dos contratos de concessão. Prazo: dezembro de 2021.
| 9.4.9. avalie a conveniência e oportunidade de estabelecer, no âmbito dos debates sobre as regras de caducidade para contratos de concessão e permissão de serviços públicos rodoviários, critérios objetivos para deflagrar o início do processo de caducidade; | Recomendação | Despacho GERER 6271598, NOTA TÉCNICA SEI Nº 3863/2020/GERER/SUROD/DIR (3947370), NOTA TÉCNICA SEI Nº 23/2021/GERER/SUROD/DIR (4883631). Desde o final de 2020 restou listado na Agenda Regulatória da ANTT o projeto "Regulamento de Concessões Rodoviárias (RCR)", pelo qual se pretende reformular e complementar o marco regulatório das rodovias concedidas federais, para que se possa prever regras gerais aplicáveis a todas as concessões em curso. A proposta, incluída na Agenda Regulatória do biênio de 2021/2022 pela Deliberação nº 529, de 22 de dezembro de 2020, é composta inicialmente por cinco normativos de observância obrigatória para as concessões futuras e por adesão para as concessões prévias, que virão a trazer incentivos e normas mais assertivas para o devido cumprimento dos contratos de concessão. Prazo: dezembro de 2021.
| 9.4.10. revise a Resolução ANTT 5.845/2019, a fim de compatibilizá-la com a Lei 13.460/2017, os princípios que norteiam a Administração Pública, em especial o da publicidade previsto no art. 37 da Constituição Federal; | Recomendação | Suart - Constituído Grupo de Trabalho , nos termos da Portaria nº 135, de 27 de abril de 2021, com a finalização dos estudos em 31/08/2021.
| 9.4.11. estabeleça que o mecanismo de arbitragem previsto na Resolução ANTT 5.845/2019 seja empregado para solução de controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis restritos ao rol previsto na Lei 13.448/2017 e no Decreto 10.025/2019, combinado com o disposto no art. 1º da Lei 9.307/1996; | Recomendação | Sucon - Foi alterado o item 41.1.3 da minuta do contrato de concessão. Suart - Constituído Grupo de Trabalho , nos termos da Portaria nº 135, de 27 de abril de 2021, com a finalização dos estudos em 31/08/2021.
| 9.4.12. avalie a conveniência e oportunidade de, no âmbito dos estudos para concessão do Sistema Rodoviário composto por trechos das rodovias federais BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO, antecipar investimentos no Estado de Tocantins que não gerem acréscimo significativo à tarifa de pedágio; | Recomendação | Foi realizada a otimização dos investimentos ao longo do sistema rodoviário, de forma a permitir a priorização de investimentos de maior relevância no estado do Tocantins. Assim, foram antecipados – do segundo para o primeiro ciclo – investimentos de duplicação, vias marginais, interconexões e retornos, beneficiando as travessias urbanas tocantinenses, como pode ser observado no PER.
| 9.4.13. avalie a conveniência e oportunidade de, no caso de concessões de trechos rodoviários federais com extensão que contemple duas ou mais Unidades da Federação (UFs) , alocar os investimentos de forma a apresentar uma configuração equilibrada entre as UFs envolvidas, considerando, por exemplo, a melhoria da segurança viária e, por conseguinte, a redução do risco de acidentes na rede viária; | Recomendação | Sempre que houver a distribuição de sistemas rodoviários em mais de uma Unidades da Federação, será realizada análise pormenorizada das necessidades em termos de segurança viária, no sentido de priorizar investimentos pontuais, mas relevantes. Dessa forma, será possível, já nos anos iniciais de concessão, beneficiar todos os estados contemplados, a exemplo do trabalho conduzido no âmbito do presente projeto.

## Acórdão 4037-2020-PL
Determinações e recomendações de acórdãos do Tribunal de Contas da União e providências adotadas pela ANTT - exercício de 2020 (Em atendimento ao art. 9º, § 4º da Instrução Normativa TCU nº 84/2020)
Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário, de 08/12/2020
Processo: 018.901/2020-4
Assunto: Processo de desestatização para acompanhar a concessão das rodovias BR-163/MT/PA e BR-230/PA.
Áreas responsáveis: Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON, Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD e Superintendência de Governança, Planejamento e Articulação Institucional - SUART
Texto da determinação / recomendação direcionada à ANTT |  | Tipo | Medidas adotadas
9.1. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4º da Resolução TCU 315, de 22/4/2020, determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, antes da publicação do edital da pretendida concessão: | 9.1.1. estabeleça, regras contratuais claras e objetivas concernentes às obrigações da futura concessionária de assumir a responsabilidade pelas condicionantes ambientais a serem atendidas, inclusive referentes a terras indígenas, consoante o disposto no art. 23, V, da Lei 8.987/1995; | Determinação | O PER foi reconfigurado de forma que as obrigações associadas às condicionantes ambientais foram integralmente vinculadas às licenças existentes, as quais cobrem o corredor principal da BR-163/230. Dessa forma, restou necessário adequar a alocação de riscos a essa nova característica do Programa, com a reformulação da subcláusula 19.2.8, objetivando esclarecer as obrigações e riscos associados às condicionantes ambientais decorrentes de terras indígenas, comunidades quilombolas e sítios arqueológicos: 19.2.8. investimentos e custos relacionados ao atendimento de condicionantes referentes a terras indígenas, comunidades quilombolas e sítios arqueológicos, necessárias à obtenção de licenças relativas aos acessos portuários de Mirituba, Itapacurá e Santarenzinho e das autorizações ambientais decorrentes.
| 9.1.2. abstenha-se de incluir os segmentos de acesso aos portos de Santarenzinho/PA e Itapacurá/PA no escopo da concessão enquanto inaptos a compor a infraestrutura rodoviária federal por prazo suficiente para abranger todo o período de outorga, em atenção ao art. 22, inciso V, da Lei 10.233/2001 e aos arts. 1º e 2º do Decreto 5.621/2005; | Determinação | De forma a atender à determinação do item 9.1.2, os segmentos de acesso aos portos de Santarenzinho/PA e Itapacurá/PA, por estarem aptos a compor a infraestrutura rodoviária federal, estes foram reinseridos no escopo da concessão da BR163/230/MT/PA. Além disso, também foi incluído o trecho de 1,71 km, entre o entroncamento das BR-230 e BR-163 (Distrito de Campo Verde) até a entrada do Acesso de Santarenzinho.
| 9.1.3. faça constar detalhamento, no anexo 3 da minuta de contrato, do procedimento em caso de ocorrência de todos os eventos previstos na avença que ensejem execução da garantia, na hipótese de a concessionária optar por fiança bancária, em atenção ao disposto nos arts. 18 e 23, V, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Foi alterada a redação do Anexo 3, item 3, suprimindo-se o trecho "como multas aplicadas pela ANTT relacionadas ao Contrato". Ao não se exemplificar quanto às multas aplicadas, denota-se a abrangência integral quanto à execução do contrato, seguindo as disposições contidas na cláusula 10, resultando na seguinte redação: 3. Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito dos valores indicados no item 2 desta Carta de Fiança Bancária, a pagar pelos prejuízos causados pela Afiançada, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes tulos quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da noficação escrita encaminhada pela ANTT.
| 9.1.4. uniformize o prazo previsto para a reposição da garantia prestada pela concessionária, visto que, no texto da minuta de contrato, são previstos trinta dias e, nos termos do anexo 3 da mesma minuta, dez dias, em atenção ao disposto nos arts. 18 e 23, V, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Uniformizou-se o prazo de 30 dias corridos para reposição da garantia prestada pela concessionária, no âmbito da minuta de contrato, ajustando-se as menções a esse prazo na subcláusula 10.8 do contrato e no item 6 do anexo 3 da mesma minuta.
| 9.1.5. inclua no edital de concessão exigências de qualificação econômica para as proponentes, devendo-se estabelecer critérios objetivos para comprovar a boa situação financeira delas, em consonância com o art. 31, I, da Lei 8.666/1993; | Determinação | A Sucon entendeu necessário o estabelecimento de critério objetivo que minimize prejuízos à competição. Buscou-se inspiração no edital Artesp nº 1/2019, que ainda contou com a adoção deste tipo de critério, prevendo a exigência de patrimônio líquido mínimo. A calibragem adotada foi a mesma ulizada para a integralização de capital social obrigatória. Dessa forma, atendeu-se à determinação em tela. As alterações podem ser verificadas nos itens 7.1 a 7.4 e 20.1 e 21 do Anexo 5 do Edital.
| 9.1.6. suprima da minuta de contrato as referências ao relator independente, em atendimento ao disposto no art. 37 da Constituição Federal, art. 67 c/c o art. 124 da Lei 8.666/1993, art. 26, inciso VII, e 124, incisos VII e VIII, da Lei 10.233/2001, art. 6º, 25, § 2º, e 30, parágrafo único, da Lei 8.987/1995 e na Portaria ANTT 127/2019; | Determinação | Em cumprimento à determinação do Tribunal, suprimiram-se as referências à previsão de relator independente no anexo 5, e nas definições, na subcláusula 13.10 da minuta de contrato de concessão e na Subcláusula 16.1.2, esta última que passou a constar com a seguinte redação: 16.1.2 A conclusão dos Trabalhos Iniciais de acordo com o estabelecido no PER será atestada pela ANTT, mediante solicitação prévia da Concessionária, em até 1 (um) mês da data de recebimento da solicitação
| 9.1.7. inclua na minuta contratual dispositivo que, para fins de acréscimo de reequilíbrio (fator A) , condicione a antecipação dos cronogramas de execução de obras e serviços estabelecidos no Programa de Exploração da Rodovia à prévia autorização da Diretoria da ANTT, consoante o disposto no § 1º do art. 5º da Resolução ANTT 1.187/2005 e o entendimento desta Corte que conduziu ao Acórdão 1174/2018-TCU-Plenário; | Determinação | Os procedimentos de execução de obras e serviços pelas concessionárias nas rodovias federais reguladas pela ANTT estão dispostos na Resolução ANTT 1.187/2005. Assim, com vistas a atender à determinação do TCU e compabilizar a redação da minuta contratual com a resolução supracitada, foi acrescida a subcláusula 8.3.5: 8.3.5 A conclusão antecipada de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias somente ensejará a aplicação de Fator A se previamente autorizado pela ANTT
| 9.1.8. exclua, da minuta contratual, qualquer possibilidade de a concessionária praticar tarifa de pedágio decorrente de reajuste ou revisão que não tenha sido precedida de aprovação pela ANTT, em atendimento ao disposto no art. 24, inciso VII, da Lei 10.233/2001, tampouco sem comunicação prévia aos Ministérios da Infraestrutura e da Economia, conforme a Portaria MF 150/2018 e a Portaria DG/ANTT 314/2018, e sem autorização formal da autarquia mediante publicação de resolução, em consonância com o disposto no art. 37 da Constituição Federal e nas subcláusulas 16.3.6 e 16.7.2 da minuta contratual; | Determinação | Objetivando atender à determinação do TCU e em consonância com o disposto no art. 24, inciso VII, da Lei 10.233/2001, foi suprimida a subcláusula 16.3.7 da minuta contratual.
| 9.1.9. exclua da minuta contratual qualquer previsão de admissão, pela ANTT, de inclusão de obras com base em anteprojeto, a exemplo da parte final da subcláusula 7.2.5 ("exceto se submetidas a instrumento regulatório que produza os efeitos de processo competitivo, hipótese em que poderá ser admitida pela ANTT a análise com base em anteprojeto") , consoante o disposto nas Resoluções ANTT 3.651/2011 e 5.859/2019 e o entendimento desta Corte expresso por meio dos Acórdão 290/2018-TCU-Plenário (subitem 9.2.3) e 1.180/2019-TCU-Plenário (subitem 9.7.2) ; | Determinação | Tendo em vista a determinação proferida pelo Tribunal, altera-se a subcláusula 7.2.5, objetivando atender aos normavos vigentes quanto às inclusões de invesmentos por meio do Fluxo de Caixa Marginal: 7.2.5 Para as obras remuneradas, parcial ou integralmente, por meio de Fluxo de Caixa Marginal, a não objeção dar-se-á conforme regulamentação específica da ANTT.
| 9.1.10. modifique a redação do item (i) da subcláusula 16.6.2 para que passe a constar nela a informação de que o descumprimento iminente de obrigações justifica a revisão extraordinária, naquele caso específico, somente quando decorrente de risco expressamente alocado ao poder concedente; | Determinação | Com o propósito de atender a determinação do TCU, o item (i) desta subcláusula foi alterado, ao passo em que houve inclusão de novos itens, os quais se apresentam com a redação que se segue, de forma a se padronizar a redação com a apresentada na BR153/080/414/GO/TO. Houve ainda complementação do item descrito em (iii). 16.6.2 A análise dos pleitos de Revisão Extraordinária somente se dará a cada 5 (cinco) anos, salvo nas seguintes hipóteses: (i) houver risco de descumprimento iminente de obrigações da Concessionária que ensejem vencimento antecipado e/ou aceleração do vencimento nos financiamentos contratados perante os Financiadores, comprovado nos termos do contrato de financiamento, desde que decorrente de risco alocado ao Poder Concedente, nos termos da subcláusula 21.2; (ii) o desequilíbrio econômico-financeiro vislumbrado, em razão da materialização de um único evento de desequilíbrio ou de um conjunto de eventos, seja superior a 5% da Receita Bruta dos úlmos 12 (doze) meses anteriores ao momento do requerimento; (iii) atraso na abertura de praças de pedágio por fato que configure risco alocado ao Poder Concedente; ou
| 9.1.11. retifique o cálculo dos seguintes itens referentes ao desconto de reequilíbrio (fator D) , para compatibilizar os quantitativos com o disposto no Programa de Exploração da Rodovia: | Determinação | A A ANTT considerou procedente a observação da instrução de mérito neste ponto e realizou os ajustes necessários para atender às determinações do item 9.1.11
| 9.1.11.1. sistemas elétricos e de iluminação: o montante referente ao item foi dividido por 970,2 km, mas, na verdade, trata-se de apenas 56,2 km; | Determinação | Em relação ao cálculo do percentual Dt associado aos sistemas elétricos e de iluminação, foram ajustadas as quilometragens de iluminação referentes às extensões encontradas na planilha “Modelo Operacional”, aba “Iluminação”. Os valores encontrados totalizam 114,8 km, conforme ajustado na aba “Calculo Fatores D&E” da planilha “MEF-BR-163-230-MTPA”. Não foi encontrado o valor de 56.2 km indicado pela unidade técnica do Tribunal
| 9.1.11.2. correção de traçado: o montante referente ao item foi dividido por cinco, mas, na verdade, trata-se de dezoito localidades; | Determinação | Em relação ao cálculo do percentual Dt associado à “correção de traçado”, é importante observar que o projeto possui 18 (dezoito) localidades para correção de traçado, porém com extensões variadas (200 metros a 700 metros), totalizando 4,98 km. Neste sendo, considerar o item como “unidade” ficaria desproporcional. Seguindo este entendimento, alteramos a premissa de cálculo do “fator D” para as correções de traçado, passando de “unidade” para “km” (extensão).
| 9.1.11.3. implantação de OAE em vias marginais: o montante referente ao item foi dividido por 4.884 m², mas, na verdade, trata-se de aproximadamente 546 m²; | Determinação | Em relação ao cálculo do percentual Dt para “implantação de OAE em vias marginais”, o cálculo de 4.884m² era referente a extensão 370m (planilha Q_Melhorias, colunas “O” e “T”), pela largura de 13,2m. Verificamos inconsistência na largura adotada, que deveria ser 10,30 m, conforme Seção po do produto 2 – Tomo VI.
| 9.1.11.4. implantação de rotatória alongada: o montante referente ao item foi dividido por treze, mas, na verdade, trata-se de quinze rotatórias; | Determinação | Em relação ao cálculo do percentual Dt para “implantação de rotatória alongada”, observa-se que no MEF, há previsão de 15 (quinze) rotatórias: (i) 13 (treze) estão contempladas no item de “Obras e Serviços Obrigatórios”, subitem “Dispositivos” (“Rotatória alongada”), e outros (ii) 2 (dois) dispositivos correspondem às interseções dos acessos para os terminais de Itapacurá/PA e Santarenzinho/PA, cujos custos estão contemplados nos respectivos itens de acessos.
| 9.1.12. estabeleça os critérios que serão seguidos para possibilitar o reequilíbrio econômico-financeiro pleno tanto das obras e serviços das frentes de ampliação de capacidade e melhorias quanto das referentes a serviços operacionais, incluídas no anexo 5 da minuta de contrato, em atendimento ao disposto no art. 9º, §§ 2º e 4º, da Lei 8.987/1995, visto que, na formulação dos itens dessas frentes referentes ao desconto de reequilíbrio (fator D) , foram considerados apenas os recursos necessários à implantação ou instalação, sem os encargos posteriores, como manutenção, conservação, reposição e monitoração, cuja consideração é essencial ao reequilíbrio; | Determinação | Em cumprimento à decisão do tribunal, no anexo 5 da minuta do contrato foram revistos os percentuais Dt da tabela II e III, relativas à frente de ampliação e melhorias, e à frente de serviços operacionais, respectivamente, de modo a incluir em seus cômputos os dispêndios de manutenção, conservação, monitoração e pessoal para operação.
| 9.1.13. reformule a definição de URT constante da minuta contratual, a fim de evitar dubiedades e interpretações prejudiciais à efetividade das multas previstas, consoante o disposto no art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995 e no art. 37 da Constituição Federal; | Determinação | Em cumprimento à determinação aqui em comento, reformulou-se a definição de URT a fim de esclarecer o seu cálculo, constante das definições que orientam a interpretação e a execução do futuro contrato de concessão, esclarecendo quanto à não incidência do Desconto Básico de Tarifa (DBT).
| 9.1.14. inclua na minuta contratual indicação clara de prevalência, em caso de conflito entre disposições do contrato e das normas da agência, para definição das penalidades e do procedimento de aplicação, consoante o disposto no art. 23, inciso VIII, da Lei 8.987/1995 e no art. 37 da Constituição Federal; | Determinação | Acatou-se a determinação, assim sendo, para seu atendimento, foi acrescida à minuta do contrato de concessão a subcláusula 1.2.5, com expressa regra interpretava, nos seguintes termos: 1.2.5 No caso de divergência entre o Contrato e a regulamentação da ANTT, prevalecerá o disposto no Contrato. Nessa toada, também foi inserida complementação de redação, a fim de esclarecer a prevalência da redação contratual diante de eventuais conflitos constante de seus anexos. 18 Penalidades 18.1 O descumprimento das disposições deste Contrato e seus Anexos, e do Edital e seus Anexos ensejará a aplicação das penalidades previstas neste Contrato e nas demais disposições legais e regulamentares da ANTT e, em caso de conflito de disposições, prevalecerão as disposições contratuais.
| 9.1.15. inclua, nas diretrizes do acordo tripartite, definição das possíveis situações referentes ao cumprimento das obrigações (reprogramadas, adimplidas, não adimplidas etc.) , de forma a evitar erros de interpretação dos termos que vierem a ser utilizados nas comunicações, consoante o disposto no art. 37 da Constituição Federal; | Determinação | Saneou-se a questão apresentada pelo item 9.1.15 com a inserção de subcláusula 6.7 ao Anexo 9 (Diretrizes para Elaboração de Acordo Tripartite).
| 9.1.16. inclua, dentre os termos previstos no anexo 9 da minuta contratual, referente a eventual acordo tripartite, o expresso consentimento da concessionária de compartilhamento de informações de processos administrativos de apuração de infrações e aplicação de penalidades, de forma que tal anuência afaste alegações de violação do sigilo previsto pelo art. 78-B da Lei 10.233/2001, consoante o disposto no art. 37 da Constituição Federal; | Determinação | Inserida nova previsão (em negrito) na cláusula 7.4 (renumerada para 6.4) do Anexo 9, resultando na seguinte redação: 6.4. Para possibilitar o cumprimento dos termos deste Acordo, a Concessionária consente expressamente com o compartilhamento de suas informações bancárias para as Partes, sem que tal divulgação configure quebra de sigilo bancário nos termos da Lei Complementar n° 105/2001, assim como renuncia ao direito de sigilo sobre os processos administravos para a apuração de infrações e aplicação de penalidades nos termos do art. 78-B da Lei n° 10.233/2001.
| 9.1.17. compatibilize o período de cura legal (§ 3º do art. 38 da Lei 8.987/1995) com o período de cura previsto nas diretrizes de eventual acordo tripartite (subcláusula 8.4 do anexo 9) para os eventos de alerta definidos na subcláusula 7.1, alínea "b", do anexo 9, os quais podem resultar na caducidade da concessão, evitando-se que novos prazos sejam concedidos ao final de um longo processo em que concessionária e/ou financiadores não se revelaram aptos ao saneamento das falhas e transgressões apuradas; | Determinação | Solucionou-se a questão com a adoção da referida determinação do TCU, no sentido de compatibilizar o período de cura decorrente do art. 27-A da Lei 8.987/1995 com o prazo mencionado no art. 38, § 3º, da Lei 8.987/1995, o que ocorreu com a inclusão da subcláusula 8.4.3 (renumerada para 8.4.2): 8.4.2 O Período de Cura será considerado, para fins de enquadramento legal, como o procedimento prévio de oferecimento de prazo para o saneamento das falhas e transgressões, nos termos do §3º do art. 38 da Lei 8.987/95.
| 9.1.18. ajuste a minuta contratual (subcláusulas 38.1.1 e 38.1.2) para suprimir o termo "mediação", utilizado de forma inapropriada, consoante o art. 1º da Lei 13.140/2015; | Determinação | Foi ajustada a redação contratual, conforme determinação do Tribunal, ao suprimir-se quaisquer menções ao termo “mediação” das subcláusulas 39.1.1 e 39.1.2 (renumeradas).
| 9.1.19. inclua, na minuta contratual, a fim de conferir eficácia ao art. 23, inciso XV, da Lei 8.987/1995, dispositivo prevendo que o uso do dispute board só ocorrerá após sua regulamentação pela agência e que eventual omissão da autarquia não conferirá quaisquer direitos subjetivos à concessionária; | Determinação | Para cumprimento da determinação de item 9.1.19 do Acórdão nº 4.037/2020, foi inserida nova subcláusula 39.4.8, havendo ainda compabilização na subcláusula 39.4.6 (renumeradas): 39.4.6 Os procedimentos para instauração e funcionamento do Comitê de Resolução de Conflitos (dispute board) deverão ser estabelecidos em comum acordo entre as Partes, observado este Contrato e regulamentação da ANTT. (...) 39.4.8 A adoção do Comitê de Resolução de Conflitos (dispute board) fica condicionada à sua regulamentação pela ANTT, sendo que a sua inexistência não ensejará quaisquer direitos subjevos à Concessionária.
| 9.1.20. faça constar na minuta contratual disposição de que não se aplicará, nos procedimentos de resolução de controvérsias ali previstos, o parágrafo único do art. 8º da Resolução ANTT 5.845/2019, a fim de que a minuta se harmonize com os princípios que norteiam a Administração Pública e com a legislação, a exemplo da Constituição Federal, da Lei da Transparência (Lei 12.527, de 18/11/2011) e da Lei do Usuário dos Serviços Públicos (Lei 13.460, de 26/6/2017) ; | Determinação | A partir da determinação, inseriu-se na minuta contratual a subcláusula 38.2.4 (renumerada para 39.2.4), de modo a atrelar explicitamente os procedimentos de autocomposição ao princípio da publicidade, que rege a Administração Pública: 39.2.4 Os procedimentos de autocomposição de conflitos deverão obedecer à ampla publicidade, observadas as previsões legais sobre sigilo e confidencialidade de informações.
| 9.1.21. exclua, da definição dos direitos patrimoniais disponíveis sujeitos aos mecanismos de solução de controvérsias contida na minuta contratual, a referência a "controvérsias advindas da execução de garantias", uma vez que essa hipótese não encontra respaldo no Decreto 10.025, de 20/9/2019, que regulamenta a Lei 13.448, de 5/6/2017, que trata da matéria; | Determinação | Para atender à determinação do Tribunal de Contas, bem como compatibilizar a redação contratual com a legislação vigente, conferiu-se nova redação à subcláusula 38.1.3 (renumerada para 39.1.3), nos seguintes termos: 39.1.3 Estarão sujeitas à arbitragem as controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis nos termos da Lei nº 13.448, de 5 de junho de 2017, e da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e do Decreto nº 10.025, de 20 de setembro de 2019.
| 9.1.22. inclua na minuta contratual indicação das multas que serão consideradas para o ajuste final de resultados, ante a possibilidade de haver penalidades pendentes de decisão de mérito, evitando assim processos de resolução de conflitos decorrentes de divergências interpretativas, consoante o disposto no art. 23, inciso XI, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Em cumprimento à determinação de item 9.1.22, alterou-se a subcláusula 28.7 e inseriu-se ainda a subcláusula 28.7.1, para delimitar as multas contratuais àquelas com decisão administrativa definitiva.
| 9.1.23. adeque a minuta de contrato (subcláusulas 28.7 e 30.2) de forma que, nos casos de extinção contratual, seja afastado o pagamento de qualquer tipo de indenização (à concessionária e/ou aos financiadores) , antes que sejam descontados os valores das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária, consoante previsto no art. 38, § 5º, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Acatando-se a determinação da Corte de Contas, alterou-se a ordem de preferência dentre os itens (ii) e (iii) da subcláusula 30.2, para o pagamento de indenização em caso de extinção contratual antecipada, conferindo-se preferência ao pagamento de danos causados pela Concessionária à ANTT ou ao Poder Concedente em detrimento do pagamento de Financiadores.
| 9.1.24. ajuste a subcláusula 32.2 da minuta contratual de modo a permitir ao poder concedente decretar a caducidade da concessão com relação ao inadimplemento da concessionária de obras e serviços que, a despeito de constarem na subcláusula 19.2, tenham sido regularmente incluídos no escopo do contrato de concessão, conforme previsto nos arts. 9º, § 4º, e 38 da Lei 8.987/1995; | Determinação | Foi efetuada a alteração das subcláusulas 32.1.2 e 32.2 para incluir alterações nas obrigações após a assinatura do Contrato.
| 9.1.25. consoante o disposto no art. 23, inciso IX, da Lei 8.987/1995, elimine, antes da licitação, as referências a regulamentações inexistentes que possam impedir a aplicabilidade das subcláusulas 32.1.1 e 32.1.2; | Determinação | Foram retiradas as referências à regulamentação da ANTT nas subcláusulas 32.1.1 e 32.1.2.
| 9.1.26. consoante o disposto no art. 23, inciso III, da Lei 8.987/1995, ajuste o item 3.1.1 do Plano de Exploração da Rodovia (PER) , de modo a constar com clareza que as exigências de "percentagem máxima de área trincada - TR (FC2+FC3) " têm como base a área trincada total e não a área total avaliada, conforme esclarecido pela ANTT; e | Determinação | Conforme determinação do item 9.1.26 do Acórdão, a tabela de parâmetros de desempenho de pavimento da Frente de Recuperação e Manutenção (Item 3.1.1 do PER) foi adequada, de forma a indicar que a percentagem máxima de área com trincas FC2 e FC3 é avaliada dentro da Área Trincada Total (ATT).
| 9.1.27. suprima do PER o item 3.2.2, que trata de "obras de contornos em trechos urbanos", uma vez que a pretendida concessão não conta com tal espécie de obras e que, nos termos da minuta contratual, subcláusula 8.5.1, "não serão admitidas propostas de contornos alternativos no âmbito desta concessão"; | Determinação | Foram realizadas alterações no PER a fim de adequá-lo à determinação do item 9.1.27 do Acórdão. No item 3.2.2. “Obras de Contorno em Trechos Urbanos”, considerando as especificidades desta concessão, com prazo de 10 anos, será mantido do PER apenas pela manutenção da numeração padrão. Dessa maneira, nas seções “Objeto”, “Período” e “Procedimento” do item 3.2.2 do PER está descrito apenas: “Não se aplica nesta concessão.
9.2. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4º da Resolução TCU 315, de 22/4/2020, determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) , que: | 9.2.1. adote providências para fiscalizar diretamente o cumprimento das condições do contrato de concessão, em atendimento ao disposto no art. 67 c/c os art. 124 da Lei 8.666/1993, arts. 26, inciso VII, e 124, incisos VII e VIII, da Lei 10.233/2001, arts. 6º, 25, § 2º, e 30, parágrafo único, da Lei 8.987/1995 e na Portaria ANTT 127/2019; | Determinação | Encaminhado Despacho CIPAC 4935821, no âmbito do processo nº 50500.053495/2020-69, informando que "Conforme noticiado pela Gerência de Fiscalização e Investimentos de Rodovias (GEFIR), para apoiar a fiscalização da Agência, em 2019 foi realizado o Pregão Eletrônico nº 014/2019, (link do site do pregão-https://portal.antt.gov.br/web/guest/licitacoes/-/asset_publisher/Cdho1vuHWYzJ/content/id/1310768) cujo objeto era a contratação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de apoio às atividades de competência legal da ANTT, quanto à supervisão dos trechos das rodovias federais outorgados à exploração da iniciativa privada, com vistas à aferição da execução adequada do serviço, especificamente, do cumprimento, pelas concessionárias, dos encargos contidos nas cláusulas dos contratos de concessão para exploração da infraestrutura rodoviária. Após a conclusão da referida licitação, foram contratados sete lotes para supervisão das concessões (...) A referida contratação aumentou a capacidade de fiscalização da Agência junto às concessionárias, e, na medida que novos contratos de concessão são outorgados pela ANTT, a estrutura da Agência e os contratos de supervisão são adaptados com o objetivo de aperfeiçoar a fiscalização e adequá-la para os melhores níveis possíveis de qualidade, valendo-se dos recursos financeiros e recursos humanos disponíveis na Agência."
| 9.2.2. regulamente, da forma que entender pertinente, os critérios gerais para a precificação das obrigações inadimplidas, oportunidade em que deverá definir o procedimento interno da agência e indicar os setores competentes, sem prejuízo da inclusão de outras questões que entender pertinentes, conferindo efetividade ao disposto no art. 23, V, da Lei 8.987/1995; | Determinação | Despacho GERER 6271598, NOTA TÉCNICA SEI Nº 3863/2020/GERER/SUROD/DIR (3947370), NOTA TÉCNICA SEI Nº 23/2021/GERER/SUROD/DIR (4883631), Desde o final de 2020 restou listado na Agenda Regulatória da ANTT o projeto "Regulamento de Concessões Rodoviárias (RCR)", pelo qual se pretende reformular e complementar o marco regulatório das rodovias concedidas federais, para que se possa prever regras gerais aplicáveis a todas as concessões em curso. A proposta, incluída na Agenda Regulatória do biênio de 2021/2022 pela Deliberação nº 529, de 22 de dezembro de 2020, é composta inicialmente por cinco normativos de observância obrigatória para as concessões futuras e por adesão para as concessões prévias, que virão a trazer incentivos e normas mais assertivas para o devido cumprimento dos contratos de concessão. Prazo: dezembro de 2021.
9.3. recomendar à ANTT, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4º da Resolução TCU 315, de 22/4/2020, que: | 9.3.1 na hipótese de os riscos ambientais serem atribuídos pelo poder concedente à futura concessionária, acrescente, no edital, na minuta contratual e/ou no PER, disposição de que eventuais alterações dessas condicionantes não ensejarão reequilíbrio econômico-financeiro, de modo que garanta a clareza de tal regra, caso pretenda evitar arguições nesse sentido por parte da futura concessionária; | Recomendação | Conforme descrito na solução de atendimento à determinação 9.2.1, a nova redação da subcláusula esclarece que o risco alocado ao Poder Concedente não engloba eventuais reficações das licenças existentes. Dessa forma, atende-se simultaneamente à presente recomendação.
| 9.3.2 detalhe as obrigações ambientais da futura concessionária, seja no contrato, seja no PER ou em outro instrumento que entender pertinente; | Recomendação | Entende-se inoportuna a proposta de recomendação de detalhar no PER as obrigações relacionadas às condicionantes ambientais a serem atendidas, ou ainda aquelas referentes a terras indígenas, uma vez que estas intervenções apresentam grande probabilidade de alteração ao longo do contrato de concessão por meio de alterações do PBA. Por fim, não compete à ANTT o acompanhamento do atendimento às condicionantes ambientais. Esta abordagem proposta poderia revelar incongruência com a alocação de riscos do contrato e ensejar pleitos de reequilíbrio, situação que tanto a Seinfra quanto a ANTT pretendem evitar. Por esta razão, a recomendação 9.3.2 não foi acolhida.
| 9.3.3 altere a redação da subcláusula 19.1.32 da minuta contratual, de modo a explicitar que, obtido, ou não, o benefício fiscal de que trata o art. 1º da Medida Provisória 2.199-14, de 24/8/2001, não haverá reequilíbrio econômico-financeiro; | Recomendação | A ANTT considerou procedente o encaminhamento proposto no Acórdão e realizou os ajustes necessários para atender à recomendação 9.3.3, de modo a aclarar situação pouco usual nos contratos de concessão rodoviária. 86. Abaixo segue transcrito a subcláusula 19.1.32: 19 Aloação de Riscos 19.1 Com exceção dos riscos expressamente alocados ao Poder Concedente nos termos da subcláusula 19.2 e em outras disposições contratuais, a Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos: (...) 191.36 obtenção do benefício fiscal de que trata o art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, não ensejando reequilíbrio econômico-financeiro.
| 9.3.4 quanto à forma de exigência de capital social proposta, em que se consideram conjuntamente o deságio ofertado e a obtenção de capital de terceiros: | Recomendação | Respondido nos itens 9.3.4.1, 9.3.4.2 e 9.3.4.3
| 9.3.4.1. considere reduzir a possibilidade de variações relativamente pequenas no montante de capital de terceiros ocasionarem relevantes alterações na exigência de capital social, bem como a possibilidade de não haver alteração da exigência de capital social quando o montante de capital de terceiros varia dentro de cada "faixa" determinada (entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões, por exemplo) ; | Recomendação | Entende-se que os benecios potencialmente decorrentes do acolhimento dessa recomendação não compensam o custo da maior complexidade contratual, de modo que a recomendação 9.3.4.1 não foi acatada.
| 9.3.4.2. elimine as lacunas quanto aos deságios considerados (há números entre 4,9% e 5%, entre 9,9% e 10%, entre 19,9% e 20% e entre 29,9% e 30%) , descrevendo as "faixas", por exemplo, na forma "> 4,9% a 9,9%", "> 9,9% a 19,9%" etc.; | Recomendação | Entende-se a recomendação do tribunal é procedente, promove um aprimoramento do texto contratual e demanda um ajuste bastante simples na configuração das faixas de deságios. Portanto, a recomendação 9.3.4.2 foi acatada.
| 9.3.4.3. estabeleça a tarifa teto a ser praticada em caso de prorrogação do futuro contrato de concessão da BR-163/MT/PA e BR-230/PA, submetendo-a aos deságios que serão ofertados no leilão, em consonância com o item 9.5.1 do Acórdão 1096/2019-TCU-Plenário e com as características específicas que permitem essa definição no caso concreto; | Recomendação | Entende-se que a proposta de recomendação 9.3.4.3 poderá criar grande constrangimento e complexidade a extensões contratuais necessárias e desejáveis, razão pela qual entende-se pela impossibilidade de atendê-la.
| 9.3.5 avalie a possibilidade de incluir no anexo 5 da minuta de contrato os percentuais de desconto de reequilíbrio correspondentes às obrigações atinentes às compensações ambientais de responsabilidade da concessionária; | Recomendação | Recomendação não atendida. Para além dos enormes custos regulatórios que seriam incorridos pela ANTT para o acompanhamento, item a item, do rol de compensações ambientais, o fato dessas condicionantes se alterarem faz com que a utilização de reequilíbrio paramétrico, como é o caso da metodologia do Fator D, seja bastante inadequada a este propósito. Além disso, acompanhar a execução e conformidade de compensações ambientais escapa completamente do escopo de conhecimento técnico exigido de uma agência reguladora de transportes, sendo que a criação de uma estrutura de acompanhamento na ANTT, além de trazer um aumento de custo de difícil contrapartida no orçamento da União, seria uma duplicação das avidades que englobam a competência legal e técnica do IBAMA.
| 9.3.6 detalhe, no exercício de sua atribuição regulatória, para os eventos previstos no contrato e para aqueles constantes nas normas da autarquia, as circunstâncias caracterizadoras das infrações com precisão suficiente para cominações inequívocas, de forma a proporcionar efetividade à sua aplicação; | Recomendação | Despacho GERER 6271598, NOTA TÉCNICA SEI Nº 3863/2020/GERER/SUROD/DIR (3947370), NOTA TÉCNICA SEI Nº 23/2021/GERER/SUROD/DIR (4883631), Desde o final de 2020 restou listado na Agenda Regulatória da ANTT o projeto "Regulamento de Concessões Rodoviárias (RCR)", pelo qual se pretende reformular e complementar o marco regulatório das rodovias concedidas federais, para que se possa prever regras gerais aplicáveis a todas as concessões em curso. A proposta, incluída na Agenda Regulatória do biênio de 2021/2022 pela Deliberação nº 529, de 22 de dezembro de 2020, é composta inicialmente por cinco normativos de observância obrigatória para as concessões futuras e por adesão para as concessões prévias, que virão a trazer incentivos e normas mais assertivas para o devido cumprimento dos contratos de concessão. Prazo: dezembro de 2021.
| 9.3.7 revise a minuta contratual de forma que o exercício das prerrogativas do contrato de financiamento, por parte do financiador, não seja elencado como situação apta a dar início ao período de exercício previsto na subcláusula 8.5 do Anexo 9; | Recomendação | De modo a acatar a recomendação advinda do TCU, ao passo em que se mantém a simetria redacional quanto a outros instrumentos jurídicos já analisados pelo TCU, à semelhança do resultante do prévio Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário, retirou-se da redação de subitem “d” de subcláusula 8.5 do Anexo 9, em atenção à recomendação em tela, cuja redação antes constava: d) exercer as prerrogavas previstas nos Documentos do Financiamento, inclusive o vencimento antecipado da dívida e/ou a execução de garanas ofertadas pela Concessionária.
| 9.3.8 reformule o disposto na subcláusula 2.4.3 do anexo 5 da minuta contratual, a fim de evitar interpretações que levem à impunidade em casos de entrega parcial, de modo a deixar claro que, no âmbito da avaliação referente à aplicação de fator D, será considerada a parte executada das obras e serviços daquelas frentes, sem que isso signifique aceite por parte da ANTT; | Recomendação | Para acolher a recomendação 9.3.8, foireescrita a subcláusula 2.4.3. para esclarecer que a execução (inexecução) parcial será considerada proporcionalmente, para fins de apuração do fator D, sem que isso signifique aceite do investimento por parte da ANTT. 2. Desconto de Reequilíbrio 2.4 A avaliação será realizada em periodicidade anual, para cada ano do Prazo de Concessão, observando-se que: (...) 2.4.3 o cálculo do Fator D em entregas parciais considerará o percentual não concluído das obras e serviços e não significa aceite da ANTT para a conclusão da avidade; e
| 9.3.9 retifique as fórmulas das subcláusulas 2.6.2 e 3.7 do anexo 5 da minuta contratual (fatores D e A) , a fim de ilustrar que se trata de somatórios dos percentuais previstos nas tabelas I, II e III do referido anexo, e, quanto ao fator D, considere os percentuais inexecutados, conforme descrito na subcláusula 2.6.1; | Recomendação | Entende-se que a alteração da fórmula traria mais diferenças de forma aos contratos pela ANTT, sem, no entanto, trazer de fato alguma melhoria na aplicação e acompanhamento do contrato. Assim, a recomendação 9.3.9 não foi acatada.
| 9.3.10 retifique a redação da subcláusula 3.8.1 do anexo 5 da minuta contratual, visto que aparentemente não se vislumbra a possibilidade de se comporem novos percentuais considerando como referência aqueles previstos na tabela que cuida dos parâmetros de desempenho para pavimento e sinalização; | Recomendação | Em relação à recomendação 9.3.10, trata-se de erro material na subcláusula 3.8.1, pois, de fato, o correto é a referência a tabela II, como pontua a área técnica do Tribunal. A subcláusula foi ajustada para atender à recomendação: 3.8 A aplicação do Estoque de Melhorias será realizada com base nas melhorias caracterizadas indicadas na Tabela II. 3.8.1 Na hipótese de não haver correspondência direta entre a melhoria necessária e as tipificações previstas na Tabela II, a ANTT poderá compor novos percentuais considerando como referência os percentuais pré-fixados na Tabela II, equiparando-os.
| 9.3.11 proporcione maior clareza na descrição do funcionamento do fator D, retificando a subcláusula 4.3.1 do anexo 5 da minuta contratual, ante a previsão de variação do fator D em razão dos "percentuais inexecutados", conforme descrito na subcláusula 2.6.1, e também em razão da possibilidade de eventuais situações de atrasos de outras atividades que passariam a compor o somatório do fator, nos termos da subcláusula 2.6; | Recomendação | Sobre a recomendação 9.3.11, foi reformulada a subcláusula 4.3.1, de modo a explicitar que, a partir da sua incorporação, o fator D calculado em cada intervenção permanecerá constante enquanto perdurar o nível de inexecução apurado. Reavaliou-se o item 4.3.1, cuja redação havia sido já reformulada em função do item 9.3.11 do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário, não se vislumbrando a necessidade de alterações em decorrência do item 9.3.10 do Acórdão 4.037/2020-TCU-Plenário. 4.3.1 O Fator A e o Fator E permanecerão constantes até o final do Prazo da Concessão, a par da sua incorporação por meio de revisão ordinária.
| 9.3.12 exclua a previsão de cláusulas compromissórias obrigando a ANTT a submeter as divergências às formas de resolução de controvérsias indicadas na subcláusula 38.1.1 da minuta contratual, preferindo, em vez disso, uma modelagem que permita avaliação prévia das vantagens e desvantagens das alternativas existentes, na linha do disposto no art. 6º do Decreto 10.025/2019; | Recomendação | Entende-se que a análise de vantagens e desvantagens do compromisso arbitral possa ser feita na fase pré-contratual, posto que as evidências sugerem constante superioridade das primeiras sobre as úlmas ao longo do período contratual. O compromisso contratual pela via contratual serve como forma de reduzir incertezas e inseguranças tanto do poder concedente quanto dos licitantes, colaborando para maior concorrência e constituindo melhor opção regulatória, motivo pelo qual não se acatou a recomendação 9.3.12.
| 9.3.13 revise a Resolução ANTT 5.845/2019, a fim de compatibilizá-la com os princípios que norteiam a Administração Pública, em especial o da publicidade previsto no art. 37 da Constituição Federal; | Recomendação | Suart - Constituído Grupo de Trabalho , nos termos da Portaria nº 135, de 27 de abril de 2021, com a finalização dos estudos em 31/08/2021.
| 9.3.14 avalie a conveniência e oportunidade de estabelecer, no âmbito dos debates sobre as regras de caducidade para contratos de concessão e permissão de serviços públicos rodoviários, critérios objetivos para deflagrar o início do processo de caducidade, em especial para as hipóteses indicadas nas subcláusulas 32.1.1, 32.1.2, 32.1.5 e 32.1.6; | Recomendação | Despacho GERER 6271598, NOTA TÉCNICA SEI Nº 3863/2020/GERER/SUROD/DIR (3947370), NOTA TÉCNICA SEI Nº 23/2021/GERER/SUROD/DIR (4883631) Desde o final de 2020 restou listado na Agenda Regulatória da ANTT o projeto "Regulamento de Concessões Rodoviárias (RCR)", pelo qual se pretende reformular e complementar o marco regulatório das rodovias concedidas federais, para que se possa prever regras gerais aplicáveis a todas as concessões em curso. A proposta, incluída na Agenda Regulatória do biênio de 2021/2022 pela Deliberação nº 529, de 22 de dezembro de 2020, é composta inicialmente por cinco normativos de observância obrigatória para as concessões futuras e por adesão para as concessões prévias, que virão a trazer incentivos e normas mais assertivas para o devido cumprimento dos contratos de concessão. Prazo: dezembro de 2021.
| 9.3.15 reavalie a regra que desobriga a futura concessionária da implantação e da manutenção de sistemas de iluminação para os acessos aos portos de Miritituba (8,3 km) e aos demais eventualmente incluídos no escopo do projeto; | Recomendação | A fim de atender à recomendação disposta no item 9.3.15, reavaliou-se a necessidade de adequação dos estudos de forma a considerar a implantação e a manutenção de sistemas de iluminação para os acessos aos portos de Mirituba, Itapacurá e Santarenzinho. Essa mudança pode ser observada na aba “Iluminação” da planilha “Modelo Operacional”, causando impacto tanto no CAPEX quanto no OPEX. Ainda, o PER foi alterado a fim de constar essa obrigação referente à iluminação nos acessos portuários. Dessa forma, em seus itens 3.2.1.2 (Obras de Melhorias) e 3.2.1.3 (Estoque de Melhorias), a redação relativa à iluminação das melhorias foi alterada para a que segue: “Com exceção das melhorias em acessos privados, deverão ser implantados e mantidos sistemas de iluminação em todas as demais melhorias, travessias urbanas, vias marginais e acessos portuários (públicos).”
| 9.3.16 inclua no Apêndice E do PER os croquis das melhorias para a configuração de execução em pista simples; | Recomendação | A fim de atender à recomendação disposta no item 9.3.16, o Apêndice E do PER foi alterado, de forma a apresentar croquis de melhorias para a configuração de execução em pista simples. A
| 9.3.17 compatibilize os prazos de entrega das obras de arte especiais (km 157,470 e km 158,720) com os prazos de entrega das vias marginais correspondentes (km 156,260 ao km 159,460, sentido crescente; km 157,220 ao km 159,460, sentido decrescente) ; | Recomendação | Conforme recomendação disposta no item 9.3.17, os estudos e o PER foram adequados para compabilizar os prazos de entrega das OAEs com os prazos de entrega das vias marginais nas quais elas estão localizadas.
| 9.3.18 reavalie a relação de travessias urbanas na BR-163/PA, incluindo, se for o caso, os trechos urbanos que receberão a instalação de defensas metálicas; | Recomendação | De forma a atender à recomendação constante no item 9.3.18, atualizaram-se as Tabelas localizadas nos itens "3.2.1 A) Travessias Urbanas” e “J) Defensas Metálicas – Trechos Urbanos”.
| 9.3.19 reavalie a descrição do parâmetro de desempenho "desnível entre a faixa de tráfego e os acostamentos, externo ou interno (tolerância máxima) "; | Recomendação | Em função da recomendação constante no item 9.3.19, a descrição do referido parâmetro de desempenho foi alterada no item 3.1.1 do PER, de forma a adotar a seguinte redação no parâmetro a ser considerado nas fases de recuperação e manutenção: “A eliminação do desnível entre a faixa de tráfego e o acostamento deverá ocorrer de acordo com as extensões e prazos de obras previstas nos acostamentos; quando não houver obra, o desnível máximo admissível será 5 cm.”
| 9.3.20 revise o item 3.2.4.1 do PER (Parâmetros da classe da rodovia) de forma a compatibilizá-lo com o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do Dnit; | Recomendação | A fim de atender à recomendação apresentada no item 9.3.20, a seção 3.2.4.1 do PER foi revisada, de forma a ser compatível com o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do Dnit.
| 9.3.21 uma vez superados os óbices normativos consignados no art. 22, inciso V, da Lei 10.233/2001 e nos arts. 1º e 2º do Decreto 5.621/2005, avalie a inclusão dos acessos de Santarenzinho/PA e Itapacurá/PA no futuro contrato de concessão, evitando-se criar privilégios aos agentes privados que firmaram anteriormente contratos de adesão com o poder público para exploração das referidas instalações portuárias. | Recomendação | O Minfra em tratativas com os municípios de Itaituba e Rurópolis onde estão localizados os referidos acessos, celebrou convênio de delegação condicionado, permindo dessa forma a exploração por parte da União dos segmentos rodoviários dos acessos. O processo base é o 50000.038458/2020-61 e o extrato do convênio foi publicado no DOU em 26/01/2021, edição 17, seção 3, página 65.